# 伽师县第三次全国土壤普查项目支出

# 绩效评价报告

项目名称：伽师县第三次全国土壤普查工作项目

项目单位：伽师县农业技术推广中心

主管部门：伽师县农业农村局

项目负责人：梁思学

填报时间：2023年2月10日

一、基本情况

（一）项目概况

### 1.项目背景

土壤普查是查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量等的重要方法，普查结果可为土壤的可循分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。开展第三次全国土壤普查是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础，是落实高质量发展要求加快农业农村现代化的重要支撑，是保护环境促进生态文明建设的重要举措，是优化农业生产布局助力乡村产业振兴的有效途径。

党中央国务院高度重视粮食安全，将其作为“国之大者”重要战略举措抓紧抓实。耕地是粮食生产之基，保护好耕地是保障粮食安全的两个要害之一。耕地保护不仅重在数量还重在质量，在经济发展用地需求存在的背景下，耕地质量更为关键。针对耕地等土壤质量，我国于50年代、70年代末先后开展了2次土壤普查。改革开放40多年，土地的利用方式发生了很大变化，但耕地等土壤质量普查工作一直未开展，耕地质量到底发生了怎样的变化，急需一次全面的“体检”。对此，习近平总书记先后两次批示，李克强总理、韩正副总理、胡春华总理也分别批示，要求必须做好耕地“体检”工作。

2022年1月29日，经李克强总理签批同意，国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》。2022年2月25日，国务院召开第三次全国土壤普查启动会议，会上胡春华副总理强调此次普查是一次重要的国情国力调查，是一项必须完成好的政治任务。要通过普查获得详细准确的土壤资源状况数据，为守牢耕地红线，落实藏粮于地、藏粮于技战略，确保国家粮食安全奠定重要基础；为精准有效推进农业发展、绿色转型和高质量发展，促进生态文明建设提供支撑；为全县制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据，确保到2025年实现对全县耕地，园地，林地，盐碱地，草地等土壤“全面体检”，摸清土壤质量，为守住耕地红线，保护生态环境优化农业生产布局推进，农业高质量发展奠定坚实基础。

### 2.主要内容

开展盐碱地表层样取土壤样品1809个（不包括34个平行样）和水溶性大团体样543个，并制备和化验检测。化验检测情况：对采样的1843个（包扣34个平行样）土壤样品进行处理并检测分析，共计检测13987项次。本项目的实施对我县土壤土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据，为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为全县制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据。

### 3.实施情况

实施主体：伽师县农业技术推广中心

实施时间：2022年7月-12月

实施主体情况：伽师县农业技术推广中心是财政全额拨款的事业单位，内设机构5个：办公室、财务室、植物保护站、土壤肥料工作站。

编制总数26人，行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制26人。实有在职人28名，其中：专业技术24人，管理岗2人，县聘2人。退休人员31人。与上年相比无变化。内设机构5个：办公室、财务室、植物保护站、土壤肥料工作站。

项目实施情况：此项目根据喀地财农[2022]12号文件，下达资金119.88万元,根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》《第三次全国土壤普查技术规程》要求，结合《自治区第三次全国土壤普查工作实施方案》，结合我县实际，制定实施方案,为了更好的完成项目成立了县第三次全国土壤普查领导小组，及时收集资料，以县、乡（镇）农技人员为主，根据所承担任务量组建11支（5-8名）表层土取样调查队伍，负责样点点位信息确认、调查与填报、样品采集、土样容重检测等工作;组建外业样品流转队伍，负责收集、核查、分类整理调查采样队采集的土壤样品和流转样品转至检测实验室等工作。项目实施后，真实准确掌握土壤质量和利用状况，全面提升土壤资源保护和利用水平，保护生态环境，优化农业生产布局，推动农业高质量发展。

### 4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为119.88万元，为中央专项资金，2022年实际到位项目资金119.88万元。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，本项目实际支出119.88万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付：采集土壤样品及流转费和土壤样品检测费等方面。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

### 1.项目绩效总目标

此项目根据《关于下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》喀地财农[2022]12号文件，下达资金119.88万元,主要用于土壤样品检测费102.05万，采集土壤样品及流转费17.825万。通过实施此项目确保到2025年实现对全县耕地，园地，林地，盐碱地，草地等土壤“全面体检”，摸清土壤质量，为守住耕地红线，保护生态环境优化农业生产布局推进，农业高质量发展奠定坚实基础。

### 2.阶段性目标

### （1）前期准备：通过制定伽师县第三次全国土壤普查项目开展本次部门项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

### （2）组织实施：资金到位之后根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

（3）项目投入：本项目预算安排总额为119.88万元，为中央专项资金。

（4）项目产出：项目计划是采集全县土壤样品进行检测。

（5）项目效果：通过实施此项目我县土壤土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据，为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为全县制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县第三次全国土壤普查项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。

### 2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，本次评价对象为伽师县第三次全国土壤普查项目，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

### 3.绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

### 3.绩效评价方法

我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。

项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

### 4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次评价主要采用了计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准,对比分析项目产出、效益的完成情况。

（三）绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备（2023年1月3日）

认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

艾力西尔扎提·卡米力（农业农村局局长）任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

梁思学（农业技术推广中心书记）任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

项目2人、财务室1人任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施（2023年1月3日-1月12日）

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价（2023年1月15日-2月1日）

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。

第四阶段：撰写与提交评价报告（2023年2月2日-2月10日）

撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

伽师县第三次全国土壤普查项目总体组织规范，采集全县土壤样品进行检测。确保到2025年实现对全县耕地，园地，林地，盐碱地，草地等土壤“全面体检”，摸清土壤质量，为守住耕地红线，保护生态环境优化农业生产布局推进农业高质量发展奠定坚实基础。

项目决策方面，本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目管理方面，2022年本项目预算安排119.88万元，本项目实际实际支出119.88万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出方面：项目计划是采集我县土壤样品进行检测。

项目效益方面：对我县土壤土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据，为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为全县制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据。

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

伽师县农业技术推广中心已完成伽师县2022年第三次全国土壤普查项目，对成盐碱地表层样取土壤样品2386个，其中表层样1809个、水溶性大团体样543个、平行样34个，化验检测13987项次。通过此项目对全县耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤“全面体检”,摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。

该项目最终评分100分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。

伽师县2022年第三次全国土壤普查项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

- （1）立项依据充分性：结合《关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助（统筹整合部分）》（喀地财农[2022]12号、新财农﹝2022﹞35号）要求并组织实施。围绕伽师县年度工作重点和工作计划制定经费预算，项目立项符合伽师县农业技术推广中心行业职责范围，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。项目审批文件、材料符合相关要求，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （3）绩效目标合理性：项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县第三次全国土壤普查工作项目实施方案》，设置了《项目支出绩效目标表》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，本项目已按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标，满意度指标，本项目绩效目标设置合理，本项目绩效目标设置合理，预算确定金额、预算批复的项目投资额都为119.88万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，本项目所设置绩效指标明确，与项目目标任务数或计划数相对应得，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：本项目以《关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助（统筹整合部分）》新财农﹝2022﹞35号号和喀地财农[2022]12号文件为依据进行资金分配，资金分配与实际相适应，资金分配额度合理，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：经查证，《关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助（统筹整合部分）》本项目预算安排总额为119.88万元，实际到位119.88万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（119.88万元/119.88万元）×100%=100%。财政资金足额拨付到位，能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：经查证资金支付台账、验收单、合同等资料，该项目实际到位资金为119.88万元，实际支出119.88万元，资金执行率100%。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（119.88万元/119.88万元）×100%=100%。预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：经查证项目的支付凭证，项目资金的使用做到《伽师县农业技术推广中心单位管理制度》“专款专用的使用要求”，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。资金支出符合财务管理制度规定，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：我单位制定了《伽师县农业技术推广中心预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县农业技术推广中心财务管理制度》等健全完整的项目管理制度、资金管理办法，相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法，合规，完整。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：该项目支出按照专项资金管理办法经过请示县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对第三次全国土壤普查的组织领导，特成立伽师县第三次全国土壤普查工作领导小组。

组长：努尔麦麦提·玉斯因（县人民政府副县长）

副组长：尚文慧（县农业农村局党委书记、副局长）

赵红（县财政局党委副书记、局长）

艾力西尔扎提·卡米力（县农业农村局党委副书记、局长）

张启德（县生态环境局党组副书记、局长）

赵博(县发改委主任）

姜波（县自然资源局党组副书记、局长）

王军辉（县水利局党委副书记、局长）

姜华（县统计局党组副书记、局长）

成员：梁思学（县农业技术推广中心党支部书记、副主任）

各乡（镇）乡（镇）长

县第三次全国土壤普查检测实验室负责人

县第三次全国土壤普查质控实验室负责人

领导小组成员单位相关负责干部

本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

采集土壤样品流转数量（次）指标，预期指标值大于等于2386次，实际完成值2386次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

土壤样品检测分析数（项次）指标，预期指标值大于等于13987项次，实际完成值13987项次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

购买取土壤样品的耗材数量（批）指标，预期指标值等于1批，实际完成值1批，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

购买土壤样品的工具数量（批）指标，预期指标值等于1批，实际完成值1批，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- 对于“产出质量”：

资金使用合规率指标，预期指标值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目开工率（%）指标，预期指标值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

项目完工时间指标，预期指标值2022年12月，实际完成值2022年12月，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- （4）对于“产出成本”：

采集土壤样品流转费（万元）指标，预期指标值小于等于8.35万元，实际完成值8.35万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

土壤样品检测分析费用（万元）指标，预期指标值小于等于102.05万元，实际完成值102.05万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

购置取土壤样品的耗材成本（万元/批）指标，预期指标值小于等于1.474万元/批，实际完成值1.474万元/批，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

购置土壤样品的工具成本（万元/批）指标，预期指标值小于等于8万元/批，实际完成值8万元/批，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

提升土壤资源保护和利用水平指标，预期指标有效提升，实际完成值有效提升，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）对于“可持续效益指标”：

推进农业高质量发展指标，预期指标持续推进，实际完成值持续推进，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

2.满意度指标

受益农户满意度（%）指标，预期指标大于等于95%，实际完成值等于97.75%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

本次采取发放问卷调查的方式，对受益群众进行问卷调查；在伽师县农技中心组织安排了伽师县第三次全国土壤普查工作项目问卷调研工作，发放问卷223份，收回223份，有效调查问卷为223份。通过对调查问卷的梳理和统计，被调查者中90.58%对该项目的实施很满意，7.17%的受益群众对伽师县第三次全国土壤普查工作项目满意。

满意度指标合计得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

伽师县第三次全国土壤普查项目预算119.88万元，到位119.88万元，实际支出119.88万元，预算执行率为100%，项目完成率100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《伽师县第三次全国土壤普查工作项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，管农业分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是提前谋划外采工作，提前培训外采人员、提前准备好所有工具，加强沟通制备和检测单位。四是外采人员交通工具及人员固定，避免耽误外采进度。

（二）存在问题及原因分析

预算绩效管理理念有待强化。长期以来形成的“重投入轻管理、重使用轻绩效”的观念还未根除，较多人员误以为预算绩效管理是单位财务人员的工作，绩效理念尚未真正建立，加上缺乏相应的约束激励机制，单位实施预算绩效管理的主动性、积极性不够

七、有关建议

构建好协同机制，提高绩效管理理念。加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调，统一单位人员思想，主动承担预算绩效管理的主体责任，把“独角戏”变成“大合唱”，加快建立内部管理办法，确保预算绩效管理工作有章可依、有规可循。加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，督促指导政策落实。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

伽师县第三次全国土壤普查项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①采集土壤样品流转数量（次）指标，完成该指标得满分（3分）否则不得分 ②土壤样品检测分析数（项次）指标，完成该指标得满分（2分）否则不得分 ③购买取土样品的耗材数量（批）指标，完成该指标得满分（3分）否则不得分 ④购买土壤样品的工具数量（批）指标，完成该指标得满分（2分）否则不得分 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①资金使用合规率（%）指标，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①项目开工率（%）指标，完成该指标得满分（5分）否则不得分；； ②项目完工时间指标，完成该指标得满分（5分）否则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①采集土壤样品流转费（万元）指标，完成该指标得满分（3分）否则不得分； ②土壤样品检测分析费（万元）指标，完成该指标得满分（2分）否则不得分； ③购买取土样品的耗材成本（万元/批）指标，完成该指标得满分（3分）否则不得分； ④购买土壤样品的工具成本（万元/批）指标，完成该指标得满分（2分）否则不得分。 | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无。 ②社会效益：提升土壤资源保护和利用水平指标，完成该指标得满分（5分）否则不得分； ③生态效益：无。 ④可持续影响：推进农业质量发展指标，完成该指标得满分（5分）否则不得分； | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益农户满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

附件2：满意度调查问卷

伽师县第三次全国土壤普工作满意度调查

第1题第三次全国土壤普查工作的普查对象?[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤 | 213 | 95.52% |
| 耕地 | 10 | 4.48% |
| 本题有效填写人次 | 223 |  |

第2题第三次全国土壤普查工作的普查内容?[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 土壤性状、类型、立地条件、利用状况 | 209 | 93.72% |
| 土壤类型 | 14 | 6.28% |
| 本题有效填写人次 | 223 |  |

第3题您觉得有必要开展第三次全国土壤普查吗？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 必要 | 211 | 94.62% |
| 不必要 | 12 | 5.38% |
| 本题有效填写人次 | 223 |  |

第4题您或者亲戚朋友的的耕地取过土壤样品吗？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 取过土壤样品 | 210 | 94.17% |
| 没有取过土壤样品 | 13 | 5.83% |
| 本题有效填写人次 | 223 |  |

第5题您对项目执行的了解情况：[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常了解 | 206 | 92.38% |
| 了解 | 15 | 6.73% |
| 不了解 | 2 | 0.9% |
| 本题有效填写人次 | 223 |  |

第6题您对项目执行情况的评价：[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 很满意 | 202 | 90.58% |
| 满意 | 16 | 7.17% |
| 一般 | 3 | 1.35% |
| 不满意 | 2 | 0.9% |
| 本题有效填写人次 | 223 |  |

第7题您对本项目会议什么意见或者建议[填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取