# 伽师县人社局2022年中央就业补助项目支出绩效评价报告

项目名称：伽师县人社局2022年中央就业补助项目

项目单位：伽师县人力资源和社会保障局

主管部门：伽师县人力资源和社会保障局（本级）

项目负责人：孙继光

填报时间：2023年2月10日

一、基本情况

（一）项目概况

### 1.项目背景

坚持就业是民生之本，坚持经济发展带动就业导向，大力实施就业优先战略和更加积极、更高质量的就业政策，进一步优化就业结构、扩大就业规模、提升就业质量，健全完善公共就业服务体系，实现更加充分更高质量的就业。深入开展大众创业万众创新。围绕农产品电子商务、休闲农业、乡村旅游等新产业，培育一批农村创新创业带头人，打造一批返乡创业示范乡村。大规模开展创业培训，提升公共就业服务机构创业服务能力。通过就业指导、就业见习、就业援助金、免息创业贷款等公共就业服务积极引导劳动力自主创业。支持创业载体和保障体系建设，完善创业扶持政策，着力建设一批创业园区、孵化基地，适应创业创新主体大众化趋势。利用各项就业补助资金，为企业提供岗前培训、社保缴纳、新增就业、人才引进补贴，培育创业企业发展壮大，成为本地市场主体，促进多渠道灵活就业。用好小额担保贷款扶持政策，多渠道扩大创业担保基金。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、（喀地财社〔2020〕159号、喀地财社〔2021〕15号、喀地财社〔2021〕30号）等相关政策文件与规定，通过技能培训、就业、创业政策补助，提升劳动力技能素质，稳定就业岗位。

贯彻执行中央、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划政策、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划、并组织实施和监督检查，拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源统筹政策、建立统一规范的人力资源市场，在各乡镇新建社会保障服务中心促进公共就业事业发展，为村级社会保障服务站配齐公共就业平台设施设备，健全完善公共就业服务体系，着眼信息化宣传、就业信息平台建设，完善就业信息化平台功能，健全就业需求调查、就业形势分析监测机制，提高人力资源市场供需匹配能力，更好服务就业创业。

围绕重点产业、关键岗位，针对性组织培训高素质就业人才，健全最低工资标准调整机制，落实劳动力市场工资指导价位制度，提高劳动报酬在初次分配中的比重。通过就业、创业政策补助，提升劳动力优岗稳岗，保证稳定就业，为我县劳动力增收致富、为社会稳定和长治久安打下坚实基础。

### 2.主要内容及实施情况

主要内容：根据（喀地财社〔2021〕86号）、（喀地财社〔2022〕38号）文件设立该项目，本年度下达第一笔预算资金1912万元,第二笔预算资金1553万元，共计3465万元，其中直达资金3465万元，主要用于职业技能培训、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、求职创业补贴、就业见习补贴就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。通过就业、创业政策补助，提升劳动力优岗稳岗，保证稳定就业，为我县劳动力增收、提升群众获得感、幸福感。

实施情况：伽师县人力资源和社会保障局为2022年中央就业补助资金项目的牵头部门，负责部署安排、协调、督促落实此项工作。作为2022年中央财政就业补助资金项目的行业主管部门，对我县各乡镇及企业就业补助资金项目实施进行统一管理，并对实施项目进行宣传指导，资金分配人社局财务室统一安排支付并进行绩效管理。该项目总资金为3465万元，用于对414人发放灵活就业社保补贴、发放9538人次公益性岗位补贴、8761人公益性岗位社保补贴、发放816人次企业社保补贴、对197人发放就业见习补贴、对40人发放就业援助金、对973人发放求职创业补贴、对195人发放自主创业补贴、对7人发放一次性吸纳就业补贴、对到企业就业高校毕业生岗位补贴差额发放2人。

3.项目实施主体

实施主体：伽师县人力资源和社会保障局

实施时间：2022年1月-12月

实施主体情况：伽师县人力资源和社会保障局，编制总数36人，其中：行政编制20人，事业编制15人，工勤编制1人。本部门，行政单位1家，下属参公管理事业单位1家，下属事业单位4家，纳入新疆维吾尔自治区伽师县人力资源和社会保障局（本级）2022年预算编制范围的二级预算单位包括伽师县职业技能培训中心。

### 4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目下发预算资金3465万元，为中央财政就业补助直达资金。最终确定项目预算资金总数为3465万元。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，实际支出3465万元。预算执行率100%。用于对414人发放灵活就业社保补贴、发放9538人次公益性岗位补贴、8761人公益性岗位社保补贴、发放816人次企业社保补贴、对197人发放就业见习补贴、对40人发放就业援助金、对973人发放求职创业补贴、对195人发放自主创业补贴、对7人发放一次性吸纳就业补贴、对到企业就业高校毕业生岗位补贴差额发放2人。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 根据（喀地财社〔2021〕86号）、（喀地财社〔2022〕38号）文件设立该项目，本年度下达第一笔预算资金1912万元,第二笔预算资金1553万元，共计3465万元，其中直达资金3465万元，用于对414人发放灵活就业社保补贴、发放9538人次公益性岗位补贴、8761人公益性岗位社保补贴、发放816人次企业社保补贴、对197人发放就业见习补贴、对40人发放就业援助金、对973人发放求职创业补贴、对195人发放自主创业补贴、对7人发放一次性吸纳就业补贴、对到企业就业高校毕业生岗位补贴差额发放2人。通过就业、创业政策补助，提升劳动力优岗稳岗，保证稳定就业，为我县劳动力增收、提升群众获得感、幸福感。创建和谐社会打下坚实基础。

### 2.阶段性目标

（1）前期准备：通过制定伽师县人社局2022年中央就业补助项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金到位之后立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

（3）项目投入：本年度下达第一笔预算资金1912万元,第二笔预算资金1553万元，共计3465万元，其中直达资金3465万元。

（4）项目产出：用于对414人发放灵活就业社保补贴、发放9538人次公益性岗位补贴、8761人公益性岗位社保补贴、发放816人次企业社保补贴、对197人发放就业见习补贴、对40人发放就业援助金、对973人发放求职创业补贴、对195人发放自主创业补贴、对7人发放一次性吸纳就业补贴、对到企业就业高校毕业生岗位补贴差额发放2人。

（5）项目效果：通过就业、创业政策补助，提升劳动力优岗稳岗，保证稳定就业，为我县劳动力增收、提升群众获得感、幸福感。创建和谐社会打下坚实基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县人社局2022年中央就业补助项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。

### 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，本次评价对象为伽师县人社局2022年中央就业补助项目，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

### 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 绩效评价指标体系

### 绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

### 一级指标为：决策、过程、产出、效益。

### 二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

### 三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

### 3. 绩效评价方法

我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

- 绩效评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

- 计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。本项目我单位通过年初设定绩效目标表，将实际产生的效果与预定目标的比较,分析完成或未完成目标的原因,从而进行评价绩效。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备（2023年1月3日）

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

张军尚任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

孙继光任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

赵芳任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施（2023年1月3日-1月12日）

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价（2023年1月15日-2月1日）

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告（2023年2月2日-2月10日）

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

伽师县人社局2022年中央就业补助项目总体组织规范，完成了就业补助项目的工作目标，有效规范了项目档案资料的整理。通过各类就业政策的落实，提升劳动者的基本素质，稳定就业岗位，为我县劳动力增收致富、为社会稳定和长治久安打下坚实基础。

在项目决策方面，伽师县人社局2022年中央就业补助项目依据充分，补助程序规范。

项目管理方面，2022年本项目预算安排3465.00万元，实际支出3465.00万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出方面：截止2022年12月31日，该项目已经对9215人次发放社保补贴、对公益性岗位9538人次发放岗位补贴及社保补贴、发放就业见习补贴197人、发放就业援助金40人、发放，发放973人求职创业补贴、发放195人自主创业补贴、发放7人一次性吸纳就业补贴、发放2人到企业就业高校毕业生岗位补贴差额。

项目效益方面：所有效益指标均达到预期指标。提升劳动力优岗稳岗，保证了稳定就业，为我县劳动力增收、提升群众获得感、幸福感。创建和谐社会打下了坚实基础。

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

该项目下发预算资金3465.00万元（其中：直达资金3465.00万元），主要用于开发一批就业见习基地，利用就业专项资金，通过技能培训、就业、创业政策补助，提升劳动力技能素质，稳定就业岗位，为我县劳动力增收、提升群众获得感、幸福感、创建和谐社会打下了坚实基础。

该项目最终评分100分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目实施效益20分。

伽师县人社局2022年中央就业补助项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

- （1）立项依据充分性：本项目符合《财政厅人力资源和社会保障厅关于印发<新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法>的通知》（新财社〔2018〕241号）、《自治区财政厅人力资源和社会保障厅关于拨付2022年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知》（新财社〔2022〕68号）精神，以《关于拨付2022年中央财政就业补助资金预算的通知》、《关于拨付2022年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知》（喀地财社〔2021〕86号）、（喀地财社〔2022〕38号）文件为依据，围绕伽师县年度工作重点和工作计划制定经费预算，充分发挥就业补助资金效益，通过技能培训、就业、创业政策补助，提升劳动力技能素质，稳定就业岗位，为我县劳动力增收、提升群众获得感幸福感、创建和谐社会打下了坚实基础。本项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项符合伽师县人力资源和社会保障局职责范围，属于部门履职所需，立项依据充分，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，项目立项过程均符合相关要求，项目审批文件、材料符合相关要求，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县人社局2022年中央就业补助项目的实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，本项目已按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标，满意度指标，本项目绩效目标设置合理，预算确定金额、预算批复的项目投资额都为3465万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，本项目所设置绩效指标明确，与项目目标任务数或计划数相对应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：本项目以《伽师县人社局项目支出预算管理办法》为依据进行资金分配，资金分配与实际相适应，资金分配额度合理，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：本项目预算安排总额为3465万元，实际到位3465万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（3465万元/3465万元）×100%=100%，财政资金足额拨付到位，能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：全年预算资金3465万元，实际支出3465万元，执行率100%。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3465万元/3465万元）×100%=100%，项目资金严格按照预算执行预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：本项目资金根据相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

资金支出符合财务管理制度规定，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （4）管理制度健全性：我单位制定了《伽师县人力资源和社会保障局单位管理制度》，《伽师县人力资源和社会保障局财务管理制度》等健全完整的项目管理制度、资金管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。

- 项目管理制度健全，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，为加强对伽师县人社局2022年中央就业补助项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，张军尚任组长，负责全盘工作。孙继光任副组长，对项目实施情况进行实地调查。赵芳为成员，负责资料审核等工作。

- 本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

- （1）对于“产出数量”：

享受灵活就业社保补贴人数（人）指标，预期值为大于等于414人，实际完成值为414人，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

享受公益性岗位社保补贴人数（人次），预期值为大于等于8761人次，实际完成值为8761人次，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

享受企业社保补贴（人次)指标，预期值为大于等于8816,人次，实际完成值为816人次，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

享受公益性岗位补贴人员数量（人次）指标，预期值为大于等于9538人次，实际完成值为9538人次，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

享受就业见习补贴人员数量（人次）指标，预期值大于等于197人次，实际完成值为197人次，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

享受就业援助金补贴人数（人）指标，预期值为大于等于40人，实际完成值为40人，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

享受求职创业补贴人数（人）指标，预期值为大于等于973人，实际完成值为973人，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例（%）指标，预期值为大于等于95%，实际完成值为95%，	根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

享受一次性吸纳就业补贴人数（人）指标，预期值为大于等于7人，实际完成值为7人，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

享受自主创业补贴人数（人）指标，预期值为大于等于195人，实际完成值为195人，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。

享受到企业就业高校毕业生岗位补贴差额（人）指标，预期值为大于等于2人，实际完成值为2人，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。

合计得10分。

- （2）对于“产出质量”：

职业培训补贴发放准确率（%）指标，预期值为大于等于98%，实际完成值为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例（%）指标，预期值为大于等于80%，实际完成值为80%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

社会保险补贴发放准确率（%）指标，预期值为大于等于98%，实际完成值为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

公益性岗位补贴发放准确率（%）指标，预期值为大于等于98%，实际完成值为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

就业见习补贴发放准确率（%）指标，预期值为大于等于98%，实际完成值为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

求职创业补贴发放准确率（%）指标，预期值为大于等于98%，实际完成值为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

合计得10分。

- （3）对于“产出时效”：

项目完成时间指标，预期值为2022年12月，实际完成值为2022年12月，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

资金在规定时间内下达率（%）指标，预期值为大于等于98%，实际完成值为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

补贴资金在规定时间内支付到位率（%）指标，预期值为大于等于98%，实际完成值为98%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

职业培训补贴人均标准（元/人）指标，预期值为小于等于1800元/人，实际完成值为1800元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

职业技能鉴定补贴人均标准（元/人）指标，预期值为小于等于160元/人，实际完成值为160元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

灵活就业社保补贴人均标准（元/人）指标，预期值为小于等于1417.8元/人，实际完成值为1417.8元/人，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。

公益性岗位社保补贴标准（元/人次)指标，预期值为小于等于1000.22元/人次，实际完成值1000.22元/人次，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。

企业社保补贴标准（元/人次)指标，预期值为小于等于990.5元/人次，实际完成值为990.5元/人次，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。

公益性岗位补贴标准（元/人次)指标，预期值为小于等于1568.57元/人次，实际完成值为1568.57元/人次，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。

就业见习岗位补贴标准（元/人次）指标，预期值为小于等于1620元/人次，实际完成值为1620元/人次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

就业援助金补贴标准（元/人）指标，预期值为小于等于5000元/人，实际完成值为5000元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

一次性吸纳就业补贴（元）指标，预期值为小于等于1000元/人，实际完成值为1000元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

自主创业补贴（元）指标，预期值为小于等于2000元/人，实际完成值为2000元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

求职创业补贴标准（元/人）指标，预期值为小于等于1000元/人，实际完成值为1000元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

到企业就业高校毕业生岗位补贴差额（元）指标，预期值为小于等于1377元/人，实际完成值为1377元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

合计得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.实施效益指标：

对于“社会效益指标”：

零就业家庭帮扶率（%）指标，预期值为大于等于95%，实际完成值达95，根据评分标准，该指标不扣分,得2分。

因就业问题发生重大群体性事件数量（起），预期值为等于0，实际完成值为0，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得1分。

对于“经济效益指标”：

农村富余劳动力转移就业（年/人次）指标，预期值为大于等于110951人次，实际完成值为110951人次。根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

城镇新增就业人数（人）指标，预期值为大于等于11278人，实际完成值为11278人。根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

年末城镇登记失业率（%）指标，预期值为小于等于4.5%，实际完成值控制在4.5%以内。根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

年末高校毕业生总体就业率（%）指标，预期值为大于等于88%，实际完成值为96%。根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

失业人员再就业人数（人）指标，预期值为大于等于2072人，实际完成值为2072人。根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

就业困难人员就业人数（人）指标，预期值为大于等于365人，实际完成值为365人。根据评分标准，该指标不扣分，得1分；

创业带动就业人数（人）指标，预期值为大于等于3044人，实际完成值为3044人。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

实施效益指标合计得10分。

对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

对于“可持续影响指标”：

本项目无该指标。

- 满意度指标:

公共就业服务满意度（%）指标，预期值为大于等于95%，实际完成值为100%，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

就业扶持政府经办满意度（%）指标，预期值为大于等于95%，实际完成值为100%，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

本次采取发放问卷调查的方式，对受益群众进行公共就业服务和就业扶持政府经办满意度问卷调查；组织安排了伽师县人社局2022年中央就业补助项目问卷调研工作，发放问卷110份，收回110份，有效调查问卷为110份。通过对调查问卷的梳理和统计，被调查者中100%的受益群众对伽师县人社局2022年就业补助项目非常满意。

满意度指标合计得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

伽师县人社局2022年中央就业补助项目预算3465万元，到位3465万元，实际支出3465万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是项目实施过程中责任到人，形成了明确责任分工的项目管理制度，我单位严格按照《新疆维吾尔自治区就业资金暂行管理办法》文件精神，做好就业资金使用工作。召开专题民主生活会，查摆问题，深刻剖析，认真反思、抓好整改。二是强化政治担当、压紧压实责任。坚持每周研究就业培训、社保工作，真抓实干、抓实抓细。三是坚持实施重点工作督办制度，确保推动工作落实。

（二）存在问题及原因分析

一是部门预算编制不够细严，在安排项目支出预算时人为因多，存在一定的随性和盲目性。二是项目预算不够精准，自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

（一）按照财政绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立成本意识，不断提高财政资金使用管理水平。加强高校毕业生人才培养力度，增进伽师县就业人才交流学习。

（二）需加大中央就业补贴政策宣传，努力实现符合政策人员都享受到相应待遇。通过广泛深入宣传中央就业补贴政策法规，提高各类企业及个人对就业的认识程度，切实履行法定的就业义务，促进企业、个人就业补贴工作的顺利开展。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

伽师县人社局2022年中央就业补助项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①享受灵活就业社保补贴人数414人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ②享受公益性岗位社保补贴人数8761人次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ③享受企业社保补贴816人次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ④享受公益性岗位补贴人员数量9538人次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑤享受就业见习补贴人员数量197人次，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑥享受就业援助金补贴人数40人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑦享受求职创业补贴人数973人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑧享受到企业就业高校毕业生岗位补贴差额发放2人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑨符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例96%，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑩享受一次性吸纳就业补贴人数7，完成该指标得满分（0.5分）否则不得分； ⑪享受自主创业补贴人数195，完成该指标得满分（0.5分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①社会保险补贴发放准确率100%，完成该指标得满分（2分）否则不得分； ②公益性岗位补贴发放准确率100%，完成该指标得满分（2分）否则不得分； ③就业见习补贴发放准确率100%，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ④求职创业补贴发放准确率100%，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑤职业培训补贴发放准确率100%，完成该指标得满分（2分）否则不得分； ⑥接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例80%，完成该指标得满分（2分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①项目完成时限，完成该指标得满分（3分）否则不得分；； ②资金在规定时间内下达率，完成该指标得满分（3分）否则不得分； ③补贴资金在规定时间内支付到位率，完成该指标得满分（4分）否则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①灵活就业社保补贴人均标准低于或等于1420元/人/月，完成该指标得满分（0.5分）否则不得分； ②公益性岗位社保补贴标准低于或等于1001元/人/月，完成该指标得满分（0.5分）否则不得分； ③企业社保补贴标准低于或等于991元/人/月，完成该指标得满分（0.5分）否则不得分； ④公益性岗位补贴标准低于或等于1620元/人/月，完成该指标得满分（0.5分）否则不得分； ⑤就业见习岗位补贴标准低于或等于1620元/人/月，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑥就业援助金补贴标准等于5000元/人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑦求职创业补贴标准等于1000元/人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑧自主创业补贴标准低于或等于2000元/人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑨一次性吸纳就业补贴标准等于1000元/人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑩到企业就业高校毕业生岗位补贴差额标准等于1377元/人，完成该指标得满分（1分）否则不得分； 职业培训补贴人均标准1800元/人，完成该指标得满分（1分）否则不得分；职业技能鉴定补贴人均标准160元/人，完成该指标得满分（1分）。 | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益： 农村富余劳动力转移就业11万余人次，与预期指标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得1分； 城镇新增就业人数11278，与预期指标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得1分； 年末城镇登记失业率控制在1%以内，与预期指标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得1分； 年末高校毕业生总体就业率96%以上，与预期指标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得1分； 失业人员全部实现再就业，与预期指标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得1分； 就业困难人员全部实现就业，与预期指标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得1分； 创业带动就业3044人，与预期指标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。 ②社会效益：零就业家庭帮扶率达95%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得2分。 无因就业问题发生重大群体性事件，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得1分。 ③生态效益：无 ④可持续影响：无 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： ①对于“公共就业服务满意度指标在98%以上，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分： ②就业扶持政府经办满意度在98%以上，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

伽师县人社局2022年就业补助项目满意度问卷调查

第1题   您的性别：      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 男 | 52 | 47.27% |
| 女 | 58 | 52.73% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |

第2题   您的年龄：      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 18-24岁 | 45 | 40.91% |
| 25-35岁 | 42 | 38.18% |
| 36-40岁 | 19 | 17.27% |
| 41-45岁 | 2 | 1.82% |
| 46岁以上 | 2 | 1.82% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |

第3题   您的受教育程度：      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 高中及以下 | 26 | 23.64% |
| 专科 | 27 | 24.55% |
| 本科 | 57 | 51.82% |
| 硕士及以上 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |

第4题   您的职业是：      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 13 | 11.82% |
| 农民 | 12 | 10.91% |
| 个体经营户 | 12 | 10.91% |
| 企业单位职员 | 9 | 8.18% |
| 灵活性务工人员 | 41 | 37.27% |
| 党政机关、事业单位工作人员 | 23 | 20.91% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |

第5题   您是否为伽师县人社局2022年就业补助项目受益人？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 97 | 88.18% |
| 否 | 13 | 11.82% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |

第6题   您是通过什么渠道了解该项目？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 人社部门宣传 | 107 | 97.27% |
| 亲戚朋友告知 | 3 | 2.73% |
| 网上搜索了解 | 0 | 0% |
| 无意间听闻 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |

第7题   您对人社局窗口服务人员办事效率是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 105 | 95.45% |
| 满意 | 5 | 4.55% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 很不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |

第8题   您对人社局窗口服务人员服务态度是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 105 | 95.45% |
| 满意 | 4 | 3.64% |
| 一般 | 1 | 0.91% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 很不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |

第9题   您的诉求是否得到工作人员的反馈？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 109 | 99.09% |
| 否 | 1 | 0.91% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |

第10题   对项目整体进行评价：      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 104 | 94.55% |
| 满意 | 5 | 4.55% |
| 一般 | 1 | 0.91% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 很不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 110 |  |