# 伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及

# 运转经费项目支出绩效评价报告

项目名称：伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及运转经费项目

项目单位：伽师县妇幼保健院

主管部门：伽师县卫生健康委员会

项目负责人：谭战兵

填报时间：2023年02月10日

一、基本情况

（一）项目概况

### 1.项目背景

“十四五”期间是我县全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是深化医药卫生健康体制改革，构建起与全面建设小康社会相适应的医疗卫生健康服务体系的关键时期。目前，伽师县医疗单位人员编制严重缺乏，卫生健康人才队伍整体素质不高，学科带头人和业务骨干更是较少，全县医疗人才队伍普遍存在学历偏低、职称偏低、专业知识不强、技术水平参差不齐、人才队伍青黄不接、整体功能发挥不充分的问题。基层医疗卫生公共服务能力仍然薄弱，卫生健康信息化建设严重滞后，基层医疗人才匮乏且能力低的问题仍然没有得到根本解决，且基层医疗队伍不稳定，很难满足农村群众的就医需求。为全面改善基础设施条件，补齐基层服务能力和人才队伍短板、补齐疾病预防和健康卫生短板，加强妇幼卫生工作及提高全民健康素质，为促进经济发展和强化妇幼保健工作，为服务群众提供优质的医疗服务环境设立了伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及运转经费项目，本项目严格按照本级财政部的要求，我院遵循财政部的相关政策文件与规定，严格遵守本级财政部的项目管理。通过该项目的实施，提高工作人员的积极性，提高工作效率，充分履行职能，保障我院的正常运转，提高我院服务群众的能力。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在本项目建设主要用于发放我院聘用人员、见习人员的工资、缴纳社保及住房公积金，用于支付日常运转经费及药品耗材采购费用。项目的实施提高了我院工作人员的工作积极性，提高了工作效率，保障了我院工作人员的生活质量，为群众提供了优质的服务和医疗环境，满足了服务群众的药品购买等需求，保障了我院的正常运转。

### 2.主要内容及实施情况

本项目建设主要用于发放我院聘用人员、见习人员的工资、缴纳社保及住房公积金，用于支付日常运转经费及药品耗材采购费用。项目的实施提高了我院工作人员的工作积极性，提高了工作效率，保障了我院工作人员的生活质量，为群众提供了优质的服务和医疗环境，满足了服务群众的药品购买等需求，保障了我院的正常运转。

实施情况：伽师县妇幼保健院2022年日常支出，人员及运转经费项目开始日期为2022年1月1日，结束日期为2022年12月31日。按照我县的相关工资标准发放我院87名聘用人员、3名见习人员的工资，按照我院的实际情况以及相关的我院内部制度进行支付，聘用人员工资包括：实发工资、社保、住房公积金以及其他生活费用。每个月支付的工资社保公积金在43万元左右，按全年算总共预算516万元。为了保障医院正常开展医疗业务、确保我院各个科室的药品需求定期购入相关药品，并按照药房购入的药品进行支付。由于我院进行治疗是用西药比较多，药品支出287.95万元，其中：西药预算217.95万元，中医药预算70万元。卫生材料支出概算20万元，为了满足我院住院病人的需求、确保我院各个科室的卫生材料需求定期购入相关卫生材料并进行支付；卫生材料主要包括中医相关卫生材料（大布，紫马特）8万元，化验室日常工作中所需的各类试剂耗材7万元，各类试剂5万元。其它费用概算74万元，根据我院开展业务工作中发生各种日常费用，如：办公费10万、维修费2万、水电费17万、暖气费1.2万、人员差旅费1.5万、后请保障服务费16万、设备服务费3万、医院收费系统维护费6万、医院制氧机款15万、其他零散性支出2.3万元。按照我院财务制度、院领导先开会讨论并制定详细的支出几乎，出会议纪要，再经县领导相关领导审批，经过县财经会过会后进行支出。

3.项目实施主体

实施主体：伽师县妇幼保健院

实施时间：2022年1月-12月

实施主体情况：伽师县妇幼保健院是全额事业单位，我院现有：行政办公室、人事科、院感办、财务室、功能科、化验室、妇科、儿科、婚检科等科室。

编制人数13人，其中：事业人员编制12人、县聘人员1人。实有在职人数13人，其中：事业在职12人、县聘人员1人。离退休人员21人。

### 4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据相关要求下达资金897.95万元，2022年实际到位项目资金897.95万元。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2022年12月31日，实际支出897.95万元，预算执行率100%。资金主要用于保障我院87名聘用人员工资及3名见习人员生活补助，共516万元，药品支出287.95万元，卫生材料支出20万元，其他日常运转经费74万元。

（二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

本项目资金897.95万元，资金主要用于保障我院87名聘用人员工资及3名见习人员生活补助，共516万元，药品支出287.95万元，卫生材料支出20万元，其他日常运转经费74万元。项目实施后将为我院工作人员提供更好的生活保障，提高工作人员工作积极性，更好的开展医疗业务工作，提高医疗服务水平，进一步提升我院就医环境。

2.阶段性目标

（1）前期准备：通过制定伽师县妇幼保健院2022年日常支出，人员及运转经费项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金到位之后立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

（3）项目投入：本项目预算安排总额为897.95万元，为本级资金。

（4）项目产出：资金主要用于保障我院87名聘用人员工资及3名见习人员生活补助，共516万元，药品支出287.95万元，卫生材料支出20万元，其他日常运转经费74万元。

（5）项目效果：项目实施后将为我院工作人员提供更好的生活保障，提高工作人员工作积极性，更好的开展医疗业务工作，提高医疗服务水平，进一步提升我院就医环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县妇幼保健院2022年日常支出，人员及运转经费项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。

### 2.绩效评价对象

### 本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，本次评价对象为伽师县妇幼保健院2022年日常支出，人员及运转经费项目，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

### 3.绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

### 3.绩效评价方法

### 我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

### 项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

### 项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

### 项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

### 4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。此项目评价标准将选用计划标准:我单位以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现差异并达到评价目的。伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及运转经费项目，无相应的行业标准和历史标准，故选用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备（2023年1月3日）

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

谭战兵任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

张梅任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

古丽巴哈尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施（2023年1月3日-1月12日）

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价（2023年1月15日-2月1日）

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告（2023年2月2日-2月10日）

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及运转经费项目总体组织规范，完成了伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及运转经费项目的工作目标，有效规范了项目档案资料的整理，推动了我院正常运转及工作人员的工作积极性，提高了我院工作人员的生活中质量，满足了服务对象的优质医疗需求。

在项目决策方面，为了保障资金的使用合格率严格按照我院的财务制度进行支付，为了项目支出的规范，资料的健全我们严格按照审批流程来进行相关手续。

项目管理方面，2022年本项目预算安排897.95万元，实际支出897.95万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出方面：支付了我院聘用人员87人的工资和见习人员3人的工资，为了正常开展工作支付日常工作经费74万元，采购2批药品。

项目效益方面：本项目实施后有效规范了项目档案资料的整理，推动了我院正常运转及工作人员的工作积极性，提高了我院工作人员的生活中质量，我院聘用人员工资等生活补助按时发放到位，满足了服务对象的优质医疗需求，保障了我院日常支出的及时性，保障了我院的正常运转。

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

支付了我院聘用人员87人的工资和见习人员3人的工资，为了正常开展工作支付日常工作经费74万元，采购2批药品。

该项目最终评分100分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。

伽师县妇幼保健院2022年日常支出，人员及运转经费项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

- （1）立项依据充分性：本项目按照《伽师县妇幼保健院2022年日常支出，人员及运转经费项目的实施意见》要求，资金主要用于保障我院87名聘用人员工资及3名见习人员生活补助，共516万元，药品支出287.95万元，卫生材料支出20万元，其他日常运转经费74万元。已完成项目资金为897.95万元，项目实施后为我院工作人员提供更好的生活保障，提高工作人员工作积极性，更好的开展医疗业务工作，提高医疗服务水平，进一步提升我院就医环境。项目立项符合伽师县妇幼保健站职责范围，属于部门履职所需，本项目立项符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及运转经费工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，我院研究确定最终预算方案，项目审批文件、材料符合相关要求，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县妇幼保健院2022年日常支出，人员及运转经费项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，本项目已按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标，满意度指标，本项目绩效目标设置合理，经查证《项目支出绩效目标表》、《关于申请伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及运转经费》的报告等资料，预算确定金额、预算批复的项目投资额都为897.95万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，本项目所设置绩效指标明确，与项目目标任务数或计划数相对应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：本项目以《关于伽师县妇幼保健院业务支出的报告》为依据进行资金分配，资金分配与实际相适应，资金分配额度合理，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：本项目预算安排总额为897.95万元，实际到位897.95万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（897.95万元/897.95万元）×100%=100%，财政资金足额拨付到位，单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：本项目预算安排总额为897.95万元，实际执行897.95万元，资金执行率100%。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（897.95万元/897.95万元）×100%=100%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：本项目资金根据相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

资金支出符合财务管理制度规定，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：我单位根据制定的《伽师县妇幼保健院财务管理制度》、《伽师县妇幼保健院项目财务管理办法》等健全相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。项目管理制度健全，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，县财政会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，为加强对伽师县妇幼保健院2022年日常支出，人员及运转经费项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，谭战兵任组长，负责全盘工作。张梅任副组长，对项目实施情况进行实地调查。古丽巴哈尔为小组成员，职责为负责资料审核等工作。

本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

聘用人员人数（人）指标，预期值大于等于87人，实际值为87人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

见习人员人数（人）指标，预期值大于等于3人，实际值为3人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

保障正常运转机构数量（个）指标，预期值等于1个，实际值为1个，与预期目标值一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

采购药品数量（批）指标，预期值大于等于2批，实际采购2批，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

采购卫生材料数量（批）指标，预期值等于1批，实际完成值1批，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

人员考核合格率（%）指标，预期值为等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

资金使用合规率（%）指标，预期值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

药品质量合格率（%）指标，预期值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目完成时间指标，预期值为2022年12月，实际完成值2022年12月，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

资金发放及时率（%）指标，预期值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

公用经费支付及时率（%）指标，预期值等于100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

聘用人员工资发放标准（万元/年/人）指标，预期值小于等于5.907万元/人/年，实际值5.907万元/人/年，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

见习人员工资发放标准（万元/年/人）指标，预期值小于等于0.696万元/人/年，实际见习人员工资发放0.696万元/人/年，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

机构正常运转经费（万元/个）指标，预期值小于等于74万元/个，实际机构正常运转经费74万元/个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

采购药品费用（万元/批）指标，预期值小于等于143.97万元/批，实际采购药品费用143.97万元/批，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

采购卫生材料费用（万元）指标，预期值小于等于20万元，实际完成值20万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

合计得分10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.实施效益指标：

对于“社会效益指标”：

提高在职人员工作积极性，预期值为有效提高，实际完成值有效提高，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

对于“可持续影响指标”：

提升医疗服务保障能力，预期值为持续提升，实际完成值持续提升，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

实施效益指标合计得10分。

对于“经济效益指标”：

本项目无该指标。

对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

2.满意度指标:

在职人员满意度（%）指标，预期值为大于等于95%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

受益群众满意度（%）指标，预期值为大于等于95%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

本次采取发放问卷调查的方式，对在职人员和受益群众进行问卷调查；组织安排了伽师县妇幼保健院2021年日常支出、人员及运转经费项目问卷调研工作，发放问卷103份，收回103份，有效调查问卷为103份。通过对调查问卷的梳理和统计，被调查者中100%的受益群众对伽师县妇幼保健院2021年日常支出、人员及运转经费项目非常满意。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及运转经费项目预算897.95万元，到位897.95万元，实际支出897.95万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《财务管理制度》执行，项目执行情况较好。

二是严格程序、确保资金效益。项目坚持层层审批原则，做到支付程序规范，严格按照上级审批及支付手续，并严格按照资金使用的相关管理要求。

三是加强领导，落实责任。我院高度重视本项目，责任落实到个人头上，保证了项目的质量，提高了项目执行率。

（二）存在问题及原因分析

一是对绩效目标不明确，大大增加了评价难度。预期绩效目标是绩效评价的前提和依据。绩效目标不清晰，在资金审批和评价中达不到要求。

二是没有重视绩效工作，上报绩效报告时不认真、不及时，对绩效操作不熟悉。

三是缺少带着问题去评价的意识，绩效评价在目标设定上过于简单，绩效的有些指标的设计不合理。

七、有关建议

1.项目审批和支付要进一步规范。项目前期做好相关的工作及准备，加强相关的资金管理，严格执行资金管理办法和财务资金管理制度，确保资金执行率专设相关责任人。

2.项目评价资料有待进一步完善。资金的支付、审批流程、资料的保管要严格，为绩效评价工作提供更好的依据。

3.通过绩效管理，对绩效工作人员进行定期培训，加强绩效管理工作效率。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

- 附件：1.综合评分表附件

- 2.满意度调查问卷

附件1.综合评分表

伽师县妇幼保健院2022年日常支出、人员及运转经费项目绩效评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①聘用人员人数（人）指标，预期值大于等于87人，实际值为87人，完成该指标得满分（2分）否则不得分； ②见习人员人数（人）指标，预期值大于等于3人，实际值为3人，完成该指标得满分（2分）否则不得分； ③保障正常运转机构数量（个）指标，预期值等于1个，实际值为1个，完成该指标得满分（3分）否则不得分； 采购药品数量（批）指标，预期值大于等于2批，实际采购2批，完成该指标得满分（2分）否则不得分； 采购卫生材料数量（批）指标，预期值等于1批，实际完成值1批，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①人员考核合格率（%）指标，预期值为等于100%，实际完成值100%，完成该指标得满分（3分）否则不得分； 资金使用合规率（%）指标，预期值等于100%，实际完成值100%，完成该指标得满分（3分）否则不得分； 药品质量合格率（%）指标，预期值等于100%，实际完成值100%，完成该指标得满分（4分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①项目完成时间指标，预期值为2022年12月，实际完成值2022年12月，完成该指标得满分（3分）否则不得分； ②资金发放及时率（%）指标，预期值等于100%，实际完成值100%，完成该指标得满分（4分）否则不得分； 经费支付及时率（%）指标，预期值等于100%，实际完成值100%，完成该指标得满分（3分）否则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①聘用人员工资发放标准（万元/年/人）指标，预期值小于等于5.907万元/人/年，实际值5.907万元/人/年，完成该指标得满分（2分）否则不得分； ②见习人员工资发放标准（万元/年/人）指标，预期值小于等于0.696万元/人/年，实际见习人员工资发放0.696万元/人/年，完成该指标得满分（3分）否则不得分； 机构正常运转经费（万元/个）指标，预期值小于等于74万元/个，实际机构正常运转经费74万元/个，完成该指标得满分（2分）否则不得分； 采购药品费用（万元/批）指标，预期值小于等于143.97万元/批，实际采购药品费用143.97万元/批，完成该指标得满分（2分）否则不得分； 采购卫生材料费用（万元）指标，预期值小于等于20万元，实际完成值20万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。 | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 ②社会效益：提高在职人员工作积极性，预期值为有效提高，实际完成值有效提高，完成该指标得满分（5分），否则不得分； ③生态效益：无 ④可持续影响：提升医疗服务保障能力，预期值为持续提升，实际完成值持续提升，完成该指标得满分（5分），否则不得分。 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

2.满意度调查问卷

伽师县妇幼保健院2022年日常支出，人员及运转经费项目调查问卷

第1题   您的身份类别      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 医院工作人员 | 71 | 68.93% |
| 群众 | 32 | 31.07% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第2题   您对医院的诊疗水平是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 99 | 96.12% |
| 基本满意 | 4 | 3.88% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第3题   您对医院的服务质量是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 100 | 97.09% |
| 基本满意 | 3 | 2.91% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第4题   您对医院的收费标准是否满意      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 97 | 94.17% |
| 基本满意 | 6 | 5.83% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第5题   您对医院的就诊环境是否满意？      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 96 | 93.2% |
| 基本满意 | 7 | 6.8% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第6题   您认为所接触的医生技术      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 好 | 94 | 91.26% |
| 较好 | 9 | 8.74% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 差 | 0 | 0% |
| 很差 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第7题   您认为所接触的护士服务态度      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 好 | 94 | 91.26% |
| 较好 | 9 | 8.74% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 差 | 0 | 0% |
| 很差 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第8题   您对认为其他科室工作人员的服务态度      [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 好 | 95 | 92.23% |
| 较好 | 8 | 7.77% |
| 一般 | 0 | 0% |
| 差 | 0 | 0% |
| 很差 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第9题   请您对医院的总体印象进行打分      [量表题]

本题平均分：4.9

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 2 | 1.94% |
| 4 | 6 | 5.83% |
| 5 | 95 | 92.23% |
| 本题有效填写人次 | 103 |  |

第10题   您对医院的服务环境和工作人员的建议：      [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取