部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县教育局2023年园舍维修改造项目

实施单位（公章）：伽师县教育局（本级）

主管部门（公章）：伽师县教育局

项目负责人（签章）：王丽

填报时间：2024年03月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《教育十四五规划》相关政策文件与规定，旨在评价伽师县教育局2023年园舍维修改造项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。伽师县教育局2023年园舍维修项目资金主要用于30个幼儿园地面硬化、外墙粉刷、室内外地面硬化、建设围墙、供暖改造等和办公桌椅、电脑、打印机、文教具等设备购置。项目建设资金585.5万元，设备购置资金为15万元，总计600.5万元。通过项目实施能够有效改善学前教育教育教学环境，促进学前教育质量发展，保障师生在校期间安全。
2.主要内容及实施情况
本项目建设主要服务于当教育质量的发展。项目实施主要内容：对伽师县22所幼儿园修建大门、围墙，室内地面维修，室外地面硬化，内外墙粉刷，屋面防水，供暖改造，新建消防水池，室外消防管道铺设，安装杆式变压器等附属工程；购置视频会议中断、会议室桌椅、电脑、打印机等设备.
3.项目实施主体
伽师县教育局局为行政单位决算编制范围的有11个办公室：办公室、计划财务股、思想政治和稳固工作股、教育教学和语言综合股、人事工作股等。
编制人数14人，其中：行政人员编制13人、工勤1人。实有在职人数13人，其中：行政在职13人、工勤2人、参公4人。离退休人员13人，其中：行政退休人员13人。
4.资金投入和使用情况
伽师县教育局2023年园舍维修改造项目为这专项资金，项目资金全部为中央资金，专项资金共安排下达资金600.5万元，其中为600.5万元为专项资金，最终确定项目资金总数为600.5万元。
截至2023年12月31日，实际支出504.95万元，预算执行率84.1%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
伽师县教育局2023年园舍维修项目资金主要用于30个幼儿园地面硬化、外墙粉刷、室内外地面硬化、建设围墙、供暖改造等和办公桌椅、电脑、打印机、文教具等设备购置。项目建设资金585.5万元，设备购置资金为15万元，总计600.5万元。通过项目实施能够有效改善学前教育教育教学环境，促进学前教育质量发展，保障师生在校期间安全。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：项目策划与立项：首先需要明确项目的目标、规模、预算等，然后向相关部门提交项目建议书，经过审批后正式立项。场地选址与评估：根据学校规模、教学需求等因素，选择适合的场地，并进行地质、环境等评估，确保场地安全、适用。资金筹措：根据项目预算，通过各种渠道筹措资金，包括政府拨款、中储粮资金、援疆资金等。设计与规划：委托专业的设计机构进行学校建筑的设计，包括教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等，同时要考虑到学校的整体规划，如绿化、道路、运动场地等。招标与合同签订：通过公开招标的方式选择合适的施工单位，并签订施工合同，明确双方的权利和义务。办理相关手续：包括土地使用权证、建设工程规划许可证、施工许可证等，确保项目合法合规。环境影响评价：对学校建设项目可能对环境造成的影响进行评价，提出相应的环境保护措施。施工准备：包括施工现场的清理、临时设施的搭建、原材料的采购等，为正式施工做好准备。
具体实施工作：该项目由伽师县各个学校自行监督项目中标单位实施，伽师教育局同时派专人负责监督，项目与2023年10月实施完成。
验收阶段的具体工作：截至2023年12月31日项目已经完工，我单位组织专人对项目进行阶段性验收，项目未正式验收，截至目前项目工程尾款未支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县教育局2023年园舍维修改造项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3.绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、行业标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
外力·热合曼任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王丽任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
蔡秀伟、周雪、刘国健任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为91.1分，评价结果为优。
通过实施伽师县教育局2023年园舍维修改造项目有效促进伽师县教育质量发展，促进教育均衡发展。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于审批伽师县2023年幼儿园维修改造项目中央资金建设项目（代项目建议书）的请示》（伽教发【2022】12号）、新疆原创城市设计研究（院）有限公司编制的伽师县巴仁镇第八中学建设项目可行性研究报告（代项目建议书）已收悉文件、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，加快推进中小学义务教育均衡发展，巩固提高义务教育普及率，提出本项目立项，项目实施符合要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：伽师县教育局2023年园舍维修改造项目预算安排600.50万元，实际支出504.95万元，预算执行率84.1%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目共计支付资金504.95万元，目前已完成30所幼儿园地面硬化、外墙粉刷、室内外地面硬化、建设围墙、供暖改造等，目前维修项目已基本完成，项目还未审计验收，待审计完成后支付项目建设工程尾款，设备采购资金15万元，目前设备采购已完成并已验收，我单位计划于2024年2月支付设备采购款，项目实施完成后有效改善学前教育教学环境，促进学前教育质量发展，为师生在校学习生活提供良好的安全保障。。
项目效益：通过实施此项目有效改善学校基础设施，提高办学条件，为全面开展教育教学活动、完善学校硬件设施配置提供坚实保障。
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分91.1分。
伽师县教育局2023年园舍维修改造项目项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	96%	19.2
项目产出	40	79.75%	31.9
项目效益	20	100%	20
合计	100	91.1%	91.1
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县教育局2023年园舍维修改造项目前维修项目已基本完成，项目还未审计验收，待审计完成后支付项目建设工程尾款，设备采购资金15万元，目前设备采购已完成并已验收，我单位计划于2024年2月支付设备采购款，项目实施完成后有效改善学前教育教学环境，促进学前教育质量发展，为师生在校学习生活提供良好的安全保障。该项目最终评分91.1分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
结合伽师县教育局职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。
①项目立项是根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，加快推进中小学义务教育均衡发展，巩固提高义务教育普及率，提出本项目《国家教育十四五规划》文件第四十三章第一节中的推动基本公共教育均等话。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《伽师县“十四五”教育事业发展规划》文件第二条中的二、指导思想、基本原则与发展目标。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项是根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《中华人民共和国义务教育法》、《全国中小学校舍安全实施方案》、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（2019年6月23日）、《伽师县教育局十定方案》第四条负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革职责，故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与县委分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料有《关于伽师县教育局2023年园舍维修改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目实施方案》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《中华人民共和国义务教育法》《全国中小学校舍安全实施方案》《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）《投资项目可行性研究指南》等，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目可行性研究报告》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《中华人民共和国义务教育法》《全国中小学校舍安全实施方案》《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）《投资项目可行性研究指南》得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立了于30个幼儿园地面硬化、外墙粉刷、室内外地面硬化、建设围墙、供暖改造等和办公桌椅、电脑、打印机、文教具等设备购置。与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证《项目支出绩效目标表》、《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目资金申请报告》、《关于下达2023年园舍维修改造项目资金的通知》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为600.5万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性：
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①根据《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目实施会议纪要》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根据《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目资金申请报告》、《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目实施方案》、《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目会议纪要》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（6）资金分配合理性：
①本项目以《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目会议纪要》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。
②根据本项目《伽师县教育局2023年园舍维修改造项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.2分，得分率为96%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	84.1%	4.2
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	96%	19.2
（1）资金到位率：
经查证《申请支付伽师县教育局2023年园舍维修改造项目工程款资金申请报告》、《关于拨付2023年城乡义务教育资金的通知》，预算安排总额为600.5万元，实际到位600.5万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（14366万元/14366万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为600.5万元，实际支出资金为504.95万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（504.95万元/600.5万元）×100%=84.1%，得4.2分,偏差原因：由于该项目目前还未审计验收项目工程尾款未支付，改进措施：加快项目验收，及时支付项目工程尾款。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得4.2分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县教育局内控制度》和《伽师县教育局专项资金管理办法》“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县教育系统预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县教育局建设项目管理制度》、《伽师县教育局财务管理制度》。等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对伽师县教育局2023年园舍维修改造项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
外力·热合曼任组长，职责为负责全盘工作。
王丽任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
蔡秀伟、王聪清、周雪任成员，职责为负责资料审核等工作。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分31.9分，得分率为79.75%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	50%	5
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	69%	6.9
合计	40	79.75%	31.9
（1）对于“产出数量”
项目涉及学校数量指标，预期指标值为>=30所，实际完成值为30所，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
采购办公用品数量指标，预期指标值为=1批，实际完成值为1批，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
工程质量验收合格率指标，该指标预期指标值为=100%，实际完成值为0%，指标完成率为0%，与预期指标不一致，根据评分标准，该指标扣5分，得0分。偏差原因：由于该项目截至目前还未进行审计验收，改进措施：督促项目验收方加快项目验收。
设备购置验收合格率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得5分。
（3）对于“产出时效”：
资金按期拨付率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目按计划完成率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
工程项目建设成本指标，该指标预期指标值为=585.5万元，实际完成值为504.95万元，指标完成率为86.24%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1.1分，得6.9分。偏差原因：由于该项目还未审计验收，工程尾款未支付，改进措施：督促项目承建单位较快项目验收进度，保障项目资金及时支付。
办公用品采购成本指标，预期指标值为<=15万元，实际完成值为0%，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣2分，得0分。偏差原因：由于设备采购资金正在进行审批，导致未支付，改进措施：加快项目资金支付。
合计得6.9分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
改善学校办学条件指标，该指标预期指标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
改善教育教学环境指标，该指标预期指标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
实施效益指标合计得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
2.满意度指标:
对于“满意度指标：教师满意度，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
学生及家长满意度，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（1）调研对象
本次问卷调查的对象为伽师县在职教师、在读学生及学生家长。
（2）调研方式
本次计划采取简单随机抽样的方式，对伽师县教育局2023年园舍维修改造项目的受益对象进行线下问卷调查；在各个学校的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计200份。
（3）满意度计算模型
满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%
（4）调查结果
伽师县教育局2023年园舍维修改造项目服务对象满意度=95%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县教育局2023年园舍维修改造项目预算600.5万元，到位600.5万元，实际支出504.95万元，预算执行率为84.1%，项目绩效指标总体完成率为82.2%%，偏差率为1.9%，偏差原因：由于项目工程还未进行审计验收，项目工程尾款未支付，设备采购款未支付。采取的措施：督促项目实施单位加快项目验收并加快项目资金支付。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1、科学规划，明确维修目标
伽师县教育系统充分认识到园舍维修的重要性，在项目启动之初，就进行了深入的调研和科学的规划。通过对各学校园舍现状的细致摸排，明确了维修的重点和难点，制定了切实可行的维修方案。同时，结合学校的教学需求和未来发展，确定了维修项目的具体目标和任务。
2、严格管理，确保维修质量
在维修过程中，伽师县教育系统注重过程管理，确保维修质量。一方面，严格筛选施工队伍，选择具有丰富经验和良好信誉的施工单位进行合作；另一方面，加强施工现场的监管，确保施工按照规范进行，及时发现和解决问题。此外，还建立了完善的验收机制，对维修成果进行全面检查，确保维修质量达到预期目标。
3、注重安全，保障师生权益
安全是园舍维修项目的重中之重。伽师县教育系统始终坚持安全第一的原则，在维修过程中采取了多项安全措施。例如，设置安全警示标识，配备必要的安全防护设施，加强施工现场的安全巡查等。同时，还积极开展安全教育和培训，提高师生的安全意识和自我保护能力。
4、创新机制，提高维修效率
为了提高维修效率，伽师县教育系统积极创新工作机制。一方面，推行项目管理责任制，明确各相关部门的职责和任务，形成工作合力；另一方面，引入市场竞争机制，通过公开招标等方式选择施工单位，降低维修成本。此外，还建立了信息共享平台，实现了维修信息的及时传递和共享，提高了工作效率。
（二）存在问题及原因分析
1.资金短缺问题：园舍维修项目往往需要大量的资金投入，包括材料费、人工费、设备费等。然而，由于伽师县教育系统的经费有限，导致维修资金不足，难以满足所有学校的维修需求。这可能导致部分学校园舍维修进度缓慢，甚至无法得到有效维修。
2.技术和管理水平有待提高：在园舍维修项目中，技术和管理水平的高低直接影响着维修质量和效率。目前，伽师县教育系统在这方面的水平还有待提高。一方面，部分维修人员缺乏专业技能和维修经验，难以应对复杂的维修任务；另一方面，项目管理不够规范，导致维修进度难以控制，维修质量难以保证。
3.缺乏长期规划和持续维护：园舍维修并非一次性工程，而是需要长期规划和持续维护的。然而，目前伽师县教育系统在这方面的意识还不够强，缺乏长期规划，导致维修工作难以形成有效的循环。同时，对于已完成的维修项目，也缺乏定期的维护和检查，使得维修成果难以长久保持。
4.沟通协调不够顺畅：园舍维修项目涉及多个部门和单位的合作，需要良好的沟通协调机制。然而，目前伽师县教育系统在这方面的沟通协调还不够顺畅，导致信息传递不及时、不准确，影响了维修工作的顺利进行。

七、有关建议

1.加强资金筹措与管理：积极争取政府和社会各界的资金支持，拓宽资金来源渠道，确保园舍维修项目有足够的经费保障。建立完善的资金管理制度，规范资金的使用和审批流程，确保资金使用的透明性和合理性。
2.提升维修技术与管理水平：加强对维修人员的技能培训，提高他们的专业水平和维修能力，确保维修工作的质量和效率。引入先进的维修设备和技术，提高维修工作的科技含量和效率。建立完善的维修档案管理制度，对维修过程进行详细记录，为今后的维修工作提供参考依据。
3.加强沟通与协作：建立有效的沟通机制，加强教育部门、学校、施工单位等各方的沟通与交流，确保信息的及时传递和问题的及时解决。加强部门间的协作配合，形成工作合力，共同推进园舍维修项目的顺利实施。
4.注重环保与可持续发展：在维修过程中，积极采用环保材料和工艺，减少对环境的污染和破坏。加强对废旧设备和材料的回收利用，实现资源的循环利用，促进可持续发展。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。