部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目

实施单位（公章）：伽师县文化体育广播电视和旅游局(行政)

主管部门（公章）：伽师县文化体育广播电视和旅游局

项目负责人（签章）：邹张国

填报时间：2024年03月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及《喀署办发【2022】9号》《喀什地区文化和旅游发展第十四个五年规划》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》，旨在评价伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，有助于提高群众的体育热情，提高全民的体质水平，更加丰富文化体育生活。
2. 主要内容及实施情况
该项目主要用于农村文化建设工程村数量310个，农村文化阵地提升工程村数量1个，电影放映场次3720场，建设农家书屋数量310个，项目实施后完成我县开展各类文化活动，丰富群众文化精神生活，提高全民身体健康，基本公共文化服务水平。
3.项目实施主体
伽师县文化体育广播电视和旅游局为行政单位，决算编制范围的有3个办公室：旅游发展科，综合执法科，党政办。
编制人数19人，其中：行政人员编制7人、工勤0人、参公0人、事业编制12人。实有在职人数11人，其中：行政在职4人、工勤0人、参公1人、事业在职6人。离退休人员3人，其中：行政退休人员3人。
4. 资金投入和使用情况
《喀地财教〔2023〕4号》共安排下达资金510万元，为中央资金，最终确定项目资金总数为510万元。
截至2023年12月31日，实际支出510万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
该项目主要用于农村文化建设工程村数量310个，农村文化阵地提升工程村数量1个，电影放映场次3720场，建设农家书屋数量310个，项目实施后完成我县开展各类文化活动，丰富群众文化精神生活，提高全民身体健康，基本公共文化服务水平。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：准备实施方案，会议记录，调研等工作。
具体实施工作：用于农村文化建设工程村数量310个，农村文化阵地提升工程村数量1个，电影放映场次3720场，建设农家书屋数量310个。
验收阶段的具体工作：对涉及相关工作进行实地考察核对验收。先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。建立以陆魁永为组长，邹张国为副组长的验收领导小组，结合本单位实际情况，建立撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
陆魁永任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
邹张国任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
郭敏敏任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。
通过实施伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目，有效丰富了伽师县农牧民精神文化生活。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《喀地财教〔2023〕4号》，项目实施符合相关文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目预算安排510万元，实际支出510万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：主要用于农村文化建设工程村数量310个，农村文化阵地提升工程村数量1个，电影放映场次3720场，建设农家书屋数量310个，设备验收合格率达到100%。
项目效益：通过该项目的实施，已经有效保障了有效提高本县基本公共文化服务水平。
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	100%	100
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目项目已完成农村文化建设工程村数量310个，农村文化阵地提升工程村数量1个，电影放映场次3720场，建设农家书屋数量310个，项目实施后完成我县开展各类文化活动，丰富群众文化精神生活，提高全民身体健康，基本公共文化服务水平。
该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
结合《伽师县文化体育广播电视和旅游局三定方案》职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。
①项目立项是根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》，第二章公共文化设施建设与管理，第二十四条 国家推动公共图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施管理单位根据其功能定位建立健全法人治理结构，吸收有关方面代表、专业人士和公众参与管理。第二十二条 公共文化设施管理单位应当建立健全安全管理制度，开展公共文化设施及公众活动的安全评价，依法配备安全保护设备和人员，保障公共文化设施和公众活动安全。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济公发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《喀什地区文化和旅游发展第十四个五年规划》中的第二条发展机遇与趋势内容，开展文化润疆工程，开创文旅融合新时代。习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上强调，深入开展文化润疆工程，铸牢中华民族共同体意识，为新时代喀什地区文化和旅游发展指明了前进方向。文化和旅游融合发展是党中央作出的重要决策，亟需统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展，实现文化和旅游各领域、多方位、全链条深度融合。以演艺与旅游、文博与旅游、非遗与旅游、节庆活动与旅游相融合为着力点，推出更多优秀文化产品和优质旅游产品，让文物说话，历史发声，多层次、全方位、立体式讲好喀什故事，促进各民族交往交流交融。故本项目立项符合的行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项是根据《伽师县文化体育广播电视和旅游局三定方案》中的第三和第四条里的推动公共文化和旅游、体育事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推动体育标准化建设，实施全民健身计划，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。组织开展全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展等各项要求职责，故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与财政局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料有《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目会议记录和实施方案》、《喀地财教〔2023〕4号》，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目会议记录和实施方案》，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立了农村文化建设工程村数量、农村文化阵地提升工程村数量等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证《项目支出绩效目标表》、《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目资金申请报告》、《喀地财教〔2023〕4号》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为510万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（2）绩效指标明确性： 
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（3）预算编制科学性：
①根据《2023年工作计划》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根据《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目资金申请报告》、《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目实施方案》、《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目会议纪要》、《喀地财教〔2023〕4号》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）资金分配合理性：
①本项目以《喀地财教〔2023〕4号》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。
②根据本项目《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	20
（1）资金到位率：
经查证《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目资金申请报告》，预算安排总额为510万元，实际到位510万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（510万元/510万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为510万元，实际支出资金为510万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（510万元/510万元）×100%=100%，得5分。该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《财政部关于印发<伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2022〕270号）中，“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
陆魁永任组长，职责为负责全盘工作。
邹张国任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
郭敏敏任成员，职责为负责资料审核等工作。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	10
合计	40	100%	40
（1）对于“产出数量”
农村文化建设工程村数量指标，预期指标值为≥310个，实际完成值为310个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
农村文化阵地提升工程村数量指标，预期指标值为≥1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
电影放映场次指标，预期指标值为≥3720（场），实际完成值为3720（场），指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
农家书屋数量指标，预期指标值为≥310（个），实际完成值为310（个），指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
设备验收合格率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得分10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金拨付及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
农村电影公益放映场次补贴费用指标，预期指标值为≤74.4（万元），实际完成值为74.4（万元），指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
农村文化建设费用指标，预期指标值为≤405.6（万元），实际完成值为405.6（万元），指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
农村文化阵地提升工程成本指标，预期指标值为≤30（万元），实际完成值为30（万元），指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
持续提升基层群众生活质量指标，该指标预期指标值为优化，实际完成值为优化，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分；
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
2.满意度指标:
对于满意度指标：受益群众满意度指标，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（1）调研对象
本次问卷调查的对象为群众。
（2）调研方式
本次计划采取简单随机抽样的方式，对伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目的受益对象进行线下问卷调查；在相关部门的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计400份。
（3）满意度计算模型
满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%
（4）调查结果
伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目服务对象满意度=95%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县文旅局2022年农村公共文化建设项目项目预算510万元，到位510万元，实际支出510万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，该项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够在实地考察了解情况之后指定方案，严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好，群众实实在在的得到了满意。
二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，需要加强宣传力度，尽快得到效益有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。
三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是服务内容的单一化，当前，一些地区的公共文化服务中心存在着服务内容单一的现象，大多数服务都集中在图书借阅、影视欣赏等传统服务上，而在文化创意、数字文化资源等方面的服务内容较为薄弱。公共文化服务的均衡性也亟待优化。部分地区的公共文化资源配置不均衡，主城区的文化场馆和活动丰富多样，而远离城市中心的农村地区则文化资源匮乏，居民的文化需求得不到满足。
二是公共文化服务的管理体系亟待改善。一些地方的公共文化服务管理存在着部门之间信息共享不畅、流程冗余等问题，导致公共文化服务的运行成本高，效率低下。公共文化服务的社会参与度也不够高。社会力量是公共文化服务建设的重要参与者，但某些地区社会参与度不够，社会资源得不到充分利用。
三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.在解决上述问题的过程中，我们有必要采取一些措施。要丰富公共文化服务的内容。可以通过丰富数字文化资源、开展文化创意活动等方式来扩大公共文化服务的内容，满足公众不同层次的文化需求，要加大对农村地区文化服务设施的投入，优化公共文化资源配置，建设更多公共文化服务设施，提高农村地区的文化服务水平。
2.要加强公共文化服务的管理体系建设，推动相关部门建立信息共享机制，高效整合资源，提高公共文化服务的运行效率。要鼓励社会力量参与公共文化服务建设，支持民间文化团体开展文化活动，促进社会资源的充分利用。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。加强深入基层实地考察了解情况，查漏补短。