部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县2023年自治区多浪羊品种选育推广技术体系项目

实施单位（公章）：伽师县畜牧兽医局(行政)

主管部门（公章）：伽师县畜牧兽医局

项目负责人（签章）：西尔扎提江·卡斯木

填报时间：2024年06月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自治区现代畜禽种业提升专项：自2020年起，自治区启动了“自治区现代畜禽种业提升专项——多浪羊品种选育推广(2020年-2025年)”项目，旨在通过科学选育和技术推广，提升多浪羊品种的质量和数量。
《自治区奶业振兴行动方案(2019-2025年)》和《关于加快新疆生猪产业转型升级实施方案(2019-2025年)》：这两个政策文件为自治区内的畜牧业发展提供了宏观指导和政策支持，其中包括了针对畜禽种业提升的补贴政策和扶持措施。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目建设主要服务于当地提升多浪羊品种质量：通过项目实施，加强多浪羊品种的选育工作，提升品种质量，满足市场对优质肉羊的需求。
扩大良种覆盖率：通过技术推广和联合育种，提高多浪羊的供种能力，扩大良种在养殖业中的覆盖率，提高畜牧业的整体效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

实施的前期准备工作：2023年6月30日前，根据地区下达的任务及相关要求，编制完成项目实施方案。
具体实施工作：2023年7月1日至9月20日，开展项目实施推广工作，对符合种羊补助条件的养殖户摸底，推进项目的实施，定期报送进展信息，按照设定的绩效目标，开展绩效目标执行情况监控和绩效评价等工作。项目于2023年12月底前完成实施完毕。
验收阶段的具体工作：2023 年 12 月 20 日前完成项目实施工作总结及绩效自评报告，并向地区畜牧兽医局报送项目实施工作总结和自查评价报告。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
阿里木·克日木任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
麦合木提江·木沙（任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
西尔扎提江·卡斯木任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目主要通过（喀地财农（2022）42号）文件立项，项目实施符合各乡镇要按照自治区、地区畜禽品种区域规划和本地牛品种改良计划，合理确定项目实施区域，集中连片实施，便于项目监管，体现项目辐射带动效果要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

（二）项目过程情况。

伽师县2023年自治区多浪羊品种选育体系项目预算安排20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

（三）项目产出情况。

比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。

（四）项目效益情况。

公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。，最终评分100分

五、预算执行进度与绩效指标偏差

《伽师县2023年自治区多浪羊品种选育体系项目实施方案》预算20万元，到位20万元，实际支出20万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

促进农村经济发展中发挥了重要作用。通过实施该项目，我们可以有效推动畜牧业的持续健康发展，提高农民的收入水平和生活质量。尽管当前项目仍面临一些问题和挑战，但只要我们采取有效的对策和措施，加强项目管理和监管力度，相信畜牧良种补贴项目一定会取得更加显著的成效。让我们共同努力，为推动我国农业和农村经济的持续健康发展贡献力量。

七、有关建议

1.加强技术指导和培训力度，提高农民的科学养殖水平，确保畜牧良种能够充分发挥其优势。
2.加强政策宣传和普及力度，提高农民对优质畜牧品种的认知度和重视程度。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。