部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县卫健委2024年计生奖励扶助补助项目

实施单位（公章）：伽师县卫生健康委员会

主管部门（公章）：伽师县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：巴哈尔古丽·阿卜杜热依木

填报时间：2025年03月19日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，实施计划生育各项奖励扶助制度，根据喀地财社{2023}81号、{2023}91号、喀地财社【2024】4号、喀地财社【2024】18、喀地财社【2024】35号文件和2024年本级配套计划生育奖扶扶助补助资金1677.51万元，旨在为农牧民自愿优生优育、提高人口素质、促进人口问题的统筹解决，帮扶农村领取“计划生育父母光荣证”，“独生子女父母光荣证”等家庭解决生产，生活，医疗等方面的困难，提高群众的生活水平，促进社会和谐稳定，进一步激发广大人民群众自觉实行优生优育的积极性。
2. 主要内容及实施情况
本项目主要内容有农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、国家计划生育家庭特别扶助制度、南疆地区农村计划生育家庭特殊奖励制度、自治区计划生育特别扶助制度，自治区城镇居民计划生育家庭奖励制度、独生子女死亡家庭一次性奖励制度等。2024年全县发放奖励资1668.87万元。
3.项目实施主体
伽师县卫生健康委员会成立于2019年2月，由原卫生局和计划生育委员会合并组成，规格为正科级行政单位（简称卫健委），隶属于伽师县人民政府管理，决算编制范围内的有1个办公室：人事科。全县共有医疗卫生单位22家，计生协会（参公）、卫生健康服务站（参公）、爱卫中心（参公）、县人民医院（差额事业）、县维吾尔医医院（差额事业）、疾病预防控制中心、妇幼保健计划服务中心（全额事业）、地方病防治中心（全额事业）、突发公共卫生应急中心（全额事业）等医疗卫生单位9家；乡镇级13所卫生院，其中4所中心卫生院，9所一般卫生院，隶属于卫生健康委员会管理的全额事业单位。
编制数864人，其中：行政编制11人，工勤2人，参公22人，事业编制829人。实有在职831人，其中：行政在职9人，工勤0人，参公16人，事业在职806人。离退休314人，其中：行政退休16人，事业退休287人，参公退休11人。
4. 资金投入和使用情况
伽师县2024年中央计划生育转移支付资金（第一批）342.02万元、2024年自治区计划生育家庭奖励扶助补助资金847.43万元（第一批）、2024年自治区计划生育家庭奖励扶助补助资金（第二批）223.37万元、2024年中央计划生育转移支付资金（第二批）、2024南疆地区农村少数民族计划生育家庭奖励扶助制度补助资金46.57万元，2024年上级安排下达资金1461.76万元；本级配套资金为215.75万元；最终确定项目资金总数为1677.51万元。
截至2022年12月31日，实际支出1668.87万元，执行率99.5%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
总体目标为：引导更多的农牧民自愿优生优育，提高人口素质，促进人口问题的统筹解决。不断的完善以国家和自治区政策性奖励为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策相配套的计划生育利益导向机制。帮扶农村家庭解决生产，生活、医疗等方面的问题，提高群众的生活水平，促进社会和谐，进一步激发广大人民群众自觉实行优化生育的积极性。
2.阶段性目标
前期准备：
（1）奖励扶助工作政策性强，涉及面广，工作量大，牵扯到各族群众的切身利益，要及时主动协调相关部门，明确责任，确保专项治理工作顺利进行。结合户口实名登记和全员人口信息库完善工作，对已纳入各类奖励扶助制度的奖励扶助对象家庭人口及户口进行精准核查，做到“村不漏户，户不漏人”，逐户核实，不留死角。
（2）严格按照各项奖励扶助制度实施方案规定的准入条件，对不符合政策规定的扶助对象，要加强政策宣传，做好舆论引导，在落实知情权、参与权、表达权、监督权的同时，对不符合条件的对象逐户做好面对面的政策解释工作，进行清退，避免引起群众上访。
实施阶段：
（1）认真开展年审复核工作、发现违规纳入奖励扶助制度、徇私舞弊、失职渎职、“设计套取、骗取扶助金以及挪用、转移专项资金等严重违法违规的行为，配合纪检监察部门，按规定给予纪律处分、行政处分，触犯法律的要移交司法机关，依法追究法律责任。
（2）对计划生育奖励扶助工作中出现的问题，认真分析原因，及时督促整改。通过进一步摸清计划生育奖励扶助工作中存在的风险点和薄弱环节，完善政策，健全制度，要加强基层工作人员的政策培训，提高业务能力和管理水平，同时注意总结并推广好的经验做法，更好地维护人民群众的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价伽师县卫健委2024年计划生育奖励扶助制度补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县卫健委2024年计生奖励扶助补助项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务为目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。
伽师县卫健委2024年计生奖励扶助补助项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       2.98
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       14.95
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       9.94
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    99.87
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。
巴哈尔古丽·阿卜杜热依木任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
米热班姑·牙森、姑再阿依·纳斯尔江任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施伽师县卫健委2024年计划生育奖励扶助制度补助项目项目提升计生家庭发展能力，缓解计生实际困难，促进社会稳固。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过资金文件立项，项目实施符合实施要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：项目预算安排1677.51万元，实际支出1668.87万元，预算执行率99.5%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施扶助国家农村部分计划生育奖励对象人数****人；国家计划生育家庭特别扶助对象人数**人；南疆地区农村计划生育家庭特殊奖励制度对象**户；南疆地区农村计划生育家庭特殊奖励制度对象里离婚、丧偶）的**户；自治区计划生育特别扶助对象**人；自治区城镇计划生育家庭奖励扶助制度对象**人；独生子女死亡家庭一次性奖励制度对象**人。
项目效益：通过实施此项目产生提升计生家庭发展能力，缓解计生实际困难，促进社会稳固。
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策15分、项目过程20分、项目产出45分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（70分（含）—80分）；差（0分—70分）。
2024年计划生育奖励扶助补助资金实施过程中，我委严格把握政策，不折不扣的按照国家和自治区的规定，对目标人群进行调查、登记、审查、确认。坚持“三个暂不纳入”，即不符合规定条件的暂不纳入、有疑点的暂不纳入、提供证明材料不全的暂不纳入，保证享受奖励扶助对象一个不多、一个不少。政策实施过程中取得良好的成绩。该项目最终评分99.87分，绩效评级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
 指标	               权重  	   得分率	    实际得分 
项目决策         15     100%        15
项目过程         20     99.9%        19.98
项目产出         45     99.89%        44.95
项目效益         10     100%        10
项目满意度              10     100%        10
合计                 100     99.87%        99.87

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据喀地财社[2023]81号文件《关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算的通知》、喀地财社[2023]91号文件《关于提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与伽师县卫生健康委员会分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目下达直达资金1189.45万元（其中：中央直达资金342.02万元，自治区847.43万元），主要用于实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、实施计划生育家庭特别扶助制度、实施独生子女死亡家庭一次性扶助金制度、实施自治区城镇计划生育奖励制度、实施南疆地区农村计划生育家庭特殊奖励制度、实施自治区特别扶助制度，项目实施后，有效缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定，从而促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境”。
②该项目实际工作内容为：该项目预算资金1677.51万元，截至2024年12月31日，已支付资金1668.87万元，执行率99.5%。项目实施后，完成扶助独生子女死亡家庭人数指标为**人。农村部分计生家庭奖励扶助人数指标为**人。扶助独生子女伤残家庭人数为**人。自治区城镇计生奖励人数指标为**人。独生子女死亡家庭一次性抚助金人数为**人。自治区特别扶助人数为**人。南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年3600元指标为**户。南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年1800元指标为**人。有效缓解了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定，从而促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，该项目预算资金1677.51万元，截止2024年12月31日，现已支付资金1668.87万元，执行率99.5%。项目实施后，完成扶助独生子女死亡家庭人数指标为**人。农村部分计生家庭奖励扶助人数指标为**人。扶助独生子女伤残家庭人数为**人。自治区城镇计生奖励人数指标为**人。独生子女死亡家庭一次性抚助金人数为**人。自治区特别扶助人数为1人。南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年3600元指标为**户。南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年1800元指标为**人。有效缓解了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定，从而促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1,677.51万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1,677.51万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标16个，定量指标12个，定性指标4个，指标量化率为75.0%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为扶助独生子女死亡家庭人数指标为**人。农村部分计生家庭奖励扶助人数指标为**人。 扶助独生子女伤残家庭人数为**人。自治区城镇计生奖励人数指标为**人。独生子女死亡家庭一次性抚助金人数指标为**人。自治区特别扶助人数为**人。南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年3600元指标为**户。南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年1800元指标为**人。
三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本伽师县卫健委2024年计生奖励扶助补助项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为
该项目下达直达资金1461.76万元（其中：中央直达资金344.39万元，自治区1117.37万元）、县级配套215.75万元，主要用于实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、实施计划生育家庭特别扶助制度、实施独生子女死亡家庭一次性扶助金制度、实施自治区城镇计划生育奖励制度、实施南疆地区农村计划生育家庭特殊奖励制度、实施自治区特别扶助制度，项目实施后，有效缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定，从而促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。项目实际内容为截止2024年12月31日，现已支付资金1668.87万元，执行率99.5%。项目实施后，完成扶助独生子女死亡家庭人数指标为**人。农村部分计生家庭奖励扶助人数指标为**人。扶助独生子女伤残家庭人数为**人。自治区城镇计生奖励人数指标为**人。独生子女死亡家庭一次性抚助金人数指标为**人。自治区特别扶助人数为**人。南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年3600元指标为**户。南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年1800元指标为**人。有效缓解了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定，从而促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。预算申请与《伽师县卫健委2024年计生奖励扶助补助项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金
1,677.51万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：农村部分计生家庭奖励金成本103.81万元、国家特别扶助制度奖励金成本1573.7万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请伽师县卫健委2024年计生奖励扶助补助资金的请示》和《伽师县卫健委2024年计生奖励扶助补助实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据喀地财社{2023}81号文件《关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算的通知》、喀地财社[2023]91号文件《关于提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知》，本项目实际到位资金1,677.51万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.98分，得分率为99.9%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为1,677.51万元，其中：财政安排资金1,677.51万元，其他资金0万元，实际到位资金1,677.51万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1,677.51/1,677.51）×100.00%=100%。得分=资金到位率×分值=100%×3=3.00分。通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金1,668.87万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0=（1,668.8/1,677.51）×100.00%=99.5%。得分=预算执行率×分值=99.5%×3=2.98分；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.02分，得2.98分。
（3）资金使用合规性：资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县卫生健康委员会单位资金管理办法》《中央专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县卫生健康委员会资金管理办法》《伽师县卫生健康委员会收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县卫生健康委员会单位管理办法》《伽师县卫生健康委员会项目管理制度》《政府采购业务管理制度》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目存在调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县卫健委2024年计生奖励扶助补助项目工作领导小组，由巴哈尔古丽·阿卜杜热依木任组长，负责项目的组织工作负责项目的实施工作；组员包括：米热班姑·牙森、姑再阿依·纳斯尔江，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分45分，实际得分44.95分，得分率为99.89%。
（1）对于“产出数量”
扶助独生子女死亡家庭人数指标，预期指标值为大于等于**人，实际完成值为**人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
农村部分计生家庭奖励扶助人数指标，预期指标值为大于等于**人，实际完成值为**人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
扶助独生子女伤残家庭人数指标，预期指标值为大于等于**人，实际完成值为**人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
自治区城镇计生奖励人数指标，预期指标值为大于等于**人，实际完成值为**人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
独生子女死亡家庭一次性抚助金人数指标，预期指标值为大于等于**人，实际完成值为**人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
自治区特别扶助人数，预期指标值为**人，实际完成值为**人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年3600元户数指标，预期指标值为大于等于**户，实际完成值为**户，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年1800元户数指标，预期指标值为大于等于**户，实际完成值为**人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
补助对象条件符合率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日前，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
农村部分计生家庭奖励金成本指标，预期指标值为小于等于103.81万元，实际完成值为103.81万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
国家特别扶助制度奖励金成本指标，预期指标值为小于等于1573.7万元，实际完成值为1565.06万元 ，指标完成率为99.45%，基本达成目标，根据评分标准，该指标得9.95分。偏差原因：符合政策的服务已完成，资金有结余。改进措施：加强预算管理，降低误差。
合计得14.95分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分9.94分，得分率为99.4%。
对于“社会效益指标”：
提升计生家庭发展能力指标，预期指标值为逐步提升，实际完成值为基本达成目标，指标完成率为99.5%，基本达成目标，根据评分标准，该指标得2.98分。偏差原因：符合政策的服务已完成，资金有结余。改进措施：加强预算管理，降低误差。
社会稳固水平指标，预期指标值为逐步提高，实际完成值为基本达成目标，指标完成率为99.5%，基本达成目标，根据评分标准，该指标得2.98分。偏差原因：符合政策的服务已完成，资金有结余。改进措施：加强预算管理，降低误差。
缓解计生实际困难，促进社会稳固指标，预期指标值为有效缓解，实际完成值为基本达成目标，指标完成率为99.5%，基本达成目标，根据评分标准，该指标得3.98分。　　　　　　　　　　　　　　　
实施效益指标合计得9.94分。偏差原因：符合政策的服务已完成，资金有结余。改进措施：加强预算管理，降低误差。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：计生困难户满意度指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县卫健委2024年计生奖励扶助补助项目预算1677.51万元，到位1677.51万元，实际支出1668.87万元，预算执行率为99.50%，项目绩效指标总体完成率为99.90%，偏差率为0.4%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《2024年计划生育奖励扶助补助资金项目分配方案》的要求执行，项目执行情况较好；
二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由卫健委主要领导亲自挂帅，具体负责，从项目到资金，均能很好地执行；
三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；
二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；
三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。