部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目

实施单位（公章）：伽师县民政局

主管部门（公章）：伽师县民政局

项目负责人（签章）：杨城灵

填报时间：2025年01月07日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目根据喀地财社[2023]109号、喀地财社[2023]110号,喀地财社【2024】5号文件相关政策文件和规定，主要用于保障我县低保家庭基本生活保障，统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，引导地方提高孤儿生活保障水平，确保孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员，为失能老人提供救助。用于发放社会工作者工资，社会工作者主要负责政策宣传，设别对象，资源链接，心理疏导，能力提升，社会融入，服务建档等工作。有效解决我们县困难群众的生活困难问题。
2. 主要内容及实施情况
项目实施内容：主要用于保障我县低保家庭基本生活保障，统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，引导地方提高孤儿生活保障水平，确保孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员，为失能老人提供救助。用于发放社会工作者工资，社会工作者主要负责政策宣传，设别对象，资源链接，心理疏导，能力提升，社会融入，服务建档等工作。有效解决我们县困难群众的生活困难问题。
3.项目实施主体
伽师县民政局为行政单位决算编制范围的有两个办公室：综合办公室，社会救助办公室。
编制人数28人，其中：行政人员编制6人、工勤0人、参公0人、事业编制22人。实有在职人数26人，其中：行政在职7人、工勤0人、参公0人、事业在职19人。离退休人员15人，其中：行政退休人员8人、事业退休7人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财社[2023]109号、喀地财社[2023]110号,喀地财社【2024】5号共安排下达资金37171万元，为直达资金，最终确定项目资金总数为37171万元。
截至2024年12月31日，实际支出37171万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目根据喀地财社[2023]109号、喀地财社[2023]110号,喀地财社【2024】5号文件。下达资金为37171万元，其中农村低保资金30391.1074万元，城市低保资金1347.6496万元，临时救助资金2535万元，儿童福利资金1390.24万元，特困供养资金512.491万元，社会救助服务项目994.512万元。主要用于保障我县低保家庭基本生活保障，统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，引导地方提高孤儿生活保障水平，确保孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员，为失能老人提供救助。用于发放社会工作者工资，社会工作者主要负责政策宣传，设别对象，资源链接，心理疏导，能力提升，社会融入，服务建档等工作。有效解决我们县困难群众的生活困难问题。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：根据前年困难群众救助项目的总支出，对我县农村低保，城市低保，临时救助，孤儿和特困儿童，特困供养，社会救助服务，人员数量进行结算，最终确定伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目的总资金。
具体实施工作：按照各乡镇、社区每月提供的农村低保，城市低保，临时救助，特困供养，孤儿和特困儿童，失能补助老人人员数量，进行核对人数和资金并发放补助，社会救助服务资金按照组织机构提交的报告进行资金支出。
验收阶段的具体工作：项目完成后，通过走访调查、召开座谈会、发放调查问卷等形式了解困难群众救助对象对本项目实施的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，以伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
杨城灵任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
章茂君任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
米尔古丽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目产生困难群众生活水平情况，为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀地财社[2023]109号、喀地财社[2023]110号,喀地财社【2024】5号文件立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目预算安排 37171万元，实际支出37171万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施完成了农村低保，城市低保，临时救助，社会工作者人员的补助发放，低保资金社会化发放率90%，临时救助水平，城乡特困人员救助供养标准完成率不低于上年。
项目效益：通过实施此项目产生困难群众生活水平情况，为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务等效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
 指标	               权重  	   得分率	    实际得分 
项目决策         15     100%        15
项目过程         20     100%        20
项目产出         45     100%        45
项目效益         10     100%        10
项目满意度              10     100%        10
合计                 100     100%        100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：
结合伽师县民政局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据喀地财社[2023]109号、喀地财社[2023]110号，喀地财社【2024】5号文件等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立的指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为37171万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性：
①本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标19个，定量指标14个，定性指标5个，指标量化率为73.68%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。
②该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为城乡居民低保保障率应保尽保、特困供养保障率适度提高、符合条件的儿童纳入保障范围率90%、患病孤残儿童救助率90%，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率90%、项目完成时间2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①本伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目根据喀地财社[2023]109号、喀地财社[2023]110号,喀地财社【2024】5号文件。下达资金为37171万元，其中农村低保资金30391.1074万元，城市低保资金1347.6496万元，临时救助资金2535万元，儿童福利资金1390.24万元，特困供养资金512.491万元，社会救助服务项目994.512万元。主要用于保障我县低保家庭基本生活保障，统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，引导地方提高孤儿生活保障水平，确保孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员，为失能老人提供救助。用于发放社会工作者工资，社会工作者主要负责政策宣传，设别对象，资源链接，心理疏导，能力提升，社会融入，服务建档等工作。有效解决我们县困难群众的生活困难问题，项目实际内容为该项目预算资金37171万元，本项目截止2024年12月31日，资金已支出37171万元。资金用于保障我县低保家庭基本生活保障，统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，引导地方提高孤儿生活保障水平，确保孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员，为失能老人提供救助。用于发放社会工作者工资，社会工作者主要负责政策宣传，设别对象，资源链接，心理疏导，能力提升，社会融入，服务建档等工作。有效解决我们县困难群众的生活困难问题，预算申请与《伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目实施方案》中涉及的项目内容匹配，得0.5分。
②根据喀地财社[2023]109号、喀地财社[2023]110号，喀地财社【2024】5号文件，本项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（6）资金分配合理性：
①本项目资金分配以《关于申请伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目资金的请示》和《伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目实施方案》为依据进行资金分配充分，根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金37171.00万元，预算资金分配依据充分，得1分。
②本项目资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
（1）资金到位率：
本项目预算安排总额为37171.00万元，实际到位37171.00万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（37171.00万元/37171.00万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为37171.00万元，实际支出资金为37171.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（37171.00万元/37171.00万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县民政局资金管理办法》，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。
（3）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县民政局预算绩效管理工作实施办法》《伽师县民政局项目资金管理办法》等健全完整的各项管理制度，得2分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《伽师县民政局管理办法》《伽师县民政局管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证会议纪要、项目资金支付审批表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目存在调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目工作领导小组，由杨城灵任组长，负责项目的组织工作；章茂君任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：米尔古丽，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
城乡居民低保保障率指标，预期指标值为应保尽保，实际完成值为应保尽保，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
特困供养保障率指标，预期指标值为适度提高，实际完成值为适度提高，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
符合条件的儿童纳入保障范围率指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
患病孤残儿童救助率指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
城乡低保标准指标，预期指标值为稳步提高，实际完成值为稳步提高，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
城乡特困人员救助供养标准指标，预期指标值为不低于上年，实际完成值为不低于上年，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的比例指标，预期指标值为大于等于92%，实际完成值为92%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
符合条件的儿童认定准确率指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
农村低保资金指标，预期指标值为小于等于30391.1074万元，实际完成值为30391.1074万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
城市低保资金指标，预期指标值为小于等于1347.6496万元，实际完成值为1347.6496万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
临时救助资金指标，预期指标值为小于等于2535万元，实际完成值为2535万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
儿童福利资金指标，预期指标值为小于等于1390.24万元，实际完成值为1390.24万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
特困供养资金指标，预期指标值为小于等于512.491万元，实际完成值为512.491万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
社会救助服务项目指标，预期指标值为小于等于994.512万元，实际完成值为994.512万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
困难群众生活水平情况指标，该指标预期指标值为有所提升，实际完成值为有所提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率指标，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于满意度指标：救助对象社会救助实施的满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目预算37171万元，到位37171万元，实际支出37171万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
本项目通过绩效目标评价管理，总结了工作中的较好的经验。项目实施过程中，我单位根据相关实施方案等要素保障确保了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。