部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费项目

实施单位（公章）：伽师县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：伽师县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：李小琴

填报时间：2025年03月06日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，2024年1月，根据提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金的通知（喀地财社【2023】92号）的文件精神，下达我县2024年度中央重大传染病防控资金项目，该项目预算资金312.57万元。为伽师县提供重大传染病防控服务能力；提高重大传染病防控项目均等化水平，提高居民健康保健意识和政策知晓率，居民健康水平提高，重大传染病防控均等化水平提高，规范重大传染病防控行为，推进重大传染病防控项目的开展。伽师县疾控中心高度重视、严格按规范要求组织开展了2024年度重大传染病防控工作。
2. 主要内容及实施情况
2024年1月，根据提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金的通知（喀地财社【2023】92号）的文件精神，下达我县2024年度中央重大传染病防控资金项目，该项目预算资金312.57万元，主要用于疾控中心开展免疫规划工作经费11.5万元、疾控中心结核病防治工作经费80万元、艾滋病防治工作经费55.8万元、慢性病防治工作经费9.5万元、包虫病防治工作经费29万元、重点传染病及健康危害因素监测项目经费78万元、食品安全保障项目工作经费7.6万元及青少年烟草流行监测项目经费4.5万元，人民医院开展结核病防治工作经费15万元、精神卫生项目工作经费2.97万元，妇幼开展艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播防治工作经费13.7万元、能力提升项目经费5万元，项目实施后，有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少传染病的传播，提高人民群众健康水平。
3.项目实施主体
伽师县疾病预防控制中心为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有10个办公室：行政办公室，财务室，结防科，性艾科，计划免疫科，检验科，监督执法科，地方病科，疾控科，慢病科。
编制人数28人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制28人。实有在职人数23人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职28人。离退休人员17人，其中：行政退休人员0人、事业退休17人。
4. 资金投入和使用情况
根据提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金的通知（喀地财社【2023】92号）的文件精神共安排下达资金312.57万元，为重大传染病防控补助资金，最终确定项目资金总数为312.57万元。
截至2024年12月31日，实际支出250.82万元，预算执行率80.2%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
2024年总体目标是结核病、艾滋病等纳入治疗、规范治疗等完成年初既定目标任务；其他重点传染病、地方病等完成年初制定指标值。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：提前准备好项目实施方案，需要的审批资料。
具体实施工作：
1、持续巩固结核病控制策略，强化结核病发现、转诊、管理等措施，切实降低费结核病死率，有效控制我县结核病疫情发展态势。
2、将艾滋病防控工作纳入全县社会稳定工作重要内容之一，充分调动全社会力量参与防艾工作，加大社会宣传教育，广泛开展艾滋病抗体筛查和高危人群干预，同时做好艾滋病患者随访、干预检测、抗病毒治疗等服务，有效控制艾滋病发病率。
3、认真落实国家免疫规划疫苗接种工作，持续开展碘缺乏病防治宣传和监测。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       2.4
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       13.3
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       7.6
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    95.3
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准：标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李小琴任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
赵丽霞任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
吾麦尔·阿力木任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费项目产生有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少传染病的传播，提高人民群众健康水平等效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金的通知（喀地财社【2023】92号）的文件立项，项目实施符合相关文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年中央重大传染病防控补助资金项目预算安排 312.57万元，实际支出250.82万元，预算执行率80.2%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：乡镇为单位服务数量为13个，全民结核病以及精神患者受益人数大于等于1000人,规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率大于等于95%，有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率大于等于97%，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率大于等于98%，包虫病人群主动筛查任务完成率指大于等于100%，严重精神障碍患者筛查任务完成率100%，孕期检测率大于等于100%，孕早期检测率大于等于90%，
资金使用合规率100%，全区以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率99%，死因监测规范报告率大于等于80%，细菌性传染病网络实验室考核合格率大于等于80%，病媒生物监测结果分析报告率大于等于100%，成人烟草调查完成率大于等于95%，获得性免疫缺陷综合征病规范化随访干预比例100%，检测结果的准确率100%，检测试剂的质量合格率100%，在册严重精神障碍患者管理率大于等于100%，
在册严重精神障碍患者治疗率大于等于100%，获得性免疫缺陷综合征病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例100%，获得性免疫缺陷综合征病感染孕产妇抗获得性免疫缺陷综合征病病毒用药率大于等于100%，
项目效益：通过实施此项目产生有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少传染病的传播，提高人民群众健康水平等效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分95.3分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
 指标	               权重  	   得分率	    实际得分 
项目决策         15     100%        15
项目过程         20     97%                19.4
项目产出         45     96.22%        43.3
项目效益         10     76%                7.6
项目满意度              10     100%        10
合计                 100     95.3%        95.3

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据喀地财社【2023】92号文件《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与伽师县疾病预防控制中心分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目预算资金215.77万元，主要用于疾控中心开展免疫规划工作经费11万元、疾控中心结核病防治工作经费45万元、艾滋病防治工作经费27万元、慢性病防治工作经费9.5万元、包虫病防治工作经费20.5万元、重点传染病及健康危害因素监测项目经费54万元、食品安全保障项目工作经费7.6万元及青少年烟草流行监测项目经费4.5万元，人民医院开展结核病防治工作经费15万元、精神卫生项目工作经费2.97万元，妇幼开展艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播防治工作经费13.7万元、能力提升项目经费5万元，项目实施后，有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少传染病的传播，提高人民群众健康水平。”。
②该项目实际工作内容为：
该项目预算资金312.57万元，截止2024年12月31日支付金额250.82万元，主要用于支付2024年重大传染病防控费用，项目实施后，有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少传染病的传播，提高人民群众健康水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了
该项目预算资金312.57万元，截止2024年12月31日支付金额250.82万元，主要用于支付2024年重大传染病防控费用，项目实施后，有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少传染病的传播，提高人民群众健康水平。

④该项目批复的预算金额为
312.57万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为
312.57万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标32个，定量指标30个，定性指标2个，指标量化率为93.8%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为乡镇为单位服务数量指标为13个；全民结核病以及精神患者受益人数指标为1000人。规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率指标为95%，有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率指标为97%，实际完成值为97%，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率指标为98%，包虫病人群主动筛查任务完成率指标为100%，指标完成率为100%，严重精神障碍患者筛查任务完成率指为100%，孕期检测率指标为100%，
孕早期检测率指标为90%，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金支付及时率为100%、项目完成时间2024年12月25日、72小时完成血液标本核酸检测率100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费
项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为
该项目预算资金312.57万元，主要用于疾控中心开展免疫规划工作经费11.5万元、疾控中心结核病防治工作经费80万元、艾滋病防治工作经费55.8万元、慢性病防治工作经费9.5万元、包虫病防治工作经费29万元、重点传染病及健康危害因素监测项目经费78万元、食品安全保障项目工作经费7.6万元及青少年烟草流行监测项目经费4.5万元，人民医院开展结核病防治工作经费15万元、精神卫生项目工作经费2.97万元，妇幼开展艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播防治工作经费13.7万元、能力提升项目经费5万元，项目实施后，有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少传染病的传播，提高人民群众健康水平。，项目实际内容为该项目预算资金312.57万元，截至2024年12月31日支付金额250.82万元，主要用于支付2024年重大传染病防控费用，项目实施后，有效控制传染病的传播和蔓延，进一步减少传染病的传播，提高人民群众健康水平。，预算申请与《伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金312.57万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中于疾控中心开展免疫规划工作经费11.5万元、疾控中心结核病防治工作经费80万元、艾滋病防治工作经费55.8万元、慢性病防治工作经费9.5万元、包虫病防治工作经费29万元、重点传染病及健康危害因素监测项目经费78万元、食品安全保障项目工作经费7.6万元及青少年烟草流行监测项目经费4.5万元，人民医院开展结核病防治工作经费15万元、精神卫生项目工作经费2.97万元，妇幼开展艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播防治工作经费13.7万元、能力提升项目经费5万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费项目资金的请示》和《伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据喀地财社【2023】92号文件《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》，本项目实际到位资金312.57万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.6分，得分率为98%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为312.57万元，其中：财政安排资金312.57万元，其他资金0万元，实际到位资金312.57万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（312.57/312.57）×100.00%=100%。得分=资金到位率×分值=100%×3=3.00分。通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金250.82万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0=（250.82/312.57）×100.00%=80.2%。得分=预算执行率×分值==80.2%×3=2.4分；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.6分，得2.4分。
（3）资金使用合规性：资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县疾病预防控制中心单位资金管理办法》《中央专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县疾病预防控制中心资金管理办法》《伽师县疾病预防控制中心收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县疾病预防控制中心单位管理办法》《伽师县疾病预防控制中心项目管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目存在调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县疾病预防控制中心项目工作领导小组，由李小琴任组长，负责项目的组织工作；赵丽霞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：吾麦尔·阿力木，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.4分，得分率为98.67%。
（1）对于“产出数量”
乡镇为单位服务数量指标，预期指标值为13个，实际完成值为13个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
全民结核病以及精神患者受益人数指标，预期指标值为大于等于1000人，实际完成值为1000人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分，
有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率指标，预期指标值为大于等于97%，实际完成值为97%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分，
肺结核病原学阳性患者耐药筛查率指标，预期指标值为大于等于98%，实际完成值为98%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分，
包虫病人群主动筛查任务完成率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分，
严重精神障碍患者筛查任务完成率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分，
孕期检测率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分，
孕早期检测率指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成值为96%，指标完成率为106%，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。偏差原因：该指标设置预期指标值时按照上级部门下发的目标表作为参考依据，实际实施时完成率较高，因此产生偏差。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
全区以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率指标，预期指标值为大于等于99%，实际完成值为99%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
死因监测规范报告率指标，预期指标值为大于等于80%，实际完成值为90%，指标完成率为110%，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。偏差原因：该指标设置预期指标值时按照上级部门下发的目标表作为参考依据，实际实施时完成率较高，因此产生偏差。
细菌性传染病网络实验室考核合格率指标，预期指标值为大于等于80%，实际完成值为100%，指标完成率为125%，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。偏差原因：该指标设置预期指标值时按照上级部门下发的目标表作为参考依据，实际实施时完成率较高，因此产生偏差。
病媒生物监测结果分析报告率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
成人烟草调查完成率指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
获得性免疫缺陷综合征病规范化随访干预比例指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
检测结果的准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
检测试剂的质量合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
在册严重精神障碍患者管理率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
在册严重精神障碍患者治疗率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
获得性免疫缺陷综合征病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
获得性免疫缺陷综合征病感染孕产妇抗获得性免疫缺陷综合征病病毒用药率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分，
项目完成时间指标，预期指标值为=2024年12月25日，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分，
72小时完成血液标本核酸检测率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
疾控中心重大传染病防控经费指标，预期指标值为小于等于312.57万元，实际完成值为220.69万元，指标完成率为78.56%，本年支付全年重大传染病防控支出，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣1.1分，得3.9分，偏差原因：支付力度弱，改进措施：合理分配人员提高项目资金支付.
人民医院重大传染病防控经费指标，预期指标值为小于等于17.97万元，实际完成值为17.97万元，指标完成率为100%,本年支付全年重大传染病防控支出，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分，
获得性免疫缺陷综合征病，梅毒和乙肝母婴传播防治经费指标，预期指标值为小于等于13.7万元，实际完成值为 12.16万元，指标完成率为88.75%，本年支付全年重大传染病防控支出，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣0.6分，得4.4分。偏差原因：支付力度弱，改进措施：合理分配人员提高项目资金支付.
合计得13.3 分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分7.6分，得分率为76%。
（1）对于“社会效益指标”：
居民健康素养提高指标，该指标预期指标值为有效提高，实际完成值为基本达成目标，指标完成率为80.2%，根据评分标准，该指标扣0.4分，得1.6分。偏差原因：该项目支付力度弱，居民健康素养提高指标基本完成。改进措施：尽快完成该项目，实现效益最大化。
15岁以上人群吸烟率降低指标，该指标预期指标值为中长期，实际完成值为基本达成目标，指标完成率为80.2%，根据评分标准，该指标扣0.4分，得1.6分。偏差原因：该项目支付力度弱，居民健康素养提高指标基本完成。改进措施：尽快完成该项目，实现效益最大化。
服务对象对预防获得性免疫缺陷综合征病母婴传播项目知识知晓率指标，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。
合计得7.6分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
服务对象满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
伽师县卫健委2024年重大传染病防控经费项目预算312.57万元，到位312.57万元，实际支出250.82万元，预算执行率为80.2%，项目绩效指标总体完成率为99%，偏差率为18.8%,偏差原因：由于支付力度弱，资金支出缓慢，导致项目资金没有按时支付，采取的措施合理安排工作人员，加强项目资金支付，提高资金支付力度。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
重大传染病防控项目资金管理规范，监管到位，使用效率较好。重大传染病防控项目绩效考核内容主要包括：项目组织管理、资金使用情况、任务完成数量、质量和时效，以及经济和社会效益、可持续影响、社会满意度等，实施统一规范、统一管理、统一考核、统一补助，切实增强项目落实的可操作性，确保城乡居民真正受益。重大传染病防控项目资金的使用按照政策标准，专款专用，做到政务公开，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
存在的问题：一是对项目的背景和需求了解不够充分，实施方案不够细化。二是对项目的制定目标决策标准和流程不够清楚。三是在项目预算安排的过程中制定预算计划和执行方案不够详细。在预算执行过程中，内部管理和控制不强，预算执行的透明度和公开性做的不足。
原因分析：一是该项目属于突发紧急情况下实施的，因此对项目的背景和需求了解不够充分，实施方案不够细化。二是该项目属于突发紧急情况下实施的，因此对项目的制定目标决策标准和流程不够清楚。三是该项目属于突发紧急情况下实施的，因此在项目预算安排的过程中制定预算计划和执行方案不够详细。在预算执行过程中，内部管理和控制不强，预算执行的透明度和公开性做的不足。
下一步改进措施：一是针对公共卫生突发是制定应急预案。二是针对每个应急预案项目制定目标决策标准和流程。三是加强项目实施过程中的内部管理和控制，预算资金执行过程中及时公开。

七、有关建议

一是在做出项目决策之前，对项目的背景和需求进行充分的了解，更加细化实施方案，明确项目的目标，分析风险因素和影响因素。
二是在做好前期准备的基础上，制定明确的决策标准和流程。
三是在项目预算安排的过程中制定详细的预算计划和执行方案，确保预算的合理性和可行性。在预算执行过程中，要加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用和节约。要加强预算执行的透明度和公开性。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。