部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目

实施单位（公章）：伽师县社会保险中心

主管部门（公章）：伽师县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：黄帮军

填报时间：2025年01月07日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，项目资金主要用于补助2024年城乡居民养老保险缴费人员补助和待遇发放，按时足额发放基础养老金，保障参保对象各项权益，实现老有所养，让退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年；通过实施此项目将有效保障城乡居民养老退休人员基本生活，提升退休人员幸福感。逐步满足参保群众待遇预期，促进新疆社会和谐稳定和长治久安。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要用于补助2024年城乡居民养老保险缴费人员补助和待遇发放，按时足额发放基础养老金，保障参保对象各项权益，实现老有所养，让退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年；通过实施此项目将有效保障城乡居民退休人员基本生活，提升退休人员幸福感。逐步满足参保群众待遇预期，促进新疆社会和谐稳定和长治久安。促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。
项目实施前进行充分调研，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后及时进行验收及后期维护。落实自治区党委政府的工作部署，尽快将城乡养老金按时足额发放到位，逐步满足参保群众待遇预期。按时足额发放养老金，及时划拨资金，做到应保尽保，实现老有所养，促进我地区经济发展，维护社会和谐稳定。我单位经申报由县政府及财政部门批准后,此次养老金发放项目由伽师县社保中心承担,计划在2024年四个季度逐步完成发放工作。该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
3.项目实施主体
伽师县社保中心为公益一类事业单位。决算编制范围的有6个办公室：综合办公室、基金征缴股、待遇支付股、内审复核股、基金财务股、城乡居民养老保险股、综合柜员股。编制人数18人，其中：行政人员编制18人。实有在职人数18人，其中：参公17人，工勤1人。离退休人员8人，其中：参公8人。
4.资金投入和使用情况。
伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目根据新财社[2023]176号《关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》（3893万元）、喀地财社[2023]107号《关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》（3452万元）、喀地财社[2024]26号《关于下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）预算的通知》（1029万元）、喀地财社[2024]36号《关于拨付2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第三批）预算的通知》（445万元）、新财社〔2024〕200号《关于下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）预算的通知》（223万元）立项，文件共安排下达资金9042万元，为直达资金，最终确定项目资金总数为9042万元。
截至2024年12月31日，实际支出9042万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
本项目根据上级文件下发直达资金9042万元，资金主要用于2024年城乡居民养老保险缴费人员补助和待遇发放，其中：中央资金保障退休人员36361人补助5367万元，自治区资金保障退休人员34086补助2759万元，自治区资金保障参保缴费183200人补助916万元，按时足额发放养老金，保障参保对象各项权益，实现老有所养，促进我地区经济发展，维护社会和谐稳定，不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：按照《中华人民共和国预算法》；《社会保险基金项目管理暂行办法》的要求，我单位安排部署了绩效评估工作。
1、整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、绩效目标申报表、实施方案、绩效目标过程监控表，作为评价基础资料。
2、确定项目实施小组，由伽师县社会保险中心绩效分管领导、项目负责人、财务负责人等人员组成评价组。组长：黄帮军，主要负责项目总体安排。 副组长：单群贺，协助组长做好项目实施工作。成员：夏君、热娜古丽·阿不来提、巴哈尔古丽·阿不力孜、周静，主要负责项目具体实施、绩效目标的制定、项目开展的进度、执行。
3、评级工作组采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价体系以绩效目标申报指标为依据。
具体实施工作：我单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、资金使用计划、管理运行以及账目的规范等情况进行自查自评，并组织撰写自评报告。
验收阶段的具体工作：根据下达的城乡养老保险资金，《中华人民共和国预算法》；《社会保险基金项目管理暂行办法》，我单位将专项资金的使用情况进行了梳理，查看账目，对资金使用是否合规，账务处理是否完整无误进行了详细查看，相关业务人员对补助对象资料进行核对整理，是否及时发放到位，签名是否完整等再次进行了核对，并撰写绩效自评报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
黄帮军任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
单群贺任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
夏君、热娜古丽·阿不来提、巴哈尔古丽·阿不力孜、周静任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目项目，保障按时足额发放养老金，保障参保对象各项权益，实现老有所养，促进我地区经济发展，维护社会和谐稳定，不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目根据新财社[2023]176号《关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、喀地财社[2023]107号《关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、喀地财社[2024]26号《关于下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）预算的通知》、喀地财社[2024]36号《关于拨付2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第三批）预算的通知》、新财社〔2024〕200号《关于下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）预算的通知》文件立项，项目实施符合行业部门要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目预算安排 9042万元，实际支出9042万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目参保缴费人数183200人，保障中央资金保障退休人员人数36361人，自治区资金保障退休人员34086人，缴费补助到位率达100%，符合条件的城乡老年居民足额发放率达100%，按时足额发放养老金，保障参保对象各项权益，实现老有所养。
项目效益：通过本项目的实施，促进我地区经济发展，维护社会和谐稳定，不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
 指标	               权重  	   得分率	    实际得分 
项目决策         15     100%        15
项目过程         20     100%        20
项目产出         45     100%        45
项目效益         10     100%        10
项目满意度              10     100%        10
合计                 100     100%        100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：
结合伽师县人力资源和社会保障局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据新财社[2023]176号《关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、喀地财社[2023]107号《关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、喀地财社[2024]26号《关于下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）预算的通知》、喀地财社[2024]36号《关于拨付2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第三批）预算的通知》、新财社〔2024〕200号《关于下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）预算的通知》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立的指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为9042万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性：
①本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标15个，定量指标12个，定性指标3个，指标量化率为80.0%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。
②该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为中央资金保障退休人员人数36361人、自治区资金保障退休人员人数34086人、自治区资金保障参保缴费人数183200人、社保经办机构基础养老金年发放次数12次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“补助资金拨入财政专户的时长统筹地区财政部门收到文件后30日内、符合条件的城乡老年居民按时发放率100%、项目完成时间2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①本伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为该项目预算资金9042万元（第一批中央3893万元、自治区3452万元，第二批中央1029万元，第三批中央445万元，第二批自治区223万元），资金主要用于2024年城乡居民养老保险缴费人员补助和待遇发放，其中中央资金保障退休人员39579人补助5367万元，自治区资金保障退休人员34086补助2759万元，自治区资金保障参保缴费183200人补助916万元，按时足额发放养老金，保障参保对象各项权益，实现老有所养，促进我地区经济发展，维护社会和谐稳定，不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感，项目实际内容为该项目预算资金9042万元，截止2024年12月31日，本项目现已完成支付9042万元，主要用于补助2024年城乡居民养老保险缴费人员补助和待遇发放，有效保障了参保对象各项权益，实现老有所养。通过本项目的实施，促进我地区经济发展，维护社会和谐稳定，不断增强城乡居民的获得感、幸福感、安全感，预算申请与《伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目实施方案》中涉及的项目内容匹配，得0.5分。
②根据新财社[2023]176号《关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、喀地财社[2023]107号《关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》、喀地财社[2024]26号《关于下达2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）预算的通知》、喀地财社[2024]36号《关于拨付2024年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第三批）预算的通知》、新财社〔2024〕200号《关于下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）预算的通知》，本项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（6）资金分配合理性：
①本项目资金分配以《关于申请伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目资金的请示》和《伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目实施方案》为依据进行资金分配充分，根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金9042.00万元，预算资金分配依据充分，得1分。
②本项目资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况。

（1）项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
资金到位率：
经查证喀地财社[2023]107号《关于提前下达2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知》等文件、《财政专项资金审批表》，预算安排总额为9042万元，实际到位9042万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（9042万元/9042万元）×100%=100%，得3分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
 预算执行率： 
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请审批表资料，该项目实际到位资金为9042万元，实际支出资金为9042万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（9042万元/9042万元）×100%=100%，得3分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（2）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县社保中心预算管理内部控制度》及《伽师县社会保险中心基金财务管理办法》“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。
（3）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县社保中心绩效管理制度》，《伽师县社会保险中心基金财务管理办法》等健全完整的各项管理制度，得2分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《伽师县人力资源和社会保障局管理办法》《伽师县人力资源和社会保障局管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证会议纪要、项目资金支付审批表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目存在调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目工作领导小组，由黄帮军任组长，负责项目的组织工作；单群贺任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：夏君、热娜古丽·阿不来提、巴哈尔古丽·阿不力孜、周静，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
中央资金保障退休人员人数指标，预期指标值为大于等于36361人，实际完成值为36361人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
自治区资金保障退休人员人数指标，预期指标值为大于等于34086人，实际完成值为34086人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
自治区资金保障参保缴费人数指标，预期指标值为大于等于183200人，实际完成值为183200人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
社保经办机构基础养老金年发放次数指标，预期指标值为大于等于12次，实际完成值为12次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
符合条件的城乡老年居民足额发放率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
基础养老金发放准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
缴费补助到位率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
补助资金拨入财政专户的时长指标，预期指标值为统筹地区财政部门收到文件后30日内，实际完成值为统筹地区财政部门收到文件后，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
符合条件的城乡老年居民按时发放率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日前，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
退休人员中央基础养老金补助成本指标，预期指标值为小于等于5367万元，实际完成值为5367万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
退休人员自治区基础养老金补助成本指标，预期指标值为小于等于2759万元，实际完成值为2759万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
参保缴费人员自治区缴费补助成本指标，预期指标值为小于等于916万元，实际完成值为916万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高退休人员生活水平指标，该指标预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
领取待遇人员满意度指标：该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。
合计得20分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目预算9042万元，到位9042万元，实际支出9042万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是此项目实施按伽政发〔2015〕36号《伽师县建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施方案》执行，经过与县分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，项目执行较好。
二是为加强对伽师县社保中心2024年城乡居民养老保险补助项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组。
三是依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的专户严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。
（二）存在问题及原因分析
一是评价工作还存在自我审定的局限性，容易影响评价质量，造成局部问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。
二是评价仅仅局限在项目本身，不能综合考虑进一步宏观因素，缺少带着问题去评价的意识，绩效评价的内容上还有待于进一步完善。
三是项目绩效目标设置、绩效管理理念有待加强。绩效工作中，负责单位绩效人员不能全面把握，较为专业的绩效指标。存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够具体，绩效评价手段和方法有待优化等问题。

七、有关建议

1.项目实施的程序进一步规范。项目前期做好细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、管理办法等稳步推进工作。
2.根据自身项目的特点进行总结。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理进一步加强和跟踪。
3建立健全项目管理机制，规范单位工作流程。在工作细节上加大协调力度，督促项目实施，加强管理，落实各项责任。强化项目绩效管理理念，加大项目动态监控和日常监管。加大指标解释力度和对负责单位绩效相关人员的培训力度，促使进一步提高绩效人员的绩效编制水平。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。