部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目

实施单位（公章）：中共伽师县委办公室

主管部门（公章）：中共伽师县委办公室

项目负责人（签章）：张少轲

填报时间：2024年12月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，有效保障机要、专用通信、电子政务内网网络正常运行，有效保障县委机要保密局有效运转。
2. 主要内容及实施情况
本项目主要针对机要、专用通信、电子政务内网网络保障以及机要保密局日常运行。一是缴纳2024-2025年度相关密码通信线路租用费和通信卡费用，保障密码通信畅通；二是采购相关办公室设施、耗材等办公用品及随行保障物资；三是对机要保密局办公场所进行维修维护；四是报销机要保密人员差旅费，提高工作人员素质和能力。通过该项目的实施，有效保障机要、专用通信、电子政务内网网络正常运行，有效保障县委机要保密局有效运转。
3.项目实施主体
县委机要保密局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有1个下属单位及1个县委办公室下属单位：县委信息化中心、县委专用通信局。
编制人数18人，其中：行政人员编制12人、事业编制6人。实有在职人数18人，其中：行政在职12人、事业在职6人。
4. 资金投入和使用情况
伽党阅字〔2024〕号共安排下达资金47.4万元，为财政资金，最终确定项目资金总数为47.4万元。
截至2024年12月31日，实际支出47.4万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
完成机要、专用通信、电子政务相关线路租用费缴纳工作；采购日常运转及运行维护相关设施设备及办公用品；完成全年度正常出差差旅费报销。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：梳理机要、专用通信、电子政务内网网络线路租费具体金额；梳理机要保密局日常运行需要的办公室设施、耗材等办公用品及随行保障物资；梳理需要按要求进行维护的设施设备清单；梳理机要保密局干部出差计划。
具体实施工作：按照财务要求，按照实际支付机要、专用通信、电子政务内网网络线路租费；采购机要保密局日常运行需要的办公室设施、耗材等办公用品及随行保障物资；开展运行维护工作；按照报销要求报销机要保密局干部差旅费。
验收阶段的具体工作：
对机要、专用通信、电子政务内网网络进行测试，查看是否运行正常；对办公室采购的设施、耗材、随行保障物资进行抽查检查；对运行维护的结果进行检查，查看是否符合上级要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务为目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
张少轲任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
金俊冉任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
陈涛、姬炆兵、田亚萍任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目有效保障县委机要保密局日常工作开展。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于印发〈喀什地区贯彻自治区密码安全保密专题会议精神的意见〉的通知》（喀党办发〔2011〕46号文件）和《关于进一步做好党政专用通信县（市）网络建设及经费保障工作的通知》（喀党办发〔2013〕31号文件）立项，项目实施符合工作要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目预算安排47.4万元，实际支出47.4万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：保障办公单位1个，通信保障期限1年，相关基础设施维护1批次。
项目效益：通过实施此项目有效保障工作的正常开展。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 100%  20
项目产出 45 100%  45
项目效益 10 100%  10
项目满意度 10 100%  10
合计         100     100%     100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：
结合中共伽师县委办公室职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽财预〔2024〕001号文件、《中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目实施方案》、《关于解决中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目的报告》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立的指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为47.4万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性：
①本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。
②该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为保障办公单位1个、通信保障期限1年、相关基础设施维护1批，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金拨付及时率100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①本中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为
该项目为本级财政补助经费补助，资金总额为47.4万元，其中：机要保密局2024-2025年度相关密码通信线路租用费和通信卡费用18.02万元；采购相关办公设施、设备耗材等办公用品、保密宣传及随行保障物资费用15.0370万元，维修维护费用4.98万元，差旅费4万元，广告费、印刷费2.9647.4万元，其他文件销毁租车费2.4万元。通过此项目的实施，保障了机要保密局职工全年运转经费，一是缴纳2024-2025年度相关密码通信线路租用费和通信卡费用，保障密码通信畅通；二是采购相关办公室设施、耗材等办公用品及随行保障物资；三是对机要保密局办公场所进行维修维护；四是报销机要保密人员差旅费，提高工作人员素质和能力。项目实际内容为截止2024年12月31日，项目资金总额为47.4万元，该项目已完成机要保密局屏蔽室维护和相关基础设施维护（1次）费用4.98万元；缴纳2024年度相关网络通信费用18.02万元（1年）；采购相关办公设施、设备耗材、广告制作、人员差旅等办公用品及随行保障物资费用24.4万元（保障办公单位1个）项目实施后，有效保障了机要保密局职工全年运转经费，有效保障了机要保密局屏蔽室维护和相关基础设施维护，达到标准；保障了密码通信畅通及相关办公设施、耗材等办公用品及随行保障物资；保障了培训人员差旅经费，提高工作人员素质和能力。预算申请与《中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目实施方案》中涉及的项目内容匹配，得0.5分。
②根据伽财预〔2024〕001号文件、《中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目实施方案》、《关于解决中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目的报告》，本项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（6）资金分配合理性：
①本项目资金分配以《关于申请中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目资金的请示》和《中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目实施方案》为依据进行资金分配充分，根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金47.4万元，预算资金分配依据充分，得1分。
②本项目资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
（1）资金到位率：
本项目预算安排总额为47.4万元，实际到位47.4万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（47.4万元/47.4万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为47.4万元，实际支出资金为47.4万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（47.4万元/47.4万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《中共伽师县委办公室资金管理办法》，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《中共伽师县委办公室预算绩效管理工作实施办法》《中共伽师县委办公室项目资金管理办法》健全完整的各项管理制度，得2分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（5）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《中共伽师县委办公室管理办法》《中共伽师县委办公室管理制度》《中共伽师县委办公室采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目工作领导小组，由张少轲任组长，负责项目的组织工作；金俊冉任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈涛、姬炆兵、田亚萍，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
保障办公单位指标，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
通信保障期限指标，预期指标值为1年，实际完成值为1年，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
相关基础设施维护指标，预期指标值为1批，实际完成值为1批，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金拨付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
单位后勤成本指标，预期指标值为小于等于24.4万元，实际完成值为24.4万元，指标完成率为100%，本年支付项目金额24.4万元，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
通信保障成本指标，预期指标值为小于等于18.02万元，实际完成值为18.02万元，指标完成率为100%，本年支付项目金额18.02万元，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
相关基础设施维护成本指标，预期指标值为小于等于4.98万元，实际完成值为4.98万元，指标完成率为100%，本年支付项目金额4.98万元，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
保障正常的工作开展指标，该指标预期指标值为有效保障，实际完成值为有效保障，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于满意度指标：单位人员满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，单位人员满意度超过预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目预算47.4万元，到位47.4万元，实际支出47.4万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.5%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《中共伽师县委办公室2024年度机要、信息化专用通信工作运行维护项目实施方案》执行，未出现未完成的实施内容及超范围实施的情况，执行情况良好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目实施到资金支付，均能够很好的执行，未出现违规情况。三是强化协调沟通，我单位及时向县领导汇报项目进度，加强与运营商、维护建设单位的沟通协调，及时汇总问题提出解决方案，确保项目按时保质保量完成。
（二）存在问题及原因分析
对相关材料整理不到位，造成工作进度有所减慢，由于参与人员对项目工作不够了解，上手慢，工作不够扎实造成该问题的产生。

七、有关建议

一要更加细化实施方案。在前期准备过程中，要对项目具体的实施内容及实施要求做出具体细化目标，严格按照实施方案开展项目实施工作。二要严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，由县委办公室、县纪委监委第一纪检监察组对项目开展监督检查工作。三要做好项目资料收集整理工作，按照项目进度对项目相关档案资料做好整理、收集、汇总等工作，以便于项目的管理。四要做好后期项目完善工作，项目完成后第一时间将项目档案归档，并详细检查项目验收、资金支付是否存在漏洞隐患。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。