部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县人社局2024年就业补助项目（中央）

实施单位（公章）：伽师县人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：伽师县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：张家强

填报时间：2025年01月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）《》等相关政策文件和规定，主要用于对1559名劳动力开展1562次职业技能培训，提高劳动者技能水平；对9422人补助职业技能鉴定补贴；对符合条件的399名灵活就业人员补助灵活就业社保补贴；对1482名公益性岗位人员补助社保及岗位补贴，对企业申报符合条件的329人补助企业社保补贴；对符合条件的1742名中职学校及技工学校学生发放求职创业补贴；对250名在校应届毕业生、离校未就业高校毕业生和16-24岁的青年补助就业见习岗位补贴；对符合条件的275名自主创业人员补助自主创业补贴；对符合条件的109名人员发放就业援助金补贴。项目实施后，充分发挥就业补助资金效益，通过技能培训、就业、创业政策补助，有效提升劳动力技能素质，稳定就业岗位，促进社会经济发展，增加就业机会，增强职业技能，减少社会负担，为我县劳动力增收、提升群众获得感幸福感、创建和谐社会打下了坚实基础。
 
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要服务于当地就业人员的发展。其中包含职业技能培训、公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业援助金、求职创业补贴、就业见习补贴、其他就业补助等。
中央财政下达我县2024年就业补助资金分配及使用方案如下：
(一)伽师县人力资源和社会保障局为2024年就业补助资金项目的牵头部门，负责部署安排、协调、督促落实此项工作。
(二)伽师县人力资源和社会保障局作为2024年中央财政就业补助资金项目的行业主管部门，对我县各乡镇及企业就业补助资金项目实施进行统一管理，并对实施项目进行宣传指导，资金分配人社局财务室统一安排支付并进行绩效管理 。
(三)伽师县人社局对2024年中央财政就业补助资金项目 进行分配使用。严格按照直达资金的有关规定，加强专项资金 的使用、管理、监督，确保专款专用，严禁挤占挪用，不得更  改资金用途，加快执行进度，做好绩效管理，严格做好直达资  金公开公示工作，主动接受社会监督，切实提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
(四)资金具体分配切块。分配利用183.03万元资金对1559 人开展1562次职业技能培训，提高劳动者技能水平；利用133.64万元资金对9422人补助职业技能鉴定补贴；利用561.52万资金元对399名灵活就业人员补助灵活就业社保补贴；利用420.198万元资金对837名公益性岗位人员补助社保补贴；利用1132.67万元资金对1482名公益性岗位人员补助岗位补贴；利用162.99638万元资金对329人补助企业社保补贴；利用9.72万元资金对南疆四地州各类企业新招用当地少数民族高校毕业生等符合条件的18人补助岗位补贴；利用12.37747万元资金对高校毕业生到各类企业就业的38人补助高校毕业生社保补贴；利用226.152万元对符合条件的250名高校毕业生发放就业见习补贴；利用174.2万元对2025年毕业中职技工学校应届毕业生1742人发放求职创业补贴；利用55万元资金对275名自主创业人员发放自主创业补贴；利用54.5万元资金对109人发放就业援助金等，资金总数为3126万元。在合作社和企业的带动和引导下，在伽师县及周边县市促进高校毕业生，农牧民，残疾人等各类人员的积极就业。项目建设可有效带动地方经济的发展，提高了家庭收入。项目的实施对促进当地农民就业，增加农民收入作用突出，成为脱贫攻坚的重要抓手和平台。
3.项目实施主体
伽师县人力资源和社会保障局为差额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有2个办公室：就业促进办公室、职业培训股。
编制人数58人，其中：行政人员编制10人、工勤2人、参公28人、事业编制18人。实有在职人数56人，其中：行政在职10人、工勤1人、参公25人、事业在职20人。离退休人员15人，其中：行政退休人员11人、事业退休4人。
4.资金投入和使用情况
《关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知》喀地财社【2023】60号文件共安排下达资金2386万元，为中央直达资金，最终确定项目资金总数为2386万元。
根据《关于拨付2024年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知》喀地财社【2024】7号文件安排下达资金740万元,为中央直达资金，最终确定项目资金总数为740万元。
合计最终确定项目资金总数为3126万元。
截至2024年12月31日，实际支出3126万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
2024年就业补助项目资金主要利用183.03万元资金对1559人开展1562次职业技能培训，提高劳动者技能水平；利用133.64万元 资金对9422人补助职业技能鉴定补贴；利用561.52万资金元对399名灵活就业人员补助灵活就业社保补贴；利用420.198万元资金对837名公益性岗位人员补助社保补贴；利用1132.67万元资金对1482名公益性岗位人员补助岗位补贴；利用162.99638万元资金对329人补助企业社保补贴；利用9.72万元资金对南疆四地州各类企业新招用当地少数民族高校毕业生等符合条件的18人补助岗位补贴；利用12.37747万元资金对高校毕业生到各类企业就业的38人补助高校毕业生社保补贴；利用226.152万元对符合条件的250名高校毕业生发放就业见习补贴；利用174.2万元对2025年毕业中职，技工学校应届毕业生1742人发放求职创业补贴，利用55万元资金对275名自主创业人员发放自主创业补贴；利用54.5万元资金对109人发放就业援助金等资金总数为3126万元。项目实施后，充分发挥就业补助资金效益，通过技能培训、就业、创业政策补助，有效提升劳动力技能素质，稳定就业岗位，促进社会经济发展，增加就业机会，增强职业技能，减少社会负担，为我县劳动力增收、提升群众获得感幸福感、创建和谐社会打下了坚实基础。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：
一、项目调研与需求分析
1. 调研目标群体：对失业人员、困难群体等进行调研，了解他们的就业需求、技能水平、创业意愿等情况，为项目设计提供依据。
2．调研内容：包括目标群体的基本情况、就业需求、培训需求、创业意愿等。
3．调研方法：采用问卷调查、访谈、座谈会等多种方式进行调研。
二、项目设计与规划
1．项目目标：明确项目的总体目标，如提高目标群体的就业率、创业率等。
2.项目内容：根据项目目标，确定项目包含的具体内容，如技能培训、创业扶持、就业服务等。
3．项目预算：根据项目内容，制定详细的预算方案，包括资金筹措、使用计划等。
4．项目进度安排：明确项目实施的时间节点，确保项目按计划进行。
三、资金筹措与筹备
1.资金来源：确定项目资金的来源，如政府拨款、企业捐赠、社会筹款等。
2．资金筹备：根据项目预算，提前筹备所需资金，确保项目顺利进行。
四、资源整合与协调
1.资源整合：整合政府、企业、社会组织等各方资源，为项目实施提供有力支持。
2．协调合作：建立项目协调机制，明确各方职责，确保项目顺利推进。
五、宣传与推广
1.制定宣传计划：根据项目特点，制定详细的宣传计划，提高项目的知名度和影响力。
2.宣传渠道：利用媒体、网络、社区等多种渠道进行宣传，扩大项目的覆盖面。
3．宣传内容：重点宣传项目的意义、目标、内容等，吸引更多目标群体参与。
六、团队建设与培训
1.组建项目团队：选拔具备相关专业知识和经验的人员，组建高效的项目团队。
2．团队培训：对项目团队成员进行培训，提高他们的业务能力和项目管理水平。
七、风险评估与应对
1. 风险评估：对项目可能面临的风险进行评估，如资金风险、执行风险、政策风险等。
2. 应对策略：针对各类风险制定相应的应对策略，降低项目实施的风险影响。
具体实施工作：
1．政策宣传：通过各种渠道（如媒体、社区、学校等）宣传就业补助政策，确保有需求的人群了解政策内容。
2.申请受理：符合条件的人群在指定时间内向相关部门提交申请材料，包括身份证明、学历证明、失业证明等。
3.审核认定：相关部门对申请材料进行审核，确定申请人是否符合条件。对于符合条件的申请人，将进行公示，无异议后纳入补助范围。
4.补助发放：根据政策规定，将补助资金按时足额发放给符合条件的申请人，确保他们能够及时享受到政策红利。
5.后续跟踪：对享受补助的人群进行后续跟踪，了解他们的就业情况，提供必要的帮助和支持。
验收阶段的具体工作：
1．文档审查
验收阶段需要对项目相关的所有文档进行审查，包括项目计划书、实施方案、预算报告、进度报告等。文档审查的目的是确保项目在实施过程中严格按照预定的计划和要求执行。
2. 现场检查验收小组需要对项目实施现场进行检查，了解项目的实际进展情况。现场检查的内容包括项目实施的硬件设施、人员配备、培训情况等。通过现场检查，可以直观地了解项目的实施效果。
3．数据收集与分析
验收阶段需要收集项目实施过程中的相关数据，包括就业人数、培训人数、就业率等。对这些数据进行分析，可以评估项目的实际效果，以及是否存在需要进一步改进的地方。
4．进行评估
邀请相关领域的专家对项目实施情况进行评估，提供专业的意见和建议。专家评估的内容包括项目的创新性、实用性、可持续性等方面。
5．验收报告编写
根据以上工作内容，编写详细的验收报告。验收报告应全面反映项目的实施情况、存在的问题、改进建议等。验收报告将作为项目结题的重要依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，以师县人社局2024年就业补助项目（中央）支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县人社局2024年就业补助项目（中央）绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
伽师县人力资源和社会保障局党组副书记局长张军尚任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
伽师县人力资源和社会保障局培训就业负责任张家强任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
负责项目审批经办人任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施2024年就业补助项目为我县劳动力增收、提升群众获得感幸福感、创建和谐社会打下了坚实基础。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀地财社〔2022〕100号、喀地财社〔2022〕68号、新财社〔2023〕74号、《关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知》喀地财社【2023】60号、《关于拨付2024年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知》喀地财社【2024】7号文件立项，项目实施符合相关要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年就业补助项目预算安排 3126万元，实际支出3126万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：利用183.03万元资金对1559 人开展1562次职业技能培训，提高劳动者技能水平；利用133.64万元 资金对9422人补助职业技能鉴定补贴；利用561.52万资金元对399名灵活就业人员补助灵活就业社保补贴；利用420.198万元资金对837名公益性岗位人员补助社保补贴；利用1199.258448万元资金对1501名公益性岗位人员补助岗位补贴；利用162.99638万元资金对329人补助企业社保补贴；利用9.72万元资金 对南疆四地州各类企业新招用当地少数民族高校毕业生等符合 条件的18人补助岗位补贴；利用12.37747万元资金对高校毕业生到各类企业就业的38人补助高校毕业生社保补贴；利用226.152万元对符合条件的250名高校毕业生发放就业见习补贴；利用174.2万元对2025年毕业中职技工学校应届毕业生1742人发放求职创业补贴；利用55万元资金对275名自主创业人员发放自主创业补贴；利用54.5万元资金对109人发放就业援助金等资金总数为3126万元。
项目效益：2024年就业补助项目产生促进就业，提高经济收入效益，为我县劳动力增收、提升群众获得感幸福感、创建和谐社会打下了坚实基础。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县人社局就业补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 100%  20
项目产出 45 100%  45
项目效益 10 100%  10
项目满意度 10 100%  10
合计         100     100%     100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：
结合伽师县人力资源和社会保障局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽师县人力资源和社会保障局喀地财社〔2022〕100号、喀地财社〔2022〕68号、新财社〔2023〕74号、《关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知》喀地财社【2023】60号、《关于拨付2024年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知》喀地财社【2024】7号文件等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立的指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为3126.00万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性：
①本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标30个，定量指标30个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。
②该《项目绩效目标申报表》中，数量指标值为享受职业培训补贴人次1562人次、享受职业技能鉴定补贴人数9422人、享受灵活就业社保补贴人数399人、享受公益性岗位社保补贴人数837人、享受企业社保补贴人数329人、享受高校毕业生到企业就业社会保险补贴人数38人、享受公益性岗位补贴人数1501人、享受就业见习补贴人数250人、享受岗位补贴人数18人、求职创业补贴人数1742人、，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月25日、资金在规定时间内下达率100%、补贴资金在规定时间内支付到位率100%、”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①本伽师县人社局2024年就业补助项目（中央）项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为该项目下达预算资金3126万元（其中：中央直达资金3126万元），享受职业培训补贴人数1562人次、享受职业技能鉴定补贴人数9422人、享受灵活就业社保补贴人数399人、享受公益性岗位社保补贴人数837人、享受企业社保补贴人数329人、享受高校毕业生到企业就业社会保险补贴43人、享受公益性岗位补贴人数1600人、享受就业见习补贴人数250人、享受岗位补贴人数18人、求职创业补贴人数1742人，合计花费3126万元；其中将226.152万元就业见习补贴列入三保支出，其余用于支付职业技能培训补贴，职业技能鉴定补贴，灵活就业社保补贴，公益性岗位人员社保补贴及岗位补贴，企业社保补贴，高校毕业生到企业就业社保补贴、岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，项目实施后，充分发挥就业补助资金推动保障作用，有力支持稳就业、惠民生各项政策落地见效，项目实际内容为该项目预算资金3126万元，截止2024年12月31日，现已支出资金3126万元，用于就业补助，享受职业培训补贴人数1562人次、享受职业技能鉴定补贴人数9422人、享受灵活就业社保补贴人数399人、享受公益性岗位社保补贴人数837人、享受企业社保补贴人数329人、享受高校毕业生到企业就业社会保险补贴43人、享受公益性岗位补贴人数1600人、享受就业见习补贴人数250人、享受岗位补贴人数18人、求职创业补贴人数1742人，合计花费3126万元；其中将226.152万元就业见习补贴列入三保支出，其余用于支付职业技能培训补贴，职业技能鉴定补贴，灵活就业社保补贴，公益性岗位人员社保补贴及岗位补贴，企业社保补贴，高校毕业生到企业就业社保补贴、岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，项目实施后，充分发挥就业补助资金推动保障作用，有力支持稳就业、惠民生各项政策落地见效。，预算申请与《伽师县人社局2024年就业补助项目（中央）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配，得0.5分。
②根据伽师县人力资源和社会保障局喀地财社〔2022〕100号、喀地财社〔2022〕68号、新财社〔2023〕74号、《关于提前下达2024年中央就业补助资金预算的通知》喀地财社【2023】60号、《关于拨付2024年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知》喀地财社【2024】7号文件，本项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（6）资金分配合理性：
①本项目资金分配以《关于申请伽师县人社局2024年就业补助项目（中央）项目资金的请示》和《伽师县人社局2024年就业补助项目（中央）项目实施方案》为依据进行资金分配充分，本项目实际到位资金3126.00万元，预算资金分配依据充分，得1分。
②本项目资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
（1）资金到位率：
本项目预算安排总额为3126.00万元，实际到位3126.00万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（3126.00万元/3126.00万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为3126.00万元，实际支出资金为3126.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3126.00万元/3126.00万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县人力资源和社会保障局资金管理办法》，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县人力资源和社会保障局预算绩效管理工作实施办法》《伽师县人力资源和社会保障局项目资金管理办法》等健全完整的各项管理制度，得2分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（5）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《伽师县人力资源和社会保障局管理办法》《伽师县人力资源和社会保障局管理制度》《伽师县人力资源和社会保障局采购业务管理制度》《伽师县人力资源和社会保障局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证会议纪要、项目资金支付审批表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目存在调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县人社局2024年就业补助项目（中央）项目工作领导小组，由张家强任组长，负责项目的组织工作；孙继光任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：王盼盼、阿达莱提，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
享受职业技能培训补贴人数指标，预期指标值为大于等于1562人，实际完成值为1559人，指标完成率为99.81%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。偏差原因：该指标实际完成数为1559人，其中3人重复进行培训，导致与全年预算存在偏差。改进措施：在后续工作中加强预算管理，考虑人员变动幅度。
职业技能鉴定人数指标，预期指标值为大于等于9422人，实际完成值为9422人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
享受灵活就业社保补贴人数指标，预期指标值为大于等于399人，实际完成值为399人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
享受公益性岗位社保补贴人数指标，预期指标值为大于等于837人，实际完成值为837人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
享受公益性岗位补贴人数指标，预期指标值为大于等于1501人，实际完成值为1482人，指标完成率为98.73%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。偏差原因：该指标全年实际补贴人数为1482人，年初预算不够精准产生偏差；改进措施：后续工作中加强预算管理，降低偏差。
享受企业社保补贴人数指标，预期指标值为大于等于329人，实际完成值为329人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
就业见习补贴发放人数指标，预期指标值为大于等于250人，实际完成值为250人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
享受高校毕业生到企业就业社会保险补贴指标，预期指标值为大于等于38人，实际完成值为38人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
享受岗位补贴人数指标，预期指标值为大于等于18人，实际完成值为18人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
享受求职创业补贴人数指标，预期指标值为大于等于1742人，实际完成值为1742人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
职业培训补贴发放准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例指标，预期指标值为大于等于80%，实际完成值为100%，指标完成率为125%，接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例比预期高，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
社会保险补贴发放准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
公益性岗位补贴发放准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%， 与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
资金在规定时间内下达率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
补贴资金在规定时间内支付到位率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
就业补助成本指标，预期指标值为2899.848万元，实际完成值为2899.848万元，指标完成率为100%，与预期目标不一致，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
就业见习补贴指标，预期指标值为226.152万元，实际完成值为226.152万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
合计得15分

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
零就业家庭帮扶率指标，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
因就业问题发生重大群体性事件数量指标，该指标预期指标值为0起，实际完成值为0起，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
农村富余劳动力转移就业指标，该指标预期指标值为大于等于111000人次，实际完成值为111000人次，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
城镇新增就业人数指标，该指标预期指标值为大于等于7500人，实际完成值为7500人，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
年末城镇登记失业率指标，该指标预期指标值为小于等于4.5%，实际完成值为4.5%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
年末高校毕业生总体就业率指标，该指标预期指标值为大于等于88%，实际完成值为88%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
失业人员再就业人数指标，该指标预期指标值为大于等于2300人，实际完成值为2300人，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
就业困难人员就业人数指标，该指标预期指标值为大于等于325人，实际完成值为325人，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
创业带动就业人数指标，该指标预期指标值为大于等于350人，实际完成值为350人，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
合计得10分

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：公共就业服务人员满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。偏差原因：年初设置满意度指标预期指标值较低，项目实施后，公共就业服务人员满意度较高。
对于“满意度指标：就业扶持政策经办满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。偏差原因：年初设置满意度指标预期指标值较低，项目实施后，就业扶持政策经办人员满意度较高。
合计得10分

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
伽师县人社局2024年就业补助项目（中央）预算3126万元，到位3126万元，实际支出3126万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.1%，偏差率为1.1%。偏差原因：年初预算时不够精准导致出现偏差，采取的措施：预算时更加精细。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
本项目能够严格按照《2024年就业补助项目实施方案》执行，项目执行情况较好。
1．精准识别需求：在项目实施过程中，我们注重精准识别目标人群的需求，制定个性化的就业支持方案。通过深入了解求职者的技能水平、兴趣爱好和职业规划等信息，为他们提供更有针对性的培训和指导服务。
2．强化合作伙伴关系：我们积极与各类培训机构、企业和社会组织建立合作关系，共同推进项目实施。通过资源整合和优势互补，提高项目的整体效果。同时，注重与合作伙伴的沟通与协调，确保项目的顺利推进。
3．创新资金使用方式：在资金使用上，我们注重创新，尝试采用政府购买服务、担保贷款等方式，提高资金的使用效率。此外，还积极引入市场机制，鼓励社会资本参与就业补助项目，形成多元化的资金投入格局。
4. 持续跟踪与评估：项目实施过程中，我们建立了持续跟踪与评估机制，定期对项目进展进行评估和总结。通过收集用户反馈、分析就业数据等方式，了解项目的实施效果和问题所在，及时调整和完善实施方案。（二）存在问题及原因分析
1.对就业补助项目的各项指标和指标值待进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。
2.政策宣传力度不足：许多潜在受益者对就业补助政策了解不足，错失申请机会。
3.受益群体覆盖面不广：受地域，行业，年龄等因素限制，部分人群未能享受到就业补助政策的优惠。
4.就业补助项目现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

七、有关建议
1.就业补助项目建设的程序进一步规范。就业补助项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案等稳步推进工作。
2.就业补助项目评价资料有待进一步完善。就业补助项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。2024年就业补助项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4.加强就业补助政策宣传，促进更多的人就业。
总的来说就业补助项目在促进就业市场健康发展方面发挥了重要作用。然而，项目的实施过程中仍存在一些问题和挑战。通过优化资金分配、加强项目宣传、强化项目监管、创新项目实施模式和建立反馈机制等措施，可以进一步提升项目的实施效果，为我国的就业市场注入更多的活力和动力。

八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。