部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县气象局2024年伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用

实施单位（公章）：伽师县人工影响天气领导小组办公室

主管部门（公章）：伽师县气象局

项目负责人（签章）：李锦虎

填报时间：2025年01月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，可服务应用于伽师瓜生产的主要过程，弥补了以往服务粗糙性、滞后性等不足，有助于提升伽师瓜生产气象灾害管理效率、提高瓜农种植积极性促进产业绿色健康发展，提升伽师瓜产业防灾减灾水平，起到较强的示范带动作用，助力伽师瓜产业高质量发展。

2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要伽师瓜生长气象条件定量评价指标研究。调查收集伽师瓜收集发育期资料，利用伽师瓜种植区自动气象站及农田实景小气候观测场资料，结合产量（实际产量与气候产量）资料分析其年代变化趋势，研究确定各生育期及产量的关键气象影响因子。依据关键气象影响因子，分析各生育期内主要气象因子的差异变化，构建伽师瓜各生育期生长气象条件定量评价指标。具体为编制伽师瓜气象适应性指标技术手册1册，编制周年气象服务方案1份，撰写需求或灾害调查报告1份，完成疆内外研学交流1次。本项目的研究成果可服务应用于伽师瓜生产的主要过程，弥补了以往服务粗糙性、滞后性等不足，有助于提升伽师瓜生产气象灾害管理效率、提高瓜农种植积极性促进产业绿色健康发展，提升伽师瓜产业防灾减灾水平，起到较强的示范带动作用，助力伽师瓜产业高质量发展。

3.项目实施主体

伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目严格落实项目管理制度，项目实施机构具体如下：

项目负责人：李锦虎 负责项目统筹及安排工作

项目实施人员：吉春容 对项目作指导；坎吉古丽·吾守尔、米云霞、邝作玉、米热阿依·米吉提 资料收集处理、指标分析

财务负责人：苟转荣 负责项目资金支付及绩效填报

4.资金投入和使用情况

根据喀什地区财政局2024年4月3日下发的《喀地财行[2024]1号关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》喀地财行[2024]1号文共安排下达资金9万元，为专项资金，最终确定项目资金总数为9万元。
截至2024年12月31日，实际支出9万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

项目预算资金9万元，用于编制伽师瓜气象适应性指标技术手册1册，编制周年气象服务方案1份，撰写需求或灾害调查报告1份，完成疆内外研学交流1次。本项目的研究成果可服务应用于伽师瓜生产的主要过程，弥补了以往服务粗糙性、滞后性等不足，有助于提升伽师瓜生产气象灾害管理效率、提高瓜农种植积极性促进产业绿色健康发展，提升伽师瓜产业防灾减灾水平，起到较强的示范带动作用，助力伽师瓜产业高质量发展。

2.阶段性目标

2024年1-3月：完善上报实施方案及项目绩效目标的填报

2024年4-9月：编制周年气象服务方案；调查收集伽师瓜发育资料，参加疆内外研学交流1次。

2024年10-12月：利用资料分析、探讨生育期、产量差异变化与气象条件的关系，构建伽师瓜各生育期生长气象条件定量评价指标，完成伽师瓜产业发展防灾减灾报告1份。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县气象局2024年伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务为目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县气象局2024年伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、预算支出标准、其他标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

预算支出标准：指为规范政府或企业的财政支出行为，根据一定的规则和方法制定的预算编制和支出限额。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

徐红梅任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

米云霞任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

苟转荣任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目可服务应用于伽师瓜生产的主要过程，弥补了以往服务粗糙性、滞后性等不足，有助于提升伽师瓜生产气象灾害管理效率、提高瓜农种植积极性促进产业绿色健康发展，提升伽师瓜产业防灾减灾水平，起到较强的示范带动作用，助力伽师瓜产业高质量发展。效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过天山英才培养计划三农骨干人才-农业技术推广人才伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目根据喀什地区财政局2024年4月3日下发的《喀地财行[2024]1号关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》文件立项，项目实施符合（新财预[2016]113号）要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目预算安排 9万元，实际支出9万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：编制伽师瓜气象适应性指标技术手册1册，编制周年气象服务方案1份，撰写需求或灾害调查报告1份，完成疆内外研学交流1次。

项目效益：通过实施此项目产生服务应用于伽师瓜生产的主要过程，弥补了以往服务粗糙性、滞后性等不足，有助于提升伽师瓜生产气象灾害管理效率、提高瓜农种植积极性促进产业绿色健康发展，提升伽师瓜产业防灾减灾水平，起到较强的示范带动作用，助力伽师瓜产业高质量发展的效益

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
 指标	           权重  得分率	    实际得分 
项目决策         15     100%        15
项目过程         20     100%        20
项目产出         45     100%        45
项目效益         10     100%        10
项目满意度       10     100%        10
合计             100    100%        100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：

结合伽师县气象局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据《喀地财行[2024]1号关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（2）立项程序规范性：

①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。

②项目的审批文件及材料符合相关要求，得0.5分。

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（3）绩效目标合理性：

我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。

①项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。

②项目绩效目标中设立的指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分。

④经查证，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为9万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

（4）绩效指标明确性：

①本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个，定量指标9个，定性指标2个，指标量化率为81.8%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。

②该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为建立伽师瓜气象适应性指标技术手册1项、编制周年气象服务方案1套、撰写需求或灾害调查报告1份、疆内外研学交流1次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（5）预算编制科学性：

①本伽师县气象局2024年伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为项目预算资金9万元，用于编制伽师瓜气象适应性指标技术手册1册，编制周年气象服务方案1份，撰写需求或灾害调查报告1份，完成疆内外研学交流1次。本项目的研究成果可服务应用于伽师瓜生产的主要过程，弥补了以往服务粗糙性、滞后性等不足，有助于提升伽师瓜生产气象灾害管理效率、提高瓜农种植积极性促进产业绿色健康发展，提升伽师瓜产业防灾减灾水平，起到较强的示范带动作用，助力伽师瓜产业高质量发展，项目实际内容为该项目预算资金9万元，截止2024年12月31日，本项目现已支出9万元，主要用于编制伽师瓜气象适应性指标技术手册1册，编制周年气象服务方案1份，撰写需求或灾害调查报告1份，完成疆内外研学交流1次。项目的实施有助于提升伽师瓜生产气象灾害管理效率、提高瓜农种植积极性促进产业绿色健康发展，提升伽师瓜产业防灾减灾水平，起到较强的示范带动作用，助力伽师瓜产业高质量发展，预算申请与《伽师县气象局2024年伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目实施方案》中涉及的项目内容匹配，得0.5分。

②根据《喀地财行[2024]1号关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》，本项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分。

③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。

④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得1分。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

（6）资金分配合理性：

①本项目资金分配以《关于申请伽师县气象局2024年伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目资金的请示》和《伽师县气象局2024年伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目实施方案》为依据进行资金分配充分，本项目实际到位资金9万元，预算资金分配依据充分，得1分。

②本项目资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得1分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：
本项目预算安排总额为9万元，实际到位9万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（9万元/9万元）×100%=100%。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

（2）预算执行率：

本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。

经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为9万元，实际支出资金为9万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（9万元/9万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

（3）资金使用合规性：

①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县气象局资金管理办法》，得1分。

②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。

③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。

④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。

综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。

（4）管理制度健全性：

①我单位制定了《伽师县气象局预算绩效管理工作实施办法》《伽师县气象局项目资金管理办法》等健全完整的各项管理制度，得2分。

②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（5）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《伽师县气象局管理办法》《伽师县气象局管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证会议纪要、项目资金支付审批表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③该项目实施过程中不存在调整事项。

④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县气象局2024年伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目工作领导小组，由徐红梅任组长，负责项目的组织工作；米云霞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：苟转荣，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

建立伽师瓜气象适应性指标技术手册（项）指标，预期指标值为大于等于1项，实际完成值为1项，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

编制周年气象服务方案指标，预期指标值为大于等于1套，实际完成值为1套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

撰写需求或灾害调查报告指标，预期指标值为大于等于1份，实际完成值为1份，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

疆内外研学交流指标，预期指标值为大于等于1次，实际完成值为1次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

项目验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

出版及其他费用指标，预期指标值为小于等于5.3万元，实际完成值为5.3万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
劳务费指标，预期指标值为小于等于1万元，实际完成值为1万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

个人补助指标，预期指标值为小于等于2.7万元，实际完成值为2.7万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

提高气象灾害监测预警服务水平指标，该指标预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。

对于“满意度指标：参与培训人员满意度，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师瓜气象为农服务关键技术研究及示范应用项目项目预算9万元，到位9万元，实际支出9万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，该项目绩效目标都已完成，不存在偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行中遇到问题及时对照项目实施方案进行纠正。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导督导，分管领导具体负责审核，从项目到资金，均有专门的人员执行此项目。三是主动沟通交流，项目实施人员及时对标项目实施方案跟进项目进度，及时在关键节点完成关键指标，抓住伽师瓜的各个生长阶段采集、分析数据，多方协调多方沟通确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标设定上要更加合理贴合项目，主要在细化、量化上加强改进。二是自评价工作还存在主观性强，没有具体的监督有些指标设置不好评价，会影响评价质量，可能会造成问题的疏漏，缺少第三方客观评价。三是此项目的完成度与伽师瓜生长时节有关，部分任务只能在固定的时间去完成，不能提前，这个在绩效监控时设置可能会有些不合理，因为绩效监控时要监控项目整体进度，但是有很多数据和资料只能在8月份伽师瓜成熟之后再采集数据分析数据，造成前期的绩效监控需要写一些情况说明。

七、有关建议

1.加强预算管理意识。提高绩效目标及绩效指标的填报质量，确保目标完整、全面量化。健全预算绩效管理制度，明确各级职责，提高预算编制的准确性和执行进度。

2.规范资金使用制度。强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，合理安排资金使用。

3．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。有部分项目的绩效监控应按照项目的内容合理实施项目监控。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。