部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目(NZXTC)

实施单位（公章）：伽师县商务和工业信息化局

主管部门（公章）：伽师县商务和工业信息化局

项目负责人（签章）：周小军

填报时间：2025年01月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目(NZXTC)实施过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。项目实施完善了伽师县现有电子商务公关服务体系，营造了良好的营商环境，构建了可持续发展生态共同体；从人，场，货角度建立县域自由产业循环小生态，同时为构建乡村数字化发展奠定坚实信息源。
2. 主要内容及实施情况
在原有项目基础上继续增强农产品标准化建设，支持农产品产销对接，立足资源禀赋和市场需求，打造农村电商多元供应链，加强农产品分级、包装、营销、加快补齐产地预冷、初加工配送等基础设施短板;完善农村产品的标准化、质量认证、品牌培育、质量追溯等综合服务体系建设;完善县、乡、村三级具有服务农村产品上行功能物流配送体系。
3.项目实施主体
伽师县商务和工业信息化局为机关部门，纳入2024年部门决算编制范围的有4个办公室：党政办公室、商务办、工信办、财务室。
编制人数9人，其中：行政人员编制9人、工勤1人、参公0人、事业编制0人。实有在职人数7人，其中：行政在职7人、工勤1人、参公0人、事业在职0人。离退休人员4人，其中：行政退休人员4人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
安排下达资金289.34万元，为中央专项资金，最终确定项目资金总数为289.34万元。
截至2024年12月31日，实际支出289.34万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
推进电子商务进农村的可持续发展，完善示范县电子商务公共服务体系建设，提高农村现代化水平，加深推进电子商务在农村的应用和推广；实现农村电子商务在便民服务、农产品上行、带动农户就业增收；沉淀累积经验，探索形成以农特产品上行产业为支柱，多产业并行的1+N电商产业模式。
重点补齐流通基础短板，推动农产品上行，加强产销对接，带动农户增收。
以建立市场化、可持续的农村电商运营体系为目标，在电商促进农产品进城和工业品下乡、带动农民增收、扩大农村消费便利等方面积极探索，并取得实效。
完善县乡村三级工业品下乡、农产品进城配送体系，降低农村物流成本，提升农村消费品质；促进形成线上线下融合、商品和服务并重、农产品进城和工业品下乡畅通的现代农村市场体系。
建立本地特色农产品品牌体系，增加农产品附加值。
加强电商普及培训，培育一批网红、网络销售人才。
2.阶段性目标
1.按照上级批复的实施方案，督促检查承办企业项目实施进度，全面启动电子商务进农村综合示范项目建设，保障电子商务进农村综合示范工作顺利开展，包括农村电子商务公共服务中心、商品物流配送中心、供应链服务中心、乡镇电子商务服务站、行政村电子商务服务点的完善与升级；
2.打造农产品上行支撑体系，构建农产品供应链，借助“伽乡美”的公共服务体系，为伽师县培育一批地域品牌；
3.按时报送商务部电子商务进农村业务数据，定期向社会公示项目承办单位选择、重大资金安排和《电子商务进农村综合示范项目月度执行报告》。
4.按照项目实施进度，对项目实施情况进行中期检查评估，对发现的问题及时进展整改，确保各项目标顺利实现。
5.加强全县电子商务宣传。充分利用宣传页、广播、电视、微信、微博等形式全方位、多角度的大力宣传“电子商务进农村”具体政策、业务流程以及推进情况等。
对工作内容进行详细描述，也可结合实际填写详实的工作计划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件和规定，旨在评价伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目(NZXTC)实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目(NZXTC)支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务为目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目(NZXTC)绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李俊梅任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
周小军任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
闫彩利任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目(NZXTC)可完善伽师县现有电子商务公关服务体系，可营造良好的营商环境，构建可持续发展生态共同体，为伽师走出去引进来大生态蓄力，同时为城乡数字化发展奠定坚实信息源。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：根据财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司《关于开展2018年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2018〕102号）、《商务部办公厅关于印发<农村电子商务服务规范>（试行）和<农村电子商务工作指引>（试行）的通知》（商建字〔2016〕17号）等文件精神，结合全县实际，特制定本方案。
项目过程：伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目预算安排289.34万元，实际支出289.34万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目(NZXTC)进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 100%  20
项目产出 45 100%  45
项目效益 10 100%  10
项目满意度 10 100%  10
合计         100     100%     100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽师县商务和工业信息化局《关于申请2020年电子商务进农村服务项目
运行资金的报告》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。结合伽师县商务和工业信息化局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与李俊梅分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“
该项目资金来源本级资金，资金总额为289.34万元。用于建设乡村电子商务服务站点不低于259个，电子商务培训人次不低于2000人次，项目实施可完善伽师县现有电子商务公关服务体系，可营造良好的营商环境，构建可持续发展生态共同体；从人，场，货角度建立县域自由产业循环小生态，为伽师走出去引进来大生态蓄力，同时为构建乡村数字化发展奠定坚实信息源。
②该项目实际工作内容为：
截止2024年12月31日，项目预算安排资金289.34万元，资金到位289.34万元，已支付289.34万元，资金执行率100%，用于建设乡村电子商务服务站点不低于259个，电子商务培训人次不低于2000人次，项目实施可完善伽师县现有电子商务公关服务体系，可营造良好的营商环境，构建可持续发展生态共同体；从人，场，货角度建立县域自由产业循环小生态，为伽师走出去引进来大生态蓄力，同时为构建乡村数字化发展奠定坚实信息源。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，用于建设乡村电子商务服务站点不低于259个，电子商务培训人次不低于2000人次，项目实施可完善伽师县现有电子商务公关服务体系，可营造良好的营商环境，构建可持续发展生态共同体；从人，场，货角度建立县域自由产业循环小生态，为伽师走出去引进来大生态蓄力，同时为构建乡村数字化发展奠定坚实信息源，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为289.34万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为289.34万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标10个，定性指标2个，指标量化率为83.3%，量化率达70.0%以上， 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为乡村电子商务服务站点建设数259个、电子商务培训人次2000人次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金支付完成时间2024年7月31日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本伽师县2024年乡村电子商务服务站点建设、电子商务培训项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于乡村电子商务服务站点建设数259个、电子商务培训人次2000人次，项目实际内容为乡村电子商务服务站点建设数259个、电子商务培训人次2000人次，预算申请与《伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金289.34万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：乡村电子商务服务站点建设数259个、电子商务培训人次2000人次。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请2020年电子商务进农村服务项目
的运行资金报告》和《伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金289.34万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为289.34万元，其中：财政安排资金289.34万元，其他资金0万元，实际到位资金289.34万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金289.34万元，预算执行率=（289.34/289.34）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县商务和工业信息化局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县商务和工业信息化局资金管理办法》《伽师县商务和工业信息化局收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县商务和工业信息化单位管理办法》《伽师县商务和工业信息化项目管理制度》《政府采购业务管理制度》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目存在调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县2024年建设乡村电子商务服务站点、电子商务培训项目工作领导小组，由李俊梅组长，负责全盘工作；周小军任副组长，负责对项目实施情况进行实地调查。
闫彩利任成员，负责资料审核等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
乡村电子商务服务站点建设数量指标，预期指标值为大于等于259个，实际完成值为259个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
电子商务培训人次指标，预期指标值为大于等于2000人次，实际完成值为2000人次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
乡村电子商务培训站点建设合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
电子商务培训合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
 
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付完成时间指标，预期指标值为2024年7月31日，实际完成值为2024年7月31日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
建立完善农村电商公共服务体系指标，预期指标值为小于等于116.7万元，实际完成值为116.7万元，指标完成率为本年支付工程余款金额116.7万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
乡村站点建设及运营指标，预期指标值为小于等于58.9万元，实际完成值为58.9万元，指标完成率为本年支付工程余款金额58.9万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
农产品上行销售体系建设指标，预期指标值为小于等于41.74万元，实际完成值为41.74万元，指标完成率为本年支付工程余款金额41.74万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
农村电子商务培训与人才培养体系建设指标，预期指标值为小于等于72万元，实际完成值为72万元，指标完成率为本年支付工程余款金额72万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高电子商务在伽师县农村应用范围指标，该指标预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：群众满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目(NZXTC)预算289.34万元，到位289.34万元，实际支出289.34万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%,无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是项目严格按照规章制度执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目由主要领导统一领导，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行。三是加强沟通协调，及时向领导汇报项目建设进度，加强与各单位保持沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对项目监管力度不大，需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是缺少带着问题去评价的意识，三是对现场施工进展情况不够深度了解，后续发现突发情况不能及时发现。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。
2.有关项目资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3．项目实施方案源头抓起，工作和意识应贯穿项目整个过程。
4.加强对项目的监管力度，能及时了解施工进展情况，发现突发问题及时解决，防止施工企业偷工减料。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。