部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费

实施单位（公章）：伽师县妇女联合会

主管部门（公章）：伽师县妇女联合会

项目负责人（签章）：徐小燕

填报时间：2024年08月29日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及《新疆维吾尔自治区妇女儿童发展规划（2021-2025年）》《关于提前下达自治区妇女儿童联合会2024年妇女儿童工作经费》（喀地财行〔2023〕76号）等相关政策文件与规定，旨在引导广大妇女积极投身乡村振兴，鼓励支持更多女性投身创业创新实践，促进妇女就业增收，协调社会力量为妇女发展提供服务，搭建平台。通过该项目的实施，实施后可为80名女性开展电商运营培训，提高女性从业能力，从而增加收入。
2. 主要内容及实施情况
挂牌成立自治区“石榴花”创业创新基地1个，该基地为伽师县宝域电子商务有限公司80名员工开展电商运营培训，提高从业能力，从而增加收入，提高自治区“石榴花”创业创新基地业务收入。
3.项目实施主体
伽师县妇女联合会为社会团体单位，决算编制范围的有1个办公室：综合办公室。
编制人数7人，其中：行政人员编制6人、事业编制1人。实有在职人数7人，其中：行政在职6人、事业在职1人。离退休人员3人，其中：行政退休人员3人。
4. 资金投入和使用情况
《关于提前下达自治区妇女儿童联合2024年妇女儿童工作经费》（喀地财行〔2023〕76）号共安排下达资金3万元，为上级专项资金，最终确定项目资金总数为3万元。
截至2024年12月31日，实际支出3万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
通过进行电商培训，进一步夯实妇女专业基础、提高妇女“互联网+”意识，引导广大妇女主动融入电子商务发展热潮，助力电商企业发展。通过电商专业人才的培养发展，进一步发挥自治区“石榴花”创业创新基地的辐射带动作用，促进更多妇女就业增收。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：按照要求评选出符合自治区“石榴花”创业创新基地的企业并开展申报工作，申报成功后，制定项目实施方案
具体实施工作：挂牌成立自治区“石榴花”创业创新基地，并制定培训实施方案，为伽师县宝域电子商务有限公司80名员工开展电商运营培训
验收阶段的具体工作：做好项目资金支付手续，整理好培训档案并进行存档，做好参训学员满意度调查及回访工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
顾小红任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
阿依帕夏·阿布力孜任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
迪拉热·艾斯卡尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于提前下达自治区妇女儿童联合2024年妇女儿童工作经费》喀地财行〔2023〕76号文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费项目预算安排 3万元，实际支出3万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：此项目为80名有电商行业就业意愿的妇女提供相关培训
项目效益：通过实施此项目产生夯实妇女专业基础、提高妇女“互联网+”意识，引导广大妇女主动融入电子商务发展热潮，助力电商企业发展的社会效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
  指标	               权重  	   得分率	    实际得分 
项目决策         15     100%        15
项目过程         20     100%        20
项目产出         45     100%        45
项目效益         10     100%        10
项目满意度              10     100%        10
合计                 100     100%        100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据喀什地区下发的《关于提前下达自治区妇女儿童联合2024年妇女儿童工作经费》（喀地财行〔2023〕76号）等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与伽师县妇女联合会分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目预算资金3万元，用于在自治区“石榴花”巾帼创业创新基地开展2场次电商运营业务培训，进而为妇女搭建就业平台，提高我县妇联组织引领联系服务妇女发展的能力和水平，引导广大妇女积极投身乡村振兴，鼓励支持更多女性投身创业创新实践，促进妇女就业增收，协调社会力量为妇女发展提供服务。”。
②该项目实际工作内容为：在自治区“石榴花”巾帼创业创新基地开展2场次电商运营业务培训，进而为妇女搭建就业平台，提高我县妇联组织引领联系服务妇女发展的能力和水平，引导广大妇女积极投身乡村振兴，鼓励支持更多女性投身创业创新实践，促进妇女就业增收，协调社会力量为妇女发展提供服务。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了我县80名电商领域的新手学员参加“石榴花”巾帼创业创新基地开展的1场电商业务培训，为期3天培训内容涵盖理论与实践两大板块，确保学员们能够全面系统地掌握相关知识，达到为推动县域电商与产业深入融合发展培养专业人才的效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为3万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为3万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标2个，指标量化率为75.0%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为自治区“石榴花”巾帼创业创新基地业务培训场次1次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年9月”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费，预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为项目预算资金3万元，用于在自治区“石榴花”巾帼创业创新基地开展2场次电商运营业务培训，进而为妇女搭建就业平台，提高我县妇联组织引领联系服务妇女发展的能力和水平，引导广大妇女积极投身乡村振兴，鼓励支持更多女性投身创业创新实践，促进妇女就业增收，协调社会力量为妇女发展提供服务。，项目实际内容为我县80名电商领域的新手学员参加“石榴花”巾帼创业创新基地开展的1场电商业务培训，为期3天培训内容涵盖理论与实践两大板块，确保学员们能够全面系统地掌握相关知识，为推动县域电商与产业深入融合发展培养专业人才。，预算申请与《伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金3万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：培训费用17280元、材料及证书费用12720元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费项目资金的请示》和《伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达自治区妇女儿童联合2024年妇女儿童工作经费》（喀地财行〔2023〕76号），本项目实际到位资金3万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为3万元，其中：财政安排资金3万元，其他资金0万元，实际到位资金3万元，资金到位率=100%；得分=资金到位率×分值=100%×3=3.00分。通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金3万元，预算执行率=（3万元/3万元）×100.0%=100%；得分=预算执行率×分值=100%×3=3.00分；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：制定了伽师县妇女联合会相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标不扣分，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了《伽师县妇女联合会项目经费管理办法》等相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用。项目的执行符合《伽师县妇女联合会项目管理办法》等相关法律法规和管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县妇女联合会办法》《伽师县妇女联合会管理制度》《伽师县妇女联合会采购业务管理制度》《伽师县妇女联合会项目合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目存在调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县妇联2024年妇女儿童工作经费项目工作领导小组，组长：顾小红（伽师县妇联党组书记、副主席） 副组长：阿依帕夏·阿布力孜（伽师县妇联党组副书记、主席） 成员：阿依排日·亚森（伽师县妇联一级科员） 迪拉热·艾斯卡尔（伽师县妇联干部） 组长职责：统筹协调项目全面工作，指导帮助有序推进项目实施 副组长职责：负责制定项目实施方案，培训对象确定等工作。 成员职责：负责项目的具体资金审批。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出成本三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
自治区“石榴花”巾帼创业创新基地业务培训场次指标，预期指标值为1次，实际完成值为1次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
自治区“石榴花”巾帼创业创新基地业务收入增长率质量指标，预期指标值为大于等于5%，实际完成值为5%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年9月，实际完成值为2024年9月，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
培训费用指标，预期指标值为小于等于17280元，实际完成值为17280元，指标完成率为100%，得8分。
材料及证书费用指标，预期指标值为小于等于12720元，实际完成值为12720元，指标完成率100%，得7分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
自治区“石榴花”巾帼创业创新基地社会责任感指标，该指标预期指标值为有所提升，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：受益妇女满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。
合计得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县2024年妇女儿童工作经费自治区“石榴花”巾帼创新基础项目预算3万元，到位3万元，实际支出3万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《伽师县妇联妇女儿童工作经费项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是该项目资金严格按照专项资金管理制度进行监督管理，专款专用，资金不得擅自挪用，严格按照上级专项资金管理程序支付。三是加大宣传。在项目实施前，做好对本次项目培训的宣传力度，鼓励更多的女性加入到项目培训中。
（二）存在问题及原因分析
一是项目实施中存在宣传面不够广，项目实施效果离少数妇女群众要求还有差距等问题。
二是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

七、有关建议

1.建议我县妇女儿童工作经费项目实施要根据广大妇女的实际需要，强化对妇女群众的宣传，提高妇女参与的积极性和满意度。
2.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
3.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。