部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县市监局食品安全监督抽检经费项目

实施单位（公章）：伽师县市场监督管理局

主管部门（公章）：喀什地区市场监督管理局

项目负责人（签章）：胡刚强

填报时间：2025年03月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》、《关于印发2022年地县（市）市场监督管理局食品安全监督抽检计划和地区本级专项监督抽检计划的通知》 （喀地市监〔2022〕9号）、《关于印发2023年地县（市）市场监督管理局食品安全监督抽检计划的通知》（喀地市监〔2023〕10号）、《关于下达2024年中央食品药品监管补助资金的通知》（喀地财行[2024]25号）相关政策文件与规定，旨在评价食品监管抽检项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过本项目的实施，保障食品安全，加强食品生产经营企业监管力度，打击假冒伪劣产品制售行为。
2. 主要内容及实施情况
本项目实施主要对全县及各乡镇生产销售的畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋等食用农产品1403批次的抽样检验，同时对不合格的样品问题原因进行分析，降低食品安全风险，完成食品安全监督抽检不合格食品的核查处置；加强执法装备配备，提升食品安全执法能力；加强培训，提高监管人员专业能力和食品生产经营单位主体责任落实，保障我县食品安全。
3.项目实施主体
伽师县市场监督管理局为行政单位，决算编制范围的有13个办公室：办公室、政策法规室、注册登记管理股、信用监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督管理股、网络交易监督管理股、产品质量监督管理股、食品生产经营监督管理股、药品、医疗器械监督管理股、特种设备监察股、计量标准化监督管理股、知识产权监督管理股。2个全额拨款事业单位：伽师县食品安全监督执法大队、伽师县质量与计量检测所。
编制人数44人，其中：行政人员编制32人、工勤2人、事业编制10人。实有在职人数41人，其中：行政在职31人、工勤1人、事业在职9人。离退休人员36人，其中：行政退休人员33人、事业退休3人。
4. 资金投入和使用情况
伽师县市监局2024年度食品监管抽检项目共安排下达资金127.129万元，本级资金117.129万元，上级专项资金10万元，最终确定项目资金总数为127.129万元。
截至2024年12月31日，实际支出127.129万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
主要用于我县食用农产品1403个批次的安全抽检，同时对不合格的样品问题原因进行分析，降低食品安全风险，完成食品安全监督抽检不合格食品的核查处置；加强执法装备配备，提升食品安全执法能力；加强培训，提高监管人员专业能力和食品生产经营单位主体责任落实，保障我县食品安全。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：2024年1至3月完成项目审批数据核定工作，编制食品抽检以及培训计划，4月完成项目资金申请工作，5至11月份完成项目资金支付工作。
具体实施工作：为了加强我县食品监管，规范食品经营、使用秩序，打击制售假冒伪劣食品行为，保障食品安全，伽师县市监局共计开展食品抽样1403批次，培训6次，累计950人次参加培训，购买执法装备1批次，购买食品快检试剂1批次。
验收阶段的具体工作：通过对全县及各乡镇生产销售的畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋等食用农产品1403批次的抽样检验，同时对不合格的样品问题原因进行分析，降低食品安全风险，完成食品安全监督抽检不合格食品的核查处置；加强执法装备配备，提升食品安全执法能力；加强培训，提高监管人员专业能力和食品生产经营单位主体责任落实，保障我县食品安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对食品监管抽检项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县市监局食品安全监督抽检经费项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县市监局食品安全监督抽检经费项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。
（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
代利东任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
温立新任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
胡刚强、付新月任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
代利东任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
温立新任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
胡刚强、付新月任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。
通过实施伽师县市监局食品监管抽检项目产生有效降低假冒伪劣产品制售行为，有效地保障了食品安全，提升食品监管水平效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》《关于拨付2022年自治区药品抽检经费的通知》（喀地财行[2022]62号）、《关于印发2022年地县（市）市场监督管理局食品安全监督抽检计划和地区本级专项监督抽检计划的通知》 （喀地市监[2022]9号）、《关于印发2023年地县（市）市场监督管理局食品安全监督抽检计划的通知》（喀地市监[2023]10号）、《关于下达2024年中央食品药品监管补助资金的通知》（喀地财行[2024]25号）文件立项，项目实施符合食品抽检要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：伽师县市监局食品监管抽检项目预算安排 127.129万元，实际支出127.129万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：2022年食品抽样710个批次，不合格食品12批次；2023年食品抽样673批次，不合格食品13批次；2024年食品抽样20批次，经检验均合格；抽检不合格食品核查处置率100%；食品抽检在本地区覆盖率达到90%；监督抽检信息公示率100%。
项目效益：通过对食用农产品1403个批次的安全抽检，同时对不合格的样品问题原因进行分析，降低食品安全风险，完成食品安全监督抽检不合格食品的核查处置；加强执法装备配备，提升食品安全执法能力；加强培训，提高监管人员专业能力和食品生产经营单位主体责任落实，保障我县食品安全。（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县市监局食品安全监督抽检经费项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
 指标	               权重  	   得分率	    实际得分 
项目决策         15     100%        15
项目过程         20     100%        20
项目产出         45     100%        45
项目效益         10     100%        10
项目满意度              10     100%        10
合计                 100     100%        100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：
结合喀什地区市场监督管理局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据喀什地区市场监督管理局《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》、《关于印发2022年地县（市）市场监督管理局食品安全监督抽检计划和地区本级专项监督抽检计划的通知》 （喀地市监〔2022〕9号）、《关于印发2023年地县（市）市场监督管理局食品安全监督抽检计划的通知》（喀地市监〔2023〕10号）、《关于下达2024年中央食品药品监管补助资金的通知》（喀地财行[2024]25号）文件等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立的指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为127.13万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性：
①本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标16个，定量指标12个，定性指标4个，指标量化率为75.0%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。
②该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为22年食品安全监督抽检任务710批次、23年食品安全监督抽检任务673批次、24年食品安全监督抽检任务20批次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“抽检任务完成及时率100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①本伽师县市监局食品安全监督抽检经费项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为
该项目总资金127.129万元，为了防范伽师县的各种食品风险，收集、分析、研判各种食品存在的风险。对本县食用农产品进行安全抽查（共计1403批次），同时对不合格的样品问题原因进行分析，降低食品安全风险，保障我县食品安全，项目实际内容为该项目预算资金127.13万元，截止2024年12月30日，该项目实际支出127.13万元，资金用于食品抽检及安全培训宣传等工作，本项目现已完成了食品抽检1403批次、食品安全培训和宣传工作，抽检结果全部通过互联网向社会公示，抽检公示率100%。通过本项目的实施后，有力地保障了本县群众的饮食安全，维护了食品市场的稳定有序发展，提升食品安全监管水平，预算申请与《伽师县市监局食品安全监督抽检经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配，得0.5分。
②根据《关于印发2022年地县（市）市场监督管理局食品安全监督抽检计划和地区本级专项监督抽检计划的通知》 （喀地市监〔2022〕9号）、《关于印发2023年地县（市）市场监督管理局食品安全监督抽检计划的通知》（喀地市监〔2023〕10号）、《关于下达2024年中央食品药品监管补助资金的通知》（喀地财行[2024]25号）、《关于申请支付伽师县市场监督管理局食品安全抽检监测经费的报告》、《伽师县市监局2024年度食品药品监管补助经费项目专项资金审批表》，本项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（6）资金分配合理性：
①本项目资金分配以《关于申请伽师县市监局食品安全监督抽检经费项目项目资金的请示》和《伽师县市监局食品安全监督抽检经费项目项目实施方案》为依据进行资金分配充分，本项目实际到位资金127.13万元，预算资金分配依据充分，得1分。
②本项目资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
（1）资金到位率：
本项目预算安排总额为127.13万元，实际到位127.13万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（127.13万元/127.13万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为127.13万元，实际支出资金为127.13万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（127.13万元/127.13万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《喀什地区市场监督管理局资金管理办法》，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《喀什地区市场监督管理局预算绩效管理工作实施办法》《喀什地区市场监督管理局项目资金管理办法》等健全完整的各项管理制度，得2分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（5）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《喀什地区市场监督管理局管理办法》《喀什地区市场监督管理局管理制度》《喀什地区市场监督管理局采购业务管理制度》《喀什地区市场监督管理局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证会议纪要、项目资金支付审批表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县市监局食品安全监督抽检经费项目工作领导小组，由代利东任组长，负责项目的组织工作；温立新任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：胡刚强、付新月，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
22年食品安全监督抽检任务指标，预期指标值为710批次，实际完成值为710批次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
23年食品安全监督抽检任务指标，预期指标值为673批次，实际完成值为673批次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
24年食品安全监督抽检任务指标，预期指标值为20批次，实际完成值为20批次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
抽检不合格食品核查处置率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
食品抽检在本地区覆盖率指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
监督抽检信息公示指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
抽检任务完成及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
22年食品安全监督抽检成本指标，预期指标值为小于等于599240元，实际完成值为599240元，指标完成率为100%，本年支付22年食品安全监督抽检金额599240元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
23年食品安全监督抽检成本指标，预期指标值为小于等于572050元，实际完成值为572050元，指标完成率为100%，本年支付23年食品安全监督抽检金额572050元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
24年食品安全监督抽检成本指标，预期指标值为小于等于100000元，实际完成值为100000元，指标完成率为100%，本年支付24年食品安全监督抽检金额100000元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
促进食品企业健康有序发展指标，该指标预期指标值为逐步提升，实际完成值为逐步提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
保障全县食用农产品安全指标，该指标预期指标值为有效保障，实际完成值为有效保障，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
辖区内公众食品安全科普知识素养指标，该指标预期指标值为逐步提高，实际完成值为逐步提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
假冒伪劣产品制售行为指标，该指标预期指标值为不断降低，实际完成值为不断降低，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
本项目无该指标。
（3）对于“生态效益指标”：
本项目无该指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：受益群众满意度95%，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95.45%，指标完成率为100.47%，受益群众比预期高。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县市监局食品安全监管抽检经费项目预算127.129万元，到位127.129万元，实际支出127.129万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，该项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
伽师县市场监督管理局按照“专款专用、节约高效”的原则，对食品安全监督抽检经费项目专项资金进行了科学合理支配，对顺利推进本县食用农产品、校园食品、“三小”食品安全抽检及食品安全培训宣传等工作发挥了保障作用。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。
（二）存在问题及原因分析
一是抽检场所覆盖范围有限：虽然市场监管部门已经在不断扩大抽检场所的覆盖范围，但仍有一些食品加工小作坊等无证企业因无法对其进行抽检而存在监管空白；二是被抽样单位配合度不高：部分被抽样单位可能因为不理解政策或对食品安全监督的意义不理解、不重视，从而对食品抽样工作不配合，阻碍了抽样工作的顺利进行；三是我县市场主体呈现逐年增加的良好态势，然而与之不相匹配的是，抽检批次却并未相应增长，致使抽检覆盖率处于较低水平。由于大量市场主体的食品缺乏足够的抽检监督，质量欠佳者或有机会隐匿其中并在市场肆意流通，增大了消费风险。

七、有关建议

一是扩大抽检场所覆盖范围：加强对居民群众接触更多的低价商品的监督抽检力度，并及时将抽检结果通过微信“公众号”等平台公布；二是提高被抽样单位配合度：加强与被抽样单位的沟通和宣传，提高其对食品安全监督政策的理解和重视程度建立健全激励机制，鼓励被抽样单位积极配合抽检工作；三是建议逐年调整增加抽检批次数量，提高抽检覆盖率，减少食品安全风险隐患。

八、其他需要说明的问题

无