部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目

实施单位（公章）：伽师县财政局

主管部门（公章）：伽师县财政局

项目负责人（签章）：王静

填报时间：2025年04月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过实施本项目有效防范化解政府债务风险，有效提升政府公信力及政府债务管理水平。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要支付2024年到期一般债券本金、利息、发行费等，用于本年地方政府一般债券发行费托管登记费及以前年度债券还本付息费用，预计偿还5次发行、登记托管费，12次付息，通过该项目的实施可保障一般债券利息及时偿还，提高地方政府信誉度、保障办理新增一般债券、再融资债券发行及登记费及时上缴、保障2024年地方政府债券工作顺利开展。
3.项目实施主体
伽师县财政局为行政机关单位，纳入2024年部门决算编制范围的有6个办公室：办公室、综合股、预算股、国库股、预算单位管理股、政府采购管理股等。
编制人数68人，其中：行政人员编制14人、工勤2人、参公49人、事业编制3人。实有在职人数61人，其中：行政在职13人、工勤1人、参公41人、事业在职6人。离退休人员28人，其中：行政退休人员23人、事业退休5人。
4. 资金投入和使用情况
该项目总体投资规模45050.84万元，截至2024年12月31日，实际支出45038.19万元，预算执行率99.97%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
该项目预算资金45050.84万元，用于本年地方政府一般债券发行费托管登记费及以前年度债券还本付息费用，预计偿还5次发行、登记托管费，12次付息。保障一般债券发行费、兑付费及还本付息及时偿还，提高地方政府信誉度。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：在债券发行环节，严格控制发行费用，选择优质中介机构，确保发行工作在规定时间内完成；在兑付环节，提前做好资金筹备与手续办理，确保兑付工作准确无误，在规定时间内完成债券发行工作，发行规模达到预定目标，发行利率控制在合理区间，降低融资成本。
具体实施工作：办理新增一般债券、再融资债券发行及登记费及时上缴
验收阶段的具体工作：加强组织领导，开展本项目绩效自评工作，分管县领导具体负责，做好项目验收，绩效自评工作，要对项目进行总结。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
况小兰任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王静任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
剡缜睿、杨申鏖任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目后保障一般债券利息及时偿还，提高地方政府信誉度、保障办理新增一般债券、再融资债券发行及登记费及时上缴、保障2024年地方政府债券工作顺利开展。
项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过本级资金报告文件立项，项目实施符合资金规范要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目预算安排45050.84万元，实际支出45038.19万元，预算执行率99.97%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：通过该项目保障新增一般债券、再融资债券发行及登记费及时上缴。
项目效益：通过该项目实施一般债券资金投入基础设施建设，拉动了相关产业发展，创造了大量就业机会，显著提升了公共服务水平，增强了居民的获得感和幸福感。为县域经济社会的可持续发展奠定了坚实基础。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.99分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 100%  20
项目产出 45 99.97%  44.99
项目效益 10 100%  10
项目满意度 10 100%  10
合计         100     99.99%     99.99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽师县财政局《关于申请2024年财政运行资金的报告》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。结合伽师县财政局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“
该项目资金来源本级资金，资金总额为45050.84万元。用于本年地方政府一般债券发行费托管登记费及以前年度债券还本付息费用，预计偿还5次发行、登记托管费，12次付息，通过该项目的实施可保障一般债券利息及时偿还，提高地方政府信誉度、保障办理新增一般债券、再融资债券发行及登记费及时上缴、保障2024年地方政府债券工作顺利开展”。
②该项目实际工作内容为：
截至2024年12月31日，项目预算安排资金45050.84万元，资金到位45050.84万元，已支付45038.19万元，资金执行率99.97%，用于本年地方政府一般债券发行费托管登记费及以前年度债券还本付息费用，偿还5次发行、登记托管费，12次付息，通过该项目的实施可保障一般债券利息及时偿还，提高地方政府信誉度、保障办理新增一般债券、再融资债券发行及登记费及时上缴、保障2024年地方政府债券工作顺利开展。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，用于本年地方政府一般债券发行费托管登记费及以前年度债券还本付息费用，偿还5次发行、登记托管费，12次付息，通过该项目的实施可保障一般债券利息及时偿还，提高地方政府信誉度、保障办理新增一般债券、再融资债券发行及登记费及时上缴、保障2024年地方政府债券工作顺利开展。通过该项目的实施能够保障财政系统的安全以及财务工作的正常开展，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为45050.84万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为45050.84万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标7个，定性指标2个，指标量化率为77.8%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为偿还发行、登记托管费次数5次、还本付息次数12次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“债券12个月内支出比例80%、项目计划完成时间2024年12月25日 ”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于偿还发行、登记托管费次数5次、还本付息次数12次，项目实际内容为偿还发行、登记托管费次数5次、还本付息次数12次，预算申请与《伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金45050.84万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：偿还发行、登记托管费33.67万元、还本付息成本45004.51万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请2024年财政运行资金的报告》和《伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金45050.84万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为45050.84万元，其中：财政安排资金45050.84万元，其他资金0万元，实际到位资金45050.84万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金45050.84万元，预算执行率=（45050.84/45038.19）×100.0%=99.97%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县财政局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县财政局资金管理办法》《伽师县财政局收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县财政局单位管理办法》《伽师县财政局项目管理制度》《政府采购业务管理制度》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目工作领导小组，由况小兰任组长，负责项目的组织工作；王静任副组长，负责对项目实施情况进行实地调查；组员包括：剡缜睿、杨申鏖，主要负责项目监督管理、资料审核等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.99分，得分率为99.97%。
（1）对于“产出数量”
偿还发行、登记托管费次数指标，预期指标值为大于等于5次，实际完成值为5次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
还本付息次数指标，预期指标值为大于等于12次，实际完成值为12次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
债券资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目计划完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
债券12个月内支出比例指标，预期指标值为80%，实际完成值为80%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
偿还发行、登记托管费成本指标，预期指标值为小于等于33.67万元，实际完成值为33.67万元，指标完成率为100%，项目成本都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
还本付息成本指标，预期指标值为大于等于45017.17万元，实际完成值为45004.51万元，指标完成率为99.97%，项目成本都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.49分。偏差原因：全年预算数不够精准，剩余资金退回国库；改进措施：加强预算管理，降低误差。
合计得14.99分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
有效防范化解政府债务风险指标，该指标预期指标值为有效防范，实际完成值为有效防范，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：债权公司满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县2024年一般债券发行费、兑付费及还本付息项目预算45050.84万元，到位45038.19万元，实际支出45038.19万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.建立健全债券管理制度，明确工作流程和职责分工，确保债券管理工作规范有序开展。
2.加强与中介机构沟通协作，选择信誉良好、专业能力强的机构参与债券发行工作，保障发行质量与效率。
3.提前谋划资金安排，做好债券还本付息资金储备，确保按时足额偿还债务。
（二）存在问题及原因分析
一是计划性不够强。工作效率和工作质量不够高，有些工作没有完全做到位，影响项目整体工作有效开展。二是缺乏精细化管理。在做好部门常规工作的同时，进一步健全完善部门各项基础管理制度、操作流程，细化各项工作台账，创新工作思路，提升部门工作质量。三是缺乏系统性思维。当工作任务较繁重时，有时会出现忙乱现象，导致工作标准不够高。

七、有关建议

1.进一步优化债券发行流程，降低发行成本，提高资金使用效益。
2.加强对债券资金使用项目的跟踪监管，确保资金投向符合规定，发挥最大效益。
3.建立完善的债务风险预警机制，实时监测债务风险状况，提前制定应对措施。
4.加大债券管理业务培训力度，提高工作人员专业素质和业务能力。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。