部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县2024年耕地地力保护补贴项目

实施单位（公章）：伽师县农业农村局

主管部门（公章）：伽师县农业农村局

项目负责人（签章）：冯建成

填报时间：2025年01月10日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价伽师县2024年耕地地力保护补贴项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，带动农民增收及农民种粮的积极性。
2. 主要内容及实施情况
通过2024年耕地地力保护补贴项目的实施，做到了全县13个乡镇全覆盖。耕地地力保护补贴政策是现阶段党中央强农惠农政策的重要内容，对于贯彻落实党中央、国务院关于“严守18亿亩耕地红线，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署具有重要意义，通过耕地地力保护补贴项目的实施，充分调动我县广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保耕地数量不减少、质量不下降。同时，也拓宽了农民增收的渠道，提高了种植效益，增加了农民收入，对于全面实现农业农村经济高质量发展、实现乡村振兴都具有重要意义。
4. 资金投入和使用情况
喀地财农【2023】26号文件下达资金8736万元；喀地财农44号文件下达资金574.95万元。最终确定项目资金总数为9310.95万元。
截至2024年12月31日，实际支出9195.86万元，预算执行率98.8%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
该项目主要用于为所有合法的实际农业种植者(含农业职工)的40.48万亩冬小麦进行补助，标准为230元/亩，项目实施后，提高农民种粮积极性，完善越地准力保护补业政面体系，保精食等重要农产品的有效供应和促进农民持续增收，完善耕地地力保产补贴政体系，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
1.农民自报告：乡镇结合辖区内实际，指导农民和新型农业经营主体自主报告小麦种植面积，合理确定规定时限，切实做到应报尽报，减少漏报现象。
2.村初核：村委会负责对村民和新型农业经营主体申报的小麦种植面积进行核实。内容主要包括：到户实际种植面积台账、村级资金审核表、村级承诺书、公示信息等。核实无误后，由第一书记、村支部书记、村委会主任、村委会记等人签字并加盖村委会公章后报乡镇政府。
3.乡镇审核：乡镇政府组织对各村上报的小麦种植面积进行审核，并进行实地抽查。审核无误后报送县农业农村局汇总。乡镇政府对补贴对象、种植面积、补贴金额等信息的真实性、准确性负责。
4.乡村两级公示：严格落实“两级公示”制度，公示责任主体为村委会。各村公示小麦到户种植面积、补贴金额、监督举报电话等事项，公示期不少于5天；公示结束无异议后，在乡镇再次进行公示各村小麦种植面积、补贴金额、监督举报电话等事项，公示期不少于5天。乡镇政府负责收集、保存两级公示影像资料，并于公示结束后报县农业农村局复核。公示期内有异议的，由乡镇政府会同该村村委会复核，公示无误后，负责将农户补贴信息录入惠农惠民“一本通”系统。
5.县农业农村局复核：县农业农村局对乡镇提报的补贴信息进行复核，复核内容主要包括：资料是否齐全、流程是否完备、档案是否规范等。复核无误后，及时向县财政局提供补贴对象的个人信息、种植面积等材料，并及时对接银行通过惠农惠民“一卡通”系统完成补贴资金兑付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县2024年耕地地力保护补贴项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县2024年耕地地力保护补贴项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       2.96
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       9.88
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    99.84
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
宋昭才任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
冯建成任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
苏建伟、铁静静任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过2024年耕地地力保护补贴项目的实施，做到了全县13个乡镇全覆盖。耕地地力保护补贴政策是现阶段党中央强农惠农政策的重要内容，对于贯彻落实党中央、国务院关于“严守18亿亩耕地红线，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署具有重要意义，通过耕地地力保护补贴项目的实施，充分调动我县广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保耕地数量不减少、质量不下降。同时，也拓宽了农民增收的渠道，提高了种植效益，增加了农民收入，对于全面实现农业农村经济高质量发展、实现乡村振兴都具有重要意义。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀什地区2024年耕地地力保护补贴文件立项，项目实施符合地区方案要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年耕地地力保护补贴项目预算安排9310.95万元，实际支出9195.86万元，预算执行率98.76%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目实施产生的涉及冬小麦补贴面积40.48万亩，补贴资金9195.86万元。
项目效益：通过该项目实施此项目产生充分调动我县广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保耕地数量不减少、质量不下降等效益
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对伽师县2024年耕地地力保护补贴项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.84分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分情况表
 指标	               权重  	   得分率	    实际得分 
项目决策         15     100%        15
项目过程         20     99.8%        19.96
项目产出         45     99.73%        44.88
项目效益         10     100%        10
项目满意度              10     100%        10
合计                 100     99.84%        99.84

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据喀地财农【2023】26号《关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》、喀地财农【2023】44号《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）预算的通知》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与伽师县农业农村局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目下达预算资金9310.95万元，主要用于为所有合法的实际农业种植者（含农业职工）的40.48万亩冬小麦进行补助，标准为230元/亩，项目实施后，提高农民种粮积极性，完善耕地地力保护补贴政策体系，保障粮食等重要农产品的有效供应和促进农民持续增收，完善耕地地力保护补贴政策体系，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整。”。
②该项目实际工作内容为：该项目预算资金9310.95万元，截止2024年12月31日，现已支出9195.86万元，执行率98.76%。主要用于补助种植冬小麦的实际种植者，完成39.982万亩补助，剩余0.498万亩用专户资金支付，该项目实施后，提高农民种粮积极性，完善耕地地力保护补贴政策体系，保障粮食等重要农产品的有效供应和促进农民持续增收，完善耕地地力保护补贴政策体系，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整。项目结余资金115.085691万元，由于该项目根据实施方案要求，结余资金可以结转至下年度使用，该项目在专户有部分资金，优先使用专户资金导致该项目本年度到位资金结余。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，该项目预算资金9310.95万元，截止2024年12月31日，现已支出9195.86万元，执行率98.76%。主要用于补助种植冬小麦的实际种植者，完成39.982万亩补助，剩余0.498万亩用专户资金支付，该项目实施后，提高农民种粮积极性，完善耕地地力保护补贴政策体系，保障粮食等重要农产品的有效供应和促进农民持续增收，完善耕地地力保护补贴政策体系，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整。项目结余资金115.085691万元，由于该项目根据实施方案要求，结余资金可以结转至下年度使用，该项目在专户有部分资金，优先使用专户资金导致该项目本年度到位资金结余。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为
9,310.95万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为9,310.95万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.7%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为种植冬小麦耕地地力保护补贴面积40.48万亩，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“ 项目完成时间2024年6月 ”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本伽师县2024年耕地地力保护补贴项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为
该项目下达预算资金9310.95万元，主要用于为所有合法的实际农业种植者（含农业职工）的40.48万亩冬小麦进行补助，标准为230元/亩，项目实施后，提高农民种粮积极性，完善耕地地力保护补贴政策体系，保障粮食等重要农产品的有效供应和促进农民持续增收，完善耕地地力保护补贴政策体系，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整。，项目实际内容为，该项目预算资金9310.95万元，截止2024年12月31日，现已支出9195.86万元，执行率98.76%。主要用于补助种植冬小麦的实际种植者，完成39.982万亩补助，剩余0.498万亩用专户资金支付，该项目实施后，提高农民种粮积极性，完善耕地地力保护补贴政策体系，保障粮食等重要农产品的有效供应和促进农民持续增收，完善耕地地力保护补贴政策体系，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整。项目结余资金115.085691万元，由于该项目根据实施方案要求，结余资金可以结转至下年度使用，该项目在专户有部分资金，优先使用专户资金导致该项目本年度到位资金结余。预算申请与《伽师县2024年耕地地力保护补贴项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金9,310.95万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：种植冬小麦耕地地力保护补贴面积40.48万亩，冬小麦补贴标准230元/亩。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请伽师县2024年耕地地力保护补贴项目资金的请示》和《伽师县2024年耕地地力保护补贴项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据喀地财农【2023】26号《关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》、喀地财农【2023】44号《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）预算的通知》，本项目实际到位资金9195.86万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.6分，得分率为98%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为9,310.95万元，其中：财政安排资金9,310.95万元，其他资金0万元，实际到位资金9,310.95万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（9,310.95/9,310.95）×100.00%=100%。得分=资金到位率×分值=100%×3=3.00分。通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金9195.86万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0=（9195.86/9,310.95）×100.00%=98.8%。得分=预算执行率×分值=98.8%×3=2.96分；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.04分，得2.96分。偏差原因：剩余0.498万亩用专户资金支付，改进措施：做好资金预算，加快项目执行力度，细化项目预算，强化预算监控，优化资源配置与资金保障，确保项目按时完成。
（3）资金使用合规性：资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县农业农村局单位资金管理办法》《中央专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县农业农村局资金管理办法》《伽师县农业农村局收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县农业农村局单位管理办法》《伽师县农业农村局项目管理制度》《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县2024年耕地地力保护补贴项目工作领导小组，办公室设在农业农村局种植业办公室，组长为艾力西尔扎提·卡米力，副组长为冯建成，成员为各乡镇农业副书记及种植业办公室全体干部，办公室主任由冯建成同志担任，工作人员从种植业办公室成员兼任，主要负责耕地地力保护补贴工作组织落实，做好实施方案的制定，进度安排，任务落地，资金拨付等工作，确保耕地地力保护补贴全面落实。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.88分，得分率为99.73%。
（1）对于“产出数量”
种植冬小麦耕地地力保护补贴面积指标，预期指标值为40.48万亩，实际完成值为39.982万亩，指标完成率为98.8%，偏差原因：剩余0.498万亩用专户资金支付，改进措施：做好资金预算，加快项目执行力度，细化项目预算，强化预算监控，优化资源配置与资金保障，确保项目按时完成。与预期目标一致，根据评分标准，该指标扣0.12分，得9.88分。
（2）对于“产出质量”：
耕地地力保护补贴资金兑付率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
耕地质量达标率指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为100，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年6月，实际完成值为2024年6月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
冬小麦补贴标准指标，预期指标值为230元/亩，实际完成值为227.17元/亩，指标完成率为98.17%。项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。偏差原因：剩余0.498万亩用专户资金支付，改进措施：做好资金预算，按照计划支付。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
粮食综合生产能力，该指标预期指标值为明显提升，实际完成值为明显提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
耕地地力保护补贴政策群众满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。偏差原因：耕地地力保护补贴政策受益群众对项目政策满意度较高。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县2024年耕地地力保护补贴项目预算9310.95万元，到位9195.86万元，实际支出9195.86万元，预算执行率为98.8%，项目绩效指标总体完成率为101.3%，偏差率为2.5%,偏差原因：剩余0.498万亩用专户资金支付，改进措施：做好资金预算，加快项目执行力度，细化项目预算，强化预算监控，优化资源配置与资金保障，确保项目按时完成。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是领导高度重视。项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行，项目资金的使用具有明确的针对性，资金的使用发挥了应有的作用。
二是管理愈加规范。制定了项目资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续,做到了层层审核、层层负责、层层把关，严格按照国库集中支付制度申请支付资金，保障了财政资金使用安全。
（二）存在问题及原因分析
加强管理、优化流程,逐步规范内部管理。加强部门基础管理工作,从制度、标准、流程、内控体系等方面入手,将各类文件要求进行了汇总,完善管理程序、规范合同管理,做实做细做精部门各项管理工作流程，确保项目顺利开展。

七、有关建议

根据相关文件要求设置了绩效目标,项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应。

八、其他需要说明的问题

无