部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区伽师县党校建设项目

实施单位（公章）：中共伽师县委员会党校

主管部门（公章）：中共伽师县委员会党校

项目负责人（签章）：梅川江

填报时间：2025年01月10日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
县委党校作为党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地。伽师县委党校自2008年投入使用以来年久未修，目前的条件无法满足高质量、大规模办班的需求，迫切需进一步改善学员学习条件。 立项依据：2019年，中共中央印发了《中国共产党党校（行政学院）工作条例》明确提出各级党委和政府应当重视党校（行政学院）基础设施建设。2023年，中共中央印发了《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》明确提出按照实用、安全、有效的原则加强和改善基础设施和办学条件。2023年新疆维吾尔自治区党委印发了《自治区干部教育培训规划（2023—2027年）》明确提出实现县级党校（行政学院）办学条件整体改善、办学规模整体优化、办学质量整体提升。
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区伽师县党校建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，建成后可改善党校学员的学习、住宿、就餐环境，可使党员干部满意度持续上升。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要改善党校学员的学习、住宿、就餐环境。此次新建一栋面积为5934平方米的综合教学楼，实施地点为喀什地区伽师县杏林公园南侧，远东二期西侧。近年来，根据干部教育培训要求，对党校的硬件建设和保障服务等方面都提出了更高要求。县委党校作为党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地。伽师县委党校自2008年使用以来年久未修，目前的条件无法满足高质量、大规模办班的需求，迫切需进一步改善学员学习、住宿、就餐条件。
3.项目实施主体
中共伽师县委员会党校为全额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有1个办公室：中共伽师县委员会党校财务室。
编制人数28人，其中：参公3人、事业编制22人。实有在职人数25人，其中：参公3人、事业在职22人。离退休人员8人，其中：参公3人、事业退休5人。
4. 资金投入和使用情况
新建一栋面积为5934平方米的综合教学楼。申请1780万元，用于伽师县党校建设。
资金来源:上级专项转移支付《关于拨付新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算的通知》伽建财【2024】10号文。
截至2025年1月14日，实际支出1012.48万元，预算执行率56.9%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
在喀什地区伽师县杏林公园南侧，远东二期西侧进行项目建设，党校(行政学院)的教室、宿舍、食堂和图书馆等设施是干部教育培训必需的基础设施，“实现县级党校(行政学校)办学条件整体改善、办学模式整体优化、办学质量整体提升”要求。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：
通过可行性研究，在投资决策前，对与项目有关的市场、资源、工程技术、经济、社会等各方面问题进行全面的分析、论证、评价，从而判断项目在技术上是否可行、经济上是否合理，并对多个方案进行优选的科学方法。
具体实施工作：首先进行设计准备，编制设计任务书，选定设计单位，签订设计合同，提供必要的设计基础资料；再初步设计，根据设计任务书的要求，对项目总体布局、主要建筑物、构筑物、公用设施、道路、绿化、消防、环境保护、劳动安全卫生、建设工期、投资概算等进行初步设计；技术设计:对初步设计进行技术上补充和细化，使其满足施工要求。施工图设计:根据初步设计和技术设计的要求，绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装施工图纸。施工准备:包括选址和施工现场的"三通一平”(水通、电通、路通和场地平整)等工作；建设实施:包括施工、安装、试车、竣工验收等工作。
验收阶段的具体工作：本项目坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，开展验收工作。竣工验收的准备工作有组织有关人员整理有关竣工验收的资料，包括竣工图、竣工决算、工程总结等；初步验收:由建设单位组织有关单位进行，对工程项目进行系统的检查，确认工程项目是否符合设计要求，是否达到竣工验收标准；正式验收:在初步验收的基础上，对工程项目进行全面的评价，并作出是否合格的结论。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以喀什地区伽师县党校建设项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价，包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
喀什地区伽师县党校建设项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       1.71
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       5
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       0
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       8.535
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       5.69
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    72.935
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
梅川江任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
黄玉婷任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
田思航任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区伽师县党校建设项目能够有效改善党校培训条件。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过中共中央2019年10月25日发布《中国共产党党校（行政学院）工作条例》文件立项，项目实施符合“各级党委应当加强对党校(行政学院)工作的领导，履行办好、管好、建好党校(行政学院)的主体责任，选优配强领导班子，按照实用、安全、有效的原则加强和改善基础设施和办学条件”要求。项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：喀什地区伽师县党校建设项目预算安排 1780万元，实际支出1012.48万元，预算执行率56.9%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目的产出是一座满足党校教学、科研、办公、会议、图书阅览、文体活动等功能的综合教学楼。该教学楼通常包括教室、实验室、办公室、会议室、图书阅览室、文体活动室等场所，以及相关的配套设施和设备，如教学设备、实验设备、办公家具、会议设施、图书资料、文体器材等。
项目效益：通过实施此项目产生党校培训条件改善的社会效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区伽师县党校建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分72.935分，绩效等级为“中”。
       项目绩效评价评分情况表 
指标        权重 得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 93.55%  18.71
项目产出 45 52.29%  23.535
项目效益 10 56.9%  5.69
项目满意度 10 100%  10
合计         100     72.935%   72.935

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：
结合《关于拨付新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024年第一批中央基建投资预算的通知》职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。
①项目立项根据干部教育培训要求，对党校硬件建 设和保障服务等方面提出更高要求。县委党校作为党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地。伽师县委党校自2008年投入使用以来年久未修，目前的条件无法满足高质量、大规模办班的需求，迫切需进一步改善学员学习条件。2019年，中共中央印发了《中国共产党党校（行政学院）工作条例》明确提出各级党委和政府应当重视党校（行政学院）基础设施建设。2023年，中共中央印发了《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》明确提出按照实用、安全、有效的原则加强和改善基础设施和办学条件。2023年新疆维吾尔自治区党委印发了《自治区干部教育培训规划（2023—2027年）》明确提出实现县级党校（行政学院）办学条件整体改善、办学规模整体优化、办学质量整体提升得1分。
②项目立项符合新疆维吾尔自治区党委印发的《自治区干部教育培训规划（2023—2027年）》文件要求。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项与本单位职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分。
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复0.5分，否则不得分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料《关于拨付新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024年第一批中央基建投资预算的通知》，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2022年自治区分行业分领域绩效指标体系》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立的指标内容截至2024年12月31日，本项目实际支付1012.48万元，主要用于实施1个喀什地区伽师县党校建设项目，该项目有效提高伽师县委党校的硬件建设和保障服务能力，满足党校高质量、大规模办班需求，进一步改善党校办学环境，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为1780万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性：
①本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.4%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。
②该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为喀什地区伽师县党校建设项目数量1个，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①根据《关于拨付新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024年第一批中央基建投资预算的通知》，本项目预算编制经过科学论证，得0.5分。
②根据《关于拨付新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项 2024年第一批中央基建投资预算的通知》，本项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（6）资金分配合理性：
①本项目资金分配以《关于申请喀什地区伽师县党校建设项目资金的请示》和《喀什地区伽师县党校建设项目实施方案》为依据进行资金分配充分，预算资金分配依据充分，得1分。
②本项目资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.71分，得分率为93.55%。
（1）资金到位率：
本项目预算安排总额为1780万元，实际到位1780万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1780万元/1780万元）×100%=100%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为1780万元，实际支出资金为1012.48万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1780万元/1780万元）×100%=56.9%。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得1.71分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《伽师县委员会党校资金管理办法》，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《伽师县委员会党校预算绩效管理工作实施办法》《伽师县委员会党校项目资金管理办法》等健全完整的各项管理制度，得2分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（5）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《伽师县委员会党校管理办法》《伽师县委员会党校管理制度》《伽师县委员会党校采购业务管理制度》《伽师县委员会党校合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目过程均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区伽师县党校建设项目工作领导小组，梅川江任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。黄玉婷任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。田思航任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分23.53分，得分率为52.29%。
（1）对于“产出数量”
喀什地区伽师县党校建设项目数量指标，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“产出质量”：
竣工验收合格率指标，预期指标值为95%，实际完成值为0%，指标完成率为0%，低于预期目标，根据评分标准，该指标得0分。偏差原因：项目正在实施过程中未完工，导致未验收；改进措施：尽快完工验收。
资金使用合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2025年5月，实际完成值为实现目标程度较低，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标得0分。偏差原因是该项目为跨年项目，未完工，未完成资金交付，改进措施：加快项目执行力度，细化项目预算，强化预算监控，优化资源配置与资金保障，确保项目按时完工。
（4）对于“产出成本”：
项目建设费用标准指标，预期指标值为1780万元/个，实际完成值为1012.48万元，指标完成率为56.9%，低于预期目标，根据评分标准，该指标得8.535分。偏差原因：项目为跨年项目，未完工，未完成资金支付；改进措施：加快项目执行进度。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分5.69分，得分率为56.9%。
（1）对于“社会效益指标”：
有效改善党校培训条件指标，该指标预期指标值为100%，实际完成值为56.9%，指标完成率为56.9%，低于预期目标，根据评分标准，该指标得5.69分。偏差原因：项目为跨年项目，未完工，未完成资金支付；改进措施：加快项目执行进度。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
对于“满意度指标：党校受益党员干部满意度为非常满意，该指标预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，受益党员干部满意度比预期高，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区伽师县党校建设项目预算1780万元，到位1780万元，实际支出1012.48万元，预算执行率为56.9%，项目绩效指标总体完成率为59.8%，偏差率为2.9%,偏差原因是该项目为跨年项目，未完工，未完成资金交付，改进措施：加快项目执行力度，细化项目预算，强化预算监控，优化资源配置与资金保障，确保项目按时完工。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能够很好地执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。