部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目

实施单位（公章）：伽师县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：伽师县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：王松理

填报时间：2025年01月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价老旧小区实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，建成后有效改善居民供热条件，同时提升政府公信度。
2. 主要内容及实施情况
喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目依据喀什地区发展和改革委员会下发喀发改投资〔2023〕574号，下达《关于喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》视为立项。资金来源为上级专项资金1800万元。
本项目建设主要服务于当地城镇供热的建设发展。在政府投资和社会投资的带动和引导下，在伽师县及周围，使城镇供热管网改造逐渐成为伽师县主要基础设施保障。项目建设可有效带动地方建筑产业的建设发展，为当地建筑产业的多元化、产业化建设发展注入了新元素，提高了务工人员的收入。项目的实施对促进当地务工人员就业，增加务工人员收入作用突出，成为脱贫攻坚的重要抓手和平台。城镇供热管网改造。喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目，项目已支付资金1305.41万元，用于改造供热管网9.16公里及相关配套附属设施建设。通过实施本项目可有效保障居民用热条件，提高政府公信度。
3.项目实施主体
伽师县项目代建中心为全额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有3个办公室：伽师县项目代建中心、财务室，行政办公室。
编制人数10人，其中：行政人员编制3人、工勤0人、参公2人、事业编制5人。实有在职人数10人，其中：行政在职3人、工勤0人、参公2人、事业在职5人。离退休人员0人，其中：行政退休人员0人、事业退休0人，项目实施为南通四建集团有限公司，按照图纸、合同约定内容对喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目进行实施。主要职责如下：（一）贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律法规和方针、政策；研究拟订住房保障、城乡规划、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、测绘业的有关地方性文件和技术标准；（二）我县经济和社会建设发展规划编制相关工作，我县建设中长期规划、计划和相关政策并组织实施，综合分析行业经济运行情况，协调经济运行中的有关事宜。（三）贯彻执行国家有关工程建设法律法规，认真熟悉图纸、质量标准，严把工程质量关。负责落实施工现场的供水供电和地面建筑物与设施拆除及场地其它障碍物的拆除， 协商处理施工现场的各项工作。（四）组织、参与工程项目的放线、验线工作，落实施工图交底工作，对工程变更签证的办理。配合质安监督站的现场监督检查工作; 落实工程施工过程中的相关检测。负责监理合同的实施管理，督促总监及监理人员严格执行监理合同，履行监理职责。（五）负责施工合同的实施管理及工程现场的管理，发现不合格材料有权责令其停止使用，对不符合质量标准的分项工程令其返工并建议进行罚款。 参加主要分项、分部工程质量的验收，组织工程竣工验收。参与工程设备、材料进场验收工作，做好工程竣工结算资料的收集和完善工作。
4. 资金投入和使用情况
本项目2023年12月21日经伽师县发展和改革委员会伽发改投资【2023】574号及伽财建[2024]8号-喀地财建[2024]21号立项批准，中央预算内共安排下达资金1800万元，最终确定项目资金总数为1800万元。
截至2024年12月31日，实际支出1305.41万元，预算执行率72.5%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目的建设，将有效改善用热居民的生活环境，提升居民幸福感。伽师县提出喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目，为实现伽师县部分老旧小区居民用热质量提升奠定良好的基础。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：通过喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作，并根据工程特点，细化项目建设内容，认真执行有关管理制度。
具体实施工作：进行招投标，签订合同，组织开工，安排监理监管实施。
验收阶段的具体工作：组织相关人员验收，对存在的问题及时整改并再次验收合格为止。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入4个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       2.175
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       5.71
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       5
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       5.71
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    84.225
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
单位财务负责人冉义红任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王松理任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
孙建敏、王彩玲、王雅茜、陈畅、赵向阳任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目，有效改善了居民用热条件，提高了政府公信度。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过伽发改投资【2023】574号及伽财建[2024]8号-喀地财建[2024]21号文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：本项目预算安排1800万元，实际支出1305.41万元，预算执行率72.5%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：用于改造供热管网16.03公里及相关配套附属设施建设，目前已完成9.16公里及相关配套附属设施的建设。
项目效益：通过实施此项目，有效改善了居民用热条件，提高了政府公信度。
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县2023年老旧小区改造建设项目已完成完成伽师县9个老旧小区250户12栋楼1.8164万平方米改造。推动了基础设施建设效益。该项目最终评分伽师县84.225分，绩效评级为“良”。
项目绩效评价评分情况表
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 95.87%  19.175
项目产出 45 76.31%  34.34
项目效益 10 57.1%  5.71
项目满意度 10 100%  10
合计         100     84.225%  84.225

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽师县住房和城乡建设局《关于申请喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目的运行资金报告》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。结合伽师县住房和城乡建设局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“
该项目资金来源本级资金，资金总额为1800万元。用于改造供热管网15.88公里及相关配套附属设施建设。其中 DN100 管道 4.2 公里、DN200 管道 3.2 公里、DN250 管道 6.68 公里、DN300 管道 0.4 公里、DN350管道 1.4 公里，通过实施本项目可有效改善居民用热条件，提高政府公信度。
②该项目实际工作内容为：
喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目，项目已支付资金1305.41万元，用于改造供热管网9.16公里及相关配套附属设施建设。通过实施本项目可有效保障居民用热条件，提高政府公信度。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目，项目已支付资金1305.41万元，用于改造供热管网9.16公里及相关配套附属设施建设。通过实施本项目可有效保障居民用热条件，提高政府公信度。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1800万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1800万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值改造供热管网长度16.03公里，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金发放完成时间2024年12月25日、项目申报开工及时率100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目，预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于改造供热管网长度16.03公里，项目实际内容为改造供热管网长度16.03公里，预算申请与《伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1800万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：改造供热管网113.35012万元/公里。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目运行资金的报告》和《伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金1800万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.175分，得分率为95.87%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为1800万元，其中：财政安排资金1800万元，其他资金0万元，实际到位资金1800万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金1305.41万元，预算执行率=（1305.41/1800）×100.0%=72.5%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标得2.175分。偏差原因：11月因为城市供暖导致项目暂停施工，目前还有部分未施工，资金未完全支付；改进措施：尽快安排重新施工，验收后付清剩余资金。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县住房和城乡建设局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县住房和城乡建设局资金管理办法》《伽师县住房和城乡建设局收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县住房和城乡建设局单位管理办法》《伽师县住房和城乡建设局项目管理制度》《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目工作领导小组，由冉义红任组长，负责项目的组织工作；王松理任副组长，负责对项目实施情况进行实地调查；组员包括：孙建敏、王彩玲、王雅茜、陈畅、赵向阳，主要负责项目监督管理、资料审核等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分34.34分，得分率为76.31%。
（1）对于“产出数量”
改造供热管网长度指标，预期指标值为大于等于16.03公里，实际完成值为9.16公里，指标完成率为57.14%，偏差原因：11月因为城市供暖导致项目暂停施工，目前还有部分未施工，资金未完全支付；改进措施：尽快安排重新施工，验收后付清剩余资金。该指标得5.71分。
合计得5.71分。
（2）对于“产出质量”
项目实施检验合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为0%，指标完成率为0%，根据评分标准，该指标不得分，偏差原因：11月因为城市供暖导致项目暂停施工，目前还有部分未施工，资金未完全支付；改进措施：尽快安排重新施工，验收后付清剩余资金。
资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得5分。
（3）对于“产出时效”
资金发放完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日之前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为72.5%，偏差原因：11月因为城市供暖导致项目暂停施工，目前还有部分未施工，资金未完全支付；改进措施：尽快安排重新施工，验收后付清剩余资金。该指标得3.63分。
项目申报开工及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得8.63分。
（4）对于“产出成本”：
改造供热管网指标，预期指标值为小于等于113.350126万元/公里，实际完成值为142.51万元/公里，指标完成率为125%，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。偏差原因：截止12月底供热管网改造完毕9.16公里，剩余部分因天气原因暂停，所以单位公里造价较高；改进措施：尽快安排重新施工。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分5.71分，得分率为57.1%。
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
保障居民用热条件指标，预期指标值为有效保障，实际完成值为部分实现目标，指标完成率为72.5%，偏差原因：11月因为城市供暖导致项目暂停施工，目前还有部分未施工，资金未完全支付；改进措施：尽快安排重新施工，验收后付清剩余资金。该指标得5.71分。
实施效益指标合计得5.71分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标:
对于“满意度指标：受益群众满意度指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区伽师县2024年城区供热管网改造及设施建设项目预算伽师县1800万元，到位伽师县1800万元，实际支出伽师县1305.41万元，预算执行率为72.5%，项目绩效指标总体完成率为78.4%，偏差率为5.9%，偏差原因：11月因为城市供暖导致项目暂停施工，目前还有部分未施工，资金未完全支付；改进措施：尽快安排重新施工，验收后付清剩余资金。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。