部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县自然资源局2024年生态护林员项目（LP）

实施单位（公章）：伽师县自然资源局

主管部门（公章）：伽师县自然资源局

项目负责人（签章）：黎万泽

填报时间：2025年01月10日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年生态护林员项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，通过项目实施解决我县脱贫巩固户就业压力，有效保护我县森林资源。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要为在伽师县12个乡镇脱贫巩固户续聘1178人，进行森林资源管护，专业培训不少于2次，管护补助标准833元/人月。通过项目实施解决我县脱贫巩固户就业压力，有效保护我县森林资源。
3.项目实施主体
伽师县自然资源局为（行政单位）决算编制范围的有4个办公室：办公室股、国土空间规划利用股、自然资源确权保护股、矿业权和矿产勘查开发保护股。
编制人数40人，其中：行政人员编制9人、工勤0人、参公13人、事业编制18人。实有在职人数41人，其中：行政在职9人、工勤6人、参公13人、事业在职13人。离退休人员66人，其中：行政退休人员10人、事业退休 18人，参公退休人员 38人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财建［2023］105号共安排下达资金818万元，为中央专项资金，喀地财建［2024］33号下达资金360万元，为中央专项资金，最终确定项目资金总数为1178万元。
截至2024年12月31日，实际支出1176.5839万元，预算执行率99.87%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
项目下达资金金额为1178万元，预算来源为林业草原生态保护恢复资金，为在伽师县12个乡镇脱贫巩固户续聘1178人，进行森林资源管护，专业培训不少于2次，管护补助标准833元/人/月。通过项目实施解决我县脱贫巩固户就业压力，有效保护我县森林资源。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：根据项目的实际情况，制定项目的实施方案。
具体实施工作：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。对本项目建设内容完成情况、资金支付情况，进行调度，跟进项目进展情况。
验收阶段的具体工作：整理相关档案，如项目申报表、资金审批表、实施方案、资金文件等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县自然资源局2024年生态护林员项目（LP）支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县自然资源局2024年生态护林员项目(LP)绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       2.99
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       14.98
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    99.97
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
杨秀英任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
张小玲任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
先木努尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年生态护林员项目产生生态护林员对自然生态环境的管护效果显著提升效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀地财建［2023］105号、喀地财建［2024］33号文件立项，项目实施符合相关文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年生态护林员项目预算安排1178万元，实际支出1176.5839万元，预算执行率99.87%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：生态护林员项目聘用生态护林员人数1178人，脱贫人口比率100%，保障月数12个月。
项目效益：通过实施此项目生态护林员对自然生态环境的管护效果显著提升。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年生态护林员项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.97分，绩效等级为 “优”。
      项目绩效评价评分情况表 
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 99.95%  19.99
项目产出 45 99.96%  44.98
项目效益 10 100%  10
项目满意度 10 100%  10
合计         100     99.97%   99.97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽师县自然资源局《关于申请伽师县自然资源局2024年生态护林员项目（LP）运行资金的报告》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。结合伽师县自然资源局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“
该项目资金来源本级资金，资金总额为1178万元。用于为伽师县12个乡镇脱贫户1178名续聘生态护林员发放补助，补助标准为833.33元/人/月，每年开展岗前培训、专业培训不少于2次；通过项目实施，通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。
②该项目实际工作内容为：
截止2024年12月31日，项目预算安排资金1178万元，资金到位1178万元，已支付1176.58万元，资金执行率99.9%，用于为伽师县12个乡镇脱贫户1178名续聘生态护林员发放补助，补助标准为833.33元/人/月，每年开展岗前培训、专业培训不少于2次；通过项目实施，通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，用于为伽师县12个乡镇脱贫户1178名续聘生态护林员发放补助，补助标准为833.33元/人/月，每年开展岗前培训、专业培训不少于2次；通过项目实施，通过选聘生态护林员将部分脱贫人口就地转为生态护林员，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1178万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1178万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标7个，定性指标2个，指标量化率为77.8%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值聘用生态护林员人数1178人、各地州年度开展岗前培训次数2次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“完成选聘工作时限30天、保障月数12个月、项目结束日期2024年12月25日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：伽师县自然资源局2024年生态护林员项目（LP），即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于聘用生态护林员人数1178人、各地州年度开展岗前培训次数2次，项目实际内容为聘用生态护林员人数1178人、各地州年度开展岗前培训次数2次，预算申请与《伽师县自然资源局2024年生态护林员项目（LP）实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1178万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：生态护林员补助标准833.33元/人/月。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请伽师县自然资源局2024年生态护林员项目（LP）运行资金的报告》和《伽师县自然资源局2024年生态护林员项目（LP）实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金1178万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.99分，得分率为99.95%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为1178万元，其中：财政安排资金1178万元，其他资金0万元，实际到位资金1178万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金1176.58万元，预算执行率=（1176.58/1178）×100.0%=99.9%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标得2.99分。偏差原因由于在年初使用了2023年结转资金，导致出现偏差，采取的措施往后将严格按照项目批复实施。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县自然资源局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县自然资源局资金管理办法》《伽师县自然资源局收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县自然资源局单位管理办法》《伽师县自然资源局项目管理制度》《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中存在调整事项，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县自然资源局2024年生态护林员项目（LP）工作领导小组，由杨秀英任组长，负责项目的组织工作；张小玲任副组长，负责对项目实施情况进行实地调查；组员包括：先木努尔，主要负责项目监督管理、资料审核等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.98分，得分率为99.96%。
（1）对于“产出数量”
聘用生态护林员人数指标，预期指标值为1178人，实际完成值为1178人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
各地州年度开展岗前培训次数指标，预期指标值为大于等于2次，实际完成值为2次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
脱贫人口比率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
完成选聘工作时限指标，预期指标值为小于等于30天，实际完成值为30天，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
保障月数指标，预期指标值为12个月，实际完成值为12个月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
项目结束日期指标，预期指标值为2024年12月25日之前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
生态护林员补助标准指标，预期指标值为小于等于833.33元/人/月，实际完成值为832.33元/人/月，指标完成率为99.88%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标0.018扣分，得14.982分。偏差原因：由于年初使用2023年结转资金，导致资金未支付完，整改措施：后期将严格按照项目批复实施。
合计得14.98分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“生态效益指标”：
生态护林员对自然环境管护效果显著，该指标预期指标值为显著，实际完成值为显著，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：生态护林员对政策落实满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。偏差原因：项目超进度完成， 生态护林员对政策落实非常满意。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年生态护林员项目预算1178万元，到位1178万元，实际支出1176.5839万元，预算执行率为99.9%，项目绩效指标总体完成率为100.5%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（（一）主要经验及做法
一是管理体制不够完善:生态护林员的管理体制还不够健全，相关法律法规不够完善，管理机构的职责划分模糊，导致管护工作难以有效开展。二是监督机制不健全:在管护工作中，监督机制不够健全，监督手段不足，导致一些地方的资源管理出现了问题，如乱砍滥伐、非法采伐等现象层出不穷。
（二）存在问题及原因分析
一是完善管理体制和法律法规：政府应加强对生态护林员管护工作的重视，完善相关法律法规和管理体制，明确管理机构的职责和权限，确保生态护林员管护工作的有效开展。二是强化监督机制：建立公益林管护工作的监督体系，加强对生态护林员资源的管理和监督，采取有效的监督手段和力量，严厉打击乱砍滥伐、非法采伐等违法行为。

七、有关建议

一、适当扩大选聘范围：在坚持优先选聘脱贫户（含脱贫不稳定户）、边缘易致贫户、突发严重困难户的基础上，可以考虑将选聘范围适当扩大到其他有意愿且具备护林能力的农户，特别是那些林区周边村庄的常住居民，他们通常对当地林情更为了解，也更容易投身到护林工作中。同时，应明确选聘标准，注重选聘人员的身体素质、责任心以及是否有过林业相关工作经验，确保选聘到的人员能够胜任护林工作。
二、提高劳务补助标准：当前生态护林员的劳务补助标准普遍偏低，这在一定程度上影响了护林员的工作积极性和队伍稳定性。建议多渠道筹措资金，适当提高护林员的管护劳务补助，确保其收入能够养家糊口，从而吸引更多有劳动力且能较好胜任护林工作的人员加入到护林员队伍中来。
三、加强培训与教育：定期开展护林员培训，包括林业法律法规、护林员管理办法、林地资源监管、森林防灭火、病虫害防治、动植物保护等方面的知识，以及无人机操作等现代科技手段的应用，提升护林员的综合素质和履职能力。 同时，加强生态文明宣传教育，提高护林员和当地群众的环保意识，形成全社会共同参与森林资源保护的良好氛围。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。