部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目

实施单位（公章）：伽师县自然资源局

主管部门（公章）：伽师县自然资源局

项目负责人（签章）：肉斯旦木江·莫合太尔

填报时间：2025年03月14日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知（自然资发（2023）89号）、关于进一步规范土地征收工作的通知（新自然资规（2022）2号）《关于拨付自治区耕地占用税征收费用的请示》（伽自然资源发（2023）341号）相关政策文件与规定，该项目主要实施伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税项目，通过项目实施促进土地节约集约利用，防治土地闲置。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要服务于促进当地一二三产业发展，通过实施该项目，我县能够进一步盘活闲置土地资产，促进土地节约集约利用，从而可有效带动地方经济的发展。
3.项目实施主体
伽师县自然资源局为（行政单位）决算编制范围的有4个办公室：办公室股、国土空间规划利用股、自然资源确权保护股、矿业权和矿产勘查开发保护股。
编制人数40人，其中：行政人员编制9人、工勤0人、参公34人、事业编制18人。实有在职人数60人，其中：行政在职8人、工勤0人、参公34人、事业在职18人。离退休人员54人，其中：行政退休人员12人、事业退休31人，参公退休人员11人。
4. 资金投入和使用情况
《关于拨付自治区耕地占用税征收费用的请示》共安排下达资金2913.36万元，为县级资金，最终确定项目资金总数为2913.36万元。
截至2024年12月31日，实际支出2913.36万元万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
本项目建设主要服务于促进当地一二三产业发展，通过实施该项目，我县能够进一步盘活闲置土地资产，促进土地节约集约利用，从而可有效带动地方经济的发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：根据项目的实际情况，制定项目的实施方案。
具体实施工作：对本项目建设内容完成情况、资金支付情况，进行调度，跟进项目进展情况。
验收阶段的具体工作：整理相关档案，如项目申报表、资金审批表、实施方案、资金文件等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益指标下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标    二级指标                 三级指标                              得分
决策（15分）    项目立项（5分）           立项依据充分性（3分）                 3
立项程序规范性（2分）                       2
绩效目标（5分）           绩效目标合理性（3分）                       3
绩效指标明确性（2分）                     2
资金投入（5分）           预算编制科学性（3分）                       3
资金分配合理性（2分）                       2
过程（20分）    资金管理（10分）   资金到位率（3分）                       3
预算执行率（3分）                       3
资金使用合规性（4分）                       4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分）                       5
制度执行有效性（5分）                       5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）                       10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）                       10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）                       10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）                       15
效益（20分） 项目效益（20分）          实施效益（10分）                       10
                                          满意度（10分）	                      10 
合   计           100                          100                                    100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。（2025年3月1日）
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
肉斯坦木江·木合太尔任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
邢宏伟任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
其曼古丽·依玛木任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2025年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2025年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2025年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目，有效促进土地节约集约利用，防治土地闲置。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于拨付自治区耕地占用税征收费用的请示》文件立项，项目实施符合相关文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目项目预算安排2913.36万元，实际支出2913.36万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目用于实施耕地占用税项目，项目计划完成率100%。
项目效益：通过项目实施促进土地节约集约利用，防治土地闲置。
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目已完成实施，通过项目实施促进土地节约集约利用，防治土地闲置。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。
       项目绩效评价评分情况表 
指标        权重    得分率  实际得分
项目决策 15 100%  15
项目过程 20 100%  20
项目产出 45 100%  45
项目效益 10 100%  10
项目满意度 10 100%  10
合计         100     100%     100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据伽师县自然资源局《关于申请伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目运行资金的报告》等文件为立项依据，结合单位的管理职责和履职效能组织实施，围绕单位的本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。结合伽师县自然资源局职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“
该项目资金来源本级资金，资金总额为2913.36万元。用于支付征收耕地占用税费用，通过项目实施促进土地节约集约利用，防治土地闲置。
②该项目实际工作内容为：
截止2024年12月31日，项目预算安排资金2913.36万元，资金到位2913.36万元，已支付2913.36万元，资金执行率100%，用于为支付征收耕地占用税费用，通过项目实施促进土地节约集约利用，防治土地闲置。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，用于支付征收耕地占用税费用，通过项目实施促进土地节约集约利用，防治土地闲置，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为2913.36万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为2913.36万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标17个，定量指标15个，定性指标2个，指标量化率为88.2%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标值耕地占用税征收批次12批次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月25日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于耕地占用税征收批次12批次，预算申请与《伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金2913.36万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：第一批次占用税金额9217978.36元、第二批次占用税金额8071621.34元、第三批次占用税金额2357616.27元、第四批次占用税金额4198424.4元、第五批次占用税金额107316元、第六批次占用税金额1378056.6元、第七批次占用税金额168487.2元、第八批次占用税金额1096839.4元、第九批次占用税金额105073元、第十批次占用税金额2531元、第十一批次占用税金额2393443.8元、第十二批次占用税金额36201.6元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目运行资金的报告》和《伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据伽财预〔2024〕001号文件，本项目实际到位资金2913.36万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为2913.36万元，其中：财政安排资金2913.36万元，其他资金0万元，实际到位资金2913.36万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金2913.36万元，预算执行率=（2913.36/2913.36）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《伽师县自然资源局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《伽师县自然资源局资金管理办法》《伽师县自然资源局收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《伽师县自然资源局单位管理办法》《伽师县自然资源局项目管理制度》《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中存在调整事项，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目工作领导小组，由肉斯坦木江·木合太尔任组长，负责项目的组织工作；邢宏伟任副组长，负责对项目实施情况进行实地调查；组员包括：其曼古丽·依玛木，主要负责项目监督管理、资料审核等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。（1）对于“产出数量”
耕地占用税征收批次指标，预期指标值为12批次，实际完成值为12批次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目完成率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日之前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收第一批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为9217978.36元，实际完成值为9217978.36元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
第二批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为8071621.34元，实际完成值为8071621.34元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
第三批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为2357616.27元，实际完成值为2357616.27元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
第四批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为4198424.4元，实际完成值为4198424.4元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
第五批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为107316元，实际完成值为107316元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
第六批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为378065.6元，实际完成值为378065.6元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
第七批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为168487.2元，实际完成值为168487.2元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
第八批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为1096839.4元，实际完成值为1096839.4元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
第九批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为105073元，实际完成值为105073元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
第十批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为2531元，实际完成值为2531元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
第十一批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为2393443.8元，实际完成值为2393443.8元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
第十二批次建设项目耕地占用税金额指标，预期指标值为36201.6元，实际完成值为36201.6元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能效益指标下设项目范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
无
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
防止土地闲置指标，该指标预期指标值为有效防止，实际完成值为有效防止，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标:
对于满意度指标：受益居民满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

伽师县自然资源局2024年自治区耕地占用税征收项目预算2913.36万元，到位2913.36万元，实际支出2913.36万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差.

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。
二是健全共享信息机制：建立双向联系台账，充分发挥共享信息机制的作用，加强各部门之间的联系、沟通与合作，推动耕地占用税政策的落实。
三是优质服务与全流程管理：在税源管理方面，实施网格化管理，对纳税人进行事前提醒、事中审核和事后自查，确保税款征收的准确性和及时性，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是税源信息沟通不畅：由干部分国土和林业管理部门未能及时与税务机关协调，导致税源信息未能及时传递，影响了税款的征收。
二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。
三是在税款征收过程中，有时存在流程不流畅、信息传递不及时的情况，影响了税款征收的效率。

七、有关建议

加强部门协作：税务部门应加强与自然资源、农业农村等相关部门的协作，共同制定和执行耕地占用税政策，确保政策的有效实施。
2.优化税款征收流程：对税款征收流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和流程，提高税款征收的效率和便利性。
3.耕地占用税征收管理是一项至关重要的任务，它涉及保护耕地资源、合理利用土地资源以及增加财政收入等多个方面。然而，在实际操作过程中，耕地占用税征收存在一些问题，同时也积累了一些宝贵的经验。以下是对这些问题的分析，以及主要做法和经验的总结。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告所反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。