## 10月
伽师县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目台账
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点及内容 | 本年度 计划投资 (万元) | 整合资金安排情况（万元） | [5 empty] | 10月支出计划任务 （万元） | 1月支出 | 3月支出 | 4月支出 | 5月支出 | 6月已支出 | 7月支出 | 8月支出 | 9月支出 | 10月支出 | 11月支出 | 12月支出 | 累计支出 | 余额 | 资金支出率 （%） | 监管单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府一般债券 资金 | 地县资金 | 其他资金
|  |  |  | 合 计 | 92085.715 | 60260.47 | 57636.8 | 2361.17 | 0 | 262.5 | 0 | 5542.1292 | 434.594 | 13625.8007 | 5511.206 | 1487.132 | 9198.3421 | 9232.9667 | -2191.2958 | 13593.1957 | 51.3 | 0 | 0 | 49054.9764 | 11205.4936 | 81.4%
1 | 2022-js001 | 伽师县新梅加工厂附属配套工程建设项目 | 产业增收 | 对江巴孜乡色日克托克拉克（3）村新梅加工厂房进行附属配套工程建设，总投资1700万元。 建设内容：污水处理设施占地面积3600平方米，锅炉房492平方米，地上配电室及发电机房110平方米，消防水池及蓄水池850立方米，道路硬化及场地面积10850平方米，并配备水电气等附属设备。资产归10个村，（英买里乡4个村：阿亚格英买里村（11）村、巴什兰干（13）村、克孜勒巴依拉克(15)村、拉依力克(20)村，江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村，米夏乡其拉克（13）村，夏普吐勒镇喀赞库勒（14）村，和夏阿瓦提镇墩吕克（17）村，克孜勒苏乡阿克艾日克（23)村，铁日木乡恰央恰克提（9）村），每年资产收益分红6%。 | 1700 | 1700 | 1700 | [7 empty] | 56 | 49 | 486.823 | 7月支出: 973.646; 8月支出: -98; 9月支出: 106.592 | 1574.061 | 125.939 | 92.59% | 供销社 | -7
2 | 2022-js002 | 伽师县2022年拱棚建设项目 | 产业增收 | 为大力发展设施农业，增强瓜菜供应能力，提高农民收入，建设连栋拱棚29座、规格:每栋11200平方米。补助标准：120万元/座，总投资3500万元。 英买里乡阿亚格英买里（11）村3座，江巴孜乡开旦木加依村（10）村2座，卧里托格拉克镇巴扎（28）村3座，克孜勒博依镇恰瓦拉（27）村3座，米夏乡其兰力克（8）村2座，夏普吐勒镇恰依拉（19）村3座，和夏阿瓦提镇欧吐拉巴格恰村（38）村3座，克孜勒苏乡古里巴什（18）村2座，古勒鲁克乡2座，玉代克力克乡乔拉克（10）村2座，铁日木乡阿亚格铁日木村（5）村2座，巴仁镇巴仁（1）村2座。 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.8795 | 7月支出: 1510.6822; 8月支出: 3.6226; 9月支出: 1.6168 | 3157.8012 | 342.1988 | 90.22% | 农技推广中心
|  | 英买里乡 |  |  |  | 364 | 364 | [9 empty] | 169.4783 | 7月支出: 152.5304 | 322.0087 | 41.9913 | 88.46%
|  | 江巴孜乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.3172 | 7月支出: 103.9854 | 217.3026 | 22.6974 | 90.54%
|  | 卧里托格拉克镇 |  |  |  | 364 | 364 |  |  |  |  | 16.9545 |  |  |  |  | 169.545 | 7月支出: 154.5905 | 324.1355 | 39.8645 | 89.05%
|  | 克孜勒博依镇 |  |  |  | 364 | 364 | [9 empty] | 169.9635 | 7月支出: 154.9672 | 324.9307 | 39.0694 | 89.27%
|  | 米夏乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.5375 | 7月支出: 104.1838; 8月支出: 1.6226 | 219.3439 | 20.6561 | 91.39%
|  | 夏普吐勒镇 |  |  |  | 364 | 364 | [9 empty] | 169.7 | 7月支出: 159.518; 8月支出: 2 | 331.2179 | 32.7821 | 90.99%
|  | 和夏阿瓦提镇 |  |  |  | 364 | 364 | [9 empty] | 169.9983 | 7月支出: 161.2013 | 331.1996 | 32.8004 | 90.99%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 12.9584 |  |  |  |  | 113.396 | 7月支出: 104.0564 | 217.4524 | 22.5476 | 90.61%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.6021 | 7月支出: 104.2419 | 217.844 | 22.156 | 90.77%
|  | 玉代克力克乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.1236 | 7月支出: 103.8112; 9月支出: 1.6168 | 218.5516 | 21.4484 | 91.06%
|  | 铁日木乡 |  |  |  | 240 | 240 | [9 empty] | 113.1255 | 7月支出: 103.813 | 216.9384 | 23.0616 | 90.39%
|  | 巴仁镇 |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 113.0926 | 7月支出: 103.7833 | 216.8759 | 23.1241 | 90.36%
3 | 2022-js006 | 伽师县克孜勒博依镇生态综合整治工程（现代农业产业园） | 产业增收 | 在克孜勒博依镇实施28924亩定植新梅杏李，28924亩土地平整及高效节水，完成3条田间渠17.63公里、水闸59座、15座沉砂池、田间道路31条66.88公里、排碱渠71.579公里、电路29.4公里等配套附属设施建设。总投资9300万元。 | 9300 | 900 | 900 |  |  |  |  | 626.1211 |  | 2707.8983 | 4071.6091 |  | 973.7327 | 7月支出: 108; 8月支出: -5699.0961 | 273.8789 | 626.1211 | 30.43% | -1500.2916 | 调减6961.24
4 | 2022-js007 | 伽师县林果防治药剂采购项目 | 产业增收 | 开展伽师县林果秋冬季防治工作，购置药剂：清园剂150吨，计900万元；树干涂白剂300吨，计490万元，合计为1390万元。 | 1390 | 1390 | 1390 | [6 empty] | 1387 | [9 empty] | 1387 | 3 | 99.78% | 自然资源局
5 | 2022-js008 | 伽师县2022年林果接穗储备项目 | 产业增收 | 1、10个乡镇192个村共采集新梅（杏李）接穗168.22万根，开展伽师新梅（杏李）嫁接，确保伽师新梅（杏李）产业的良好发展。总资金45.26万元。 2、夏普吐勒镇巴依艾日克（13）村杏李采穗圃700亩，玉代克力克乡英艾日克（12）村石榴采穗圃100亩，开展林果嫁接。总规模800亩，投资40万元。 | 85.26 | 85.26 | 85.26 | [6 empty] | 45.26 | 40 | [8 empty] | 85.26 | 0 | 100% | 自然资源局
6 | 2022-js010 | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师县场扩建项目 | 产业增收 | 在喀什市阿克喀什乡墩艾日克（4）村占地面积约60000平方米，新建扩建规模化养殖车间6栋，隔离观察规模化养殖车间1栋，建设面积14100平方米，以及相关配套设施和设备等，投资1500万元。 | 1500 | 1467.39 | 1237.5 |  |  | 229.89 |  |  | 434.594 | 440.094 | 436.767 | 106.4755 | 49.4594 | [6 empty] | 1467.39 | 0 | 100% | 畜牧兽医局
| 2022-js011 | 伽师县种禽场项目 | 产业增收 | 在和夏阿瓦提镇达西村新建生产种蛋、孵化、育雏一体化的现代种禽场，占地面积80亩，新建种禽舍约3360平方米，育雏舍约10080平方米，孵化室约500平方米，配套设施建设约5605平方米、购买运营设备、以及完善附属配套设施，总投资1500万元。 | 1500 | 0 | 0 | [10 empty] | 8月支出: 100 | 100 | -100 | #DIV/0! | 畜牧兽医局 | 调减1500万元
7 | 2022-js012 | 伽师县畜禽饲草料加工厂建设项目 | 产业增收 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村建设饲草料加工厂1座，包含厂房建设、库房建设、设备采购及附属设施配套等。延伸甜菜产业链，利用糖渣加工饲料。总投资5000万元，2022年投资930万元。 | 930 | 930 | 930 | [6 empty] | 518.9 | 27.5 | 219.2145 | 156.64 | [6 empty] | 922.2545 | 7.7455 | 99.17% | 畜牧兽医局
8 | 2022-js013 | 喀什地区肉牛产业园—伽师县场建设项目 | 产业增收 | 在疏勒县艾尔木东乡阿拉力（2）村，新建占地650亩饲养规模2万头牛的牛舍100000平方米，管理用房2200㎡，TMR中心青贮窖、饲草料棚以及附属设施建设，设备采购等。总投资：8000万元。 | 8000 | 4000 | 4000 | [9 empty] | 2344.2893 | 7月支出: 2344.2893 | 4688.5786 | -688.5786 | 117.2% | 畜牧兽医局 | 需调减688.58万元
9 |  | 喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目伽师县（一期）项目 | 产业增收 | 在喀什市伯什克然木乡喀拉库木（18）村，建设一座集孵化、育雏、养殖、屠宰等黑鸡家禽养殖基地的基础设施建设，设备购置等，总投资2000万元。 | 2000 | 2000 | 2000 | [16 empty] | 0 | 2000 | 0% | 畜牧兽医局
10 | 2022-js016 | 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈） | 产业增收 | 对7个乡镇8个村和一个文化旅游产业新建渠道25.035公里及配套建筑物；新建道路20.745公里；土地整治614亩，硬化道路20000平方米等。总体投资2783万元。 1、江巴孜乡托万尕勒（23）村、英买里乡阿亚克兰干（14村）防渗改建渠系7公里、道路1.5公里及配套建筑物，资金480万元。 2、卧里托格拉克镇帕尔其托格拉克（15）村计划修建防渗渠道4.78公里及配套建筑物，资金380万元。 3、米夏乡恰喀（2）村建设道路9.645公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 4、夏普吐勒镇克其克阿克艾日克（21）村建设道路9.6公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 5、和夏阿瓦提镇尤古买希勒克（30）村防渗改建渠系4.25公里及配套建筑物，资金283万元。 6、克孜勒苏乡古里巴什（18）村防渗改建渠系5.005公里及配套建筑物，资金300万元。 7、古勒鲁克乡阿克托卡依（20）村防渗改建渠系4公里及配套建筑物,土地整治614亩，资金280万元。 8、伽师县2022年文化旅游产业基础设施，旅游道路及场地硬化工程20000平方米，资金330万元。 | 2783 | 2783 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 12.756 | 102.03 | 573.542 | 1069.1689 | 478.9451 | 53.6421 | 268.837 | 0 | 0 | 0 | 2558.9211 | 224.0789 | 91.95% | 发改委
|  | 交通局 |  | 交通局 |  | 330 | 330 | [7 empty] | 102.03 | 90.96 | 114.92 | 7月支出: 20.6666 | 328.5766 | 1.4234 | 99.57%
|  | 江巴孜乡 |  | 江巴孜乡（防渗渠） |  | 480 | 480 | [9 empty] | 159.3359 | 7月支出: 133.3448; 9月支出: 143.1948 | 435.8755 | 44.1245 | 90.81%
|  | 卧里托格拉克镇 |  | 卧里托格拉克镇（防渗渠） |  | 330 | 330 | [8 empty] | 88.3674 | 102.2651 | 7月支出: 103.71; 9月支出: 14.7279 | 309.0703 | 20.9297 | 93.66%
|  | 米夏乡 |  | 米夏乡（道路） |  | 390 | 390 | [8 empty] | 107.2842 | 125.2204 | 7月支出: 82.5346; 8月支出: 53.6421 | 368.6813 | 21.3187 | 94.53%
|  | 夏普吐勒镇 |  | 夏普吐勒镇（道路） |  | 390 | 390 |  |  |  |  | 26.5169 |  |  |  | 112.3616 | 187.2693 | 9月支出: 46.4585 | 346.0894 | 43.9106 | 88.74%
|  | 和夏阿瓦提镇 |  | 和夏阿瓦提镇（防渗渠） |  | 283 | 283 | [8 empty] | 95.673 | 131.2833 | 9月支出: 38.6203 | 265.5766 | 17.4234 | 93.84%
|  | 克孜勒苏乡（防渗渠） |  | 克孜勒苏乡（防渗渠） |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 22.3493 |  | 12.756 |  | 78.8958 | 107.5607 | 7月支出: 52.4972 | 251.7097 | 48.2903 | 83.9%
|  | 古勒鲁克乡 |  | 古勒鲁克乡（防渗渠\土地整治） |  | 280 | 280 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 141.3143 | 7月支出: 86.192; 9月支出: 25.8355 | 253.3418 | 26.6582 | 90.48%
11 | 2022-js017 | 伽师县小额贷款贴息项目 | 产业增收 | 全县小额信贷8494户脱贫户贴息，资金1000万元。 | 1000 | 922.08 | 922.08 | [6 empty] | 344.6924 |  |  | 240.9848 | 9月支出: 307.3922 | 893.0694 | 29.0106 | 96.85% | 财政局 | 调增92.08
12 | 2022-js003 | 伽师县现代设施新梅产业园建设项目 | 产业增收 | 为大力发展设施农业，增强反季市场节供应能力，提高农民收入，在英买里乡英买里村，夏阿瓦提镇墩吕克（17）村、克亚克勒克（28）村，铁日木乡恰央恰克提（9）村、阿亚格兰干（10）村，建设温室大棚875座，规格;50m*9m,补助标准：20万元/座，总投资17500万元. | 17500 | 17097.195 | 17097.195 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 5.58 | 7月支出: 35; 8月支出: 6825.9856; 9月支出: 8500 | 15366.5656 | 1730.6294 | 89.88% | 农技中心 | 调增11869.74万元
| 2022-js034 | 伽师县2022年高标准农田建设项目 | 乡村建设项目 | 对伽师县10个乡镇71个村10万亩土地开展土地平整、建设高效节水设施、完善路渠带等附属设施配套，惠及3945户脱贫户。平均补助标准：2240元/亩，总投资22400万元，其中衔接资金投入8100万元。 | 16100 | 0 | 0 | [6 empty] | 7793 |  | 307 |  | 8月支出: -4000; 9月支出: -4100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 农业农村局 | 调减8100万元
13 | 2022-js020 | 伽师县乡镇小微产业园建设项目 | 产业增收 | 在夏普吐勒镇巴扎（1）村、克孜勒苏乡央艾日克（12）村、古勒鲁克乡喀日木库木（11）村、玉代克力克乡巴扎（5）村新建以小微产业园厂房及水电路配套附属设施，总投资1336万元，资产归村集体所有，每年资产收益分红6%。 夏普吐勒镇巴扎（1）村乡镇小微产业园拟新建园区内上下水电、路等基础设施配套，预算160万元； 克孜勒苏乡央艾日克（12）村乡镇小微产业园拟新建园区内综合设备用房486平方米及室外附属等，预算398万元； 古勒鲁克乡喀日木库木（11）村乡镇小微产业园拟新建综合设备用房一座492.28平方米，配套建设室外附属设施，预算投资398万元； 玉代克力克乡巴扎（5）村乡镇小微产业园拟新建建材厂一座1000平方米，消防水池一座75平方米，并配套购置安装400kv变压器一个，预算投资380万元. | 1336 | 1336 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.7955 | 220.9847 | 13.4895 | 191.0454 | 0 | 0 | 0 | 1181.3151 | 154.6849 | 88.42% | 商工局
|  | 夏普吐勒镇 |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  |  | 8.7791 |  |  |  |  | 88.8942 | 9月支出: 46.3554 | 135.2496 | 24.7504 | 84.53%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  |  | 398 | 398 |  |  |  |  | 25.6946 |  |  |  |  | 228.174 | 7月支出: 119.3517; 9月支出: 18.8478 | 366.3735 | 31.6265 | 92.05%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  |  | 398 | 398 | [9 empty] | 170.1201 | 7月支出: 101.633; 9月支出: 50.2441 | 321.9972 | 76.0028 | 80.9%
|  | 玉代克力克乡 |  |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  | 16.5841 |  |  |  |  | 268.6071 | 8月支出: 13.4895; 9月支出: 75.5981 | 357.6948 | 22.3052 | 94.13%
14 | 2022-js025 | 伽师县2022年乡村道路日常养护项目 | 就业增收 | 12个乡镇1254名护路员公益性岗位进行工资补助，每人每月1000元，计划资金1504.8万元。 | 1504.8 | 1504.8 | 1504.8 |  |  |  |  | 125.4 |  | 376.2 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 7月支出: 250.8; 9月支出: 250.8 | 1254 | 250.8 | 83.33% | 交通局
15 | 2022-js019 | 伽师县2022年乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业增收 | 在4个乡镇集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套相应附属设施。资产归村集体所有，每个乡村振兴就业创业基地解决每个村不低于5名已脱贫户就业，每个村补助资金100万，总资金4300万元。 1、克孜勒博依镇建设场地规划用地面积20962.76平方米、规划总建筑面积4477平方米，预算投资1200万元，资产归12个村：居维其（2）村、库木买里斯（3）村、英艾日克（8）村、巴格艾日克（9）村、曲勒库勒（13）村、坎迪尔勒克（19）村、色满（23）村、木努尔（25）村、恰瓦拉（27）村、铁热克博斯坦（28）村、阿容（29）村、博迪马勒（30）村。 2、克孜勒苏乡规划用地面积1411平方米（2.11亩），本次规划建筑面积1233平方米，预算投资400万元，资产归4个村：巴什栏杆（1）村、塔格艾日克（17）村、阿克艾日克（23）村、阿克托喀依（30）村。 3、古勒鲁克乡规划用地面积9237平方米（13.8亩），规划建筑面积4965平方米，预算投资1400万元，资产归14个村：巴什古勒鲁克（1）村、兰干（2）村、英巴格（5）村、阿克提坎（8）村、巴什阿勒克库勒(9）村，阿勒喀库勒（10）村、拜什塔木（12）村、科克塔勒（19）村、阿克托卡依（20）村、苏巴斯提（21）村、英买里（23）村、欧吐拉拜什塔木（24）村、阿亚格科克塔勒（25）、巴什阿恰勒（26）村、克孜力库木（27）村。 4、西克尔镇规划用地面积5131.4平方米（7.7亩），规划建筑面积3843平方米，预算投资1300万元，资产归13个村：原卧里托格拉克镇色日克托格拉克（6）村、托库勒（9）村、喀热古鲁克（10）村、夏普吐勒买里斯（12）村、苏坎阿斯特（13）村、托格拉（33）村、阔曲买贝希（34）村；原克孜勒苏乡多来提巴格（27）村、克日克塔木（29）村、古力巴格（31）村；原古勒鲁克乡喀让古鲁克（15）村、阿恰勒（17）村、库其木拜什（28）村。 | 4300 | 4300 | 4300 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 15.6 | 9月支出: 3102.7141 | 3118.3141 | 1181.6859 | 72.52% | 商工局
16 | 2022-js027 | 伽师县2022年示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 对19个示范村开展垃圾污水处理、道路建设、渠道防渗、公共厕所、电子商务服务站等项目建设，总投资11012.615万元。 1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。 2、江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村。 3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。 4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。 5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。 6、夏普吐勒镇巴扎(1)村、托什坎拉（17）村。 7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。 8、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、阿亚格勒格勒德玛（7）村。 9、古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村、喀日木库木（11）村。 10、玉代克力克乡巴扎（5）村。 11、铁日木乡阿亚格铁日木（5）村。 12、巴仁镇阿热买里（5）村。 | 11012.615 | 6725.705 | 4331.925 | 2361.17 | 0 | 32.61 | 0 | 712.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9179 | 2170.2092 | 647.7393 | 1758.8252 | 0 | 0 | 0 | 5072.6916 | 1653.0134 | 75.42% | 乡村振兴局 | 调增1000万元
|  | 英买里乡 |  |  |  | 985.8421 | 486.9521 | 498.89 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 26.4686 | 7月支出: 355.909; 8月支出: 122.949; 9月支出: 213.9131 | 719.2397 | 266.6024 | 72.96%
|  | 江巴孜乡 |  |  |  | 1621.1049 | 1499.9649 | 88.53 |  | 32.61 |  | 520 |  |  |  |  | 7.6448 | 7月支出: 75.9762; 8月支出: 44.4791; 9月支出: 1041.8451 | 1169.9451 | 451.1598 | 72.17%
|  | 克孜勒博依镇 |  |  |  | 619.88 | 459.88 | 160 |  |  |  | 30.7934 |  |  |  |  | 35.685 | 7月支出: 465.5199; 8月支出: 25.5594; 9月支出: 22.6174 | 549.3818 | 70.4982 | 88.63%
|  | 米夏乡 |  |  |  | 605.808 | 405.808 | 200 |  |  |  | 34.6952 |  |  |  |  | 16.577 | 7月支出: 162.6905; 8月支出: 203.2837; 9月支出: 37.7833 | 420.3346 | 185.4734 | 69.38%
|  | 夏普吐勒镇 |  |  |  | 133.32 | 63.32 | 70 | [8 empty] | 14.726 | [6 empty] | 14.726 | 118.594 | 11.05%
|  | 和夏阿瓦提镇 |  |  |  | 484.9 | 184.9 | 300 | [8 empty] | 55.6658 | 7月支出: 230.9992; 9月支出: 21.5581 | 308.2231 | 176.6769 | 63.56%
|  | 克孜勒苏乡 |  |  |  | 207.89 | 57.89 | 150 |  |  |  | 3.3549 |  |  |  |  | 88.3066 | 7月支出: 72.2592; 9月支出: 8.3949 | 168.9606 | 38.9293 | 81.27%
|  | 古勒鲁克乡 |  |  |  | 852 | 352 | 500 | [8 empty] | 28.2 | 7月支出: 597.9716; 9月支出: 138.8871 | 765.0588 | 86.9412 | 89.8%
|  | 玉代克力克乡 |  |  |  | 304.8 | 154.8 | 150 |  |  |  | 15.7267 |  |  |  |  | 129.8088 | 7月支出: 88.4199; 9月支出: 51.8518 | 270.0806 | 34.7195 | 88.61%
|  | 铁日木乡 |  |  |  | 688.36 | 488.36 | 200 | [8 empty] | 19.18 | 7月支出: 78.9914; 8月支出: 229.475; 9月支出: 221.9743 | 549.6207 | 138.7393 | 79.84%
|  | 巴仁镇 |  |  |  | 221.8 | 178.05 | 43.75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 73.6554 | 7月支出: 41.4722; 8月支出: 21.993 | 137.1206 | 84.6794 | 61.82% | 上缴52.537136
17 | 2022-js031 | 伽师县英买里乡英买里村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 在英买里乡英买里村建设污水主管网9公里、支管网5公里、污水提升泵站1座、天然气管道9.112公里、道路整治7.66公里、购置垃圾压缩车1辆、电动回收垃圾车4辆、垃圾处理中转站1座、就业小市场、渠道6.5公里、等基础设施、公共服务能力提升等，总投资2932.37万元，其中衔接资金1790.37万元。 | 1790.37 | 2657.37 | 2657.37 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 180.6168 | 7月支出: 441.0865; 8月支出: 60.6212; 9月支出: 816.2981 | 1498.6225 | 1158.7475 | 56.39% | 乡村振兴局 | 调增1000万元
18 | 2022-js032 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 在铁日木乡幸福村乡建设污水主管网6.5公里、支管网8.3公里、污水提升泵站1座、天然气管道6.6公里、道路整治7.7公里、购置垃圾压缩车1辆、垃圾桶30个、就业小市场及服务中心等基础设施、公共服务能力提升等，总投资3600万元其中衔接资金1983.51万元。 | 1983.51 | 1983.51 | 1983.51 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 250.2943 | 7月支出: 267.9237; 9月支出: 651.1149 | 1169.3328 | 814.1772 | 58.95% | 乡村振兴局
19 | 2022-js036 | 伽师县“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 对疆内外在册就读中职、高职、技工学校伽师籍脱贫户学生家庭进行补助。补助人数7000人，每人补助3000元，总资金2100万元。 | 2100 | 2550.3 | 2550.3 |  |  |  |  | 130 |  |  | 651.9 | 106.5 | 24 | 431.4 | -99.3 | 1300.8 | 51.3 |  |  | 2466.6 | 83.7 | 96.72% | 教育局 | 调增450.3万元
20 |  | 伽师县2022年喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园伽师县改扩建项目 | 巩固三保障成果 | 为提高生产规模，增加就业，巩固拓展和乡村振兴有效衔接，原喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县场18栋产羔舍通风、羔羊岛改造，TMR中心扩建配料仓、粉碎间等工程。资产归村集体所有，分红不低于6 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 388 | 0.5128% | 畜牧局
21 | 2022-js037 | 伽师县2022年农村居民“煤改电”工程建设项目 | 巩固三保障成果 | 8个乡镇72个村4224户（脱贫户3128户，三类户监测户1096户）开展煤改电建设，解决脱贫户冬季采暖问题，每户补助900元/户，资金380.16万元。 | 380.16 | 380.16 | 380.16 | [9 empty] | 380.16 | [6 empty] | 380.16 | 0 | 100% | 发改委、住建局
22 | 2022-js015 | 喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目-伽师县项目 | 产业增收 | 疏附县吾库萨克镇建设一座畜牧屠宰加工厂。建设内容屠宰间2592平方，并购置畜禽屠宰设备1套，建设厂区硬化8000平方及给排水、供电等附属设施，总投资1000万元。 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 281.64 | [5 empty] | 9月支出: 281.64 | 281.64 | 718.36 | 28.16% | 畜牧局 | 新增1000万元
23 | 2022-js026 | 伽师县2022年过渡性公益岗位安置补助项目 | 就业增收 | 对伽师县12个乡镇320名过渡性脱贫户、监测户公益性岗位进行5个月安置补助资金，补助标准：1620元/人/月，总资金259.2万元。 | 259.2 | 259.2 | 259.2 |  |  |  |  | 51.84 | [5 empty] | 9月支出: 155.52 | 155.52 | 103.68 | 60% | 乡村振兴局 | 新增项目
|  | 英买里乡 |  |  | 19 | 153900 | 15.39 | [10 empty] | 9月支出: 9.234
|  | 江巴孜乡 |  |  | 27 | 218700 | 21.87 | [10 empty] | 9月支出: 13.122
|  | 卧里托格拉克镇 |  |  | 38 | 307800 | 30.78 | [10 empty] | 9月支出: 18.468
|  | 克孜勒博依镇 |  |  | 36 | 291600 | 29.16 | [10 empty] | 9月支出: 17.496
|  | 米夏乡 |  |  | 21 | 170100 | 17.01 | [10 empty] | 9月支出: 10.206
|  | 夏普吐勒镇 |  |  | 22 | 178200 | 17.82 | [10 empty] | 9月支出: 10.692
|  | 和夏阿瓦提镇 |  |  | 44 | 356400 | 35.64 | [10 empty] | 9月支出: 21.384
|  | 克孜勒苏乡 |  |  | 50 | 405000 | 40.5 | [10 empty] | 9月支出: 24.3
|  | 古勒鲁克乡 |  |  | 28 | 226800 | 22.68 | [10 empty] | 9月支出: 13.608
|  | 玉代克力克乡 |  |  | 12 | 97200 | 9.72 | [10 empty] | 9月支出: 5.832
|  | 铁日木乡 |  |  | 12 | 97200 | 9.72 | [10 empty] | 9月支出: 5.832
|  | 巴仁镇 |  |  | 11 | 89100 | 8.91 | [10 empty] | 9月支出: 5.346
24 | 2022-js038 | 伽师县2022年项目管理费 | 其他 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关支出。资金400万元。 | 280 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 乡村振兴局 | 新增项目
25 | 2022-js039 | 伽师县畜禽养殖小区附属配套建设项目 | 产业增收 | 在和夏阿瓦提镇达西村为养殖小区配套道路、水、电等附属设施建设，总投资398.5万元。 | 398.5 | 398.5 | 398.5 |  |  |  |  | 398.5 | [11 empty] | 0 | 398.5 | 0% | 畜牧局 | 新增项目