## 5月
伽师县2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目台账
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 子类型 | 建设 性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 项目主管 部门 | 资金规模及来源（万元） | [11 empty] | 5月支出计划 | 支出情况 | [11 empty] | 累计支付 | 支付率
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | [6 empty] | 其他涉农整合资金 | 地方政府一般债券资金 | 地县资金 | 其他资金 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
[12 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数民族发展 | 欠发达国有农场 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有牧场
合计 | [10 empty] | 64663.65 | 62651.8 | 59040.8 | 2246 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 1726.85 | 0 | 285 | 0 | 7121.6216 | 0 | 495.8264 | 8227.2454 | 15245.0422 | 3690.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27658.7945 | 42.77%
一 | 产业增收 | [9 empty] | 41818.606 | 41533.606 | 37984.5 | 2246 | 1303.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 3430.9484 | 0 | 129.3584 | 5954.2107 | 10427.5141 | 1090.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17601.4657 | 42.09%
1 | jsx202301 | 伽师县经济林带建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 1、铁日木乡：5村，6村、7村、8村、9村、10村。 2、和夏阿瓦提镇：17村、18村、25村、26村、27村、28村、29村、30村、32村、33村、34村、39村、40村。 3、克孜勒苏乡：28村。 4、古勒鲁克乡：2村、3村、9村、10村、15村、16村、17村、18村、19村、21村、25村、26村、27村、28村。 5、卧里托格拉克镇：5村、6村、7村、9村、8村、10村、29村、31村、32村、34村。 6、西克尔库勒镇西克尔村。 7、江巴孜乡7村、8村、9村、11村。 | 在道路两旁6359.7亩开展新梅、杏李等经济林带建设，林带沟槽、铺设低压管道设施。资产归村集体所有。总资金2649.6万元。 一、铁日木乡阿亚格铁日木（5）村至西克尔库勒镇西克尔村，总计68公里路两边各30米宽，合计6120亩。 二、江巴孜乡开普台巴格（7）村、艾格铁热克（8）村、恰喀（9）村、依排克其（11）村4个村道路两边合计239.7亩。162.8843 | 亩 | 6359.7 | 自然资源局、各乡镇 | 900 | 900 | 900 | [10 empty] | 支出情况 3月: 81.1; 支出情况 4月: 64.88 | 145.98 | 16.22%
2 | jsx202302 | 伽师县2023年江巴孜乡乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 江巴孜乡7村 | 江巴孜乡开普台巴格（7）村集中连片建设乡村振兴就业创业基地14940平方米，配套水电路、消防、采暖、污水管网、污水处理设施等附属设施等，总投资7000万元。资产归村11个乡镇32个村集体所有： 1、英买里乡2个村：克皮乃克（6）村、拉依力克（20）村。 2、江巴孜乡7个村：阿克吐尔（2）村、栏杆（4）村、开普台巴格（7）村、艾格铁热克（8）村、依排克其（11）村、恰喀（9）村、开旦木加依（10）村。 3、克孜勒博依镇3个村：阿亚格乔拉克（17）村、阿依丁（26）村、科克通鲁克（34）村。 4、米夏乡 2个村:托万塔尔夏（7）村、其兰力克（8）村。 5、夏普吐勒镇4个村：兰干（12）村、喀赞库勒（14）村、安江艾日克（15）村、琼阿克艾日克（20）村。 6、和夏阿瓦提镇2个村:墩吕克（17）村、幸福（43）村。 7、克孜勒苏乡3个村：巴什勒格勒德玛（5）村、翁艾日克（19）村、吾斯塘博依（34）村。 8、古勒鲁克乡3个村：兰干（2）村、欧吐拉拜什塔木（24）村、巴什阿恰勒（26）村。 9、玉代克力克乡2个村：乔拉克（10）村、英买里（11）村。 10、铁日木乡2个村: 阿亚格铁日木（5）村、幸福（11）村。 11、巴仁镇2个村：巴合其(8)村、托万巴仁（9)村。 | 座 | 1 | 商工局 | 7000 | 7000 | 7000 | [9 empty] | 500 | 支出情况 3月: 227.0951; 支出情况 4月: 1953.4739 | 2180.569 | 31.15%
3 | jsx202303 | 伽师县2023年卧里托格拉克镇乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 卧里托格拉克镇28村 | 在卧里托格拉克镇24个村集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套水电路、消防、采暖、污水管网、污水处理设施等附属设施等，资产归村集体所有，总投资2000万元。 塔格艾日克（1）村、尤库日阔什库勒（2）村、乌吐拉阔什库勒（3）村、喀塔尔墩（5）村、亚帕勒托格勒克（14）村、龙口（16）村、拜什托普（17）村、盖孜乃库木（19）村、乌堂（20）村、喀赞库勒（21）村、巴什阿克代尔亚（22）村、喀尕买里斯（23）村、阿亚格阿克达里亚（24）村、喀热尤勒滚（25）村、尤汗托格拉克（27）村、巴扎（28）村、卧里托格拉克（29）村、阿克吾斯塘（30）村、阿亚格阔什库勒（31）村、英巴格（32）村、强孜（35）村、英阔什库勒（36）村、巴希硝尔介乃克（37）村、阿亚格喀尕买里斯（38）村。 | 座 | 1 | 商工局 | 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | 200 | 支出情况 4月: 441.0635 | 441.0635 | 22.05%
4 | jsx202304 | 伽师县2023年克孜勒博依镇乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 克孜勒博依镇1村 | 在克孜勒博依镇11个村集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套水电路、消防、采暖、污水管网、污水处理设施等附属设施等，资产归村集体所有，总投资1300万元。 阿娜尔库勒（5）村、阔什艾日克（7）村、英阿依马克（11）村、吾斯塘博依（12）村、克孜勒巴依拉克（14）村、英买里（16）村、巴什乔拉克（18）村、托万阿热克什拉克（20）村、古力巴格（22）村、阿依丁（26）村、喀拉央塔克（31）村。 | 座 | 1 | 商工局 | 1300 | 1300 | 1300 | [9 empty] | 323.7621 | 支出情况 4月: 14.5984 | 14.5984 | 1.123%
5 | jsx202305 | 伽师县2023年玉代克力克乡乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 玉代克力克5村 | 在玉代克力克乡5个村集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套水电路、消防、采暖、污水管网、污水处理设施等附属设施等，资产归村集体所有，总投资700万元。 阿力囤托格拉克（4）村、巴扎（5）村、拜什喀帕（8）村、依提帕克（9）村、乔拉克（10）村。 | 座 | 1 | 商工局 | 700 | 700 | 700 | [9 empty] | 100 | 支出情况 4月: 188.7616 | 188.7616 | 26.97%
6 | jsx202306 | 伽师县西克尔库勒镇农副产品仓储物流建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 西克尔库勒镇西克尔村 | 在西克尔镇西克尔村建设一座总建筑面积17934平方米农产品交易市场，其中：交易用房建筑面积10584平方米，其他用房建筑面积6850平方米，附属用房500平方米，配套附属设施。总投资4500万。资产归村集体所有，每年分红不低于5%。 | 平方米 | 17934 | 西克尔库勒镇 | 4453.106 | 4453.106 | 3150 |  | 1303.106 | [7 empty] | 0 | 支出情况 4月: 1263.7526 | 1263.7526 | 28.38%
7 | jsx202307 | 喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县（一期）项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 喀什市伯什克然木乡喀拉库木（18）村 | 为持续做大做优做强家禽产业、增加就业、巩固拓展和乡村振兴有效衔接，购置商品代肉鸡育雏场育雏舍配套设备16套；建设整个养殖区内配套设施包括生产泵房、电力工程等，投资2000万元，资产归2个村集体所有，分红不低于5%。 | 座 | 1 | 畜牧局 | 1985 | 1700 | 1700 | [7 empty] | 285 |  | 320 | 支出情况 3月: 479.4024; 支出情况 4月: 478.3824 | 957.7848 | 48.25%
8 | jsx202308 | 喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县改扩建项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 喀什市阿克喀什乡 | 为提高生产规模，增加就业，巩固拓展和乡村振兴有效衔接，原喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县场18栋产羔舍通风、羔羊岛改造，TMR中心扩建配料仓、粉碎间等工程。 资产归村集体所有，分红不低于5%。 | 座 | 1 | 畜牧局 | 390 | 390 | 390 | [9 empty] | 74 | 支出情况 3月: 0.18; 支出情况 4月: 208.6382 | 208.8182 | 53.54%
9 | jsx202311 | 伽师县2023年高标准农田建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 对伽师县10个乡镇开展10万亩高标准农田建设，开展土地平整、建设高效节水设施、完善路渠带等附属设施配套。建设标准：2500元/亩，衔接资金补助：1000元/亩，投入2.5亿元，衔接资金投入10000万元，其他资金1.5亿元。 | 亩 | 100000 | 农业农村局 | 5000 | 5000 | 5000 | [9 empty] | 0 | 支出情况 3月: 1736.6006; 支出情况 4月: 2172.0602 | 3908.6608 | 78.17%
10 | jsx202312 | 伽师县高标准农田建设项目（高效节水） | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 新建2.5万亩高效节水、沉砂池、首部及配套设施等。投资4500万元，其中：衔接资金1500万元，债券资金3000万元。 | 亩 | 25000 | 农业农村局 | 1200 | 1200 | 1200 | [9 empty] | 0 | 支出情况 3月: 1160.66; 支出情况 4月: 20.3116 | 1180.9716 | 98.41%
11 | jsx202313 | 伽师县高质量发展庭院经济项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 英买里乡：10村、20村； 江巴孜乡10村； 铁日木乡11村。 | 在3个乡4个村645脱贫户、监测户高质量发展庭院经济，以发展庭院特色种植、休闲农业为内容，每户补助1000元，共计64.5万元。 1、英买里乡2个村372户：英买里村180户、依拉力克村192户；2、江巴孜乡开旦木加依村88户；3、铁日木乡幸福村185户。 | 户 | 645 | 乡村振兴局、项目涉及乡镇 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.89 | 57.19%
[10 empty] | 1乡 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | [10 empty] | 支出情况 4月: 18.35 | 18.35 | 49.33%
[10 empty] | 2乡 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | [10 empty] | 支出情况 4月: 4.05 | 4.05 | 46.02%
[10 empty] | 铁日木乡 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | [9 empty] | 6.44 | 支出情况 4月: 8.05; 支出情况 5月: 6.44 | 14.49 | 78.32%
12 | jsx202314 | 伽师县新梅加工厂附属配套项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 和夏阿瓦提镇28村 | 在新梅加工厂建设日处理3000立方米新梅生产加工污水处理厂一座，总投资1500万元，建设格栅池1座，1000立方米集水池1座，200立方米中和池1座，气浮机1套，3000立方米水解酸化池1座，6000立方米A/O生化池1座，二沉池2座，300立方米污泥浓缩池3座，规范化排口1座，污泥脱水、配电车间及相应的业务用房，以及相应的管网等配套设施。 | 座 | 330 | 供销社 | 1500 | 1500 | 1500 | [9 empty] | 450 | 支出情况 4月: 0 | 0 | 0%
13 | jsx202315 | 伽师县瓜菜产业基础设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 英买里乡11村 | 在英买里乡阿亚格英买里（11）村建设面积19140.92平方米的瓜菜产业基础设施及附属配套，为伽师县产业发展提供优质苗木，总投资2600万元。 | 平方米 | 19140 | 农技中心 | 2600 | 2600 | 2600 | [9 empty] | 100 | 支出情况 4月: 738.2906 | 738.2906 | 28.4%
14 | jsx202317 | 伽师县2022年乡村振兴就业创业基地扩建项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 克孜勒博依镇1村； 克孜勒苏乡18村； 古勒鲁克乡10村； 西克尔库勒镇西克尔村 | 在4个乡镇集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套相应附属设施。资产归村集体所有，总资金4600万元。2023年安排衔接资金730万元。 1、克孜勒博依镇建设场地规划用地面积20962.76平方米、规划总建筑面积4477平方米，预算投资1200万元，资产归12个村：居维其（2）村、库木买里斯（3）村、英艾日克（8）村、巴格艾日克（9）村、曲勒库勒（13）村、坎迪尔勒克（19）村、色满（23）村、木努尔（25）村、恰瓦拉（27）村、铁热克博斯坦（28）村、阿容（29）村、博迪马勒（30）村。 2、克孜勒苏乡规划用地面积1411平方米（2.11亩），本次规划建筑面积1233平方米，预算投资400万元，资产归4个村：巴什栏杆（1）村、塔格艾日克（17）村、阿克艾日克（23）村、阿克托喀依（30）村。 3、古勒鲁克乡规划用地面积9237平方米（13.8亩），规划建筑面积4965平方米，预算投资1400万元，资产归14个村：巴什古勒鲁克（1）村、兰干（2）村、英巴格（5）村、阿克提坎（8）村、巴什阿勒克库勒(9）村，阿勒喀库勒（10）村、拜什塔木（12）村、科克塔勒（19）村、阿克托卡依（20）村、苏巴斯提（21）村、英买里（23）村、欧吐拉拜什塔木（24）村、阿亚格科克塔勒（25）、巴什阿恰勒（26）村、克孜力库木（27）村。 4、西克尔镇规划用地面积5131.4平方米（7.7亩），规划建筑面积3843平方米，预算投资1300万元，资产归13个村：原卧里托格拉克镇色日克托格拉克（6）村、托库勒（9）村、喀热古鲁克（10）村、夏普吐勒买里斯（12）村、苏坎阿斯特（13）村、托格拉（33）村、阔曲买贝希（34）村；原克孜勒苏乡多来提巴格（27）村、克日克塔木（29）村、古力巴格（31）村；原古勒鲁克乡喀让古鲁克（15）村、阿恰勒（17）村、库其木拜什（28）村。 | 座 | 4 | 商工局 | 700 | 700 | 700 | [9 empty] | 0 | 支出情况 2月: 129.3584; 支出情况 4月: 189.5563 | 318.9147 | 45.56%
15 | jsx202320 | 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈） | 产业发展 | 小型农田水利设施、农村道路建设 | 新建 | 英买里乡14村。 卧里托格拉克镇21村。 克孜勒博依镇3村、5村、6村。 米夏乡7村、13村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村。 和夏阿瓦提镇25村。 玉代克力克乡4村、5村。 铁日木乡12村。 | 在7个乡镇实施8个以工代赈项目，主要为道路建设7.5公里，防渗渠建设37.54公里及其附属设施，总投资2626万元。 1、伽师县英买里乡交通基础设施建设中央财政以工代赈项目，建设村组道路5公里、农牧产业配套地面硬化2300平方米，总投资265万。 2、伽师县英买里乡阿亚格栏杆（14）村新梅特色产业配套基础设施建设中央财政以工代赈项目，配套防渗渠5公里及其附属设施 ，总投资350万。 3、伽师县和夏阿瓦提镇新梅特色产业配套基础设施建设中央财政以工代赈项目， 配套防渗渠5公里及其附属设施，总投资350万元。 4、伽师县克孜勒博依镇新梅特色产业配套基础设施建设中央财政以工代赈项目，配套防渗渠5.28公里及其附属设施总投资350万。 5、伽师县米夏乡农村交通基础设施建设中央财政以工代赈项目。建设道路7公里及相关配套设施建设。总投资350万。 6、伽师县玉代克力克乡农村交通基础设施建设中央财政以工代赈项目， 建设道路6.86公里及相关配套设施建设。总投资343万元。 7、伽师县铁日木乡伽师瓜特色产业配套基础设施建设中央财政以工代赈项目，配套防渗渠3.4公里及其附属设施，总投资238万元。 8、伽师县卧里托格拉克镇农村交通基础设施建设项目，建设道路7.5公里及相关配套设施建设。总投资380万元。 | 公里 | 45.04 | 发改委，项目涉及乡镇 | 2626 | 2626 | 380 | 2246 | [8 empty] | 459.2585 | 0 | 0 | 451.8788 | 882.993 | 263.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.551 | 60.87%
[10 empty] | 1乡 |  |  |  | 265 | [9 empty] | 支出情况 3月: 73.234; 支出情况 4月: 48.8227 | 122.0567
[10 empty] | 1乡 |  |  |  | 350 | [9 empty] | 支出情况 3月: 94.5897; 支出情况 4月: 62.8438 | 157.4334
[10 empty] | 3乡 |  |  | 380 | [9 empty] | 107.49 | 支出情况 3月: 114.905; 支出情况 4月: 111.1586; 支出情况 5月: 107.49 | 333.5536
[10 empty] | 4乡 |  |  |  | 350 | [8 empty] | 92.3715 | 支出情况 3月: 12.2032; 支出情况 4月: 132.2845 | 144.4877
[10 empty] | 5乡 |  |  |  | 350 | [9 empty] | 支出情况 3月: 2.55; 支出情况 4月: 177.5478 | 180.0978
[10 empty] | 7乡 |  |  |  | 350 | [9 empty] | 支出情况 3月: 95.442; 支出情况 4月: 117.7365 | 213.1785
[10 empty] | 10乡 |  |  |  | 343 | [8 empty] | 95.2081 | 支出情况 4月: 173.4092; 支出情况 5月: 96.3481 | 269.7573
[10 empty] | 铁日木乡 |  |  |  | 238 | [8 empty] | 64.189 | 支出情况 3月: 58.9549; 支出情况 4月: 59.1899; 支出情况 5月: 59.8411 | 177.986
16 | jsx202321 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-克孜勒博依镇乔拉克斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 克孜勒博依镇16村、17村、18村、19村、20村、21村。 | 克孜勒博依镇乔拉克支、斗渠防渗改建工程。克孜勒博依镇16村、17村、18村、19村、20村、21村，改建13.138公里斗渠及81座渠系配套建筑物，渠道流量0.38-2.56m³/s，总投资1800万元。 | 公里 | 13.138 | 水利局、克孜勒博依镇人民政府 | 1800 | 1800 | 1800 | [9 empty] | 0 | 支出情况 3月: 375.5507; 支出情况 4月: 393.9157; 支出情况 5月: 1.53 | 770.9963 | 42.83%
17 | jsx202354 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-克孜勒博依镇苏力坦艾日克（7、8、9村）斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 克孜勒博依镇7村、8村、9村。 | 克孜勒博依镇苏力坦艾日克（7、8、9村）斗渠防渗改建工程。克孜勒博依镇7村、8村、9村改建8.081公里斗渠及125座渠系配套建筑物，渠道流量0.51-0.9m³/s，总投资1098.03万元。 | 公里 | 8.081 | 水利局、克孜勒博依镇人民政府 | 1000 | 1000 | 1000 | [9 empty] | 242.7749 | 支出情况 3月: 242.7749; 支出情况 4月: 12.5183; 支出情况 5月: 243.6249 | 498.9182 | 49.89%
18 | jsx202355 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-米夏乡喀孜艾日克（4）村斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 米夏乡4村。 | 米夏乡喀孜艾日克（4）村斗渠防渗改建工程。米夏乡喀孜艾日克（4）村改建7.635公里斗渠及配套建筑物，渠道流量1.2-0.5-m3/s ，总投资1092.9万元。 | 公里 | 7.635 | 水利局、米夏乡人民政府 | 1000 | 1000 | 1000 | [9 empty] | 276.2129 | 支出情况 4月: 288.7255; 支出情况 5月: 277.0629 | 565.7883 | 56.58%
19 | jsx202356 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-米夏乡英塔木（10）村斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 米夏乡10村。 | 米夏乡英塔木（10）村斗渠防渗改建工程。米夏乡英塔木（10）村改建8.277公里斗渠及75座渠系配套建筑物，渠道流量0.6-1.0-m³/s，总投资1151.13万元。 | 公里 | 8.277 | 水利局、米夏乡人民政府 | 1100 | 1100 | 1100 | [9 empty] | 0 | 支出情况 3月: 294.6154; 支出情况 4月: 307.8246; 支出情况 5月: 0.935 | 603.3749 | 54.85%
20 | jsx202357 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-夏普吐勒镇恰依拉阿克艾日克斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 夏普吐勒镇19村、21村 | 夏普吐勒镇恰依拉阿克艾日克斗渠防渗改建工程。夏普吐勒镇恰依拉（19）村、克其克阿克艾日克（21）村改建12.363公里斗渠及配套建筑物，渠道流量1.2-0.8m3/s，133万元/公里，总投资1638.88万元。 | 公里 | 12.363 | 水利局、夏普吐勒镇镇人民政府 | 1600 | 1600 | 1600 | [9 empty] | 0 | 支出情况 3月: 387.9421; 支出情况 4月: 405.6351; 支出情况 5月: 1.355 | 794.9323 | 49.68%
21 | jsx202358 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-和夏阿瓦提镇萨尔吾斯（29）村斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 和夏阿瓦提镇29村 | 和夏阿瓦提镇萨尔吾斯（29）村斗渠防渗改建工程"。和夏阿瓦提镇萨尔吾斯(29)村 改建5.86公里斗渠及35座渠系配套建筑物，渠道流量0.06-1.2m³/s，总投资831.75万元。 | 公里 | 5.86 | 水利局、和夏阿瓦提镇人民政府 | 800 | 800 | 800 | [9 empty] | 0 | 支出情况 3月: 187.7706; 支出情况 4月: 197.6525; 支出情况 5月: 0.68 | 386.1032 | 48.26%
22 | jsx202322 | 伽师县农产品产业园道路建设项目 | 产业发展 | 产业园 | 新建 | 和夏阿瓦提镇28村 | 在和夏阿瓦提镇克亚克勒克（28）村农产品产业加工园区建设道路，新建砂石道路62617平方米，新建混凝土路面3998平方米，总投资350万元。 | 座 | 1 | 农技中心 | 350 | 350 | 350 | [9 empty] | 167.5 | 支出情况 4月: 101.16; 支出情况 5月: 105.1794 | 206.3394 | 58.95%
23 | jsx202330 | 伽师县农产品产业园电力建设项目 | 产业发展 | 产业园 | 新建 | 和夏阿瓦提镇28村 | 在和夏阿瓦提镇克亚克勒克（28）村农产品产业加工园区建设电力外网，新建电杆75根，10KV-0.6KV线路电缆36795米、新增12台杆上变压器及配套设备，总投资399万元。 |  |  | 农技中心 | 399 | 399 | 399 | [9 empty] | 115 | 支出情况 4月: 0.63; 支出情况 5月: 114.2762 | 114.9062 | 28.8%
24 | jsx202331 | 伽师县农产品产业园供水建设项目 | 产业发展 | 产业园 | 新建 | 和夏阿瓦提镇28村 | 在和夏阿瓦提镇克亚克勒克（28）村农产品产业加工园区建设供水外网，新建供水管线10361米、阀门井13座、沉砂池1座、泵房1座及配套设备等，总投资251万元。 |  |  | 农技中心 | 251 | 251 | 251 | [9 empty] | 96 | 支出情况 4月: 72.24; 支出情况 5月: 75.6199 | 147.8599 | 58.91%
25 | jsx202324 | 伽师县小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 对全县小额信贷12853户脱贫户、监测户进行贴息，资金2000万元。 | 户 | 12853 | 财政局 | 1100 | 1100 | 1100 | [10 empty] | 支出情况 3月: 328.6401; 支出情况 4月: 0 | 328.6401 | 29.88%
二 | 乡村建设行动 | [9 empty] | 18975.85 | 17249 | 17249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.85 | 0 | 0 | 0 | 3490.4391 | 0 | 0 | 1222.8007 | 3836.2941 | 2397.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7456.9591 | 39.3%
26 | jsx202325 | 伽师县2023年村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 1、西克尔库勒镇：西克尔村、尤古买其勒克村、亚帕勒托格拉克村、库勒村、阿吉勒格里克村、亚帕勒托格拉克村、柯尔克孜吐格村。 2、古勒鲁克乡21村 3、克孜勒苏乡17个村：8村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、22村、27村、30村、34村、37村、38村、39村。 4、米夏乡7村、21村。 5、铁日木乡1村。 6、江巴孜乡7村。 | 6个乡镇修建村组道路建设43.7公里，投资3020万元。 1、西克尔库勒镇6个村8.3公里，投资530万元：尤古买其勒克村1.5公里、亚帕勒托格拉克村2.7公里、库勒村1公里、阿吉勒格里克村0.8公里，亚帕勒托格拉克村2.7公里、柯尔克孜吐格村2.3公里。 2、西克尔库勒镇西克尔村至古勒鲁克乡苏巴斯提村道路建设5.3公里，投资750万元（含桥梁1座）。 3、米夏乡2个村6.1公里，投资300万元。阿亚格欧依托格拉克（21）村4.5公里、托万塔尔夏（7）村1.6公里。 4、克孜勒苏乡17个村22.2公里，投资1300万元：勒格里地玛央艾日克（8）村0.3公里、央艾日克（12）村0.3公里、阔什托格拉克（13）村1.1公里、库台买村（14）村5.2公里、巴格托格拉克（15)村0.4公里、约勒其(16)村1.3公里、塔格艾日克(17)村1.3公里、古里巴什(18村)0.5公里、翁艾日克(19)村4.3公里、巴格艾日克(22)村0.9公里、多来提巴格(27)村0.7公里、阿克托喀依(30)村2.1公里、古力巴格(31)村0.3公里、吾斯塘博依(34)村0.3公里、阿亚格奥依塔格(37)村1.4公里、吾依塔格(38)村1.2公里、巴什奥塔格(39)村0.6公里。 5、铁日木乡铁格艾日克（1）村1公里，投资60万元。 6、江巴孜乡开普台巴格（7）村0.8公里，投资80万。 | 公里 | 43.7 | 交通局 | 3000 | 3000 | 3000 | [9 empty] | 208 | 支出情况 3月: 921.5814; 支出情况 4月: 407.6391; 支出情况 5月: 288.5545 | 1617.775 | 53.93%
27 | jsx202326 | 伽师县英买里乡拉依力克（20）村2023年自治区重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施、人居环境整治 | 新建 | 英买里乡20村 | 在英买里乡拉依力克（20）村建设污水主管网28公里及污水提升泵站、天然气管道28公里、防渗渠5.5公里，道路整治6.3公里等基础设施、改善人居环境、公共服务能力提升等，总投资5298.45万元，其中援疆资金1300万元。 | 个 | 1 | 英买里乡 | 2700 | 2700 | 2700 | [9 empty] | 1300 | 支出情况 4月: 110.2135; 支出情况 5月: 474.1179 | 584.3314 | 21.64%
28 | jsx202327 | 伽师县江巴孜乡开旦木加依（10）村2023年自治区重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施、人居环境整治 | 改建 | 江巴孜乡10村 | 在江巴孜乡开旦木加依（10）村乡设污水主管网1.9公里及污水提升泵站、天然气管道19.736公里、道路整治53924.62平方、购置垃圾桶394个，36个垃圾船，电动垃圾清运车15个，垃圾运送车2辆等基础设施、公共服务能力提升等，总投资4998.7万元，其中援疆资金1300万元。 | 个 | 1 | 江巴孜乡 | 2400 | 2400 | 2400 | [9 empty] | 500 | 支出情况 3月: 48.9141; 支出情况 4月: 500.7299; 支出情况 5月: 301.5365 | 851.1806 | 35.47%
29 | jsx202328 | 伽师县2023年示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施、人居环境整治 | 新建 | 1、英买里乡6村、7村。 2、江巴孜乡26村、27村。 3、卧里托格拉克镇23村、25村、26村。 4、克孜勒博依镇24村、25村、26村。 5、米夏乡15村、16村。 6、夏普吐勒镇8村、9村。 7、和夏阿瓦提镇17村、19村、42村。 8、克孜勒苏乡16村、17村、39村。 9、古勒鲁克乡12村、21村。 10、玉代克力克乡2村、3村、4村。 11、铁日木乡4村。 12、巴仁镇8村。 13、西克尔库勒镇西克尔村。 | 对13个乡镇28个示范村开展以产业，村基础实施，人居环境整治，提升村级公共服务建设等为主示范创建，计划投资5000万元，其中援疆资金1895.65万元。 1、英买里乡：克皮乃克（6）村、阿亚格克皮乃克（7）村； 2、江巴孜乡：喀热喀什（26）村、仓（27）村； 3、卧里托格拉克镇：喀尕买里斯（23）村、喀热尤勒滚（25）村、托盖欧勒迪（26）村； 4、克孜勒博依镇：阿依丁（26）村、浩罕（24）村、木努尔（25）村； 5、米夏乡：托格日苏（15）村、吐格巴斯特（16）村； 6、夏普吐勒镇：米里克（9）村、提木（8）村。 7、和夏阿瓦提镇：墩吕克（17）村、尕藏托格拉克（19）村、光明（42）村； 8、克孜勒苏乡：塔格艾日克（17）村、约勒其（16）村、巴什奥塔格（39）村； 9、古勒鲁克乡：拜什塔木（12）村、苏巴斯提（21）村； 10、玉代克力克乡：阿力囤托格拉克（4）村、百合提（2）村、阿娜尔（3）村； 11、铁日木乡巴什铁日木（4）村； 12、巴仁镇巴合其（8）村； 13、西克尔库勒镇西克尔村。 | 个 | 28 | 乡村振兴局、项目涉及乡镇 | 3906.85 | 3906.85 | 3906.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.0424 | 0 | 0 | 252.3052 | 509.3237 | 410.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.0614 | 30%
[10 empty] | 1乡 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | [22 empty] | 0
[10 empty] | 2乡 | 80 | 80 | 80 | [9 empty] | 68.457 | 支出情况 4月: 0.15; 支出情况 5月: 68.3495 | 68.4995
[10 empty] | 3乡 | 380 | 380 | 380 | [10 empty] | 支出情况 3月: 119.1476; 支出情况 4月: 45.3188 | 164.4664
[10 empty] | 4乡 | 440 | 440 | 440 | [9 empty] | 23.577 | 支出情况 3月: 7.125; 支出情况 4月: 47.1639; 支出情况 5月: 22.677 | 76.9659
[10 empty] | 5乡 | 150 | 150 | 150 | [9 empty] | 29.5653 | 支出情况 4月: 79.8669; 支出情况 5月: 29.5653 | 109.4322
[10 empty] | 6乡 | 300 | 300 | 300 | [22 empty] | 0
[10 empty] | 7乡 | 600 | 600 | 600 | [9 empty] | 55.2056 | 支出情况 3月: 73.29; 支出情况 4月: 85.2066; 支出情况 5月: 55.2056 | 213.7022
[10 empty] | 8乡 | 210 | 210 | 210 | [9 empty] | 53.3451 | 支出情况 3月: 52.7426; 支出情况 4月: 69.9393; 支出情况 5月: 52.7426 | 175.4245
[10 empty] | 9乡 | 400 | 400 | 400 | [22 empty] | 0
[10 empty] | 10乡 | 660 | 660 | 660 | [9 empty] | 181.8925 | 支出情况 4月: 118.3393; 支出情况 5月: 181.8925 | 300.2318
[10 empty] | 巴仁镇 | 350 | 350 | 350 | [22 empty] | 0
[10 empty] | 西克尔库勒镇 | 200 | 200 | 200 | [10 empty] | 支出情况 4月: 63.3391 | 63.3391
30 | jsx202341 | 伽师县英买里乡阿亚格英买里（11）村产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 西克尔库勒镇西克尔村 | 新建一座处理规模为1000立方米/日污水处理厂及附属配套，铺设1公里管网，购置污水处理设备等，总投资1200万元。 | 公里 | 1 | 交通局 | 390 | 143.15 | 143.15 | [5 empty] | 246.85 |  |  |  | 115 | 支出情况 4月: 13; 支出情况 5月: -13 | 0 | 0%
31 | jsx202343 | 伽师县乡村公共厕所建设项目 | 乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造 | 新建 | 1、英买里乡6村、 2、江巴孜乡26村、 3、克孜勒博依镇26村、 4、米夏乡15村、 5、和夏阿瓦提镇16村、 6、古勒鲁克乡10村、 7、玉代克力克乡4村、 8、铁日木乡4村、 | 对8个乡镇8个示范村建设公共厕所及设施座，每个村1座，补助标准：35万元，总资金280万元。 1、英买里乡克皮乃克（6）村； 2、江巴孜乡喀热喀什（26）村； 3、克孜勒博依镇阿依丁（26）村； 4、米夏乡托格日苏（15）村； 5、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村； 6、古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村； 7、玉代克力克乡阿力囤托格拉克（4）村； 8、铁日木乡巴什铁日木（4）村； | 座 | 8 | 住建局、项目涉及乡镇 | 280 | [7 empty] | 280 |  |  |  | 58.0967 | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 38.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3286 | 16.19%
[10 empty] | 1乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 |  |  |  |  | 支出情况 5月: 10.2265 | 10.2265
[10 empty] | 2乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 |  |  |  | 8.4 | 支出情况 4月: 0.02; 支出情况 5月: 10.5978 | 10.6178
[10 empty] | 4乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [16 empty] | 0
[10 empty] | 5乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 |  |  |  | 8 | 支出情况 4月: 6.078; 支出情况 5月: 8.5388 | 14.6168
[10 empty] | 7乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 |  |  |  | 22.1234 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 9乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [16 empty] | 0
[10 empty] | 10乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 |  |  |  | 10.1378 | 支出情况 4月: 0.485 | 0.485
[10 empty] | 铁日木乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 |  |  |  | 9.4355 | 支出情况 5月: 9.3825 | 9.3825
32 | jsx202359 | 伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（一期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障建设项目 | 新建 | 克孜勒博依镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村、22村、23村、24村、25村、26村、27村、28村、29村、30村、31村、32村、33村、34村。 米夏乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村. | 在克孜勒博依镇34个村、米夏乡21个村改造管网长度585.09km,均为PE管，总投资4702万元。保障8.3万人农村群众饮水持续安全问题。 | 公里 | 585.09 | 水利局 | 1670 | 1670 | 1670 | [9 empty] | 897.3 | 支出情况 4月: 159.2857; 支出情况 5月: 893.5372 | 1052.823 | 63.04%
33 | jsx202344 | 伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（二期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障建设项目 | 新建 | 夏普吐勒镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村、22村、23村、24村。 和夏阿瓦提镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村、22村、23村、24村、25村、26村、27村、28村、29村、30村、31村、32村、33村、34村、35村、36村、37村、38村、39村、40村、41村、42村、43村、44村。 铁日木乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村。 | 对夏普吐勒镇24个村、和夏阿瓦提镇44个村、铁日木乡12个村共555.54公里老旧内部管网进行更新改造，均为PE管，总投资4932万元。保障10.4万人农村群众饮水持续安全问题。 | 公里 | 555.54 | 水利局 | 2464 | 1264 | 1264 | [5 empty] | 1200 |  |  |  |  | 支出情况 4月: 1157.6054; 支出情况 5月: 2.1 | 1159.7054 | 47.07%
34 | jsx202360 | 伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（三期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障建设项目 | 新建 | 卧里托格拉克镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村、22村、23村、24村、25村、26村、27村、28村、29村、30村、31村、32村、33村、34村、35村、36村、37村、38村。 玉代克力克乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村 | 对卧里托格拉克镇38个村、玉代克里克乡12个村共501.46公里老旧内部管网进行更新改造，均为PE管，总投资4255万元。保障6.4万人农村群众饮水持续安全问题。 | 公里 | 501.46 | 水利局 | 2165 | 2165 | 2165 | [10 empty] | 支出情况 4月: 971.9137; 支出情况 5月: 1.84 | 973.7537 | 44.98%
三 | 就业项目 | [9 empty] | 2137.3 | 2137.3 | 2137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.234 | 0 | 366.468 | 183.234 | 183.234 | 183.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.17 | 42.87%
35 | jsx202348 | 伽师县2023年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 12个乡镇1254名护路员公益性岗位进行工资补助，每人每月1000元，计划资金1504.8万元。 英买里乡125人、江巴孜乡125人、卧里托格拉克镇151人、克孜勒博依镇119人、米夏乡89人、夏普吐勒镇83人、和夏阿瓦提镇149人、克孜勒苏乡134人、古勒鲁克乡140人、玉代克力克乡48人、巴仁镇56人、铁日木乡35人。 | 人 | 1254 | 交通局 | 1504.8 | 1504.8 | 1504.8 | [9 empty] | 125.4 | 支出情况 2月: 250.8; 支出情况 3月: 125.4; 支出情况 4月: 125.4; 支出情况 5月: 125.4 | 627 | 41.67%
36 | jsx202349 | 伽师县公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 对伽师县13个乡镇3310个村配备公益性岗位（脱贫户及监测户）400名，补助标准：1620元/人/月，补助12个月，总资金777.6万元。 | 人 | 400 | 乡村振兴局、项目涉及乡镇 | 632.5 | 632.5 | 632.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.834 | 0 | 115.668 | 57.834 | 57.834 | 57.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.17 | 45.72%
[10 empty] | 1乡 | 44 | 44 | 44 | [9 empty] | 4.05 | 支出情况 2月: 8.1; 支出情况 3月: 4.05; 支出情况 4月: 4.05; 支出情况 5月: 4.05 | 20.25
[10 empty] | 2乡 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 5.508 | 支出情况 2月: 11.016; 支出情况 3月: 5.508; 支出情况 4月: 5.508; 支出情况 5月: 5.508 | 27.54
[10 empty] | 3乡 | 74 | 74 | 74 | [9 empty] | 6.804 | 支出情况 2月: 13.608; 支出情况 3月: 6.804; 支出情况 4月: 6.804; 支出情况 5月: 6.804 | 34.02
[10 empty] | 4乡 | 72 | 72 | 72 | [9 empty] | 6.642 | 支出情况 2月: 13.284; 支出情况 3月: 6.642; 支出情况 4月: 6.642; 支出情况 5月: 6.642 | 33.21
[10 empty] | 5乡 | 46 | 46 | 46 | [9 empty] | 4.212 | 支出情况 2月: 8.424; 支出情况 3月: 4.212; 支出情况 4月: 4.212; 支出情况 5月: 4.212 | 21.06
[10 empty] | 6乡 | 51 | 51 | 51 | [9 empty] | 4.698 | 支出情况 2月: 9.396; 支出情况 3月: 4.698; 支出情况 4月: 4.698; 支出情况 5月: 4.698 | 23.49
[10 empty] | 7乡 | 77 | 77 | 77 | [9 empty] | 7.128 | 支出情况 2月: 14.256; 支出情况 3月: 7.128; 支出情况 4月: 7.128; 支出情况 5月: 7.128 | 35.64
[10 empty] | 8乡 | 84 | 84 | 84 | [9 empty] | 7.776 | 支出情况 2月: 15.552; 支出情况 3月: 7.776; 支出情况 4月: 7.776; 支出情况 5月: 7.776 | 38.88
[10 empty] | 9乡 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | [9 empty] | 4.536 | 支出情况 2月: 9.072; 支出情况 3月: 4.536; 支出情况 4月: 4.536; 支出情况 5月: 4.536 | 22.68
[10 empty] | 10乡 | 25.272 | 25.272 | 25.272 | [9 empty] | 2.106 | 支出情况 2月: 4.212; 支出情况 3月: 2.106; 支出情况 4月: 2.106; 支出情况 5月: 2.106 | 10.53
[10 empty] | 铁日木乡 | 23.328 | 23.328 | 23.328 | [9 empty] | 1.944 | 支出情况 2月: 3.888; 支出情况 3月: 1.944; 支出情况 4月: 1.944; 支出情况 5月: 1.944 | 9.72
[10 empty] | 巴仁镇 | 24.456 | 24.456 | 24.456 | [9 empty] | 2.268 | 支出情况 2月: 4.536; 支出情况 3月: 2.268; 支出情况 4月: 2.268; 支出情况 5月: 2.268 | 11.34
[10 empty] | 西克尔库勒镇 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | [9 empty] | 0.162 | 支出情况 2月: 0.324; 支出情况 3月: 0.162; 支出情况 4月: 0.162; 支出情况 5月: 0.162 | 0.81
四 | 巩固三保障成果 | [9 empty] | 1670 | 1670 | 1670 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 867 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 99.7%
37 | jsx202351 | 伽师县“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划+”职业教育补助 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 对疆内外在册就读中职、高职、技工学校伽师籍脱贫户学生家庭进行补助。补助人数9000人，每人补助3000元，总资金2700万元。 | 人 | 9000 | 教育局 | 1670 | 1670 | 1670 | [9 empty] | 0 | 支出情况 3月: 867; 支出情况 4月: 798 | 1665 | 99.7%
五 | 其他 | [9 empty] | 61.894 | 61.894 |  |  | 61.894 | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1997 | 31.02%
38 | jsx202353 | 伽师县困难群众“健康饮茶”“送茶入户”项目 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 为进一步做好推广低氟边销茶工作，倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型地氟病的蔓延，对伽师县8842户困难群众发放低氟边销茶，每户发放2公斤，每公斤35元，合计61.894万元。 | 户 | 8842 | 统战部 | 61.894 | 61.894 |  |  | 61.894 | [7 empty] | 17 | 支出情况 5月: 19.1997 | 19.1997 | 31.02%