## 台账
伽师县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目台账
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 子类型 | 建设 性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 项目主管 部门 | 资金规模及来源（万元） | [11 empty] | 支出情况 | [11 empty] | 累计支付 | 支付率 | 责任人 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注 | 未完成任务
[11 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | [6 empty] | 其他涉农整合资金 | 地方政府一般债券资金 | 地县资金 | 其他资金 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
[12 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数民族发展 | 欠发达国有农场 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有牧场
合计 | [10 empty] | 74969.7436 | 72444.8 | 68763.8 | 2246 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 1726.85 | 0 | 798.0936 | 0 | 0 | 495.8264 | 8227.2454 | 15243.6921 | 3690.6805 | 17812.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45487.0388 | 60.67% | [5 empty] | #REF!
一 | 产业增收 | [9 empty] | 46032.806 | 45747.806 | 42198.7 | 2246 | 1303.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 129.3584 | 5954.2107 | 10427.514 | 1090.3826 | 10286.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27888.0621 | 60.58% | [5 empty] | #REF!
1 | jsx202301 | 伽师县经济林带建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 1、铁日木乡：5村，6村、7村、8村、9村、10村。 2、和夏阿瓦提镇：17村、18村、25村、26村、27村、28村、29村、30村、32村、33村、34村、39村、40村。 3、克孜勒苏乡：28村。 4、古勒鲁克乡：2村、3村、9村、10村、15村、16村、17村、18村、19村、21村、25村、26村、27村、28村。 5、卧里托格拉克镇：5村、6村、7村、9村、8村、10村、29村、31村、32村、34村。 6、西克尔库勒镇西克尔村。 7、江巴孜乡7村、8村、9村、11村。 | 在道路两旁6359.7亩开展新梅、杏李等经济林带建设，林带沟槽、铺设低压管道设施。资产归村集体所有。总资金2649.6万元。 一、铁日木乡阿亚格铁日木（5）村至西克尔库勒镇西克尔村，总计68公里路两边各30米宽，合计6120亩。 二、江巴孜乡开普台巴格（7）村、艾格铁热克（8）村、恰喀（9）村、依排克其（11）村4个村道路两边合计239.7亩。162.8843 | 亩 | 6359.7 | 自然资源局、各乡镇 | 2360.2 | 2360.2 | 2360.2 | [11 empty] | 81.1 | 64.88 | [8 empty] | 145.98 | 6.185% | 姜波、项目涉及乡镇党委书记 | 社会效益:改善乡村人居环境，增加村庄绿化覆盖率。 经济效益：壮大村集体收入，预计资产收益总收入>50万元。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
2 | jsx202302 | 伽师县2023年江巴孜乡乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 江巴孜乡7村 | 江巴孜乡开普台巴格（7）村集中连片建设乡村振兴就业创业基地14940平方米，配套水电路、消防、采暖、污水管网、污水处理设施等附属设施等，总投资7000万元。资产归村11个乡镇32个村集体所有： 1、英买里乡2个村：克皮乃克（6）村、拉依力克（20）村。 2、江巴孜乡7个村：阿克吐尔（2）村、栏杆（4）村、开普台巴格（7）村、艾格铁热克（8）村、依排克其（11）村、恰喀（9）村、开旦木加依（10）村。 3、克孜勒博依镇3个村：阿亚格乔拉克（17）村、阿依丁（26）村、科克通鲁克（34）村。 4、米夏乡 2个村:托万塔尔夏（7）村、其兰力克（8）村。 5、夏普吐勒镇4个村：兰干（12）村、喀赞库勒（14）村、安江艾日克（15）村、琼阿克艾日克（20）村。 6、和夏阿瓦提镇2个村:墩吕克（17）村、幸福（43）村。 7、克孜勒苏乡3个村：巴什勒格勒德玛（5）村、翁艾日克（19）村、吾斯塘博依（34）村。 8、古勒鲁克乡3个村：兰干（2）村、欧吐拉拜什塔木（24）村、巴什阿恰勒（26）村。 9、玉代克力克乡2个村：乔拉克（10）村、英买里（11）村。 10、铁日木乡2个村: 阿亚格铁日木（5）村、幸福（11）村。 11、巴仁镇2个村：巴合其(8)村、托万巴仁（9)村。 | 座 | 1 | 商工局 | 7000 | 7000 | 7000 | [11 empty] | 227.0951 | 1953.4739 |  | 2367.1044 | [6 empty] | 4547.6734 | 64.97% | 胡晓亮 | 社会效益:带动群众就业创业热情，增强商业氛围。 经济效益：增加村集体收入，预计资产收入350万元以上，带动>40名脱贫人口就业。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
3 | jsx202303 | 伽师县2023年卧里托格拉克镇乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 卧里托格拉克镇28村 | 在卧里托格拉克镇24个村集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套水电路、消防、采暖、污水管网、污水处理设施等附属设施等，资产归村集体所有，总投资2000万元。 塔格艾日克（1）村、尤库日阔什库勒（2）村、乌吐拉阔什库勒（3）村、喀塔尔墩（5）村、亚帕勒托格勒克（14）村、龙口（16）村、拜什托普（17）村、盖孜乃库木（19）村、乌堂（20）村、喀赞库勒（21）村、巴什阿克代尔亚（22）村、喀尕买里斯（23）村、阿亚格阿克达里亚（24）村、喀热尤勒滚（25）村、尤汗托格拉克（27）村、巴扎（28）村、卧里托格拉克（29）村、阿克吾斯塘（30）村、阿亚格阔什库勒（31）村、英巴格（32）村、强孜（35）村、英阔什库勒（36）村、巴希硝尔介乃克（37）村、阿亚格喀尕买里斯（38）村。 | 座 | 1 | 商工局 | 2000 | 2000 | 2000 | [12 empty] | 441.0635 |  | 680.1634 | [6 empty] | 1121.2269 | 56.06% | 胡晓亮 | 社会效益:带动群众就业创业热情，增强商业氛围。 经济效益：增加村集体收入，预计资产收入120万元以上，带动>30名脱贫人口就业。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
4 | jsx202304 | 伽师县2023年克孜勒博依镇乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 克孜勒博依镇1村 | 在克孜勒博依镇11个村集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套水电路、消防、采暖、污水管网、污水处理设施等附属设施等，资产归村集体所有，总投资1300万元。 阿娜尔库勒（5）村、阔什艾日克（7）村、英阿依马克（11）村、吾斯塘博依（12）村、克孜勒巴依拉克（14）村、英买里（16）村、巴什乔拉克（18）村、托万阿热克什拉克（20）村、古力巴格（22）村、阿依丁（26）村、喀拉央塔克（31）村。 | 座 | 1 | 商工局 | 1300 | 1300 | 1300 | [12 empty] | 14.5984 |  | 343.666 | [6 empty] | 358.2644 | 27.56% | 胡晓亮 | 社会效益:带动群众就业创业热情，增强商业氛围。 经济效益：增加村集体收入，预计资产收入60万元以上，带动>20名脱贫人口就业。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
5 | jsx202305 | 伽师县2023年玉代克力克乡乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 玉代克力克5村 | 在玉代克力克乡5个村集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套水电路、消防、采暖、污水管网、污水处理设施等附属设施等，资产归村集体所有，总投资700万元。 阿力囤托格拉克（4）村、巴扎（5）村、拜什喀帕（8）村、依提帕克（9）村、乔拉克（10）村。 | 座 | 1 | 商工局 | 700 | 700 | 700 | [12 empty] | 188.7616 |  | 302.1198 | [6 empty] | 490.8814 | 70.13% | 胡晓亮 | 社会效益:带动群众就业创业热情，增强商业氛围。 经济效益：增加村集体收入，预计资产收入25万元以上，带动>10名脱贫人口就业。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
6 | jsx202306 | 伽师县西克尔库勒镇农副产品仓储物流建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 西克尔库勒镇西克尔村 | 在西克尔镇西克尔村建设一座总建筑面积17934平方米农产品交易市场，其中：交易用房建筑面积10584平方米，其他用房建筑面积6850平方米，附属用房500平方米，配套附属设施。总投资4500万。资产归村集体所有，每年分红不低于5%。 | 平方米 | 17934 | 西克尔库勒镇 | 4453.106 | 4453.106 | 3150 |  | 1303.106 | [10 empty] | 1263.7526 |  | 1688.8307 | [6 empty] | 2952.5833 | 66.3% | 吕明江 | 社会效益：完善农产品流通链条，支持脱贫户就业创业，扶持>200名脱贫人口发展产业。 经济效益：销售脱贫户农产品，预计增加资产分红收入50万元以上。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
7 | jsx202307 | 喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县（一期）项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 喀什市伯什克然木乡喀拉库木（18）村 | 为持续做大做优做强家禽产业、增加就业、巩固拓展和乡村振兴有效衔接，购置商品代肉鸡育雏场育雏舍配套设备16套；建设整个养殖区内配套设施包括生产泵房、电力工程等，投资2000万元，资产归2个村集体所有，分红不低于5%。 | 座 | 1 | 畜牧局 | 1985 | 1700 | 1700 | [7 empty] | 285 |  |  |  | 479.4024 | 478.3824 |  | 479.7424 | [6 empty] | 1437.5272 | 72.42% | 惠学龙 | 社会效益:增加村集体经济收入，规范家禽养殖标准化。带动>50名脱贫人口就业。 经济效益：预计增加收入80万元以上。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
8 | jsx202308 | 喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县改扩建项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 喀什市阿克喀什乡 | 为提高生产规模，增加就业，巩固拓展和乡村振兴有效衔接，原喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县场18栋产羔舍通风、羔羊岛改造，TMR中心扩建配料仓、粉碎间等工程。 资产归村集体所有，分红不低于5%。 | 座 | 1 | 畜牧局 | 390 | 390 | 390 | [11 empty] | 0.18 | 208.6382 |  | 104.5591 | [6 empty] | 313.3773 | 80.35% | 惠学龙 | 社会效益：增加村集体经济收入，规范家禽养殖标准化。经济效益：带动>30名脱贫人口就业。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
9 | jsx202311 | 伽师县2023年高标准农田建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 对伽师县10个乡镇开展10万亩高标准农田建设，开展土地平整、建设高效节水设施、完善路渠带等附属设施配套。建设标准：2500元/亩，衔接资金补助：1000元/亩，投入2.5亿元，衔接资金投入10000万元，其他资金1.5亿元。 | 亩 | 100000 | 农业农村局 | 5000 | 5000 | 5000 | [11 empty] | 1736.6006 | 2172.0602 |  | 1091.3392 | [6 empty] | 5000 | 100% | 艾力西尔扎提•卡米力 | 社会效益：解决零星土地种植效益低下问题，通过开展高标准农田建设，促进农业高质高效发展，群众满意度95%以上。 经济效益：亩均增收农作物50公斤以上，扶持>2000名脱贫人口发展产业 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
10 | jsx202312 | 伽师县高标准农田建设项目（高效节水） | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 新建2.5万亩高效节水、沉砂池、首部及配套设施等。投资4500万元，其中：衔接资金1500万元，债券资金3000万元。 | 亩 | 25000 | 农业农村局 | 1200 | 1200 | 1200 | [11 empty] | 1160.66 | 20.3116 |  | 16.9704 | [6 empty] | 1197.942 | 99.83% | 艾力西尔扎提•卡米力 | 节约水资源，提高水利用率，扶持>700名脱贫人口发展产业 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
11 | jsx202313 | 伽师县高质量发展庭院经济项目 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 英买里乡：10村、20村； 江巴孜乡10村； 铁日木乡11村。 | 在3个乡4个村645脱贫户、监测户高质量发展庭院经济，以发展庭院特色种植、休闲农业为内容，每户补助1000元，共计64.5万元。 1、英买里乡2个村372户：英买里村180户、依拉力克村192户；2、江巴孜乡开旦木加依村88户；3、铁日木乡幸福村185户。 | 户 | 645 | 乡村振兴局、项目涉及乡镇 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 6.44 | 16.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.405 | 82.8% | 艾力西尔扎提•卡米力、项目涉及乡镇书记、乡镇长 | 社会效益：培育壮大特色优势产业，多渠道增加农民收入，带动脱贫群众生产生活条件改善，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接提供有力支撑。扶持>645户脱贫人口发展产业。 经济效益：户均增加1000元以上。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
[10 empty] | 1乡 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | [12 empty] | 18.35 |  | 16.515 | [6 empty] | 34.865 | 93.72%
[10 empty] | 2乡 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | [12 empty] | 4.05 | [8 empty] | 4.05 | 46.02%
[10 empty] | 铁日木乡 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | [12 empty] | 8.05 | 6.44 | [7 empty] | 14.49 | 78.32%
12 | jsx202314 | 伽师县新梅加工厂附属配套项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 和夏阿瓦提镇28村 | 在新梅加工厂建设日处理3000立方米新梅生产加工污水处理厂一座，总投资1500万元，建设格栅池1座，1000立方米集水池1座，200立方米中和池1座，气浮机1套，3000立方米水解酸化池1座，6000立方米A/O生化池1座，二沉池2座，300立方米污泥浓缩池3座，规范化排口1座，污泥脱水、配电车间及相应的业务用房，以及相应的管网等配套设施。 | 座 | 330 | 供销社 | 1500 | 1500 | 1500 | [12 empty] | 0 |  | 441.201 | [6 empty] | 441.201 | 29.41% | 梁思学 | 社会效益：建设设施农作物生产基地，增强农作物反季节供应能力。 经济效益：带动>660名脱贫人口,年总收入>500万元。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
13 | jsx202315 | 伽师县瓜菜产业基础设施建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 英买里乡11村 | 在英买里乡阿亚格英买里（11）村建设面积19140.92平方米的瓜菜产业基础设施及附属配套，为伽师县产业发展提供优质苗木，总投资2600万元。 | 平方米 | 19140 | 农技中心 | 2600 | 2600 | 2600 | [12 empty] | 738.2906 |  | 744.7906 | [6 empty] | 1483.0811 | 57.04% | 梁思学 | 社会效益：通过苗木培育，促进农业产业发展。 经济效益：带动>8万名脱贫人口发展产业。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
14 | jsx202317 | 伽师县2022年乡村振兴就业创业基地扩建项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 克孜勒博依镇1村； 克孜勒苏乡18村； 古勒鲁克乡10村； 西克尔库勒镇西克尔村 | 在4个乡镇集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套相应附属设施。资产归村集体所有，总资金4600万元。2023年安排衔接资金730万元。 1、克孜勒博依镇建设场地规划用地面积20962.76平方米、规划总建筑面积4477平方米，预算投资1200万元，资产归12个村：居维其（2）村、库木买里斯（3）村、英艾日克（8）村、巴格艾日克（9）村、曲勒库勒（13）村、坎迪尔勒克（19）村、色满（23）村、木努尔（25）村、恰瓦拉（27）村、铁热克博斯坦（28）村、阿容（29）村、博迪马勒（30）村。 2、克孜勒苏乡规划用地面积1411平方米（2.11亩），本次规划建筑面积1233平方米，预算投资400万元，资产归4个村：巴什栏杆（1）村、塔格艾日克（17）村、阿克艾日克（23）村、阿克托喀依（30）村。 3、古勒鲁克乡规划用地面积9237平方米（13.8亩），规划建筑面积4965平方米，预算投资1400万元，资产归14个村：巴什古勒鲁克（1）村、兰干（2）村、英巴格（5）村、阿克提坎（8）村、巴什阿勒克库勒(9）村，阿勒喀库勒（10）村、拜什塔木（12）村、科克塔勒（19）村、阿克托卡依（20）村、苏巴斯提（21）村、英买里（23）村、欧吐拉拜什塔木（24）村、阿亚格科克塔勒（25）、巴什阿恰勒（26）村、克孜力库木（27）村。 4、西克尔镇规划用地面积5131.4平方米（7.7亩），规划建筑面积3843平方米，预算投资1300万元，资产归13个村：原卧里托格拉克镇色日克托格拉克（6）村、托库勒（9）村、喀热古鲁克（10）村、夏普吐勒买里斯（12）村、苏坎阿斯特（13）村、托格拉（33）村、阔曲买贝希（34）村；原克孜勒苏乡多来提巴格（27）村、克日克塔木（29）村、古力巴格（31）村；原古勒鲁克乡喀让古鲁克（15）村、阿恰勒（17）村、库其木拜什（28）村。 | 座 | 4 | 商工局 | 700 | 700 | 700 | [10 empty] | 129.3584 |  | 189.5563 |  | 54.6158 | [6 empty] | 373.5305 | 53.36% | 胡晓亮 | 社会效益：增加村集体收入，增加脱贫户创业就业。 经济效益:带动>100名脱贫人口就业 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
15 | jsx202320 | 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈） | 产业发展 | 小型农田水利设施、农村道路建设 | 新建 | 英买里乡14村。 卧里托格拉克镇21村。 克孜勒博依镇3村、5村、6村。 米夏乡7村、13村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村。 和夏阿瓦提镇25村。 玉代克力克乡4村、5村。 铁日木乡12村。 | 在7个乡镇实施8个以工代赈项目，主要为道路建设7.5公里，防渗渠建设37.54公里及其附属设施，总投资2626万元。 1、伽师县英买里乡交通基础设施建设中央财政以工代赈项目，建设村组道路5公里、农牧产业配套地面硬化2300平方米，总投资265万。 2、伽师县英买里乡阿亚格栏杆（14）村新梅特色产业配套基础设施建设中央财政以工代赈项目，配套防渗渠5公里及其附属设施 ，总投资350万。 3、伽师县和夏阿瓦提镇新梅特色产业配套基础设施建设中央财政以工代赈项目， 配套防渗渠5公里及其附属设施，总投资350万元。 4、伽师县克孜勒博依镇新梅特色产业配套基础设施建设中央财政以工代赈项目，配套防渗渠5.28公里及其附属设施总投资350万。 5、伽师县米夏乡农村交通基础设施建设中央财政以工代赈项目。建设道路7公里及相关配套设施建设。总投资350万。 6、伽师县玉代克力克乡农村交通基础设施建设中央财政以工代赈项目， 建设道路6.86公里及相关配套设施建设。总投资343万元。 7、伽师县铁日木乡伽师瓜特色产业配套基础设施建设中央财政以工代赈项目，配套防渗渠3.4公里及其附属设施，总投资238万元。 8、伽师县卧里托格拉克镇农村交通基础设施建设项目，建设道路7.5公里及相关配套设施建设。总投资380万元。 | 公里 | 45.04 | 发改委，项目涉及乡镇 | 2626 | 2626 | 380 | 2246 | [8 empty] | 0 | 0 | 451.8788 | 882.993 | 263.6792 | 544.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.599 | 81.59% | 赵博，项目涉及乡镇书记、乡镇长 | 社会效益：完善产业基础设施，促进产业发展，扶持>800名脱贫人口发展产业。 经济效益:降低农业生产成本，增加农产品产量，提高农户收入。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
[10 empty] | 1乡 |  |  |  | 265 | [10 empty] | 73.234 | 48.8227 |  | 90.8761 | [6 empty] | 212.9328
[10 empty] | 1乡 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 94.5897 | 62.8438 |  | 114.4781 | [6 empty] | 271.9115
[10 empty] | 3乡 |  |  | 380 | [11 empty] | 114.905 | 111.1586 | 107.49 | 43.0536 | [6 empty] | 376.6072
[10 empty] | 4乡 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 12.2032 | 132.2845 |  | 95.3115 | [6 empty] | 239.7991 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 5乡 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 2.55 | 177.5478 |  | 65.3156 | [6 empty] | 245.4134 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 7乡 |  |  |  | 350 | [10 empty] | 95.442 | 117.7365 |  | 66.281 | [6 empty] | 279.4595
[10 empty] | 10乡 |  |  |  | 343 | [11 empty] | 173.4092 | 96.3481 | 68.7322 | [6 empty] | 338.4895
[10 empty] | 铁日木乡 |  |  |  | 238 | [10 empty] | 58.9549 | 59.1899 | 59.8411 | [7 empty] | 177.986
16 | jsx202321 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-克孜勒博依镇乔拉克斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 克孜勒博依镇16村、17村、18村、19村、20村、21村。 | 克孜勒博依镇乔拉克支、斗渠防渗改建工程。克孜勒博依镇16村、17村、18村、19村、20村、21村，改建13.138公里斗渠及81座渠系配套建筑物，渠道流量0.38-2.56m³/s，总投资1800万元。 | 公里 | 13.138 | 水利局、克孜勒博依镇人民政府 | 1800 | 1800 | 1800 | [11 empty] | 375.5507 | 393.9157 | 1.53 | 125.1836 | [6 empty] | 896.1799 | 49.79% | 王军辉、乡镇党委书记、乡镇长 | 社会效益：完善产业基础设施，降低农业生产成本，增加农产品产量，促进产业发展。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
17 | jsx202354 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-克孜勒博依镇苏力坦艾日克（7、8、9村）斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 克孜勒博依镇7村、8村、9村。 | 克孜勒博依镇苏力坦艾日克（7、8、9村）斗渠防渗改建工程。克孜勒博依镇7村、8村、9村改建8.081公里斗渠及125座渠系配套建筑物，渠道流量0.51-0.9m³/s，总投资1098.03万元。 | 公里 | 8.081 | 水利局、克孜勒博依镇人民政府 | 1000 | 1000 | 1000 | [11 empty] | 242.7749 | 12.5183 | 243.6249 | 80.925 | [6 empty] | 579.8432 | 57.98% | 王军辉、乡镇党委书记、乡镇长 | 社会效益：完善产业基础设施，降低农业生产成本，增加农产品产量，促进产业发展。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
18 | jsx202355 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-米夏乡喀孜艾日克（4）村斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 米夏乡4村。 | 米夏乡喀孜艾日克（4）村斗渠防渗改建工程。米夏乡喀孜艾日克（4）村改建7.635公里斗渠及配套建筑物，渠道流量1.2-0.5-m3/s ，总投资1092.9万元。 | 公里 | 7.635 | 水利局、米夏乡人民政府 | 1000 | 1000 | 1000 | [12 empty] | 288.7255 | 277.0629 | 92.071 | [6 empty] | 657.8593 | 65.79% | 王军辉、乡镇党委书记、乡镇长 | 社会效益：完善产业基础设施，降低农业生产成本，增加农产品产量，促进产业发展。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
19 | jsx202356 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-米夏乡英塔木（10）村斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 米夏乡10村。 | 米夏乡英塔木（10）村斗渠防渗改建工程。米夏乡英塔木（10）村改建8.277公里斗渠及75座渠系配套建筑物，渠道流量0.6-1.0-m³/s，总投资1151.13万元。 | 公里 | 8.277 | 水利局、米夏乡人民政府 | 1100 | 1100 | 1100 | [11 empty] | 294.6154 | 307.8246 | 0.935 | 98.2051 | [6 empty] | 701.5801 | 63.78% | 王军辉、乡镇党委书记、乡镇长 | 社会效益：完善产业基础设施，降低农业生产成本，增加农产品产量，促进产业发展。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
20 | jsx202357 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-夏普吐勒镇恰依拉阿克艾日克斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 夏普吐勒镇19村、21村 | 夏普吐勒镇恰依拉阿克艾日克斗渠防渗改建工程。夏普吐勒镇恰依拉（19）村、克其克阿克艾日克（21）村改建12.363公里斗渠及配套建筑物，渠道流量1.2-0.8m3/s，133万元/公里，总投资1638.88万元。 | 公里 | 12.363 | 水利局、夏普吐勒镇镇人民政府 | 1600 | 1600 | 1600 | [11 empty] | 387.9421 | 405.6351 | 1.355 | 129.314 | [6 empty] | 924.2463 | 57.77% | 王军辉、乡镇党委书记、乡镇长 | 社会效益：完善产业基础设施，降低农业生产成本，增加农产品产量，促进产业发展。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
21 | jsx202358 | 伽师县2023年产业基础设施完善项目-和夏阿瓦提镇萨尔吾斯（29）村斗渠防渗改建工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 和夏阿瓦提镇29村 | 和夏阿瓦提镇萨尔吾斯（29）村斗渠防渗改建工程"。和夏阿瓦提镇萨尔吾斯(29)村 改建5.86公里斗渠及35座渠系配套建筑物，渠道流量0.06-1.2m³/s，总投资831.75万元。 | 公里 | 5.86 | 水利局、和夏阿瓦提镇人民政府 | 800 | 800 | 800 | [11 empty] | 187.7706 | 197.6525 | 0.68 | 62.5902 | [6 empty] | 448.6934 | 56.09% | 王军辉、乡镇党委书记、乡镇长 | 社会效益：完善产业基础设施，降低农业生产成本，增加农产品产量，促进产业发展。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
22 | jsx202322 | 伽师县农产品产业园道路建设项目 | 产业发展 | 产业园 | 新建 | 和夏阿瓦提镇28村 | 在和夏阿瓦提镇克亚克勒克（28）村农产品产业加工园区建设道路，新建砂石道路62617平方米，新建混凝土路面3998平方米，总投资350万元。 | 座 | 1 | 农技中心 | 350 | 350 | 350 | [12 empty] | 101.16 | 105.1794 | 100.6093 | [6 empty] | 306.9487 | 87.7% | 梁思学 | 社会效益：提高农产品附加值，增加脱贫户就业。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
23 | jsx202330 | 伽师县农产品产业园电力建设项目 | 产业发展 | 产业园 | 新建 | 和夏阿瓦提镇28村 | 在和夏阿瓦提镇克亚克勒克（28）村农产品产业加工园区建设电力外网，新建电杆75根，10KV-0.6KV线路电缆36795米、新增12台杆上变压器及配套设备，总投资399万元。 |  |  | 农技中心 | 399 | 399 | 399 | [12 empty] | 0.63 | 114.2762 | 224.04 | [6 empty] | 338.9462 | 84.95% | [5 empty] | #REF!
24 | jsx202331 | 伽师县农产品产业园供水建设项目 | 产业发展 | 产业园 | 新建 | 和夏阿瓦提镇28村 | 在和夏阿瓦提镇克亚克勒克（28）村农产品产业加工园区建设供水外网，新建供水管线10361米、阀门井13座、沉砂池1座、泵房1座及配套设备等，总投资251万元。 |  |  | 农技中心 | 251 | 251 | 251 | [12 empty] | 72.24 | 75.6199 | 71.8728 | [6 empty] | 219.7326 | 87.54% | [5 empty] | #REF!
25 | jsx202314 | 伽师县现代农业综合示范园建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 和夏阿瓦提镇兰帕（26）村 | 在和夏阿瓦提镇兰帕（26）村新建设施建筑面积201600平方米，建设宽度80米，长度252米的智能阳光板温室10座，项目计划总投资1.3亿元，其中衔接资金2754万元。资产归6个乡镇27个村集体所有，每年分红不低于5%。 1、江巴孜乡3个村：英兰干（13）村、尤库日吐格曼贝西（19）村、仓（27）村； 2、卧里托格拉克镇7个村： 喀塔尔墩（5）村、苏坎阿斯特（13）村、亚帕勒托格勒克（14）村、销尔介乃克（18）村、盖孜乃库木（19）村、阔曲买贝希（34）村、巴希硝尔介乃克（37）村； 3、克孜勒博依镇7个村：英艾日克（8）村、吾斯塘博依（12）村、英买里（16）村、坎迪尔勒克（19）村、古力巴格（22）村、色满（23）村、木努尔（25）村； 4、和夏阿瓦提镇3个村：兰帕（26）村、比纳木（32）村、柯尔克孜吐格（35）村； 5、克孜勒苏乡2个村：多来提巴格（27）村、古力巴格（31）村； 6、古勒鲁克乡5个村：古勒鲁克（3）村、尤库日拜什塔木（13）村、阿亚格拜什塔木（14）村、欧吐拉拜什塔木（24）村、巴什阿恰勒（26）村。 | 座 | 10 | 农技中心 | 2754 | 2754 | 2754 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 赵红 | 社会效益：扶持脱贫户发展产业，扶持12853名脱贫人口发展产业。 经济效益：降低脱贫发展产业成本，通过发展产业增加收入。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
26 | jsx202324 | 伽师县小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 对全县小额信贷12853户脱贫户、监测户进行贴息，资金2000万元。 | 户 | 12853 | 财政局 | 1100 | 1100 | 1100 | [11 empty] | 328.6401 | 0 |  | 426.1197 | [6 empty] | 754.7598 | 68.61% | 赵红 | 社会效益：扶持脱贫户发展产业，扶持12853名脱贫人口发展产业。 经济效益：降低脱贫发展产业成本，通过发展产业增加收入。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
二 | 乡村建设行动 | [9 empty] | 24922.9436 | 22683 | 22683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.85 | 0 | 513.0936 | 0 | 0 | 0 | 1222.8007 | 3834.9441 | 2397.8642 | 7192.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14648.5931 | 58.78% |  |  |  |  | 中央衔接资金 | #REF!
27 | jsx202325 | 伽师县2023年村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 1、西克尔库勒镇：西克尔村、尤古买其勒克村、亚帕勒托格拉克村、库勒村、阿吉勒格里克村、亚帕勒托格拉克村、柯尔克孜吐格村。 2、古勒鲁克乡21村 3、克孜勒苏乡17个村：8村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、22村、27村、30村、34村、37村、38村、39村。 4、米夏乡7村、21村。 5、铁日木乡1村。 6、江巴孜乡7村。 | 6个乡镇修建村组道路建设43.7公里，投资3020万元。 1、西克尔库勒镇6个村8.3公里，投资530万元：尤古买其勒克村1.5公里、亚帕勒托格拉克村2.7公里、库勒村1公里、阿吉勒格里克村0.8公里，亚帕勒托格拉克村2.7公里、柯尔克孜吐格村2.3公里。 2、西克尔库勒镇西克尔村至古勒鲁克乡苏巴斯提村道路建设5.3公里，投资750万元（含桥梁1座）。 3、米夏乡2个村6.1公里，投资300万元。阿亚格欧依托格拉克（21）村4.5公里、托万塔尔夏（7）村1.6公里。 4、克孜勒苏乡17个村22.2公里，投资1300万元：勒格里地玛央艾日克（8）村0.3公里、央艾日克（12）村0.3公里、阔什托格拉克（13）村1.1公里、库台买村（14）村5.2公里、巴格托格拉克（15)村0.4公里、约勒其(16)村1.3公里、塔格艾日克(17)村1.3公里、古里巴什(18村)0.5公里、翁艾日克(19)村4.3公里、巴格艾日克(22)村0.9公里、多来提巴格(27)村0.7公里、阿克托喀依(30)村2.1公里、古力巴格(31)村0.3公里、吾斯塘博依(34)村0.3公里、阿亚格奥依塔格(37)村1.4公里、吾依塔格(38)村1.2公里、巴什奥塔格(39)村0.6公里。 5、铁日木乡铁格艾日克（1）村1公里，投资60万元。 6、江巴孜乡开普台巴格（7）村0.8公里，投资80万。 | 公里 | 43.7 | 交通局 | 3000 | 3000 | 3000 | [11 empty] | 921.5814 | 407.6391 | 288.5545 | 963.6888 | [6 empty] | 2581.4638 | 86.05% | 刘新良 | 完善公共交通基础设施，保障群众出行道路安全，提高生产生活水平。完善道路里程43.7公里。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金、自治区衔接资金 | #REF!
28 | jsx202326 | 伽师县英买里乡拉依力克（20）村2023年自治区重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施、人居环境整治 | 新建 | 英买里乡20村 | 在英买里乡拉依力克（20）村建设污水主管网28公里及污水提升泵站、天然气管道28公里、防渗渠5.5公里，道路整治6.3公里等基础设施、改善人居环境、公共服务能力提升等，总投资5298.45万元，其中援疆资金1300万元。 | 个 | 1 | 英买里乡 | 2700 | 2700 | 2700 | [12 empty] | 110.2135 | 474.1179 | 548.6165 | [6 empty] | 1132.9479 | 41.96% | 罗俊 | 完善乡村基础设施，提升乡村人居环境，提高乡村公共服务能力，改善>598名脱贫人口生产生活环境 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
29 | jsx202327 | 伽师县江巴孜乡开旦木加依（10）村2023年自治区重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施、人居环境整治 | 改建 | 江巴孜乡10村 | 在江巴孜乡开旦木加依（10）村乡设污水主管网1.9公里及污水提升泵站、天然气管道19.736公里、道路整治53924.62平方、购置垃圾桶394个，36个垃圾船，电动垃圾清运车15个，垃圾运送车2辆等基础设施、公共服务能力提升等，总投资4998.7万元，其中援疆资金1300万元。 | 个 | 1 | 江巴孜乡 | 2400 | 2400 | 2400 | [11 empty] | 48.9141 | 499.5299 | 301.5365 | 1100.398 | [6 empty] | 1950.3786 | 81.27% | 杨晓磊 | 完善乡村基础设施，提升乡村人居环境，提高乡村公共服务能力，改善>260名脱贫人口生产生活环境 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 |  | 5.26朱开标
30 | jsx202328 | 伽师县2023年示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施、人居环境整治 | 新建 | 1、英买里乡6村、7村。 2、江巴孜乡26村、27村。 3、卧里托格拉克镇23村、25村、26村。 4、克孜勒博依镇24村、25村、26村。 5、米夏乡15村、16村。 6、夏普吐勒镇8村、9村。 7、和夏阿瓦提镇17村、19村、42村。 8、克孜勒苏乡16村、17村、39村。 9、古勒鲁克乡12村、21村。 10、玉代克力克乡2村、3村、4村。 11、铁日木乡4村。 12、巴仁镇8村。 13、西克尔库勒镇西克尔村。 | 对13个乡镇28个示范村开展以产业，村基础实施，人居环境整治，提升村级公共服务建设等为主示范创建，计划投资5000万元，其中援疆资金1895.65万元。 1、英买里乡：克皮乃克（6）村、阿亚格克皮乃克（7）村； 2、江巴孜乡：喀热喀什（26）村、仓（27）村； 3、卧里托格拉克镇：喀尕买里斯（23）村、喀热尤勒滚（25）村、托盖欧勒迪（26）村； 4、克孜勒博依镇：阿依丁（26）村、浩罕（24）村、木努尔（25）村； 5、米夏乡：托格日苏（15）村、吐格巴斯特（16）村； 6、夏普吐勒镇：米里克（9）村、提木（8）村。 7、和夏阿瓦提镇：墩吕克（17）村、尕藏托格拉克（19）村、光明（42）村； 8、克孜勒苏乡：塔格艾日克（17）村、约勒其（16）村、巴什奥塔格（39）村； 9、古勒鲁克乡：拜什塔木（12）村、苏巴斯提（21）村； 10、玉代克力克乡：阿力囤托格拉克（4）村、百合提（2）村、阿娜尔（3）村； 11、铁日木乡巴什铁日木（4）村； 12、巴仁镇巴合其（8）村； 13、西克尔库勒镇西克尔村。 | 个 | 28 | 乡村振兴局、项目涉及乡镇 | 5885.44 | 5885.44 | 5885.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3052 | 509.1737 | 410.4325 | 337.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.1752 | 25.64% | 宋昭才、项目所在乡镇党委书记、乡镇长 | 完善乡村基础设施，提升乡村人居环境，提高乡村公共服务能力，改善>3000名脱贫人口生产生活环境 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
[10 empty] | 1乡 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | [21 empty] | 0
[10 empty] | 2乡 | 80 | 80 | 80 | [13 empty] | 68.3495 | [7 empty] | 68.3495
[10 empty] | 3乡 | 390 | 390 | 390 | [11 empty] | 119.1476 | 45.3188 |  | 214.9576 | [6 empty] | 379.424
[10 empty] | 4乡 | 640 | 640 | 640 | [11 empty] | 7.125 | 47.1639 | 22.677 | [7 empty] | 76.9659
[10 empty] | 5乡 | 150 | 150 | 150 | [12 empty] | 79.8669 | 29.5653 | 21.147 | [6 empty] | 130.5792
[10 empty] | 6乡 | 1000 | 1000 | 1000 | [21 empty] | 0
[10 empty] | 7乡 | 800 | 800 | 800 | [11 empty] | 73.29 | 85.2066 | 55.2056 | 40.145 | [6 empty] | 253.8472
[10 empty] | 8乡 | 220 | 220 | 220 | [11 empty] | 52.7426 | 69.9393 | 52.7426 | 26.5892 | [6 empty] | 202.0136
[10 empty] | 9乡 | 850 | 850 | 850 | [14 empty] | 34.425 | [6 empty] | 34.425
[10 empty] | 10乡 | 800 | 800 | 800 | [12 empty] | 118.3393 | 181.8925 | [7 empty] | 300.2318
[10 empty] | 巴仁镇 | 608.59 | 608.59 | 608.59 | [21 empty] | 0
[10 empty] | 西克尔库勒镇 | 200 | 200 | 200 | [12 empty] | 63.3391 | [8 empty] | 63.3391
31 | jsx202341 | 伽师县英买里乡阿亚格英买里（11）村产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 西克尔库勒镇西克尔村 | 新建一座处理规模为1000立方米/日污水处理厂及附属配套，铺设1公里管网，购置污水处理设备等，总投资1200万元。 | 公里 | 1 | 交通局 | 390 | 143.15 | 143.15 | [5 empty] | 246.85 | [6 empty] | 13 | -13 | 191.0454 | [6 empty] | 191.0454 | 48.99% | 吕明江 | 完善乡村基础设施，提升乡村人居环境，改善脱贫人口生产生活环境 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
32 | jsx202343 | 伽师县乡村公共厕所建设项目 | 乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造 | 新建 | 1、英买里乡6村、 2、江巴孜乡26村、 3、克孜勒博依镇26村、 4、米夏乡15村、 5、和夏阿瓦提镇16村、 6、古勒鲁克乡10村、 7、玉代克力克乡4村、 8、铁日木乡4村、 | 对8个乡镇8个示范村建设公共厕所及设施座，每个村1座，补助标准：35万元，总资金280万元。 1、英买里乡克皮乃克（6）村； 2、江巴孜乡喀热喀什（26）村； 3、克孜勒博依镇阿依丁（26）村； 4、米夏乡托格日苏（15）村； 5、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村； 6、古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村； 7、玉代克力克乡阿力囤托格拉克（4）村； 8、铁日木乡巴什铁日木（4）村； | 座 | 8 | 住建局、项目涉及乡镇 | 280 | [7 empty] | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 38.7456 | 70.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0786 | 41.46% | 聂太府、项目所在乡镇党委书记、乡镇长 | 提升乡村人居环境，改善>3000名脱贫人口生产生活环境 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 |  | #REF!
[10 empty] | 1乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [7 empty] | 10.2265 | 0.012 | [6 empty] | 10.2385
[10 empty] | 2乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 0.02 | 10.5978 | [7 empty] | 10.6178
[10 empty] | 4乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [8 empty] | 9.1178 | [6 empty] | 9.1178
[10 empty] | 5乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 6.078 | 8.5388 | 5.99 | [6 empty] | 20.6068
[10 empty] | 7乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [8 empty] | 19.0807 | [6 empty] | 19.0807
[10 empty] | 9乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [15 empty] | 0
[10 empty] | 10乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 0.485 |  | 22.1245 | [6 empty] | 22.6095
[10 empty] | 铁日木乡 | 35 | 0 | [6 empty] | 35 | [7 empty] | 9.3825 | 14.425 | [6 empty] | 23.8075
33 | jsx202359 | 伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（一期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障建设项目 | 新建 | 克孜勒博依镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村、22村、23村、24村、25村、26村、27村、28村、29村、30村、31村、32村、33村、34村。 米夏乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村. | 在克孜勒博依镇34个村、米夏乡21个村改造管网长度585.09km,均为PE管，总投资4702万元。保障8.3万人农村群众饮水持续安全问题。 | 公里 | 585.09 | 水利局 | 2183.0936 | 1670 | 1670 | [7 empty] | 513.0936 |  |  |  |  | 159.2857 | 893.5372 | 1130.2707 | [6 empty] | 2183.0936 | 100% | 王军辉 | 保障>5万人农村群众饮水持续安全问题 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 自治区衔接资金 | #REF!
34 | jsx202344 | 伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（二期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障建设项目 | 新建 | 夏普吐勒镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村、22村、23村、24村。 和夏阿瓦提镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村、22村、23村、24村、25村、26村、27村、28村、29村、30村、31村、32村、33村、34村、35村、36村、37村、38村、39村、40村、41村、42村、43村、44村。 铁日木乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村。 | 对夏普吐勒镇24个村、和夏阿瓦提镇44个村、铁日木乡12个村共555.54公里老旧内部管网进行更新改造，均为PE管，总投资4932万元。保障10.4万人农村群众饮水持续安全问题。 | 公里 | 555.54 | 水利局 | 2464 | 1264 | 1264 | [5 empty] | 1200 | [6 empty] | 1157.6054 | 2.1 | 1304.2946 | [6 empty] | 2464 | 100% | 王军辉 | 保障>5万人农村群众饮水持续安全问题 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 自治区衔接资金 | #REF!
35 | jsx202360 | 伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（三期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障建设项目 | 新建 | 卧里托格拉克镇1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村、22村、23村、24村、25村、26村、27村、28村、29村、30村、31村、32村、33村、34村、35村、36村、37村、38村。 玉代克力克乡1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村 | 对卧里托格拉克镇38个村、玉代克里克乡12个村共501.46公里老旧内部管网进行更新改造，均为PE管，总投资4255万元。保障6.4万人农村群众饮水持续安全问题。 | 公里 | 501.46 | 水利局 | 2165 | 2165 | 2165 | [12 empty] | 971.9137 | 1.84 | 1191.2463 | [6 empty] | 2165 | 100% | 王军辉 | 保障>5万人农村群众饮水持续安全问题 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 自治区衔接资金 | #REF!
36 | jsx202340 | 伽师县2023年农村公路路网维护项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 1、英买里乡：5村、6村、8村、13村。 2、江巴孜乡;18村、19村。 3、卧里托格拉克镇：2村、3村、6村、7村、12村、13村、14村、21村、22村、27村、29村、31村、32村、33村、34村、36村。 4、克孜勒博依镇1村、2村、3村、4村、6村、7村、8村、9村、11村、15村、18村、20村、27村、30村、31村、32村。 5、米夏乡：3村、4村、5村、6村、8村、9村、10村、11村、12村、17村、21村 6、夏普吐勒镇：1村、3村、7村、8村、9村、11村、12村、14村、15村、18村、20村、21村、22村、23村、24村。 7、和夏阿瓦提镇：4村、6村、7村、16村、21村、22村、23村、24村、25村、26村、28村、30村、、35村、36村、39村、43村、44村。 8、克孜勒苏乡：3村、4村、5村、6村、8村、16村、17村、21村、22村、23村、26村、28村、29村、30村、32村、33村、34村、35村、37村、38村、39村40村。 9、古勒鲁克乡1村、2村、3村、6村、7村、9村、10村、12村、13村、14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、25村、26村、28村。 10、玉代克力克乡：1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村。 11、铁日木乡：2村、7村、8村。 12、巴仁镇4村。 | 12个乡镇合计破损面积19万平方米，拆建涵洞28道及其附属设施，投资2130万元。 1、英买里乡破损面积3912平米，投资43.0649万元。墩迪瓦依（5）村496平米、克皮乃克（6）村1992平米、阿迪拉（8）村1424、巴什兰干（13）村578平米。 2、江巴孜乡破损面积860平米，投资9.4341万元。吐格曼贝西（18）村112平米、仓（27）村748平米。 3、卧里托格拉克镇破损面积36352平米。投资367.0825万元。尤库日阔什库勒（2）村1584平米、乌吐勒阔什库勒（3）村4076平米、恰拉欧萨（7）村4384平米、苏坎阿斯特（13）村17636平米、喀赞库勒（21）村5357平米、巴什阿克代尔亚（22）村440平米、尤汗托格热克（27）村1559平米、阿亚格阔什库勒（31）村984平米、英巴格（32）村60平米、英阔什库勒（36）村272平米。 4、克孜勒博依镇破损面积16148平米，拆建破损涵洞3道。投资185.7149万元。 先白巴扎（1）村1232平米、居维其（2）村拆建破损涵洞1-0.75m/5m涵洞1道、阿热买里斯（4）村2371平米，克孜勒坎特（6）村354平米、阔什艾日克（7）村50平米、巴格艾日克（9）村291平米，依提帕克（15）村112平米，拆建破损涵洞1-0.75m/5m涵洞1道、巴什乔拉克（18）村1072平米、托万克阿热克什拉克（20）村4604平米、恰瓦拉（27）村488平米，拆建破损涵洞1-0.5m/5m涵洞1道、博迪玛勒（30）村376平米，喀热央塔克（31）村3754平米、喀热力克（32）村1444平米。 5、米夏乡破损面积4155平米，拆建破损涵洞4道，投资54.2189万元。琼库尔克什拉克（3）村112平米，喀孜艾日克（4）村72平米，琼霍伊拉（5）村316平米、米夏（6）村112平米，其兰力克（8）村拆建破损1-0.75m/6m圆管涵1道、伊勒提孜霍依拉（9）村240平米，英塔木（10）村138平米、尤库日塔尔夏（11）村136平米、英巴格（12）村128平米、夏合亚迪（17）村2901平米，拆建破损1-0.75m/4m圆管涵1道，拆建破损1-0.75m/6m圆管涵1道，拆建破损1-1.0m/6m圆管涵1道。 6、夏普吐勒破损面积11100平米，拆建破损涵洞1道。投资128.7946万元。巴扎（1）村875平米，扎滚拉（3）村628平米，拆建破损1-0.5m/6m涵洞1道、阿热夏普吐勒（7）村60平米，提木（8）村3404平米、米里克（9）村24平米、克曼（11）村2468平米，兰干（12）村12平米、喀赞库勒（14）村162平米，安江艾日克（15）村60平米，巴依托喀依（18）村152平米、克其克阿克艾日克（21）村764平米，库木墩（22）村572平米、央艾日克（23）村1020平米、红旗（24）村899平米。 7、和夏阿瓦提镇破损面积11861平米，拆建破损涵洞4道。投资174.4096万元。喀热墩（4）村760平米、阿瓦提买里斯（6）村724平米、英艾日克（7）村2600平米、托玛贝西（16）村拆建1-3.0m/12m盖板涵1道，拆建1-4.0m/12m盖板涵1道、阿亚克巴合恰（21）村504平米、喀热都维（23）村1236平米、依然（24）村1600平米、喀热萨（25）村23平米、兰帕（26）村1376平米、克亚克勒克（28）村拆建1-1.0m/6m涵洞1道、柯尔克孜吐格（35）村716平米、达西（36）村拆建1-4.0m/6m涵洞1道、巴格托格拉克（39）村200平米、和谐（44）村2122平米。 8、克孜勒苏乡破损面积21439平米，拆建破损涵洞12道。投资243.1184万元。库木巴格（3）村552平米、托喀依（4）村48平米，巴什勒格勒德玛（5）村168平米、勒格勒德玛（6）村40平米、约勒其（16）村2188平米、塔格艾日克（17）村 1111平米，拆建1-0.75m/8m圆管涵1道、夏勒艾日克（21）村 80平米，拆建1-0.5m/5m圆管涵1道，拆建1-2.0m/6m盖板涵2道、巴格艾日克（22）村 1720平米、阿克艾日克（23）村 40平米，拆建1-0.75m/6m圆管涵2道，拆建1-1.0m/6m圆管涵1道、拜什塔木（26）村2752平米、库木库坦（28）村 3500平米、克日克塔木（29）村1164平米、阿克托卡依（30）村6512平米、其兰巴格（32）村拆建1-0.75m/6m圆管涵2道、英巴格（33）村40平米，拆建1-1.0m/6m圆管涵1道、吾斯坦博依（34）村504平米、阿克墩（35）村拆建1-0.5m/6m圆管涵1道，拆建1-1.0m/6m圆管涵1道、阿亚格奥依塔格（37）村40平米、吾依塔格（38）村492平米、巴什奥塔格（39）村488平米。 9、古勒鲁克乡破损面积27316平米，拆建破损涵洞4道。投资281.5964万元。巴什古勒鲁克（1）村140平米，古勒鲁克（3）村124平米、欧吐拉古勒鲁克（6）村142平米、阿亚克古勒鲁克（7）村56平米、阿克提坎（8）村940平米、阿勒喀库勒（10）村1512平米、拜什塔木（12）村2636平米、由库日白什塔木（13）村600平米、托万拜什塔木（14）村404平米、喀让古鲁克（15）村910平米、阔若克（16）村3744平米，拆建1-1.0m/6m圆管涵1道、阿恰勒（17）村728平米、堂力其（18）村540平米、科克塔勒（19）村2678平米，拆建1-0.75m/6m圆管涵1道、阿克托喀依（20）村4196平米、阿亚格科克塔勒（25）村2328平米、巴什阿恰勒（26）村3006平米、库其买拜什（28）村拆建1-1.0m/6m圆管涵2道。 10、玉代克力克乡破损面积54357平米。投资548.897万元。堂来恰普提（1）村破损14512平米、百合提（2）村9064平米、阿娜尔（3）村4352平米、阿力囤托格拉克（4）村2956平米、巴扎（5）村5587平米，多兰买里斯（6）村396平米、买代尼亚提买里斯（7）村5184平米，英买里（11）村8332平米、英艾日克（12）村3974平米。 11、铁日木破损面积2360平米，投资23.8313万元。霍加艾日克（2）村132平米、兰干（7）村1560平米、仓（8）村668平米。 12、巴仁镇破损面积140平米，投资1.4137万元。琼巴格（4）村140平米。 | 平方米 | 190000 | 交通局 | 2000 | 2000 | 2000 | [21 empty] | 0 | 0% | 王军辉 | 保障>5万人农村群众饮水持续安全问题 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 自治区衔接资金 | #REF!
37 | jsx202341 | 伽师县西克尔库勒镇灾后行政区划调整易地重建污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 西克尔库勒镇西克尔村 | 新建一座处理规模为1000立方米/日污水处理厂及附属配套，铺设1公里管网，购置污水处理设备等，总投资1200万元。 | 公里 | 1 | 西克尔库勒镇 | 1100 | 1100 | 1100 | [21 empty] | 0 | 0% | 王军辉 | 保障>5万人农村群众饮水持续安全问题 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 自治区衔接资金 | #REF!
38 | jsx202345 | 伽师县2023年农村居民“煤改电”工程建设项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 8个乡镇3949户脱贫户开展煤改电建设，解决脱贫户冬季采暖问题，每户补助900元/户，资金355.41万元。 | 户 | 3949 | 住建局 | 355.41 | 355.41 | 355.41 | [14 empty] | 355.41 | [6 empty] | 355.41 | 100% | 王军辉 | 保障>5万人农村群众饮水持续安全问题 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 自治区衔接资金 | #REF!
三 | 就业项目 | [9 empty] | 2137.3 | 2137.3 | 2137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.468 | 183.234 | 183.234 | 183.234 | 183.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.404 | 51.44% | [5 empty] | #REF!
39 | jsx202348 | 伽师县2023年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 12个乡镇1254名护路员公益性岗位进行工资补助，每人每月1000元，计划资金1504.8万元。 英买里乡125人、江巴孜乡125人、卧里托格拉克镇151人、克孜勒博依镇119人、米夏乡89人、夏普吐勒镇83人、和夏阿瓦提镇149人、克孜勒苏乡134人、古勒鲁克乡140人、玉代克力克乡48人、巴仁镇56人、铁日木乡35人。 | 人 | 1254 | 交通局 | 1504.8 | 1504.8 | 1504.8 | [10 empty] | 250.8 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | [6 empty] | 752.4 | 50% | 刘新良 | 带动1254名脱贫人口就业 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 自治区衔接资金 | #REF!
40 | jsx202349 | 伽师县公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 对伽师县13个乡镇3310个村配备公益性岗位（脱贫户及监测户）400名，补助标准：1620元/人/月，补助12个月，总资金777.6万元。 | 人 | 400 | 乡村振兴局、项目涉及乡镇 | 632.5 | 632.5 | 632.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.668 | 57.834 | 57.834 | 57.834 | 57.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.004 | 54.86% | 宋昭才、项目涉及乡镇党委书记、乡镇长 | 带动400名脱贫人口就业 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
[10 empty] | 1乡 | 44 | 44 | 44 | [10 empty] | 8.1 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | [6 empty] | 24.3 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 2乡 | 60 | 60 | 60 | [10 empty] | 11.016 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | [6 empty] | 33.048 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 3乡 | 74 | 74 | 74 | [10 empty] | 13.608 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | 6.804 | [6 empty] | 40.824 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 4乡 | 72 | 72 | 72 | [10 empty] | 13.284 | 6.642 | 6.642 | 6.642 | 6.642 | [6 empty] | 39.852 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 5乡 | 46 | 46 | 46 | [10 empty] | 8.424 | 4.212 | 4.212 | 4.212 | 4.212 | [6 empty] | 25.272 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 6乡 | 51 | 51 | 51 | [10 empty] | 9.396 | 4.698 | 4.698 | 4.698 | 4.698 | [6 empty] | 28.188 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 7乡 | 77 | 77 | 77 | [10 empty] | 14.256 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | [6 empty] | 42.768 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 8乡 | 84 | 84 | 84 | [10 empty] | 15.552 | 7.776 | 7.776 | 7.776 | 7.776 | [6 empty] | 46.656 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 9乡 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | [10 empty] | 9.072 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | [6 empty] | 27.216 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 10乡 | 25.272 | 25.272 | 25.272 | [10 empty] | 4.212 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | [6 empty] | 12.636 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 铁日木乡 | 23.328 | 23.328 | 23.328 | [10 empty] | 3.888 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | [6 empty] | 11.664 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 巴仁镇 | 24.456 | 24.456 | 24.456 | [10 empty] | 4.536 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | [6 empty] | 13.608 | [6 empty] | #REF!
[10 empty] | 西克尔库勒镇 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | [10 empty] | 0.324 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | [6 empty] | 0.972 | [6 empty] | #REF!
四 | 巩固三保障成果 | [9 empty] | 1744.8 | 1744.8 | 1744.8 | [9 empty] | 0 | 0 | 867 | 798 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.5 | 99.98%
41 | jsx202351 | 伽师县“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划+”职业教育补助 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 对疆内外在册就读中职、高职、技工学校伽师籍脱贫户学生家庭进行补助。补助人数9000人，每人补助3000元，总资金2700万元。 | 人 | 9000 | 教育局 | 1744.8 | 1744.8 | 1744.8 | [11 empty] | 867 | 798 |  | 79.5 | [6 empty] | 1744.5 | 99.98% | 外力·热合曼 | 资助脱贫户子女9000人参加中高职教育，阻断脱贫户返贫风险。 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金
五 | 其他 | [9 empty] | 131.894 | 131.894 |  |  | 131.894 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1997 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4795 | 80.73% | [5 empty] | #REF!
42 | jsx202353 | 伽师县困难群众“健康饮茶”“送茶入户”项目 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 伽师县各乡镇 | 为进一步做好推广低氟边销茶工作，倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型地氟病的蔓延，对伽师县8842户困难群众发放低氟边销茶，每户发放2公斤，每公斤35元，合计61.894万元。 | 户 | 8842 | 统战部 | 61.894 | 61.894 |  |  | 61.894 | [11 empty] | 19.1997 | 17.2798 | [6 empty] | 36.4795 | 58.94% | 陈东林 | 遏制8842户饮茶型地氟病的蔓延 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!
43 | jsx202350 | 伽师县易地扶贫地方政府债券贴息补助项目 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 新建 | 伽师县 | 伽师县对自治区易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息，补助资金70万元。 | 笔 | 1 | 统战部 | 70 | 70 |  |  | 70 | [12 empty] | 70 | [6 empty] | 70 | 100% | 陈东林 | 遏制8842户饮茶型地氟病的蔓延 | 2022.11.23 | 伽党农领项目〔2022〕8号 | 中央衔接资金 | #REF!