## Sheet1
伽师县2026年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金使用情况表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 资金规模及来源 | [12 empty] | 项目主管 部门 | 2月支付 | 1-2月累计支付 | 支付率
|  |  | 合计 | 财政衔接资金 | [7 empty] | 其他涉农 整合资金 | 地方政府 债券资金 | 地县资金 | 其他资金
|  |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场
合计 |  |  | 43288 | 42959 | 27835 | 12968 | 1139 | 1017 | [5 empty] | 329 |  |  | 616.1 | 880.45 | 2.034%
一 | 产业增收 |  | 28350 | 28282 | 24811 | 2530 | 0 | 941 | [5 empty] | 68 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 伽师县林果业有机绿色发展项目 | 13个乡镇289个村 | 4000 | 4000 | 4000 | [10 empty] | 林草局、项目涉及乡镇 |  | 0 | 0%
2 | 伽师县甜菜种植补助项目 | 12个乡镇273个村 | 960 | 960 | 960 | [10 empty] | 农业农村局、项目涉及乡镇 |  | 0 | 0%
3 | 伽师县伽师瓜绿色种植补助项目 | 12个乡镇263个村 | 840 | 840 | 840 | [10 empty] | 农业农村局、项目涉及乡镇 |  | 0 | 0%
4 | 伽师县小额贷款贴息项目 | 13个乡镇310个村 | 600 | 600 | 600 | [10 empty] | 财政局 |  | 0 | 0%
5 | 伽师县居仁镇扶贫厂房改造提升项目 | 居仁镇26村 | 320 | 320 | 320 | [10 empty] | 居仁镇人民政府 |  | 0 | 0%
6 | 伽师县克孜勒苏乡巴什奥塔格（39）村就业创业基地建设项目 | 克孜勒苏乡（18）村 | 248 | 248 | 248 | [10 empty] | 克孜勒苏乡人民政府 |  | 0 | 0%
7 | 伽师县玉代克力克乡小微产业园改造提升项目 | 玉代克力克乡（5）村 | 380 | 380 | 380 | [10 empty] | 玉代克力克乡人民政府 |  | 0 | 0%
8 | 伽师县克孜勒苏乡小微产业园基础设施改造提升建设项目 | 克孜勒苏乡12村 | 380 | 380 | 380 | [10 empty] | 克孜勒苏乡人民政府 |  | 0 | 0%
9 | 伽师县和夏阿瓦提镇2026年小微产业园附属配套设施建设项目 | 和夏阿瓦提镇19村 | 380 | 380 | 380 | [10 empty] | 和夏阿瓦提镇人民政府 |  | 0 | 0%
10 | 伽师县居仁镇壮大易地搬迁点村集体经济项目 | 居仁镇杏花园社区 | 310 | 310 | 310 | [10 empty] | 居仁镇人民政府 |  | 0 | 0%
11 | 伽师县2026年英买里镇一二三产融合发展养殖项目产业配套电力设施 | 英买里镇（4）村 | 389 | 389 | 389 | [10 empty] | 英买里镇人民政府 |  | 0 | 0%
12 | 伽师县2026年英买里镇一二三产融合发展养殖项目产业配套通路设施 | 英买里镇（4）村 | 320 | 320 | 320 | [10 empty] | 英买里镇人民政府 |  | 0 | 0%
13 | 伽师县克孜勒博依镇肉牛养殖基地建设项目产业配套道路设施 | 克孜勒博依镇16村 | 389 | 389 | 389 | [10 empty] | 克孜勒博依镇人民政府 |  | 0 | 0%
14 | 伽师县2026年玉代克力克乡产业路建设项目 | 玉代克力克乡4个村：1村、9村、10村、11村。 | 1544.8 | 1476.8 | 1476.8 | [8 empty] | 68 |  | 交通运输局 |  | 0 | 0%
15 | 伽师县2026年夏普吐勒镇（18）村产业路建设项目 | 夏普吐勒镇（18）村 | 400 | 400 | 400 | [10 empty] | 交通运输局 |  | 0 | 0%
16 | 伽师县2026年农村特色产业道路建设项目 | 1、卧里托格拉克镇3个村：8村、12村、26村。 2、克孜勒博依乡1个村：1村。 3、克孜勒苏乡10个村：5村、15村、18村、20村、21村、22村、23村、24村、25村、26村。 4、古勒鲁克乡1个村：10村。 5、巴仁镇2个村：1村、5村。 | 2125 | 2125 | 2125 | [10 empty] | 交通运输局 |  | 0 | 0%
17 | 伽师县2026年产业路建设项目（一期） | 1、英买里镇1个村：20村。 2、居仁镇1个村：14村。 3、卧里托格拉克镇3个村：21村、23村、24村。 4、克孜勒博依镇1个村：17村。 5、米夏乡1个村：4村。 6、夏普吐勒镇4个村：:3村、6村、11村、16村。 7、克孜勒苏乡9个村：1村、2村、6村、20村、22村、11村、25村、30村、32村。 | 1200 | 1200 | 1200 | [10 empty] | 交通运输局 |  | 0 | 0%
18 | 伽师县卧里托格拉克镇商铺建设项目 | 卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村 | 375 | 375 |  | 375 | [9 empty] | 卧里托格拉克镇人民政府 |  | 0 | 0%
19 | 伽师县克孜勒博依镇商铺建设项目 | 克孜勒博依镇（1）村 | 523 | 523 | 523 | [10 empty] | 克孜勒博依镇人民政府 |  | 0 | 0%
20 | 伽师县克孜勒博依镇阿亚格乔拉克（17）村就业创业基地建设项目 | 克孜勒博依镇（17）村 | 265 | 265 | 265 | [10 empty] | 克孜勒博依镇人民政府 |  | 0 | 0%
21 | 伽师县米夏乡英巴格(12)村冷库建设项目 | 米夏乡英巴格(12)村 | 375 | 375 |  | 375 | [9 empty] | 米夏乡人民政府 |  | 0 | 0%
22 | 伽师县和夏阿瓦提镇商铺建设项目 | 和夏阿瓦提镇（14）村 | 771 | 771 |  | 771 | [9 empty] | 和夏阿瓦提镇人民政府 |  | 0 | 0%
23 | 伽师县克孜勒苏乡就业创业基地建设项目 | 克孜勒苏乡古里巴什（18）村 | 360 | 360 | 360 | [10 empty] | 克孜勒苏乡人民政府 |  | 0 | 0%
24 | 伽师县克孜勒苏乡瓜果冷藏保鲜库建设项目 | 克孜勒苏乡巴什勒格勒德玛（5）村 | 387 | 387 | 387 | [10 empty] | 克孜勒苏乡人民政府 |  | 0 | 0%
25 | 伽师县古勒鲁克乡商铺建设项目 | 古勒鲁克乡喀日木库木（11）村、科克塔勒（19）村 | 659 | 659 |  | 659 | [9 empty] | 古勒鲁克乡人民政府 |  | 0 | 0%
26 | 伽师县巴仁镇物流仓储建设项目 | 巴仁镇托万巴仁（9）村 | 350 | 350 |  | 350 | [9 empty] | 巴仁镇人民政府 |  | 0 | 0%
27 | 伽师县铁日木乡2026年产业配套项目 | 铁日木乡阿亚格兰干（10）村、恰央恰克提（9）村、霍加艾日克（2）村 | 665 | 665 |  | 0 |  | 665 | [7 empty] | 水利局 |  | 0 | 0%
28 | 伽师县铁日木乡阿亚格铁日木（5）村产业配套项目 | 铁日木乡阿亚格铁日木（5）村 | 380 | 380 | 104 |  |  | 276 | [7 empty] | 铁日木乡人民政府 |  | 0 | 0%
29 | 伽师县英买里镇2026年美丽宜居村防渗渠建设项目 | 英买里镇2个村：8村、15村 | 700 | 700 | 700 | [10 empty] | 水利局 |  | 0 | 0%
30 | 伽师县英买里镇2026年美丽宜居村产业路建设项目 | 英买里镇2个村：8村、15村 | 500 | 500 | 500 | [10 empty] | 英买里镇人民政府 |  | 0 | 0%
31 | 伽师县夏普吐勒镇2026年美丽宜居村壮大村集体经济建设项目 | 夏普吐勒镇恰依拉（19）村 | 350 | 350 | 350 | [10 empty] | 夏普吐勒镇人民政府 |  | 0 | 0%
32 | 伽师县夏普吐勒镇2026年美丽宜居村防渗渠建设项目 | 夏普吐勒镇14村、19村 | 882.2 | 882.2 | 882.2 | [10 empty] | 水利局 |  | 0 | 0%
33 | 伽师县米夏乡2026年英巴格（12）村产业配套项目 | 米夏乡英巴格（12）村 | 389 | 389 | 389 | [10 empty] | 米夏乡人民政府 |  | 0 | 0%
34 | 伽师县夏普吐勒镇巴扎（1）村产业配套项目 | 夏普吐勒镇巴扎（1）村 | 389 | 389 | 389 | [10 empty] | 夏普吐勒镇人民政府 |  | 0 | 0%
35 | 伽师县和夏阿瓦提镇幸福（33）村产业配套项目 | 和夏阿瓦提镇幸福（33）村 | 389 | 389 | 389 | [10 empty] | 和夏阿瓦提镇人民政府 |  | 0 | 0%
36 | 伽师县克孜勒苏乡兰干买里斯（10）村产业配套项目 | 克孜勒苏乡10村 | 360 | 360 | 360 | [10 empty] | 克孜勒苏乡人民政府 |  | 0 | 0%
37 | 伽师县玉代克力克乡英艾日克（12）村2026年产业配套项目 | 玉代克力克乡英艾日克（12）村 | 389 | 389 | 389 | [10 empty] | 玉代克力克乡人民政府 |  | 0 | 0%
38 | 伽师县古勒鲁克乡巴什古勒鲁克村2026年产业配套项目 | 古勒鲁克乡巴什古勒鲁克（1）村 | 700 | 700 | 700 | [10 empty] | 水利局 |  | 0 | 0%
39 | 伽师县英买里镇英阿瓦提（17）村产业配套项目 | 英买里镇英阿瓦提（17）村 | 386 | 386 | 386 | [10 empty] | 英买里镇人民政府 |  | 0 | 0%
40 | 伽师县克孜勒博依镇色满（23）村、浩罕（24）村产业配套项目 | 克孜勒博依镇23村、24村 | 389 | 389 | 389 | [10 empty] | 克孜勒博依镇人民政府 |  | 0 | 0%
41 | 伽师县古勒鲁克乡巴什阿勒克库勒（9）村产业配套项目 | 古勒鲁克乡9村 | 385 | 385 | 385 | [10 empty] | 古勒鲁克乡人民政府 |  | 0 | 0%
42 | 伽师县玉代克力克乡堂来恰普提（1）村产业配套项目 | 玉代克力克乡堂来恰普提（1）村 | 389 | 389 | 389 | [10 empty] | 玉代克力克乡人民政府 |  | 0 | 0%
43 | 伽师县西克尔库勒镇希望村2026年产业基础设施配套项目 | 西克尔库勒镇希望(23)村 | 700 | 700 | 700 | [10 empty] | 水利局 |  | 0 | 0%
44 | 伽师县居仁镇吐格曼贝西（18）村产业配套项目 | 居仁镇吐格曼贝西（18）村 | 389 | 389 | 389 | [10 empty] | 居仁镇人民政府 |  | 0 | 0%
45 | 伽师县卧里托格拉克镇英巴格（6）村产业配套项目 | 卧里托格拉克镇英巴格（6）村 | 388 | 388 | 388 | [10 empty] | 卧里托格拉克镇人民政府 |  | 0 | 0%
46 | 伽师县西克尔库勒镇多来提巴格（4）村、阿吉勒格里克(18)村产业配套项目 | 西克尔库勒镇多来提巴格（4）村、阿吉勒格里克(18)村 | 380 | 380 | 380 | [10 empty] | 西克尔库勒镇人民政府 |  | 0 | 0%
二 | 就业增收 |  | 4546.6 | 4546.6 | 2541.8 | 2004.8 | [10 empty] | 616.1 | 880.45 | 19.37%
47 | 伽师县2026年公益性岗位补助项目 | 各乡镇 | 2041.8 | 2041.8 | 2041.8 | [10 empty] | 农业农村局、项目涉及乡镇 | 490.7 | 629.65 | 30.84%
48 | 伽师县2026年农村道路管护人员补助项目 | 各乡镇 | 1504.8 | 1504.8 |  | 1504.8 | [9 empty] | 交通运输局 | 125.4 | 250.8 | 16.67%
49 | 伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目 | 各乡镇 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | [9 empty] | 农业农村局、项目涉及乡镇 |  | 0 | 0%
三 | 乡村建设 |  | 10054.4 | 10054.4 | 482.2 | 8433.2 | 1139 | [9 empty] | 0 | 0 | 0%
50 | 伽师县米夏乡污水管网配套设施建设项目 | 米夏乡3个村：1村、2村、13村。 | 380 | 380 |  | 380 | [9 empty] | 米夏乡人民政府 |  | 0 | 0%
51 | 伽师县居仁镇江巴孜（1）村排水建设项目 | 居仁镇1村 | 389 | 389 |  | 389 | [9 empty] | 居仁镇人民政府 |  | 0 | 0%
52 | 伽师县居仁镇2026年入户路硬化项目 | 居仁镇4个村：4村、5村、6村、7村 | 385 | 385 |  | 385 | [9 empty] | 居仁镇人民政府 |  | 0 | 0%
53 | 伽师县居仁镇2026年农村道路加宽项目 | 居仁镇14村、26村、27村 | 380 | 380 |  | 380 | [9 empty] | 居仁镇人民政府 |  | 0 | 0%
54 | 伽师县米夏乡农村污水处理项目 | 米夏乡19村 | 144 | 144 |  | 144 | [9 empty] | 米夏乡人民政府 |  | 0 | 0%
55 | 伽师县居仁镇易地扶贫搬迁安置点污水处理建设项目 | 居仁镇杏花园社区 | 320 | 320 | 320 | [10 empty] | 居仁镇人民政府 |  | 0 | 0%
56 | 伽师县卧里托格拉克镇2026年农村道路加宽项目 | 卧里托格拉克镇4个村：13村、17村、18村、28村 | 389 | 389 |  | 389 | [9 empty] | 卧里托格拉克镇人民政府 |  | 0 | 0%
57 | 伽师县克孜勒博依镇阿热买里（4）村等入户路建设项目 | 克孜勒博依镇4村、11村、16村、25村、27村、30村、31村 | 389 | 389 |  | 389 | [9 empty] | 克孜勒博依镇人民政府 |  | 0 | 0%
58 | 伽师县米夏乡2026年入户路建设项目 | 米夏乡20个村：1村、2村、3村、4村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村 | 388 | 388 |  | 388 | [9 empty] | 米夏乡人民政府 |  | 0 | 0%
59 | 伽师县和夏阿瓦提镇2026年入户路建设项目 | 和夏阿瓦提镇6个村：2村、3村、4村、6村、9村、10村。 | 389 | 389 |  | 389 | [9 empty] | 和夏阿瓦提镇人民政府 |  | 0 | 0%
60 | 伽师县克孜勒苏乡农村道路加宽项目 | 克孜勒苏乡12村 | 380 | 380 |  | 380 | [9 empty] | 克孜勒苏乡人民政府 |  | 0 | 0%
61 | 伽师县古勒鲁克乡2026年入户路建设项目 | 古勒鲁克乡9个村：14村、15村、16村、17村、18村、19村、20村、21村、24村 | 388 | 388 |  | 388 | [9 empty] | 古勒鲁克乡人民政府 |  | 0 | 0%
62 | 伽师县玉代克力克乡2026年入户路硬化项目 | 玉代克力克乡4个村：5村、7村、8村、9村 | 384 | 384 |  | 384 | [9 empty] | 玉代克力克乡人民政府 |  | 0 | 0%
63 | 伽师县铁日木乡2026年入户路建设项目 | 铁日木乡12个村：1村、2村、3村、4村、5村、6村、7村、8村、9村、10村、11村、12村 | 387 | 387 |  | 387 | [9 empty] | 铁日木乡人民政府 |  | 0 | 0%
64 | 伽师县铁日木乡2026年道路加宽建设项目 | 铁日木乡1村、2村、3村、6村、8村、9村、10村 | 387 | 387 |  | 387 | [9 empty] | 铁日木乡人民政府 |  | 0 | 0%
65 | 伽师县西克尔库勒镇2026年入户路建设项目 | 西克尔库勒镇28个村 | 387 | 387 |  | 387 | [9 empty] | 西克尔库勒镇人民政府 |  | 0 | 0%
66 | 伽师县卧里托格拉克镇入户路硬化项目 | 卧里托格拉克镇8个村：11村、13村、14村、17村、21村、22村、24村、27村 | 389 | 389 |  | 389 | [9 empty] | 卧里托格拉克镇人民政府 |  | 0 | 0%
67 | 伽师县克孜勒苏乡2026年入户路建设项目 | 克孜勒苏乡7个村：1村、2村、3村、5村、6村、7村、8村 | 384 | 384 |  | 384 | [9 empty] | 克孜勒苏乡人民政府 |  | 0 | 0%
68 | 伽师县英买里镇2026年美丽宜居村农村道路加宽项目 | 英买里镇2个村：8村、15村 | 300 | 300 |  | 300 | [9 empty] | 英买里镇人民政府 |  | 0 | 0%
69 | 伽师县英买里镇2026年美丽宜居村入户路建设项目 | 英买里镇2个村：8村、15村 | 169 | 169 |  | 169 | [9 empty] | 英买里镇人民政府 |  | 0 | 0%
70 | 伽师县英买里镇2026年美丽宜居村污水处理项目 | 英买里镇3个村：3村、8村、15村 | 646.8 | 646.8 | 162.2 | 484.6 | [9 empty] | 英买里镇人民政府 |  | 0 | 0%
71 | 伽师县夏普吐勒镇2026年美丽宜居村桥涵建设项目 | 夏普吐勒镇喀赞库勒（14）村 | 389 | 389 |  | 389 | [9 empty] | 夏普吐勒镇人民政府 |  | 0 | 0%
72 | 伽师县夏普吐勒镇2026年美丽宜居村人行辅道建设项目 | 夏普吐勒镇2个村：喀赞库勒（14）村恰依拉（19）村 | 600 | 600 |  | 600 | [9 empty] | 夏普吐勒镇人民政府 |  | 0 | 0%
73 | 伽师县夏普吐勒镇2026年美丽宜居村污水处理项目 | 夏普吐勒镇2个村：喀赞库勒（14）村恰依拉（19）村 | 171.6 | 171.6 |  | 171.6 | [9 empty] | 夏普吐勒镇人民政府 |  | 0 | 0%
74 | 伽师县卧里托格拉克镇2026年托格热克斯木（4）村乡村道路以工代赈项目 | 卧里托格拉克镇托格热克斯木（4）村 | 372 | 372 |  | 0 | 372 | [8 empty] | 发改委 |  | 0 | 0%
75 | 伽师县英买里镇2026年入户路建设以工代赈项目 | 英买里镇3个村：英买里（10）村、库木艾日克（1）村、吐孜鲁克村（9）村 | 393 | 393 |  | 0 | 393 | [8 empty] | 发改委 |  | 0 | 0%
76 | 伽师县克孜勒苏乡2026年度入户路以工代赈项目 | 克孜勒苏乡5个村：夏勒艾日克（21）村、巴格艾日克（22）村、阿克艾日克（23）村、温塔木（24）村、拜什塔木（26）村 | 374 | 374 |  | 0 | 374 | [8 empty] | 发改委 |  | 0 | 0%
四 | 项目管理费 |  | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
77 | 伽师县2026年项目服务 | 各乡镇 | 261 | 0 | [9 empty] | 261 |  | 农业农村局 |  | 0 | 0%
五 | 其他 |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
78 | 伽师县“健康饮茶”“送茶入户”项目 | 各乡镇 | 76 | 76 |  |  |  | 76 | [7 empty] | 统战部 |  | 0 | 0%
Note on B2: 1、交通局2026年管护路人员工资标识为：“104001”财政性资金安排的编制外人员支出；； 2、其余特殊标识“106001”共同财政事权转移支付（上级补助部分）