## Sheet1
绩效目标申报表
（2021年）
项目名称 |  | 伽师县林果种质资源圃建设项目 | 项目负责人及电话 | 姜波13579325868
主管部门 |  | 伽师县自然资源局 | 实施单位 | 伽师县自然资源局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 398.44
|  | 其中：财政拨款 | 398.44
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
（1）特色果树苗木种植29970株、内设滴灌系统、树苗防啃罩安装、无纺布覆盖树穴、铺地膜等。 （2）新建232.2平方管理用房。 （3）1900米1.8米高围栏、道路整修2600米、去除梗地5条共计2150米、清除排碱渠渠邦2条共计860米。 （4）制作安装宣传牌及树种品牌标牌。 （5）购置安装监控系统一套、拖拉机等农业机具。 通过项目实施，引进优势的酸梅、新梅、石榴、桃等苗木品种和培育管理方式、存储方式，建设一座特色果品种植产业苗圃，促进农村经济发展和农民增收的新兴支柱产业发展。项目受益脱贫巩固人口80人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建果树种植苗圃（座） | =1座
|  |  | 新建管理用房（座） | =1座
|  |  | 采购苗木数量（株） | ≥29970株
|  |  | 采购监控系统（套） | =1套
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工及时率(%) | =100%
|  |  | 项目完工及时率(%) | =100%
|  |  | 项目完成时间 | 2021年9月
|  | 成本指标 | 新建每座果树种植苗圃成本（万元） | ≤234.04万元
|  |  | 新建每座管理用房成本（万元） | ≤43.57万元
|  |  | 采购苗木成本（万元） | ≤113.64万元
|  |  | 采购监控系统成本（万元） | ≤7.18万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（≥**万元） | ≥108万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫巩固人口数（≥**人） | =80人
|  | 生态效益指标 | 种植资源面积（≥**亩） | （≥300亩
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫巩固人口满意度（≥**%） | ≥95%