## 申报表
绩效目标申报表
（2023年）
项目名称 |  | 伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程(三期） | 项目负责人及电话 | 韩慧杰
主管部门 |  | 伽师县水利局 | 实施单位 | 伽师县农村供水总站
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 4371.92
|  | 其中：财政拨款 | 2165
|  | 其他资金 | 2206.92
总体目标 | 年度目标
伽师县城乡一体化供水工程老旧管网改造工程（三期）包括3个供水片区，分别为卧里托格拉克镇13村水厂片区、卧里托格拉克镇22村水厂片区、玉代力克乡水厂片区，合计需要改造管网长度共计543.83公里，及768座供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物，通过对3个供水片区老旧管网的改造，来提高伽师县卧里托格拉克镇和玉代克力克乡、古勒鲁克乡片区15646户供水保障，涉及配水片区日供水量为8338.37m3/d，年均供水量为234.12万 m³，改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题，且改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度（**公里） | =543.83公里
|  |  | 供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区（**个） | =3个
|  |  | 供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物（**座） | =768座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 供水保证率（≥**%） | ≥95%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年4月
|  |  | 项目完工时间 | 2023年10月
|  |  | 项目（工程）完工及时率（**%） | =100%
|  |  | 资金支付及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网总成本（≤**万元） | ≤3847.94万元
|  |  | 供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物总成本（≤**万元） | ≤523.98万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供水工程老旧管网巩固受益户数（≥**户） | ≥15646户
|  |  | 供水工程老旧管网巩固受益乡镇（≥**个） | ≥3个
|  |  | 改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题 | 有效改善
|  |  | 改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 3个供水片区受益居民满意度（≥**%） | ≥95%