## 申报表
绩效目标申报表
（2023年）
项目名称 |  | 伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程(二期） | 项目负责人及电话 | 韩慧杰
主管部门 |  | 伽师县水利局 | 实施单位 | 伽师县农村供水总站
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 5464
|  | 其中：财政拨款 | 2464
|  | 其他资金 | 3000
总体目标 | 年度目标
伽师县城乡一体化供水工程老旧管网改造工程（二期）包括4个供水片区，分别为和夏阿瓦提镇中心水厂片区、和夏阿瓦提镇卡热萨水厂片区、铁日木水厂片区、夏普吐勒镇库木墩水厂片区，合计需要改造管网长度共计598.08公里（不含入户管），及719座供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物，通过对4个供水片区老旧管网的改造，来提高伽师县卧里托格拉克镇和玉代力克乡片区25816户用水户供水保障，涉及配水片区日供水量为11421.83m³/d，年均供水量为320.69万m³。改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题，且改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度（≥**公里） | ≥598.08公里
|  |  | 供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区（**个） | =4个
|  |  | 供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物（**座） | =719座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 供水保证率（≥**%） | ≥95%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年4月
|  |  | 项目完工时间 | 2023年10月
|  |  | 项目（工程）完成及时率（**%） | =100%
|  |  | 资金支付及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网总成本（≤**万元） | ≤4734.42万元
|  |  | 供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物总成本（≤**万元） | ≤729.58万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供水工程老旧管网巩固受益户数（≥**户） | ≥25816户
|  |  | 供水工程老旧管网巩固受益乡镇（≥**个） | ≥3个
|  |  | 改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题 | 有效改善
|  |  | 改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 4个供水片区受益居民满意度（≥**%） | ≥95%