## 申报表
绩效目标申报表
项目名称 |  | 伽师县英买里乡拉依力克（20）村2023年自治区重点示范村建设项目 | 项目负责人及电话 | 汤学峰
主管部门 |  | 伽师县英买里镇人民政府(本级） | 实施单位 | 伽师县英买里镇人民政府(本级）
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 4610
|  | 其中：财政拨款 | 3950
|  | 其他资金 | 660
总体目标 | 年度目标
该项目主要用于建设伽师县英买里乡拉依力克村排水管网项目、天然气项目、渠道建设项目、乡村经济林带项目、乡村旅游商业街项目、乡产业发展加工车间等工程项目等。示范村建设，有利于帮助发展村集体经济提升农村人居环境，改善农村生产生活方式，实现绿色转型取得积极进展，美化农村生态环境，优化乡村面貌。项目一方面能够带动当地富余劳动力就业，另一方面能够满足当地村民对餐饮、购物的需求，同时对农村环境改善起到一定的促进作用，为进一步改善基础设施，为维护社会稳定打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数（**个） | =1个
|  |  | 新建天然气管网（**公里） | =28公里
|  |  | 新建排水管网（**公里） | =28公里
|  |  | 新建斗渠（**公里） | =4公里
|  |  | 新建经济林带、铺设低压管网（**公里） | =6公里
|  |  | 新建商铺以及进行硬化和外立面改造（**平方米） | =2万平方米
|  |  | 购置配套设备（**批） | =1批
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 采购设备验收合格率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（**%） | =100%
|  |  | 项目开工时间 | 2023-04-01
|  |  | 项目完工时间 | 2023-11-01
|  | 成本指标 | 新建天然气管网成本（≤**万元） | ≤1600万元
|  |  | 新建排水管网成本（≤**万元） | ≤1880万元
|  |  | 新建渠道成本（≤**万元） | ≤380万元
|  |  | 新建经济林带、铺设低压管网成本（≤**万元） | ≤200万元
|  |  | 新建商铺以及进行硬化和外立面改造成本(≤**万元） | ≤300万元
|  |  | 项目其他费用（≤**万元） | ≤250万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫巩固人口数（≥**人） | ≥2013人
|  |  | 改善农村生产生活条件，为农民建设幸福家园和美丽宜居乡村 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 天然气排水管网使用年限（≥**年） | ≥20年
|  |  | 渠道、林带、管道使用年限（≥**年） | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95%