## 供销社申报表
项目绩效目标表
项目名称 |  | 伽师县新梅加工厂附属配套项目 | 项目负责人及电话 | 朱仕军
主管部门 |  | 伽师县供销合作社县联合社 | 实施单位 | 伽师县供销合作社县联合社
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 1500
|  | 其中：衔接资金 | 1500
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
该项目建设内容为新建污水处理厂1座，处理能力为3000m³/d。本项目主要处理来自冲洗水果、粉碎、榨汁等工序，罐装工段的洗瓶、灭菌、地面冲洗等环节产生的废水。处理后达到市政污水管网接管标准后，排至市政污水管网。受益脱贫巩固人口约1000人，带动增加脱贫巩固户全年的总收入约50万元。该项目的建设是美化环境，进一步提高了伽师工业园区污水治理水平，且改进乡镇生活环境，对维护社会稳定和提高服务社会的能力起到重要作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理厂（**座） | =1座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2023-03-01
|  |  | 项目完工时间 | 2023-08-01
|  |  | 资金支付及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 土建成本（≤**万元） | ≤900万元
|  |  | 设备及安装成本（≤**万元） | ≤490万元
|  |  | 其他费用成本（≤**万元） | ≤80万元
|  |  | 基本预备费（≤**万元） | ≤30万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥50万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） | ≥1000人
|  |  | 提高伽师工业园区污水治理水平 | 有效提高
|  | 生态效益指标 | 有效改善乡镇生活环境 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限（≥**年） | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇人口满意度（**%） | ≥95%