## Sheet1
绩效目标申报表
（2022年）
项目名称 |  | 伽师县特色产业配套基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 赵博 18299856690
主管部门 |  | 伽师县发改委 | 实施单位 | 克孜勒苏乡、江巴孜乡 、米夏乡、夏普吐勒镇、 卧里托格拉克镇、古勒鲁克乡、和夏阿瓦提镇、交通局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 2783
|  | 其中：财政拨款 | 2783
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
根据喀发改代赈〔2021〕495号文件，下达预算资金2783万元，计划用于防渗渠道25.035公里及配套建筑物、新建道路20.745公里、硬化道路20000平方米、土地整治614亩。通过该项目建设，可提供务工岗位，预计吸纳务工人员1139人，其中计划受益脱贫巩固人口数30人。将带动增加劳动者全年收入518万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设防渗渠道工程量（≥**公里） | ≥25.035公里
|  |  | 公路建设里程（公里） | =20.745公里
|  |  | 道路硬化工程量（平方米） | =20000平方米
|  |  | 土地整治面积（亩） | =614亩
|  | 质量指标 | 项目设计变更率（≤**%） | ≤5%
|  |  | 竣工验收合格率（%） | =100%
|  |  | 公路工程质量达标率（%） | =100%
|  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2022-01-01
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2022-09-01
|  |  | 项目（工程）完成及时率（%） | =100%
|  | 成本指标 | 防渗渠道建设成本（≦**万元） | ≦1591万元
|  |  | 公路建设成本（≦**万元） | ≦850万元
|  |  | 道路硬化成本（≦**万元） | ≦330万元
|  |  | 土地整治成本（≦**万元） | ≦12万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥518万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫巩固人口数（≥**人） | ≥30人
|  | 可持续影响指标 | 防渗渠道设计使用年限（≥**年） | ≥20年
|  |  | 乡村道路设计使用年限（≥**年） | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度（≥**%） | ≥95%
|  |  | 受益脱贫巩固人口满意度（≥**%） | ≥95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。