## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县乡镇小微产业园建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 周小军
主管部门 |  |  | 伽师县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 伽师县商务和工业信息化局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1276.08 | 1249.39 |  | 10 | 97.91% | 9.79
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1276.08 | 1249.39 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 根据伽发改投资〔2022〕160号、〔2022〕161号、〔2022〕174号、〔2022〕204号文件设立该项目，项目资金总额1276.08万元(其中：直达资金1276.08万元），主要用于新建4座乡镇小微产业园及产业园内配套附属设施，采购设备。该项目建成后，将有利于促进伽师县产业建设和产业经济结构调整，带动并促进当地相关行业的发展，可提供就业岗位，受益脱贫人口数达2792人，同时预计可带动增加脱贫人口全年总收入80万元。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，伽师县乡镇小微产业园建设项目支出资金1249.39万元，资金主要用于新建4座乡镇小微产业园及产业园内配套附属设施，采购设备。该项目建成后利于促进伽师县产业建设和产业经济结构调整，带动并促进当地相关行业的发展，可提供就业岗位，受益脱贫人口数达2792人，同时预计可带动增加脱贫人口全年总收入80万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建乡镇产业园工程数量（座） | 5 | =4 | 4 | 5
|  |  | 采购设备（批） | 5 | =1 | 1 | 5
|  | 质量指标 | 项目设计变更率(%) | 5 | <=5% | <=5% | 5
|  |  | 竣工验收合格率(%) | 5 | =100% | 0% | 0 |  | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值
|  |  | 项目资金支付率（%） | 5 | =100% | 97.9% | 5 |  | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 5 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 5
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2 | 2022-10-01 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值 | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值
|  |  | 项目按计划完工率（%） | 2 | =100% | 0% | 0 | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值 | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（万元） | 6 | <=1174.84 | <=1174.84 | 6 |  | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值
|  |  | 采购成本（万元） | 5 | <=26.98 | 26.98 | 5
|  |  | 其他费用（万元） | 5 | <=74.26 | 47.57 | 3.2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | >=80 | 80 | 10 |  | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | >=2792 | 2792 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限（年） | 10 | >=20 | 20 | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益脱贫人员满意度（%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 88.88