## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县2022年乡村振兴就业创业基地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 周小军
主管部门 |  |  | 伽师县人民政府 |  | 实施单位 | 伽师县商务和工业信息化局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3883.52 | 3883.52 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3883.52 | 3883.52 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 根据喀地财扶[2021]9号、伽财扶[2022]45号文，该项目下达资金3883.52万，在4个乡镇4个村建成乡村振兴就业创业基地，总建筑面积为14520平方米，收益将惠及脱贫户户数5030户，脱贫人口19876人，带动增加受益人口全年总收入276万元。项目实施后，可以增加就业，增强致富信心。项目实施起到了示范带动作用，并以此形成辐射，带动全县乡村振兴就业创业基地健康稳步发展，进一步提升三产经济活力。进一步解放劳动力，促进就近就地就业创业，带动增收致富。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，伽师县2022年乡村振兴就业创业基地建设项目执行率为100%，该项目下达资金3883.52万，在4个乡镇4个村建成乡村振兴就业创业基地，总建筑面积为14520平方米，收益将惠及建档立卡已脱贫户数5030户，脱贫人口19876人，带动增加受益人口全年总收入276万元。项目实施后，可以增加就业，增强致富信心。项目实施起到了示范带动作用，并以此形成辐射，带动全县乡村振兴就业创业基地健康稳步发展，进一步提升三产经济活力。进一步解放劳动力，促进就近就地就业创业，带动增收致富。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建乡村振兴就业创业基地数量（个） | 11 | =4 | 4 | 11
|  |  | 总建筑面积（平方米） | 11 | =14520 | 14520 | 11
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 2 | =100% | 0 | 0 | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值
|  | 时效指标 | 按期完工率（%） | 2 | =100% | 0 | 0 | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值
|  |  | 项目完成时间 | 2 | 2022年11月 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 因疫情项目未完工，未达到年度指标值
|  | 成本指标 | 建设创业基地工程费（万元） | 11 | <=3796.60 | 3796.6 | 11
|  |  | 建设创业基地前期费（万元） | 11 | <=86.92 | 86.92 | 11
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | >=276 | 276 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | >=19876 | 19876 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | 10 | >=20 | 20 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇受益人口满意度（%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 94