## 4000
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目-伽师县项目 |  | 项目负责人 | 艾克拜尔
主管部门 |  |  | 伽师县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 伽师县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 989.56 | 919.61 |  | 10 | 92.93% | 9.29分
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 989.56 | 919.61 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 根据喀地财扶（2021）9号文件下达预算资金989.56万元，主要用于建设牛羊定点屠宰车间面积为2592㎡，建设厂区硬化,硬化面积为8000㎡，其他附属设施建设1套。通过实施此项目能提高全县畜牧养殖业生产效益，确保畜牧业健康有序发展。对于壮大当地畜禽养殖产业发展，促进农业产业结构调整，培育养殖企业辐射带动作用，增加农牧民收入，满足市场肉食品供应，将发挥积极的推动作用，受益脱贫人口数246人。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，已支付919.61万元，已完成建设牛羊定点屠宰车间面积为2592㎡，建设厂区硬化,硬化面积为8000㎡，其他附属设施建设1套。通过实施此项目能提高全县畜牧养殖业生产效益，确保畜牧业健康有序发展。对于壮大当地畜禽养殖产业发展，促进农业产业结构调整，培育养殖企业辐射带动作用，增加农牧民收入，满足市场肉食品供应，将发挥积极的推动作用，受益脱贫人口数246人，减少化肥，环境的污染。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建建设牛羊定点屠宰车间面积（㎡） | 15 | >=2592 | 2592 | 15
|  |  | 厂区硬化面积（㎡） | 15 | >=8000 | 8000 | 15
|  |  | 其他附属设施建设（套） | 16 | >=1 | 1 | 16
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 1 | =100% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目因疫情原因施工延期4个月，整改措施：督促施工方加快项目进度，按要求项目完工，
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 1 | 2022-12-01 | 达成年度指标 | 0.92 | 偏差原因：该项目因疫情原因施工延期4个月，整改措施：督促施工方加快项目进度，按要求项目完工，
|  | 成本指标 | 项目工程费用（万元） | 1 | <=954.44 | 912.61 | 0.95 | 偏差原因：年初工程建设费用预算数954.44万元，实际执行数912.16万元；工程建设其他费用：34.12万元，实际执行数7万元，改进措施：督促施工方加快项目进度，提高项目资金使用率。
|  |  | 工程建设其他费用（万元/套） | 1 | <=35.12 | 7 | 0.2 | 偏差原因：年初工程建设费用预算数954.44万元，实际执行数912.16万元；工程建设其他费用：34.12万元，实际执行数7万元，改进措施：督促施工方加快项目进度，提高项目资金使用率。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（ 万元） | 10 | >=50 | 50 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | >=246 | 246 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（年） | 10 | >=50 | 50 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（ % ） | 10 | >=95% | >=95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.36分