## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县综合物流园建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 周小军
主管部门 |  |  | 伽师县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 伽师县商务和工业信息化局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7000 | 7000 | 7000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 7000 | 7000 | 7000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 根据喀地财债[2022]17号到位7000万元用于伽师县综合物流园建设项目，完成新建道路3.71公里，新建园区大门和新建市政道路0.61公里，新建仓储用房14000、购置空气源设施设备，新建10kv配电工程，及相关配套附属设施。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农村建设和发展。同时，能向社会提供更多的就业岗位， 预计本项目正常运营时共需要当地劳动力5000人，对促进伽师县社会稳定，提高人民生活水平，有着显著的社会效益。 |  |  |  | 根据喀地财债[2022]17号到位7000万元用于伽师县综合物流园建设项目，完成新建道路3.71公里，新建园区大门和新建市政道路0.61公里，新建仓储用房14000、购置空气源设施设备，新建10kv配电工程，及相关配套附属设施。该项目建成后，将有利于促进伽师县农业农村经济结构调整，加快推进农业产业化经营的发展进程，发挥市场的导向作用，带动并促进当地相关行业的发展，可提供大量的直接或间接的就业岗位，同时也可使农民的收入明显得以增加。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建道路3.71（公里） | 3 | =3.71 | 3.71 | 3 | 已完成
|  |  | 新建园区大门（个） | 3 | =1 | 1 | 3 | 已完成
|  |  | 新建园区道路0.61（公里） | 3 | =0.61 | 0.61 | 3 | 已完成
|  |  | 新建仓储用房面积14000（平方米） | 3 | =14000 | 14000 | 3 | 已完成
|  |  | 购置空气源设施设备（套） | 3 | =1 | 1 | 3 | 已完成
|  |  | 新建10kv配电工程（个） | 3 | =1 | 1 | 3 | 已完成
|  | 质量指标 | 项目设计变更率（%） | 5 | <=5% | 5% | 5 | 已完成
|  |  | 项目资金支付率（%） | 5 | =100% | 100% | 5 | 已完成
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 4 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 4 | 已完成
|  | 成本指标 | 新建道路3.71公里成本（万元） | 3 | <=2908.67 | 2908.67 | 3 | 已完成
|  |  | 新建园区大门成本（万元） | 3 | <=139.53 | 139.53 | 3 | 已完成
|  |  | 新建园区道路0.61公里（万元） | 3 | <=312.40 | 312.4 | 3 | 已完成
|  |  | 新建仓储用房面积14000平方米成本（万元） | 3 | <=2069.32 | 2069.32 | 3 | 已完成
|  |  | 购置空气源设施设备成本（万元） | 3 | <=911.34 | 911.34 | 3 | 已完成
|  |  | 新建10kv配电工程成本（万元） | 3 | <=658.74 | 658.74 | 3 | 已完成
| 效益指标(30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（万元/年） | 10 | >=400 | 400 | 10 | 已完成
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫巩固人口数（人） | 10 | >=50 | 50 | 10 | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） | 10 | >=20 | 20 | 10 | 已完成
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 物流园受益群体满意度（%） | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 已完成
总 分 |  |  |  | 90 |  |  | 100