## 6000
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区伽师工业园区标准厂房建设项目 |  | 项目负责人 | 刘佳兴
主管部门 |  |  | 伽师工业园区管理委员会 |  | 实施单位 | 伽师工业园区管理委员会
资金情况 （万元） |  |  | 6000 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6000 | 6000 |  | 10 | 100% | 10.00分
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 6000 | 6000 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目计划总投资8200万元，2022年项目下达资金6000万元，用于喀什地区伽师工业园区标准厂房建设项目，建设年限为2022-2023年，新建3万平方米标准厂房，项目的实施有利于拉动就业基地的经济增长，有效推进城市化进程和经济结构的调整、优化和升级。 |  |  |  | 喀什地区伽师工业园区标准厂房建设项目截至2022年12月31日，该项目完成率90%，支出资金6000万元，用于喀什地区伽师工业园区标准厂房建设项目，建设年限为2022-2023年，新建3万平方米标准厂房，项目的实施基本完成拉动就业基地的经济增长，推进城市化进程和经济结构的调整、优化和升级的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设厂房面积（平方米） | 5 | ≥30000 | 27000 | 4.5 | 原因一：因疫情影响原材料运输困难。二是施工人员短缺。三是临近冬季，施工时间短。
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 2 | =100% | 0% | 0
|  |  | 资金使用合规率（%） | 13 | =100% | 100% | 13
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 13
|  |  | 项目按计划完工率（%） | 4 | =100% | 0% | 0
|  | 成本指标 | 建设标准厂房成本（元/平方米） | 13 | ≤2000 | 2000 | 13
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元） | 15 | ≥144 | ≥144 | 15
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（人） | 15 | ≥120 | ≥120 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 93.5