## 6000
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县西克尔库勒镇、铁日木乡、江巴孜乡村组道路建设项目 |  | 项目负责人 | 刘新良
主管部门 |  |  | 伽师县交通运输局 |  | 实施单位 | 伽师县交通运输局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 282 | 240 |  | 10 | 85% | 8.00分
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 282 | 240 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 该项目下达资金282万元，主要用于伽师县西克尔库勒镇、铁日木乡、江巴孜乡村组道路建设。建设内容为：新建西克尔库勒镇内部砂石道路3.4公里，新建铁日木乡阿亚格仓村沥青道路0.5公里，新建江巴孜乡阿亚格仓村砂石道路0.5公里。项目实施完成后可提高农村村组道路的运输率和加密我县农村公路路网，增加沿线群众的经济发展。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目下达资金282万元，支出资金240万元，用于伽师县西克尔库勒镇、铁日木乡、江巴孜乡村组道路建设。建设内容为：新建西克尔库勒镇内部砂石道路3.4公里，新建铁日木乡阿亚格仓村沥青道路0.5公里，新建江巴孜乡阿亚格仓村砂石道路0.5公里。项目实施完成后可提高农村村组道路的运输率和加密我县农村公路路网，增加沿线群众的经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建砂石道路里程（公里） | 12 | ≥5.20 | 5.2 | 12
|  |  | 新建沥青道路里程（公里） | 12 | ≥0.50 | 0.5 | 12
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 2 | =100% | 0% | 0 | 偏差原因：因项目是跨年项目，未全部完工；改进措施：保障项目进度，按时完工；
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目完成及时率（%） | 4 | =100% | 0% | 0 | 偏差原因：因项目是跨年项目，未全部完工；改进措施：保障项目进度，按时完工
|  | 成本指标 | 新建沥青路成本（万元/公里） | 7 | ≤81.39 | 43.2 | 3.72 | 偏差原因：因项目是跨年项目，未全部完工；改进措施：保障项目进度，按时完工
|  |  | 新建砂石道路成本（万元/公里） | 7 | ≤46.4 | 42 | 6.34 | 偏差原因：因项目是跨年项目，未全部完工；改进措施：保障项目进度，按时完工
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高公路的交通运输率 | 8 | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 偏差原因：因项目是跨年项目，未全部完工；改进措施：保障项目进度，按时完工 | 偏差原因：因项目是跨年项目，未全部完工；改进措施：保障项目进度，按时完工
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口数（人） | 10 | ≥800 | 800 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | 12 | ≥8 | 8 | 12
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 86.06