## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县夏普吐勒镇斗渠防渗改建项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目） |  | 项目负责人 | 王瑞
主管部门 |  |  | 伽师县水利局 |  | 实施单位 | 伽师县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5419.61 | 5330.74 |  | 10 | 98.36% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 5419.61 | 5330.74 |  | - | 98.36% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 此项目依据新财债[2022]17号、喀地财债[2022]17号、伽财债[2022]19号，该项目投资地方专项债券资金5000万元；根据伽财扶字[2022]72号文件下达419.61万元，共计5419.61万元。项目主要建设内容为使用5000万元在夏普吐勒镇8个村改建8条共计49.16公里斗渠配套渠系建筑物，受益脱贫巩固人数50人；使用419.61万元支付伽师县夏普吐勒镇斗渠防渗改建项目11家服务企业的林勘、环评、勘界、等非工程措施服务费用。本项目依法合规管理使用地方政府新增债券资金,资金来源地方政府新增债券资金，原则上在三个月内全部形成实际支出,力争年末不形成结转结余资金。本项目通过项目措施可以有效解决项目区斗渠渗漏严重，渠系不配套、不完善等问题，有效提高项目区斗渠防渗率，进一步完善农业水利基础设施，提高水资源利用率，节约水资源，有效促进经济高质量发展，增强当地群众获得感、幸福感。 |  |  |  | 本项目利用专项债券资金和巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金，总投资5419.61万元。已支付5330.74万元，支付伽师县夏普吐勒镇斗渠防渗改建项目建设工程费用5000万元，支付10家服务企业的林勘、环评、勘界、等非工程措施服务费用330.74万元。实施此项目，依法合规管理使用地方政府新增债券资金和巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金，通过项目措施可以有效解决了项目区斗渠渗漏严重，渠系不配套、不完善等问题，有效提高了项目区斗渠防渗率，进一步完善了农业水利基础设施，提高了水资源利用率，有效促进了经济高质量发展，增强了当地群众获得感、幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持无收益的公益性项目数(个) | 3 | =1 | 1 | 3
|  |  | 审计、检查、巡察等指出问题（个） | 3 | =0 | 0 | 3
|  |  | 公开招标中标企业数（家） | 3 | >=1 | 2 | 3
|  |  | 防渗渠道长度（公里） | 3 | >=49.16 | 0 | 0 | 未完成原因：因不可控制因素，材料拉运，人员通行受阻，EPC牵头企业组织、管理等方面有不足等原因，导致渠道工程实施进度缓慢。改进措施：督促牵头企业做好倒排工期，适当增加施工班组、机械等，促进项目尽快落实到位。加强项目管理各项措施，督促牵头单位、施工企业，确保按照合同完成工程任务。
|  |  | 支付服务费用的企业数量（家） | 3 | >=11 | 10 | 2.7 | 未完成原因：部分服务单位提供成果材料进度缓慢，未达到资金支付要求。改进措施：加强项目管理，督促有关服务单位加快成果资料提供进度，尽快完成资金支付。
|  | 质量指标 | 国库集中支付率（%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 债券资金支付率（%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 资金规范使用率（%） | 2 | =100% | 100% | 2
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 3 | 2022年9月 | 2022-09-01 | 3
|  |  | 债券资金全部使用完毕时限（天） | 3 | <=90 | 90 | 3
|  |  | 服务费完成支付时间 | 3 | 2022年12月 | 2022年12月 | 3
|  |  | 服务费按时支付率（%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 支付土建工程费用（万元） | 3 | <=2287.96 | 2287.96 | 3
|  |  | 支付金属结构部分工程款（万元） | 3 | <=2408.58 | 2408.58 | 3
|  |  | 支付钢筋砼部分工程费用（万元） | 3 | <=115.06 | 115.06 | 3
|  |  | 支付措施费用（万元） | 3 | <=188.38 | 188.38 | 3
|  |  | 支付服务费用（万元） | 3 | <=419.61 | 330.74 | 2.36 | 未完成原因：部分服务单位提供成果材料进度缓慢，未达到资金支付要求。改进措施：加强项目管理，督促有关服务单位加快成果资料提供进度，尽快完成资金支付。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫巩固人数（人） | 4 | >=50 | 50 | 4
|  |  | 有效防范化解政府债务风险率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 有效促进项目落地落实 | 4 | 有效促进 | 有效促进 | 4
|  |  | 项目受益村数（个） | 4 | >=8 | 8 | 4
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程合理使用年限（年） | 4 | >=20 | 20 | 4
|  |  | 拉长到期地方政府债券还本期限,有效缓解财政压力 | 5 | 长期 | 长期 | 5
|  |  | 有效提升政府部门公信力 | 4 | 有效提升 | 有效提升 | 4
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫巩固群体满意度（%) | 5 | >=95% | 100% | 5
|  |  | 财政部门对下达资金效益的满意度（%） | 5 | >=95% | 100% | 5
总分 |  |  |  | 90 |  |  | 86.06