## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县铁日木乡斗渠防渗改造工程 |  | 项目负责人 | 祁宗峰
主管部门 |  |  | 伽师县水利局 |  | 实施单位 | 伽师县铁日木乡人民政府（本级）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 390.00 | 171.87 |  | 10 | 44.1% | 4.41
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 390.00 | 171.87 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 根据喀地财振【2022】3号文件下达资金390万元，主要用于伽师县铁日木乡斗渠防渗改造工程，计划在阿亚格兰干村斗渠改造4公里，配套渠系建筑物37座，斗渠建筑工程费328.03万元，配套渠系建筑工程费43.40万元，配套渠系建筑工程费18.57万元，项目建成后提高灌溉的保证率，改善灌溉条件，增加农作物单产，提高农业生产效益，提高农民收入。 |  |  |  | 该项目资金390万元，执行资金为171.87万元，主要用于伽师县铁日木乡斗渠防渗改造工程，计划在阿亚格兰干村斗渠改造4公里，配套渠系建筑物37座，斗渠建筑工程费328.03万元，配套渠系建筑工程费43.40万元，配套渠系建筑工程费18.57万元，项目建成后提高灌溉的保证率，改善灌溉条件，增加农作物单产，提高农业生产效益，提高农民收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及村个数（个） | 7 | =1 | 1 | 7
|  |  | 配套渠系建筑物（座） | 7 | >=37 | 17 | 3.22 | 原因：项目实施进度慢，监督管理不到位；整改措施：完善监管监督职责、加快项目进度。
|  |  | 建设斗渠公里数（公里） | 6 | >=4 | 2 | 3 | 原因：项目实施进度慢，监督管理不到位；整改措施：完善监管监督职责、加快项目进度。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 5 | =100% | 45% | 2.3 | 原因：疫情原因导致项目实施进度慢，项目未完工；整改措施：加快整改力度保证项目有序进行和工程质量。
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | 50% | 2.5 | 原因：项目实施进度慢，达不到资金支付标准；整改措施：加快项目实施进度，确保资金按时拨付。
|  |  | 项目完成时限 | 5 | 2022年12月 | 2022年12月 | 0 | 原因：项目实施进度慢，监督管理不到位；整改措施：完善监管监督职责、加快项目进度。
|  | 成本指标 | 斗渠建筑工程费（万元） | 5 | <=328.03 | 150.17 | 2.29 | 原因：项目实施进度慢，达不到资金支付标准；整改措施：加快项目实施进度，确保资金按时拨付。
|  |  | 配套渠系建筑工程费（万元） | 5 | <=43.40 | 21.7 | 2.5 | 原因：项目实施进度慢，达不到资金支付标准；整改措施：加快项目实施进度，确保资金按时拨付。
|  |  | 工程建设其他费用（万元） | 2 | <=18.57 | 0 | 0 | 原因：项目实施进度慢，达不到资金支付标准；整改措施：加快项目实施进度，确保资金按时拨付。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 改善农田有效灌溉面积（亩） | 3 | <=1000 | 0 | 0 | 原因：项目实施进度慢，达不到资金支付标准；整改措施：加快项目实施进度，确保资金按时拨付。
|  | 社会效益指标 | ★★★项目脱贫户人口数（人） | 10 | >=832 | 832 | 10
|  |  | 改善灌溉条件 | 10 | 有效改善 | 部分达成年度指标且效果较明显 | 7 | 原因：项目实施进度慢，监督管理不到位；整改措施：完善监管监督职责、加快项目进度。
|  | 可持续影响指标 | 基建项目能保持合理使用年限（年） | 10 | >=15 | 0 | 0 | 原因：项目实施进度慢，监督管理不到位；整改措施：完善监管监督职责、加快项目进度。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 54.22