## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 伽师县英买里乡斗渠防渗改造工程 |  | 项目负责人 | 汤学峰
主管部门 |  |  | 伽师县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 伽师县英买里乡人民政府（本级）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 390 | 161.55 |  | 10 | 41.42% | 4.14
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 390 | 161.55 |  | 10 | 41.42% | 4.14
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 该项目根据喀地财振[2022]3号下达预算资金390万元，主要在伽师县英买里乡吐孜鲁克村斗渠防渗改造4km，建设配套建筑物42座；该项目实施后极大改善我乡吐孜鲁克村农田灌溉系统，节省灌溉水源，有效改善灌溉区生态环境。 |  |  |  | 截至2022年12月支付资金161.55万元，由于疫情影响，完成了伽师县英买里乡吐孜鲁克村斗渠防渗改造2km，建设配套建筑物22座；极大改善我乡吐孜鲁克村农田灌溉系统，节省灌溉水源，有效改善灌溉区生态环境。来年继续加大项目实施进度，计划2023年6月前完成全部项目实施工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建渠道距离（千米） | 12 | >=4千米 | 2千米 | 6 | 受疫情影响，施工方施工人员缺少，导致施工进度较慢
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 12 | =100% | 0% | 0 | 受疫情影响，施工方施工人员较少，项目未完工
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（%） | 12 | =100% | =100% | 12
|  | 成本指标 | 改建渠道成本（万元/千米） | 14 | <=97.50万元/千米 | 40.39万元/千米 | 7 | 受疫情影响，施工方施工人员较少，项目进度未达到要求，导致未能及时支付工程进度款
| 效益指标(30分） | 社会效益指标 | 改善农田灌溉条件 | 7 | 有效改善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4.2 | 受疫情影响，施工方施工人员缺少，导致施工进度较慢
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（人） | 7 | >=210人 | 未达到年度指标且效果较差 | 0 | 受疫情影响，施工方施工人员较少，项目未完工
|  | 生态效益指标 | 改善灌溉区环境 | 8 | 有效改善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4.8 | 受疫情影响，施工方施工人员缺少，导致施工进度较慢
|  | 可持续影响指标 | 渠道使用年限（年） | 8 | >=15年 | 未达到年度指标且效果较差 | 0 | 受疫情影响，施工方施工人员较少，项目未完工
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | 10 | >=95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 48.14