## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县和夏阿瓦提镇斗渠防渗改造工程目 |  | 项目负责人 | 杨爱强
主管部门 |  |  | 伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 |  | 实施单位 | 伽师县和夏阿瓦提镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  | 390 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 390 | 171 |  | 10 | 44% | 4.4
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 390 | 171 |  | - | 44% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资390万元，主要对伽师县和夏阿瓦提镇克亚克勒克村斗渠进行防渗改建，改建长度3.461千米及其配套建筑物。项目的实施有利于增强农业发展后劲，促进农民增收。项目建成后，灌溉水方便，道路通达，农民的种植积极性充分被调动。收入将显著提高，受益脱贫人数达到705人。 |  |  |  | 项目支出资金390万元，2022年支出资金171万元，用于伽师县和夏阿瓦提镇克亚克勒克村斗渠进行防渗改建，改建长度3.461千米及其配套建筑物。项目的实施有利于增强农业发展后劲，促进农民增收。项目建成后，灌溉水方便，道路通达，农民的种植积极性充分被调动，收入将显著提高，受益脱贫人数达到705人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建防渗渠系公里数 （千米） | 5 | ≥3.461 | 1.5千米 | 2.5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | 100% | 0% | 0 | 项目完工时间为2023年，项目已经复工复产督促施工企业按照合同约定时间按时完工，并及时验收
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | 2023-07-01 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 项目完工时间为2023年，项目已经复工复产督促施工企业按照合同约定时间按时完工
|  |  | 项目开工及时率（%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完工及时率（%） | 5 | 100% | 40% | 2 | 项目完工时间为2023年，项目已经复工复产督促施工企业按照合同约定时间按时完工，并及时验收
|  | 成本指标 | 投资总金额（万元） | 15 | ≦390万元 | 171万元 | 6.58
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫户收入（万元） | 10 | >=3万元 | 3万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 5 | >=705人 | 705人 | 5
|  | 生态效益指标 | 提高灌溉工程供水，带动农业增产增收 | 5 | 大力提高灌溉供水 | 大力提高灌溉供水 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | 10 | 20年 | 20年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度（%） | 10 | >=95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 66.08