## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈） |  | 项目负责人 | 赵博
主管部门 |  |  | 伽师县发改委 |  | 实施单位 | 克孜勒苏乡、江巴孜乡、米夏乡、夏普吐勒镇、 卧里托格拉克镇、古勒鲁克乡、和夏阿瓦提镇、交通局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2783 | 2783 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2783 | 2783 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1、防渗渠道25.035公里及配套建筑物、新建道路20.745公里、硬化道路20000平方米、土地整治614亩。 目标2、通过该项目建设，可提供务工岗位，其中计划受益脱贫人口数30人。将带动增加劳动者全年收入518万元。 |  |  |  | 完成防渗渠道25.035公里及配套建筑物、新建道路20.745公里、硬化道路20000平方米、土地整治614亩。 通过该项目建设，受益脱贫人口数30人。带动增加了劳动者全年收入538万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设防渗渠道工程量（公里） | 4 | ≥25.035公里 | 25.035公里 | 4
|  |  | 公路建设里程（公里） | 4 | =20.745公里 | 20.745公里 | 4
|  |  | 道路硬化工程量（平方米） | 4 | =20000平方米 | 20000平方米 | 4
|  |  | 土地整治面积（亩） | 4 | =614亩 | 614亩 | 4
|  | 质量指标 | 项目设计变更率（%） | 4 | ≤5% | 5% | 4
|  |  | 竣工验收合格率（%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 公路工程质量达标率（%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 项目（工程）验收合格率（%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 3
|  |  | 项目按计划完工时间 | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 3
|  |  | 项目（工程）完成及时率（%） | 2 | =100% | 100% | 2
|  | 成本指标 | 防渗渠道建设成本（万元） | 4 | ≦1591万元 | 1591万元 | 4
|  |  | 公路建设成本（万元） | 2 | ≦850万元 | 850万元 | 2
|  |  | 道路硬化成本（万元） | 2 | ≦330万元 | 330万元 | 2
|  |  | 土地整治成本（万元） | 2 | ≦12万元 | 12万元 | 2
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 防渗渠道设计使用年限（年） | 5 | ≥20年 | 20年 | 5
|  |  | 乡村道路设计使用年限（年） | 5 | ≥5年 | 5年 | 5
|  | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥518万元 | 538万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥30人 | 30人 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度（%） | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 受益脱贫人口满意度（%） | 5 | ≥95% | 95% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100