## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县2022年示范村建设项目 |  | 项目负责人 | 蔡园方
主管部门 |  |  | 伽师县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 伽师县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6356.44 | 6356.44 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 年度资金总额： | 6356.44 | 6356.44 |  | - | 100% | -
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 该项目预算资金为6356.44万元，计划受益脱贫人口数8906人，受益脱贫人口满意度达到95%以上；能够有效改善人居环境，提升基础设施，促进乡村振兴；资金将按照合同约定拨付到位，项目于2022年初开工，2022年底全面完工，投入使用。项目达到效益：1.经济效益：乡村振兴加快农业转型升级。2.社会效益：以传统文化、乡村文化为特色，促进村庄生态、生产、生活可持续发展。3.可持续影响：以务实创新为引领，找准乡村文化旅游着力点。 |  |  |  | 该项目支出资金6356.44万元，自2022年7月开始，完善了基础设施配套，推进游客服务中心，旅游公厕、标识系统、官网等设施建设，提升公共服务水平；另外一方面人居环境连片改善，控制各类污染，合理保护自然资源，绿化美化乡村环境，改善沟、塘环境，环境质量全面提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数（个） | 5 | 32个 | 32个 | 5
|  |  | 脱贫村生活污水设施新建或改造数量（处） | 5 | 8处 | 8处 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 设施正常使用率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 项目完工及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 人居环境整治补助标准（万元/个） | 5 | ≤102.498万元/个 | 102.498万元/个 | 5
|  |  | 污水设施建设补助标准（万元/个） | 5 | ≤384.561万元/个 | 384.561万元/个 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 乡村振兴加快农业转型升级 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥8906人 | 8906人 | 10
|  | 生态效益指标 | 生活污水处理率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 环保设施使用年限（年） | 5 | ≥15年 | 15年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100