## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县2022年拱棚项目 |  | 项目负责人 | 梁思学
主管部门 |  |  | [400001]伽师县农业技术推广中心 |  | 实施单位 | [400001]伽师县12个乡镇
资金情况 |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 3344.34 | 3314.98 |  | 10 | 99.12 | 9.12
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3344.34 | 3314.98 |  | - | 99.12 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 此项目根据伽财扶〔2022〕6号，喀地财扶〔2021〕9号文件立项，项目总投资3344.34万元，给伽师县英买里乡、江巴孜乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克力克乡、铁日木乡、巴仁镇等12个乡镇新建连栋拱棚29座，每座面积约11200平米。通过实施此项目将增强秋冬季蔬菜供应能力，进一步提高全县各族群众生活水平。项目建成后，年生产各类蔬菜3500吨以上，带动增加脱贫户人口全年总收入预计350万元，受益脱贫人口3500人。 |  |  |  | 此项目根据伽财扶〔2022〕6号，喀地财扶〔2021〕9号文件立项，项目总投资3344.34万元，给伽师县英买里乡、江巴孜乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克力克乡、铁日木乡、巴仁镇等12个乡镇新建连栋拱棚29座，每座面积约11200平米。通过实施此项目将增强秋冬季蔬菜供应能力，进一步提高全县各族群众生活水平。项目建成后，年生产各类蔬菜3500吨以上，带动增加脱贫户人口全年总收入预计350万元，受益脱贫人口3500人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 拱棚建设数量（个） | 10 | >=29座 | 29座 | 10
|  | 质量指标 | 拱棚竣工验收合格率（%） | 10 | 1 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 10 | 1 | 100% | 10
|  |  | 项目完成时间 | 10 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10
|  | 成本指标 | 拱棚建设费用（万元/座） | 10 | ≤115.32万元/座 | 114.31万元/座 | 9.91
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 持续增强秋冬季节蔬菜供应能力 | 7 | 长期 | 长期 | 7
|  | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元） | 8 | ≧350万元 | 350万元 | 8
|  |  | 拱棚利用率（%） | 7 | ≥95% | 100% | 7
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 8 | >=3500人 | 3500人 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.03