## 4000
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师县场扩建项目目 |  | 项目负责人 | 艾克拜尔
主管部门 |  |  | 伽师县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 伽师县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1500 | 1500 |  | 10 | 100% | 10分
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1500 | 1500 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 该项目根据喀地财扶〔2021〕9号文件，项目资金1500万元（其中：直达资金1237.5万元、县级资金200万元、地区专项62.5万元），资金主要用于扩建规模化养殖车间12994.14平方米，隔离观察规模化养殖车间1080.4平方米，总建筑面积14074.54平方米，以及相关配套设施和设备等。通过实施此项目将有效提升科学养殖水平、改善养殖设施条件，对提高项目区居民生活水平和生活质量具有一定的促进作用，带动增加脱贫人口全年总收入800万元，受益脱贫人口2066人。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，已支付232.610032万元，已完成扩建规模化养殖车间12994.14平方米，隔离观察规模化养殖车间1080.4平方米，总建筑面积14074.54平方米，以及相关配套设施和设备等。通过实施此项目将有效提升科学养殖水平、改善养殖设施条件，对提高项目区居民生活水平和生活质量具有一定的促进作用，带动增加脱贫人口全年总收入800万元，受益脱贫人口2066人、减少化肥，环境的污染。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设工程量（平方米） | 6 | >=14074.54 | 14074.54 | 6
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目资金支付率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目按计划完工率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 项目完成期限 | 6 | 2022-04-01 | 2022年5月 | 4.5 | 偏差原因：4月份项目完成，5月份验收。改进所示：加强年初预算。
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本（元/平方米） | 6 | <=1043.4586 | 1043.4586 | 6
|  |  | 基本预备费及其他费用（万元） | 8 | <=31.38 | 31.38 | 8
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（ 万元） | 10 | >=800 | 800 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | >=2066 | 2066 | 10
|  | 可持续影响指标 | 养殖场设计使用年限（年） | 10 | >=30 | 30 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（ % ） | 10 | >=95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 98.5分