## 4000
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县畜禽饲草料加工厂建设项目 |  | 项目负责人 | 艾克拜尔
主管部门 |  |  | 伽师县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 伽师县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 930 | 930 |  | 10 | 100% | 10分
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 930 | 930 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 根据喀地财扶〔2021〕9号文件立项，下达资金930万元（其中：直达资金930万元），资金主要用于新建1栋建筑面积为1946.53 平方米的一层钢结构草料棚 ，以及用于配套建设室外附属工程,通过实施此项目有将提高全县畜牧养殖业生产效益，确保畜牧业健康有序发展，对于壮大当地畜牧养殖产业发展，促进农业产业结构调整，培育养殖企业辐射带动作用，增加农牧民收入，满足市场肉食品供应，将发挥积极的推动作用,带动增加脱贫人口全年总收入预计55.8万元，受益脱贫人口数预计22210人。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，已支付930万元，已完成新建1栋建筑面积为1946.53 平方米的一层钢结构草料棚 ，以及用于配套建设室外附属工程,通过实施此项目有提高了全县畜牧养殖业生产效益，确保了畜牧业健康有序发展，壮大了当地畜牧养殖产业发展，促进了农业产业结构调整，增加了农牧民收入，满足市场肉食品供应，发挥了积极的推动作用，带动增加脱贫人口全年总收入预计55.8万元，受益脱贫人口数预计22210人，减少了化肥，环境的污染。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设工程量（平方米） | 8 | >=1946.53 | 1946.53 | 8
|  | 质量指标 | 项目资金支付率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 竣工验收合格率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 项目完成时间 | 8 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 8
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本（元/平方米） | 10 | <=4777.732 | 4777.732 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（ 万元） | 10 | >=55.80 | 55.8 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | >=22210 | 22210 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（年） | 10 | >=50 | 50 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（ % ） | 10 | >=95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 100分