## 4000
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-伽师县（一期） |  | 项目负责人 | 艾克拜尔
主管部门 |  |  | 伽师县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 伽师县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7390.72 | 7036.53 |  | 10 | 95.21% | 9.52分
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 7390.72 | 7036.53 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目根据喀地财扶〔2021〕9号文件，项目资金为7390.72元，资金主要用于新建凉棚38栋（占地面积为2527亩）以及购置1批基础设备，购买1109头牛。通过实施此项目将有效提升科学养殖水平、改善养殖设施条件，对提高项目区居民生活水平和生活质量具有一定的促进作用，带动增加脱贫人口全年总收入预计200万元，受益脱贫人口数预计13750人。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，已支付7036.53，已完成全新建凉棚38栋（占地面积为2527亩）以及购置1批基础设备，购买1109头牛，通过实施此项目将有效提升科学养殖水平、改善养殖设施条件，对提高项目区居民生活水平和生活质量具有一定的促进作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设工程数量（栋） | 4 | >=38 | 38 | 4
|  |  | 购置基础设备数量（批） | 6 | >=1 | 1 | 6
|  |  | 购置牛数量（头） | 6 | >=1109 | 1109 | 6
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 1 | =100% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目因疫情原因施工延期4个月，整改措施：督促施工方加快项目进度，按要求项目完工，
|  |  | 基础设备质量验收合格率（%） | 1 | =100% | 0% | 0 | 偏差原因：该项目因疫情原因施工延期4个月，整改措施：督促施工方加快项目进度，按要求项目完工，
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 9 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 9
|  |  | 项目按计划完工时间 | 1 | 2022-12-01 | 达成年度指标 | 0.95 | 偏差原因：该项目因疫情原因施工延期4个月，整改措施：督促施工方加快项目进度，按要求项目完工，
|  |  | 项目完工及时率（%） | 1 | =100% | 95% | 0.95 | 偏差原因：该项目因疫情原因施工延期4个月，整改措施：督促施工方加快项目进度，按要求项目完工，
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本（万元/栋） | 1 | <=95.9981 | 86.67 | 0.91 | 偏差原因：该项目工程建设成本年初预算数95.9981万元/栋，实际工程建设成本86.66万元/栋，改进措施：进一步提高资金使用效率。
|  |  | 基础设备购置费用（万元/批） | 10 | <=1492.0784 | 1492.0784 | 10
|  |  | 购买牛费用（万元/头） | 10 | <=2.0295 | 2.0295 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（ 万元） | 10 | >=200 | 200 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | >=416 | 416 | 10
|  | 可持续影响指标 | 养殖场设计使用年限（年） | 10 | >=25 | 25 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（ %） | 10 | >=95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.3分