## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 伽师县一二三产业融合特色产业小城镇建设（二期） |  | 项目负责人 | 汤学峰
主管部门 |  |  | 伽师县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 伽师县英买里乡人民政府（本级）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6200 | 6182.50 |  | 10 | 99.72% | 9.97
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 6200 | 6182.50 |  | 10 | 99.72% | 9.97
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目根据喀地财扶〔2021〕9号，喀地财扶〔2022〕4号，喀地财振〔2022〕3号下达预算资金6200万元，主要用于新建一栋2层的12#新梅配送中心，面积为4695.98平方米，一栋3层配套商业服务（大学生服务基地），建筑面积为2987.73平方米以及室外附属配套（地面硬化、绿化），新增一栋厕所，面积为67.2平方米，13#新梅培训中心首层精装修以及室外配套（地面硬化、绿化以及路灯安装）等；项目建成后直接带动300人就业，间接带动周边村新梅储藏、销售，带动农户增加收入，更好地促进周边乡村发展新梅产业，有效助力乡村振兴战略的实施。 |  |  |  | 项目根据喀地财扶〔2021〕9号，喀地财扶〔2022〕4号，喀地财振〔2022〕3号下达预算资金6200万元，截至2022年12月31日实际支付资金6182.5万元，主要用于新建一栋2层的12#新梅配送中心，面积为4695.98平方米，一栋3层配套商业服务（大学生服务基地），建筑面积为2987.73平方米以及室外附属配套（地面硬化、绿化），新增一栋厕所，面积为67.2平方米，13#新梅培训中心首层精装修以及室外配套（地面硬化、绿化以及路灯安装）等；项目建成后直接带动300人就业，间接带动周边村新梅储藏、销售，带动农户增加收入，更好地促进周边乡村发展新梅产业，有效助力乡村振兴战略实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建新梅配送中心（平方米） | 2 | >=4695.98 | 4695.98 | 2
|  |  | 新建大学生服务基地（平方米） | 2 | >=2987.73 | 2987.73 | 2
|  |  | 外立面改造（平方米） | 2 | >=3214.5 | 3214.5 | 2
|  |  | 新建厕所（平方米） | 2 | >=67.2 | 67.2 | 2
|  |  | 新梅培训中心精装修（层） | 2 | =1层 | 1层 | 2
|  |  | 玻璃智能温室（个） | 2 | =1个 | 1个 | 2
|  |  | 联动薄膜温室（个） | 2 | =1个 | 1个 | 2
|  |  | 廊架工程（项） | 2 | =1项 | 1项 | 2
|  |  | 10千伏内线送电（项） | 2 | =1项 | 1项 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 2 | =100% | 100% | 2
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 2 | =100% | 100% | 2
|  |  | 项目完工及时率（%） | 2 | =100% | 100% | 2
|  |  | 项目完工时间 | 2 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2
|  | 成本指标 | 新建新梅配送中心成本（元/平方米） | 2 | <=3840 | 3840 | 2
|  |  | 新建大学生服务基地（元/平方米） | 2 | <=3280 | 3280 | 2
|  |  | 外立面改造（元/平方米） | 2 | <=40 | 40 | 2
|  |  | 新建厕所（元/平方米） | 2 | <=3800 | 3800 | 2
|  |  | 新梅培训中心精装修（万元/层） | 2 | <=470 | 470 | 2
|  |  | 玻璃智能温室（万元/个） | 2 | <=600 | 600 | 2
|  |  | 联动薄膜温室（万元/个） | 2 | <=785 | 785 | 2
|  |  | 廊架工程（万元/项） | 2 | <=150 | 150 | 2
|  |  | 10千伏内线送电（万元/项） | 2 | <=530 | 530 | 2
|  |  | 附属工程成本（万元） | 2 | <=600 | 600 | 2
|  |  | 项目前期费（万元） | 2 | <=243 | 225.5 | 1.86 | 与监理单位沟通不到位，导致监理单位发票未开，资金支付少。
| 效益指标(30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | >=2382 | 2382 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | >=300 | 300 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（年） | 10 | >=10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益脱贫人员满意度（≧%） | 10 | >=95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.83