## Sheet1
伽师县2025年第三批以工代赈中央预算内项目备案表
序号 | 项目名称 | 项目类型（城乡融合发展类/农业农村类） | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次）
[9 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | [5 empty] | （万元） | （人）
[5 empty] | 新建防渗渠14.876公里，道路10公里、入户路61394平方米，及配套附属设施。 |  |  | 总投资 | 2799 |  |  | 2799 | [5 empty] | 1194 | 649
[8 empty] | 中央预算内投资 | 2550 |  |  | 2550
[8 empty] | 地方预算内投资 | 249 |  |  | 249
[8 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0
1 | 伽师县英买里镇巴格托格拉克（4）村2025年防渗渠以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建防渗渠及配套附属设施 | 新建防渗渠7.38公里，及相关配套附属设施。 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 总投资 | 590 |  |  | 590 | 直接投资 | 伽师县英买里镇人民政府 | 牙生江·吾甫尔 | 伽师县发展和改革委员会 | 成懿江 | 217 | 133
[8 empty] | 中央预算内投资 | 531 |  |  | 531
[8 empty] | 地方预算内投资 | 59 |  |  | 59
[8 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0
2 | 伽师县克孜勒苏乡2025年栏杆买里斯（10）村入户路以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建道路及配套附属设施 | 新建入户道路29000平方米及附属配套设施。 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 总投资 | 383 |  |  | 383 | 直接投资 | 伽师县克孜勒苏乡人民政府 | 阿布都塞米·肉孜 | 伽师县发展和改革委员会 | 成懿江 | 177 | 89
[8 empty] | 中央预算内投资 | 353 |  |  | 353
[8 empty] | 地方预算内投资 | 30 |  |  | 30
[8 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0
3 | 伽师县铁日木乡2025年村组道路以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建道路及配套附属设施 | 新建村组道路10公里及附属配套设施 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 总投资 | 798 |  |  | 798 | 直接投资 | 伽师县铁日木乡人民政府 | 凯赛尔江·木太力甫 | 伽师县发展和改革委员会 | 成懿江 | 361 | 187
[8 empty] | 中央预算内投资 | 720 |  |  | 720
[8 empty] | 地方预算内投资 | 78 |  |  | 78
[8 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0
4 | 伽师县和夏阿瓦提镇2025年入户路以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建道路 | 新建入户道路32394平方米 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 总投资 | 428 |  |  | 428 | 直接投资 | 伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 | 艾合买提江·托合提 | 伽师县发展和改革委员会 | 成懿江 | 198 | 100
[8 empty] | 中央预算内投资 | 394 |  |  | 394
[8 empty] | 地方预算内投资 | 34 |  |  | 34
[8 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0
5 | 伽师县和夏阿瓦提镇2025年防渗渠以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建防渗渠及配套附属设施。 | 新建防渗渠7.496公里及附属配套设施 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 总投资 | 600 |  |  | 600 | 直接投资 | 伽师县和夏阿瓦提镇人民政府 | 艾合买提江·托合提 | 伽师县发展和改革委员会 | 成懿江 | 241 | 140
[8 empty] | 中央预算内投资 | 552 |  |  | 552
[8 empty] | 地方预算内投资 | 48 |  |  | 48
[8 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0